## メール配信スケジュール
No | 配信予定日 | フェーズ | 大会区分 | メール名（件名の参考） | 対象者 | ステータス | 参照元テンプレート | 担当者 | 備考・確認事項
フェーズ1｜先行・優先エントリー案内
1 | 2026/02/24 | F1 | 共通 | 【SFF2026】先行エントリー対象者様 エントリー方法のご案内 | 昨年大会会場で先行申込した人 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: early_entry |  | 今年の日程（3/15〜）・新システムに合わせて文面更新が必要
2 | 2026/02/24 | F1 | 共通 | 【SFF2026】優先エントリー対象者様 エントリー方法のご案内 | 昨年大会会場で優先申込した人 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: priority_entry |  | 優先枠→一般枠自動移行の仕組みを今年版に更新
フェーズ2｜当選・落選・繰り上げ当選連絡
3 | 2026/04/07 | F2 | WEST | 【SFF2026 WEST Day1/Day2】エントリー確定のご案内（一般カテゴリー） | WEST 一般カテゴリー当選者 | ✅ 作成済み | MD: ①-a | 鈴木 | {{day}} / {{カテゴリー名}} / {{入金期限}}=4/14 を差し替えて送信
4 | 2026/04/07 | F2 | WEST | 【SFF2026 WEST Day1/Day2】エントリー確定のご案内（Want To Be） | WEST Want To Be当選者 | ✅ 作成済み | MD: ①-b | 鈴木 | 写真提出期限={{提出期限}}=4/14。変化前写真の返信受付開始
5 | 2026/04/07 | F2 | EAST | 【SFF2026 EAST Day1/Day2】エントリー確定のご案内（一般カテゴリー） | EAST 一般カテゴリー当選者 | ✅ 作成済み | MD: ②-a | 鈴木 | {{day}} / {{カテゴリー名}} / {{入金期限}}=4/14 を差し替えて送信
6 | 2026/04/07 | F2 | EAST | 【SFF2026 EAST Day1/Day2】エントリー確定のご案内（Want To Be） | EAST Want To Be当選者 | ✅ 作成済み | MD: ②-b | 鈴木 | 写真提出期限={{提出期限}}=4/14。変化前写真の返信受付開始
7 | 2026/04/07 | F2 | 共通 | 【SFF2026 WEST/EAST】エントリー結果のご連絡（落選） | WEST・EAST全落選者 | ✅ 作成済み | MD: ③ | 鈴木 | {{WEST/EAST}}を送信先に応じて差し替え。繰り上げ可能性の旨を記載済み
8 | 2026/04/23 | F2 | WEST | 【SFF2026 WEST Day1/Day2】繰り上げ当選のご案内（Want To Be） | WEST Want To Be繰り上げ当選者 | ✅ 作成済み | MD: ④ | 鈴木 | {{入金期限}}=4/30。写真提出期限=4/30
9 | 2026/04/23 | F2 | EAST | 【SFF2026 EAST Day1/Day2】繰り上げ当選のご案内（Want To Be） | EAST Want To Be繰り上げ当選者 | ✅ 作成済み | MD: ⑤ | 鈴木 | {{入金期限}}=4/30。写真提出期限=4/30
10 | 2026/04/23 | F2 | WEST | 【SFF2026 WEST Day1/Day2】繰り上げ当選のご案内（一般カテゴリー） | WEST 一般カテゴリー繰り上げ当選者 | ✅ 作成済み | MD: ⑥（修正済み） | 鈴木 | ⚠️ 件名・本文冒頭のWEST表記を修正済みであることを再確認してから送信
11 | 2026/04/23 | F2 | EAST | 【SFF2026 EAST Day1/Day2】繰り上げ当選のご案内（一般カテゴリー） | EAST 一般カテゴリー繰り上げ当選者 | ✅ 作成済み | MD: ⑦ | 鈴木 | {{入金期限}}=4/30
フェーズ3｜物語ノート発送・選手オンラインMTG①（5月）
12 | 2026/05/02 | F3 | WEST | 【SFF2026 WEST】物語ノート発送のお知らせ | WEST全出場選手（5/1確定後） | 🔴 未作成（新規） | 新規作成 | 鈴木 | 発送時期・到着目安・使い方を案内。当選メール内「追ってご連絡」の後続メール
13 | 2026/05/02 | F3 | EAST | 【SFF2026 EAST】物語ノート発送のお知らせ | EAST全出場選手（5/1確定後） | 🔴 未作成（新規） | 新規作成 | 鈴木 | WESTと同内容・同日送信
14 | 2026/05/09 | F3 | WEST | 【重要】選手事前オンラインMTG①のご案内（WEST） | WEST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: player_email 参考 | 鈴木 | 日時：5/16（土）20:00〜21:30。MTG URL・物語ノート持参を案内
15 | 2026/05/09 | F3 | EAST | 【重要】選手事前オンラインMTG①のご案内（EAST） | EAST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: player_email2 参考 | 鈴木 | 日時：5/17（日）20:00〜21:30。MTG URL・物語ノート持参を案内
16 | 2026/05/15 | F3 | WEST | 【前日リマインド】5/16 選手オンラインMTG①のご案内（WEST） | WEST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email 参考 | 鈴木 | MTG URL再掲・振り返りシートDL・物語ノートを手元に準備するよう案内
17 | 2026/05/16 | F3 | EAST | 【前日リマインド】5/17 選手オンラインMTG①のご案内（EAST） | EAST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email 参考 | 鈴木 | MTG URL再掲・振り返りシートDL・物語ノートを手元に準備するよう案内
18 | 2026/05/17 | F3 | WEST | 【資料送付】選手MTG①内容の共有・アンケートの回答について（WEST） | 欠席者含むWEST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email2 参考 | 鈴木 | 議事録・振り返りシートURL共有。MTG翌日に送付
19 | 2026/05/18 | F3 | EAST | 【資料送付】選手MTG①内容の共有・アンケートの回答について（EAST） | 欠席者含むEAST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email2 参考 | 鈴木 | 議事録・振り返りシートURL共有。MTG翌日に送付
フェーズ4｜Shaper（ボランティア）当選連絡（6月）
20 | 2026/06/08 | F4 | 共通 | 【重要】SFF2026 Shaperご当選のご案内 | WEST・EAST Shaper当選者 | 🔴 未作成（新規） | Excel: Shaper_email 参考 | 鈴木 | 当選通知と概要を案内。当日詳細・事前MTGは別途フェーズ6で案内
21 | 2026/06/08 | F4 | 共通 | SFF2026 Shaper抽選結果のご連絡 | WEST・EAST Shaper落選者 | 🔴 未作成（新規） | 新規作成 | 鈴木 | 落選の旨のみ。シンプルな1通
フェーズ5｜Want To Be 事前アンケート・お打ち合わせ（大会1ヶ月前）
22 | 2026-07-08 | F5 | WEST | 【重要】SFF2026 WEST Want To Be 事前アンケート・お打ち合わせのご案内 | WEST Want To Be出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: reject_email 参考 | 鈴木 | 大会1ヶ月前（WEST：7/15頃）。日程調整URL・アンケートURL（今年版）を差し替え
23 | 2026-08-15 | F5 | EAST | 【重要】SFF2026 EAST Want To Be 事前アンケート・お打ち合わせのご案内 | EAST Want To Be出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: reject_email 参考 | 鈴木 | 大会1ヶ月前（EAST：8/22頃）。日程調整URL・アンケートURL（今年版）を差し替え
フェーズ6｜Shaper事前MTG・選手オンラインMTG②（7〜8月）
24 | 2026/07/05 | F6 | WEST | 【重要】SFF2026 WEST Shaper 事前MTG・当日詳細のご案内 | WEST Shaper当選者 | 🔴 未作成（新規） | Excel: Shaper_email 参考 | 鈴木 | 事前MTG日時：7/12（日）。集合場所：パープルホール（今年版に更新）
25 | 2026/07/17 | F6 | WEST | 【重要】選手事前オンラインMTG②のご案内（WEST） | WEST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: player_email 参考 | 鈴木 | 日時：7/24（金）20:00〜21:30。MTG URL・内容（物語の深掘り等）を案内
26 | 2026/07/23 | F6 | WEST | 【前日リマインド】7/24 選手オンラインMTG②のご案内（WEST） | WEST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email 参考 | 鈴木 | MTG URL再掲・物語ノート・振り返りシートを手元に準備するよう案内
27 | 2026/07/25 | F6 | WEST | 【資料送付】選手MTG②内容の共有について（WEST） | 欠席者含むWEST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email2 参考 | 鈴木 | MTG翌日に送付
28 | 2026/08/23 | F6 | EAST | 【重要】SFF2026 EAST Shaper 事前MTG・当日詳細のご案内 | EAST Shaper当選者 | 🔴 未作成（新規） | Excel: Shaper_email 参考 | 鈴木 | 事前MTG日時：8/30（日）に変更。集合場所：ひらしん平塚（今年版に更新）
29 | 2026/08/21 | F6 | EAST | 【重要】選手事前オンラインMTG②のご案内（EAST） | EAST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: player_email2 参考 | 鈴木 | ⚠️ MTG日時は8/28→8/30変更。日時：8/30（日）20:00〜21:30
30 | 2026/08/29 | F6 | EAST | 【前日リマインド】8/30 選手オンラインMTG②のご案内（EAST） | EAST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email 参考 | 鈴木 | ⚠️ 8/30開催のため8/29送信。URL再掲・物語ノート持参案内
31 | 2026/08/31 | F6 | EAST | 【資料送付】選手MTG②内容の共有について（EAST） | 欠席者含むEAST全出場選手 | 🔴 未作成（新規） | Excel: MTG_email2 参考 | 鈴木 | MTG翌日（8/31）に送付
フェーズ7｜大会後フォロー（WEST：8月末〜 / EAST：10月〜）
32 | 2026/08/22 | F7 | WEST | 【重要】SFF2026 WEST 1位入賞特典の申し込みのご案内 | WEST各カテゴリー1位入賞者 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: ALLTOP1_mail | 鈴木 | WEST大会（8/15-16）から約1週間後。特典申込フォームURLを今年版に更新
33 | 2026/08/29 | F7 | WEST | 【SFF2026 WEST】公式動画・写真配布のご案内 | WEST全出場選手 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: movie_mail（訂正版）参考 | 鈴木 | 今年の方針としては動画や写真を無料で購入できるものとする。
34 | 2026/10/17 | F7 | WEST | 【SFF2026 WEST】フィードバックのご案内 | WEST全出場選手 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: feedback_email | 鈴木 | WEST大会から約2ヶ月後（10/17頃）。SFG各店舗のFB枠案内
35 | 2026/10/03 | F7 | EAST | 【重要】SFF2026 EAST 1位入賞特典の申し込みのご案内 | EAST各カテゴリー1位入賞者 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: ALLTOP1_mail | 鈴木 | EAST大会（9/22-23）から約1週間後。特典申込フォームURLを今年版に更新
36 | 2026/10/10 | F7 | EAST | 【SFF2026 EAST】公式動画・写真配布のご案内 | EAST全出場選手 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: movie_mail（訂正版）参考 | 鈴木 | 今年の方針としては動画や写真を無料で購入できるものとする。
37 | 2026/11/22 | F7 | EAST | 【SFF2026 EAST】フィードバックのご案内 | EAST全出場選手 | 📄 参考あり・要作成 | Excel: feedback_email | 鈴木 | EAST大会から約2ヶ月後（11/22頃）。SFG各店舗のFB枠案内

## テンプレート参照マスタ
テンプレートID / ファイル参照 | 種別 | 件名（昨年実績） | 今年の使い方メモ
Excel: early_entry | Excel | 【SFF2026】先行エントリー対象者様 エントリー方法のご案内 | 日程・システム変更のみ更新
Excel: priority_entry | Excel | 【SFF2026】優先エントリー対象者様 エントリー方法のご案内 | 優先→一般自動移行の仕組みを更新
Excel: player_email | Excel | 【重要】選手専用OC開設・事前アンケート・オンラインMTGのご案内 | MTG①・MTG②それぞれの案内に使用（WEST用）
Excel: player_email2 | Excel | 【重要】選手専用OC開設・事前アンケート・オンラインMTGのご案内 | MTG①・MTG②それぞれの案内に使用（EAST用）
Excel: MTG_email | Excel | 【前日リマインド】9/24 オンライン事前MTGのご案内 | MTG①・②の前日リマインドに使用（WEST・EAST各）
Excel: MTG_email2 | Excel | 【資料送付】事前MTG内容の共有について | MTG①・②の資料共有に使用（WEST・EAST各）
Excel: reject_email | Excel | 【重要】SFF2025 ALL Want To Beオンラインお打ち合わせのご案内 | Want To Be 事前アンケート・打ち合わせ案内に使用
Excel: Shaper_email | Excel | 【重要】SFF2025 ALLボランティア詳細のご案内 | Shaper当選連絡・当日詳細案内・事前MTG案内に使用
Excel: Shaper_email2 | Excel | 【お詫びとご協力のお願い】ボランティアについてのご案内 | 今年は参考のみ（お詫びなしを目指す）
Excel: feedback_email | Excel | 【SFF】フィードバックのご案内 | 大会後FBメール（WEST・EAST各）
Excel: movie_mail | Excel | 【訂正とお詫び】公式動画購入案内メールについて | 訂正版を参考に今年の正式版を作成
Excel: ALLTOP1_mail | Excel | 【重要】SFF2025 ALL 1位入賞特典の申し込みのご案内 | 大会後1〜2週間以内に送付（WEST・EAST各）
MD: ①-a (WEST 一般) | MD | 【SFF2026 WEST {{day}}】エントリー確定のご案内 | プレースホルダー差し替えのみで送信可能
MD: ①-b (WEST WTB) | MD | 【SFF2026 WEST {{day}}】エントリー確定のご案内 | 写真提出期限・WTB専用文面あり
MD: ②-a (EAST 一般) | MD | 【SFF2026 EAST {{day}}】エントリー確定のご案内 | プレースホルダー差し替えのみで送信可能
MD: ②-b (EAST WTB) | MD | 【SFF2026 EAST {{day}}】エントリー確定のご案内 | 写真提出期限・WTB専用文面あり
MD: ③ (落選・共通) | MD | 【SFF2026 {{WEST/EAST}}】エントリー結果のご連絡 | WEST/EASTを差し替えて使用
MD: ④ (WEST WTB繰上) | MD | 【SFF2026 WEST {{day}}】繰り上げ当選のご案内 | 入金期限4/30
MD: ⑤ (EAST WTB繰上) | MD | 【SFF2026 EAST {{day}}】繰り上げ当選のご案内 | 入金期限4/30
MD: ⑥ (WEST 一般繰上) | MD | 【SFF2026 WEST {{day}}】繰り上げ当選のご案内 | ⚠️ WEST誤記を修正済み。送信前に再確認
MD: ⑦ (EAST 一般繰上) | MD | 【SFF2026 EAST {{day}}】繰り上げ当選のご案内 | 入金期限4/30