## 工数サマリ (2) (hidden)
WBSのサマリ
|  | 時期 | 清水 | 平松 | 菊池 | 中尾 | TBA | 合計
| PJ管理 | 5,６月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 標準設計 | 5,６月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合計 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
↓
手動で数字を切りよく変更 | [10 empty] | 要員一覧
|  | 時期 | 清水 | 平松 | 菊池 | TBA(リーダークラス) | TBA(メンバークラス) | 合計 | → | メンバ | 役割 | 期間 | 1月あたりの関与 | 工数
| PJ管理 | 8,8,10月 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | → | 清水 | PM | 3 | 0.5 | 1.5
| 標準設計 | 5,６月 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | → | 平松 | PM補佐 | 3 | 0.1 | 0.3
| 合計 |  | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 4.8 | → | 菊池 | 設計・開発 | 3 | 0.5 | 1.5
| 1月あたり | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | → | TBA(リーダークラス) | PL | 3 | 0.5 | 1.5
[10 empty] | TBA(メンバークラス) | 設計・開発 | 3 | 1 | 3
[11 empty] | 合計 |  |  | 7.8
PrimeNavi登録時
[10 empty] | メンバ | 役割 | 期間 | 1月あたりの関与
[10 empty] | 清水 | PM | 3 | 0.7
[10 empty] | 平松 | PM補佐 | 3 | 0.1
[10 empty] | 菊池 | 設計・開発 | 3 | 0.6
[10 empty] | TBA(リーダークラス) | PL | 3 | 0.7
[10 empty] | TBA(メンバークラス) | 設計・開発 | 3 | 0.8
合計
メンバ
清水
平松
菊池
TBA(リーダークラス)
TBA(メンバークラス)

## WBS・見積もりフォーム
稼働工数
| フェーズ(Lv1) |  | フェーズ(Lv2) |  | 作業項目 | 前提・条件 | 1回あたりの人時工数 | 回数 | 合計人数 | 伊藤 | 岩瀬 | 山口 勇 滋賀 泰樹 | （SAP）TAB | TAB | 工数合計 | 伊藤 | 岩瀬 | 山口 勇 滋賀 泰樹 | （SAP）TAB | TAB
[15 empty] | 契約工数 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.8
[15 empty] | 積上工数 | 1.287 | 0.76366 | 1.0449 | 1.2699 | 2.1719 | 6.5374
0 | PJ管理 | 0 | 管理工数 | 0 | 進捗入力/課題起票/品質入力 | 全体の10%（メンバの進捗管理：3%、顧客調整：3%、品質管理：4%） | [8 empty] | 96.85 | 48.425 | 9.685 | 9.685 | 9.685 | 19.37
0 | 定例会参加 | 0 | 打ち合わせ参加 | 1 | 週次定例会 | 1.5h×週1回×15週×2人（1月中旬～3月末） | 0.5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
2 | システム要件定義 | 2 | 要件定義 | 1 | Poc結果状況の確認 | 1h×全2回×5人（インフォマティカよりレクチャー） | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 2 | データ戦略確認会 | 1h×全2回×５人(データ総研よりレクチャー） | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 3 | 要件整理・方針検討 | 10h×全１回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 4 | 要件定義書作成 | 1h×10ページ×全2回×1人 | 10 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 40 | 10 |  |  | 10 | 20
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 5 | 要件定義書内部レビュー | 1h×全2回×2人 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 6 | 要件定義書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 7 | 要件定義書顧客レビュー | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 8 | 要件定義書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 1 | 概念データモデリング確認 | 1h×全2回×2人 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 2 | 要件トレーサビリティ整理 | 1h×全2回×2人 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 3 | 要件トレーサビリティ定義書作成 | 1h×10ページ×全2回×1人 | 10 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 40 | 10 |  |  | 10 | 20
４ | システム要件定義 | 3 | データモデリング | 4 | 要件トレーサビリティ定義書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 5 | 要件トレーサビリティ定義書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 6 | 要件トレーサビリティ定義書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 7 | 要件トレーサビリティ定義書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 1 | 現状分析（対象システム・テーブル調査） | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 2 | データ品質プロファイリング | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 3 | 課題整理 | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 4 | データ整備方針書作成 | 1h×10ページ×全2回×1人 | 10 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 40 | 10 |  |  | 10 | 20
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 2 | データ整備方針書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 3 | データ整備方針書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 4 | データ整備方針書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 5 | データ整備方針書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 1 | MDM論理・物理設計 | 10h×全１回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 2 | 画面・連携設計 | 10h×全１回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 3 | 設計書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 1 | 30 | 5 |  | 10 | 5 | 10
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 4 | 設計書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 5 | 設計書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 6 | 設計書顧客レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 7 | 設計書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 1 | データ移行計画書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 2 | データ移行計画書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 3 | データ移行計画書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 4 | データ移行計画書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 5 | データ移行計画書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 1 | 権限・WF設計 | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 2 | 権限・WF設計設計書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 1 | 30 | 5 |  | 10 | 5 | 10
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 3 | 権限・WF設計書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 4 | 権限・WF設計書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 5 | 権限・WF設計書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 6 | 権限・WF設計書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 1 | Informatica環境構築 | 15h×全2回×2人 | 15 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 2 | MDM設定・カスタマイズ | 10h×全2回×2人 | 10 | 2 | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50 |  | 10 | 10 | 10 | 20
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 3 | 単体・結合テスト | 10h×全1回×1人 | 10 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 4 | 総合テスト | 10h×全1回×1人 | 10 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 30 | 10 |  | 10 |  | 10
| 開発・設定 | ７ | 開発 | 5 | 受入支援 | 10h×全1回×1人 | 10 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 20 |  |  | 10 |  | 10
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 1 | 運用プロセス設計 | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 2 | 運用プロセス設計設計書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 2.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 25 | 5 |  | 5 | 5 | 10
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 3 | 運用プロセス設計計書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 4 | 運用プロセス設計書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 5 | 運用プロセス設計書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 6 | 運用プロセス設計書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
９ | 本番移行 | 9 | 移行リハーサル | 1 | 移行リハーサル | 10h×全2回×２人 | 10 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
９ | 本番移行 | 9 | 本番移行 | 2 | 本番移行・切替 | 10h×全1回×３人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10