## Slide 1: 充電器販売・施工 DX支援プロジェクト
データビジネス企画推進部 データビジネス第１課
2026.1.21
週次定例_01
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
Notes: 【プロジェクトのスタンス】：本プロジェクトは、システム構築のみならず、業務整理を含む上流工程からの検討となるため、貴社の状況（ITリテラシー・過去の経験）に合わせ、弊社が主体性を持ってリード（先導）する体制で推進いたします。

## Slide 2: 全体スケジュール進捗
現在進行中は、現状分析のヒアリング実施に向けた日程調整です。 日程後調整いただけましたら、ヒアリングを開始いたします。
 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 
主要実施事項 | 想定作成物 | 5週 | 12週 | 19週 | 26週 | 2週 | 9週 | 16週 | 23週 | 2週 | 9週 | 16週 | 23週
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
現状分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
既存業務・システム調査 | 現状業務フロー図／ヒアリングシート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム比較検討 | システム比較・評価レポート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム選定理由書作成 | システム選定理由書／承認資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
新業務フロー策定 | 新業務フロー図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
機能要件定義セッション | 機能要件定義書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
非機能要件の整理 | 非機能要件定義書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム構想 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システムアーキテクチャ設計 | 全体システム構成図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
データモデル設計 | データモデル設計書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発WBS | 開発実行計画書・WBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
概算見積もり | 概算見積書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▼キックオフ
▼選定意思決定
現在
Notes: メッセージラインの修正。オブラートに包んで、
9月リリース
3月末にシステム化構想する必要ある？（可能性としてあり得ますよ。ヒアリングをして、要件を多いので、遅らせませんか？？？）
16の週に終わらせるように修正
がっつり開発の構想については、来月に回す？？
最終報告は、16の週に。
キックオフは1月の5の週

## Slide 3: 進捗報告
1. 現状
・関係者への現状分析ヒアリング実施に向けた日程調整中
・フォルダー階層・メール/チャットルールの作成完了
2. タスク
今週実施したこと
・フォルダー階層の設計・作成
・メール/チャットコミュニケーションルールの策定
・関係者ヒアリングの日程調整開始
来週以降の予定
・関係者ヒアリングの実施（1月中目標）
・追加ヒアリング（必要な場合、2月第1週）
3. 共有事項
・作成したフォルダー階層・コミュニケーションルールは指定フォルダに格納済
・本定例にて内容を共有・確認予定

## Slide 4: 直近4週間の進め方
直近4週間は現状分析の「ヒアリング日程確定→ヒアリング実施→現状の見える化→比較検討の土台づくり」までを短期集中で行い、選定意思決定に向けた論点を早期に揃えます。
主な活動内容
・【CTC】進め方ルール確定（連絡手段／資料の置き場）
・【CTC】ヒアリング設計の確定（誰に何を聞くか／質問）
・【CTC→TMC→CTC】個別オンラインヒアリングの日程確定（候補提示→予定確認→確定連絡）
2月
2週
1月26週
1月19週
1月12週
・【CTC】個別オンラインヒアリングの実施
・【CTC】現状業務フロー・課題の見える化
・【CTC→TMC】追加ヒアリング事項の依頼
・【CTC】システム比較の観点を整理（何を比べるのか）
・【CTC】現状課題を必要な機能（比較の観点）に紐づけ
・【CTC→TMC】システムの制約条件の確認（セキュリティ／使える端末など）
・【CTC→TMC】選定ポイントの整理（費用／セキュリティ／運用負荷など）
・【CTC】選定理由書の作成（決め手／リスク／前提）
・【CTC→TMC】選定理由書のレビュー実施
依頼事項
・ヒアリング対象者の確定
・各対象者のヒアリングの日程調節
・資料保管場所・連絡手段の確定
・個別オンラインヒアリングへの参加
・現状フロー図の確認
・追加ヒアリングへの回答
・システム比較観点の確認
・既存システム情報の提供
・制約条件の共有（セキュリティ、利用端末など）
・選定ポイントの確認（何が決まればOKか）
・承認の進め方の共有（誰が・いつ承認するか）
・選定理由書レビュー参加
Notes: レビューするのはいつ？
お客様目線で、何しないといけないの？

## Slide 5: 2.ロードマップ(2/2)
2026年3月20日の構想完了を確実に実現するため、実稼働日を考慮した最適なスケジュールを策定。十分な検討時間を確保して品質を高めるためにも、1月13日より現状分析に着手させていただくプランが最も現実的であると考えられます。
システム化構想
■主な活動
・システムアーキテクチャ設計
・データモデル設計
・開発WBS
・概算見積もり
■主な作成物
・全体システム構成図
・データモデル設計書
・開発実行計画書・WBS
・概算見積書
■想定工数
・1.5人月
業務設計(To-Be)
■主な活動
・新業務フロー策定
・機能要件定義セッション
・非機能要件の整理
■主な作成物
・新業務フロー図
・機能要件定義書
・非機能要件定義書
■想定工数
・1.5人月
現状分析(As-Is)
■主な活動
・既存業務・システム調査
・システム比較検討資料作成
・選定意思決定会議
■主な作成物
・現状業務フロー図／ヒアリングシート
・システム比較・評価レポート
・システム選定理由書・承認資料
■想定工数
・1.5人月
9週
5週
12週
19週
26週
2週
16週
23週
2週
9週
16週
1月
2月
3月
23週
2026
【留意事項】
・As-Is調査の結果により、Phase2以降の検討内容や優先順位が変動する可能性があります。
・3月20日の納期厳守を目指しますが、追加要件の発生状況によってはスケジュール調整が必要になる可能性がある点を予めご了承ください。

## Slide 7: フェーズ別の作成物と役割分担(1/2)
各フェーズで作成する主要成果物と、TMC様／CTC側の実施事項（ご協力事項）および合意の場を整理し、手戻りなく推進するための前提を明確化します。
フェーズ | 作成物 | 貴社の役割 | 弊社の役割
共通 | 週間報告書、課題管理表 | 定例会への出席、発生した課題に対する社内調整と最終判断。 | 進行管理、課題の整理・可視化、会議のファシリテーション。
1. 立上げ | プロジェクト計画書 (本資料) | プロジェクトの目的・ゴール・制約事項の最終承認。 | 全体計画、推進体制、コミュニケーションルールの策定と提示。
2. 現状分析 | 現状業務フロー図／ヒアリングシート | 現場の実態を共有し、フロー図の内容（流れ・担当・例外）を確認・修正 | ヒアリングで業務の流れを整理し、現状業務フロー図とヒアリングシートを作成
 | システム比較・評価レポート | 重視するポイント（費用・使いやすさ・連携・セキュリティ等）を示し、比較結果を確認して選定方針を決定。 | 候補システムを調査し、メリット・デメリット・コスト等を整理した比較・評価レポートを作成。
 | システム選定理由書／承認資料 | 選定案の最終判断を行い、社内承認に必要な観点（稟議・決裁の論点）を提示。 | 比較結果を根拠に、選定理由を文章化し、承認用資料として取りまとめる。
Notes: 業務フロー図はない可能性大
相手側はこれ。こちらはこれを明記する
役割分担を見えるようにする。
相手はこれをしてこちらはこれをする
ヒアリングシート
日程調節シート
これを用意して、入力してもらうように依頼する

## Slide 8: フェーズ別の作成物と役割分担(2/2)
各フェーズで作成する主要成果物と、TMC様／CTC側の実施事項（ご協力事項）および合意の場を整理し、手戻りなく推進するための前提を明確化します。
フェーズ | 作成物 | 貴社の役割 | 弊社の役割
3. 業務設計 | 新業務フロー図 | 現状ヒアリングを踏まえた、理想の業務フローの決定。 | 効率的な「新業務フロー」の考案・設計、改善案の提示。
 | 機能要件定義書 | システムで「絶対に自動化したいこと」等の必要機能の優先順位付け。 | 業務要件をシステム仕様へ翻訳した「機能要件一覧」の作成。
 | 非機能要件定義書 | セキュリティ基準、システム停止が許容される時間等の動作環境の要望提示。 | セキュリティ・性能・保守性などの技術的要件の定義・ドキュメント化。
4. システム構想 | 全体システム構成図 | 提示されたシステム構成が、社内のITガバナンスに抵触しないかの最終確認。 | インフラ・ネットワーク・外部システム連携方式の設計。
 | データモデル設計書 | 管理したいデータ項目（顧客名、施工日、型番等）の確認 | 効率的なデータ保持のためのデータベース構造の設計。
 | 開発実行計画書・WBS | 開発の前提（範囲・優先度・期限）と社内の判断者を明確にし、計画内容をレビュー・承認。 | 実現方法を踏まえて、作業内容・順番・期間・体制を計画（WBS化）し、合意に向けて提示。
 | 概算見積書 | 対象範囲・前提条件を確定し、予算・稟議に向けた判断。 | 作業量（人月・期間）を見積り、前提・含む/含まないを明記した概算費用を提示。
Notes: 業務フロー図はない可能性大
相手側はこれ。こちらはこれを明記する
役割分担を見えるようにする。
相手はこれをしてこちらはこれをする
ヒアリングシート
日程調節シート
これを用意して、入力してもらうように依頼する

## Slide 9: Appendix：ヒアリング項目（要点）
ヒアリング対象者ごとに、確認すべき要点を整理しました。各領域のご担当者様アサイン検討および事前準備の参考としてご覧ください。
・判断ルール：誰が何を決めるか
・必須条件：譲れない要件
・成功の基準：何ができればOKか
① 国内商品部門
・目的・背景：なぜ今やるか／何に困っているか
・理想の姿：どう見える・どう回るのが理想か
・制約条件：システム・データ・セキュリティの前提
② CNシステム開発部（村松様・秦様）
・現場の流れ：相談〜工事完了までの実態
・業務の非効率箇所：手戻り・遅延個所
・必要情報：進捗・次アクション・連絡方法
③ 車両販売店
・現場の流れ：調査→日程→施工→報告
・業務の非効率箇所：情報不足・当日トラブル
・必要情報：図面・条件・立会い・写真など
⑤ 施工会社
・管理方法：進捗ステータス／管理項目
・業務の非効率箇所：手戻り・遅延個所
・必要書類の管理：保存場所・検収の流れ
④ 施工管理会社
・利用ルール：使って良いツール・禁止事項
・権限・共有：誰が何を見れるか
・審査・条件：事前に必要な手続き・資料
⑥インフラ・セキュリティ部門
Notes: 扱っているデータは何なのかを一番確認しないといけない