## WBS
当初計画完了日
記入者 |  |  |  | 鈴木
記入日 |  |  |  | 2025-12-25
[23 empty] | 2026年1月 | [45 empty] | 2026年2月 | [27 empty] | 2026年3月
[5 empty] | 担当者 |  | 予定工数 | 実績工数 | 進捗率 | 実績 | までのPV | 差異 | 差異 | 効率 | 効率 | ステータス | 備考 | フリー | フリー | フリー | 作業予定 | 作業予定
[7 empty] | 92.9 | 4 |  | 4.21 | 0 | 3.3 | 0 | - | 1.0525 |  |  | 項目 | 項目 | 項目 | 開始日 | 終了日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
№ | タスク名 |  |  |  | 会社 | 担当 | 人日 | 人日 | % | 人日 | 人日 | 人日 | 人日 | % | % |  |  | 1 | 2 | 3 | (yy/mm/dd) | (yy/mm/dd) | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021 | 46022 | 46023 | 46024 | 46025 | 46026 | 46027 | 46028 | 46029 | 46030 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048 | 46049 | 46050 | 46051 | 46052 | 46053 | 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112
1 | PJ管理 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-01-13 | 2026-03-19
2 |  | 全体管理 |  |  | CTC | 伊藤 | 8.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 期間短縮に伴い密度高 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-03-19
3 |  | 週次定例会 |  |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 3.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 回数調整（8回想定） 月曜理想 |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-03-13
4 | 1. 立上げ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | - | -
キックオフ
6 |  |  | キックオフ資料作成 |  | CTC | 鈴木 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |  | 0.5 | 0 | - | 100% |  | **【期間確保】**品質重視のため3営業日を確保。1/5から社内作業のみ先行着手。 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-07
7 |  |  | 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.8 | 0.8 | 100% | 0.8 |  | 0.8 | 0 | - | 100% | [5 empty] | 2026-01-06 | 2026-01-07
8 |  |  | キックオフ実施（顧客レビュー） |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.4 | [6 empty] | **【日程調整】**クライアント稼働開始(1/6〜)および連休(1/12)明けの最短日程で設定。 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13
9 |  |  | 議事録作成・管理表策定 |  | CTC | 鈴木 | 0.3 | 0.3 | 100% | 0.3 | [10 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-14
関係者調節
11 |  |  | 関係者調整（架電・日程調整） |  | CTC | 鈴木 | 0.7 |  | 30% | 0.21 | [6 empty] | 先行着手 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-28
12 | 2. 現状分析 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | - | -
机上調査
14 |  |  | 既存業務・システム調査 |  | CTC | 鈴木 | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 【期間・工数増】既存資料の精読に加え、不明点の洗い出し期間を8営業日に延長。複雑な現行業務を網羅するため工数も増強。 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-23
ヒアリング
16 |  |  | ヒアリングシート作成 |  | CTC | 鈴木 | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.4 |  | 0.4 | 0 | - | 100% |  | キックオフ開始前から骨子・対象者・要件など決められるところから作成を開始する |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-20
17 |  |  | 内部レビューおよび修正（シート） |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1.6 | 1.6 | 100% | 1.6 |  | 1.6 | 0 | - | 100% | [5 empty] | 2026-01-20 | 2026-01-22
18 |  |  | ヒアリング実施（1回目：集中開催） |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | **【期間拡大】**複数の関係者との日程調整を柔軟に行うため、2週間の実施期間を確保。1回目・2回目の区分けを統合し、期間内で集中的に実施。 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-06
19 |  |  | ヒアリング議事録・課題整理 |  | CTC | 鈴木 | 1.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 実施都度作成 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-02
20 |  |  | 追加質疑応答（テキストベース） |  | CTC | 鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-02-06
21 |  |  | ヒアリング実施（2回目：確認・深掘り） |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 1週間枠で調整 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06
現状可視化
23 |  |  | 現状業務フロー図作成 |  | CTC | 鈴木 | 3.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | ヒアリング全日程終了後、結果を統合して作成。 |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-13
24 |  |  | ヒアリング結果報告書作成 |  | CTC | 鈴木 | 1.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-10
25 |  |  | 現状分析資料一式 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 2/11祝日考慮 |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13
26 |  |  | 現状分析資料一式 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 現状分析フェーズのマイルストーン。 |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-19
27 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-02-23
システム選定
29 |  |  | システム比較・評価レポート作成 |  | CTC | 鈴木 | 2.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 現状分析と並行 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-09
30 |  |  | 選定理由書・承認資料作成 |  | CTC | 鈴木 | 1.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-10 | 2026-02-10
31 |  |  | 選定資料一式 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13
32 |  |  | 選定意思決定会議（顧客レビュー） |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 現状分析報告と同日開催 |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-27
33 |  |  | 顧客レビュー後修正（選定） |  | CTC | 鈴木 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-03
34 | 3. 業務設計 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | - | -
新業務設計
36 |  |  | 新業務フロー図策定 |  | CTC | 鈴木 | 3.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-17 | 2026-02-19
37 |  |  | 新業務フロー 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 2/23祝日考慮 |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-24
38 |  |  | 新業務フロー 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-02
39 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03
機能要件定義
41 |  |  | 機能要件定義書作成 |  | CTC | 鈴木 | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-17 | 2026-02-20
42 |  |  | 機能要件定義 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-24 | 2026-02-25
43 |  |  | 機能要件定義セッション（顧客レビュー） |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-03
44 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 1.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04
UI/UX設計
46 |  |  | 画面遷移図・UI/UX設計案作成 |  | CTC | 鈴木 | 3.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 【スコープ調整】詳細なモックアップ作成は開発フェーズへ移動。本工程では画面遷移図の作成に留めることで工数を削減し、要件定義との整合性を優先する。
47 |  |  | UI/UX設計 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 2.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | -
48 |  |  | UI/UX設計 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | -
49 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | -
非機能要件定義
51 |  |  | 非機能要件定義書（セキュリティ含む）作成 |  | CTC | 鈴木 | 1.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-02-25
52 |  |  | 非機能要件 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-02-27
53 |  |  | 非機能要件 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-03
54 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04
55 | 4. システム構想 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | - | -
方式設計
57 |  |  | 全体システム構成図作成 |  | CTC | 鈴木 | 3.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 【スコープ調整】システム全体の骨格定義に集中。通知機能や詳細なKPIダッシュボード等の仕様策定は開発フェーズへ送り、手戻りを防ぐ。 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-04
58 |  |  | 全体システム構成 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 3.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-03
59 |  |  | 全体システム構成 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-05
60 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 1.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-06
データ設計
62 |  |  | データモデル設計書作成 |  | CTC | 鈴木 | 3.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-05
63 |  |  | データモデル 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 2.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-06
64 |  |  | データモデル 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-11
65 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11
移行・テスト
67 |  |  | 移行・テスト計画書作成 |  | CTC | 鈴木 | 1.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-05
68 |  |  | 移行・テスト計画 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-06
69 |  |  | 移行・テスト計画 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-07 | 2026-03-08
70 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-11
概算見積
72 |  |  | 概算見積書作成 |  | CTC | 鈴木 | 1.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | システム構想全体報告と合わせて実施想定 |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05
73 |  |  | 計画・見積 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-06
74 |  |  | 概算見積・計画 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | システム構想全体報告と合わせて実施想定 |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10
75 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11
実行計画
77 |  |  | 開発実行計画書・WBS詳細化 |  | CTC | 鈴木 | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-10
78 |  |  | 実行計画書 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 1.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-11
79 |  |  | 実行計画書 顧客レビュー |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-13
80 |  |  | 顧客レビュー後修正 |  | CTC | 鈴木 | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14
最終報告
82 |  |  | 最終報告書作成・全体整合 |  | CTC | 鈴木 | 2.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-12
83 |  |  | 最終報告書 内部レビューおよび修正 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 3.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-13
84 |  |  | 最終報告会（顧客レビュー） |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 3月16日の週に設定。月曜日は準備予備日とし、火曜開催。 |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13
85 |  |  | 最終修正・納品対応 |  | CTC | 伊藤/鈴木 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - |  | 報告会での指摘事項対応。3/20(祝)前に全納品完了。 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-13
Formulas:
フリー = [作業予定]-2