## 案件チェックリスト運用説明
■案件チェックリスト運用説明
目的 | 本チェックリストは、各案件におけるリスクを洗出し、プロジェクトメンバでリスクを共有することを目的とする。 共有したリスクはリスク管理計画シートに記載し、対応策とコンティンジェンシー予備費を計画する。
チェックリスト説明 | 本チェックリストは、従来の「案件受注評価チェックリスト」「プロジェクト計画評価チェックリスト」「パッケージ評価チェックリスト」の3つのチェックリストを統合し、以下の点を改善している。 ◆チェック内容の補足説明（具体的な事象）を記載し、チェック内容の真の意図・背景をチェック実施者に伝える。 ◆各チェックリストで重複していたチェック内容を解消。
使用方法 | 案件の概算・正式見積提示前の段階で、案件を成功に導くために必要な事柄について、総合的なチェック・検証を行う。 ◆ 「案件規模」項目のフィルタ機能を用い、当該プロジェクトの案件規模に応じてチェック対象項目を選択する。 3000万円を超える案件については、「全案件」「3000万円以上」両方の項目を選択する。 3000万円以下の案件については、「全案件」の項目のみ、「3000万円以上」の項目のチェックを外す。 ◆ 概算・正式見積提示前の段階で、本チェックリストをSE・営業の双方が協議して実施し、リスクが高いと思われる事象を見つける。 ◆ チェック実施結果よりリスク高となった項目を基に、リスクイベント・リスクインパクト・トリガー・対応策などを検討し、 リスク管理計画シートに記載する。 ◆ 本チェックリストで「リスク有り」として洗い出されたリスクは、リスク管理計画シートに記入する。 （その際、リスク管理計画シートの「リスク観点」項目にて 「リスク有り」のリスク項目と紐づけること） ◆ チェック実施結果、リスク管理計画シートをプロジェクトオーナー、プロジェクト管理責任者の双方より承認してもらう。 （押印はチェック実施結果のみ。リスク管理計画シートに押印は不要。） 当初計画に見直しが発生する場合は、チェック項目を再確認し、新たなリスクがないかを確認する。
作成者 | ◆ 担当営業、PM（SE）両者で意見調整を行い、協力して作成する。 営業とPMが一体となり、意識を合わせてプロジェクト推進することが必要。各々の部長以上のレビュー・承認を行う。
承認者 | プロジェクトオーナー（営業部長）とプロジェクト管理責任者（SE部長） 採算原価見積金額が5000万円以上の案件は本部長承認を必要とする。
作成・承認タイミング | 顧客への見積・提案書提示前までに作成～承認を完了しておく。 RA・見積レビュー対象案件の場合、RA・見積レビュー実施前までに承認を完了しておく。
提出タイミング | 採算原価見積金額が5000万円以上の案件は、RA・見積レビュー開催時にレビュー資料として提示する必要がある。 採算原価見積表の添付資料であり、品質計画書（開発・インフラ）の添付資料である。
関連規格・資料 | 見積レビューガイドライン （チェックリストに記載されている各帯の名称（例：1.スコープ定義）は、見積レビューガイドライン概要編(P5)に定義されている 見積プロセスの名称と対応している）

## 案件チェックリスト
顧客名：トヨタ自動車
案件名：VISTA環境活用支援
日付：2025/6/1
№ | 案件 規模 | リスク観点 | チェック項目 | 回答 |  | 説明 | リスク有無
1.スコープ定義
1 | 3000万円以上 | 顧客 | 顧客はプロジェクトの主体性をもっているか。 | 該当せず | 主体性を持っている場合YES | 顧客に主体性がないと要件や仕様などの決定・判断が遅れ、プロジェクト全体のスケジュールに影響を及ぼす。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・仕様などの決定者が予め規定されている場合 ・仕様・運用などの決定に、エンドユーザーやステークホルダーの参画が見込まれる場合 ・選任チームの構築など、顧客側が主体性を持って臨んでいる場合 | No の場合リスク有 | Yes
2 | 3000万円以上 | 顧客・体制 | 顧客体制の大きな変更が予想されるか。 | 該当せず | 変更が予想される場合YES | 顧客体制にてキーマンが変更になる場合は、これまでの決定事項や課題などを再度説明したり、決定事項を反故にされる可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・プロジェクトが長期間（1年以上）に渡る場合 ・期をまたぐスケジュールである場合 ・機構変更などが発生すると一気に体制が変更になる可能性がある場合 | Yes の場合リスク有 | No
3 | 全案件 | 顧客・契約 | 顧客との契約において、不要な責任を負うことを回避できているか。 | Yes | 回避できている場合 YES | 責任範囲が曖昧な契約は、想定していない損害賠償責任を負う可能性がある。交渉の際にも、不利な条件を受け入れざるを得ないリスクを負う。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・請負契約とすべできない作業を準委任契約にしている場合 ・CTCの免責条件が明記され、明確である場合 ・権利帰属、知的財産権侵害に関する条項が存在し、明確である場合 ・オープンソースを利用する場合、基本契約書、或いは、覚書によって不要な責任を負わないことを明確にしている場合 | No の場合リスク有 | Yes
4 | 3000万円以上 | 社内・体制 | 社内体制の大きな変更が予想されるか。 | 該当せず | 変更が予想される場合YES | 社内体制にてキーマンが変更になる場合は、引継ぎ・立上がり工数の発生や変更になったメンバのスキルアンマッチといったことが想定される。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・プロジェクトが長期間（1年以上）に渡る場合 ・期をまたぐスケジュールである場合 | Yes の場合リスク有 | No
5 | 3000万円以上 | 工期・納期 | 根拠に基づいた適正な工期を確保しているか。 | 該当せず | 根拠に基づいている場合YES | 適正な工期を正しく確保せず短納期となる場合、作業品質の劣化・レビューの省略・課題の先送りなどにつながり、納期が間延びしている場合、不要なコスト増につながる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・標準工期に比べて長すぎたり、短すぎたりしていない場合 ・各工程の工期比率が適正である場合 ・実現性のあるマイルストーン、クリティカルパスが設定されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
2.要件洗い出し
6 | 全案件 | 役割・責任 | 顧客・CTC・委託先の役割・責任範囲は明確になっているか。 | No | 明確な場合YES | 役割・責任範囲を明確にしないと、見積範囲外の作業についても要求される可能性がある。プロジェクトの進捗に支障が出てくると、Sierに任せた事を強調し作業を押しつけてくる顧客もいる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・ロールと役割分担が顧客：CTC：委託先間で定義されている場合 ・受託した工程・作業に対する役割が明確である場合 | No の場合リスク有 | Yes
7 | 全案件 | コミュニケーション | 顧客・委託先との会議体・窓口などのコミュニケーションルートは明確か。 | Yes | 明確な場合YES | 会議体やコミュニケーション・ルートが確立されていないと、情報が適切に伝達されず、決定事項が覆る可能性がある。また、問題発生時に、迅速かつ適切な判断・意思決定ができなくなる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・顧客や委託先との会議体が定義・共有されている場合 ・顧客や委託先とのコミュニケーションパス（IPT図）が定義・共有されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
8 | 全案件 | 要求・要件 | 顧客要求を思い込みや想定で、判断していないか。 | No | 思い込みや想定で判断していない場合YES | 顧客要求を理解しているつもりであっても、認識・理解が相違している場合がある。特に、システムの重要度（性能・信頼性）やシステムの利用範囲（利用対象国，機密情報・個人情報取扱の有無）などの非機能要件については差異が生じやすい。プロジェクト開始後に認識の差異が発生し発覚した場合、顧客との調整に期間を要し、合意が得られない場合にはスケジュール変更や、追加の設計のためのリソース追加が発生するリスクが生じる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・顧客要求を元に、要件を明文化している場合 ・実装できない部分や対象外となる機能を明文化している場合 ・ベンダ／メーカーや委託先の見解を鵜呑みにせず、しっかり裏どりしている場合 ・「現行維持」要求に対して、現行システムを十分に調査している場合 ※アプリケーション開発の非機能要件の抜け漏れ確認には、本ファイル内の「【参考】非機能一覧(開発見積用）」シートをご活用ください。 | No の場合リスク有 | Yes
9 | 全案件 | 要求・要件 | RFP、ヒアリング等で顧客要求が具体的でなく、要求変更につながる曖昧な部分があるか。 | Yes | 具体的でなく曖昧な部分がある場合YES | 顧客要求の不明確さ、曖昧さは手戻りやトラブルになりやすく、コスト増加だけでなくプロジェクトの成否も左右しかねない。また、顧客要求を実現するための要件として定義する場合、この要件を基に見積を実施することになる為、曖昧な定義や具体化されていない定義は、見積がぶれやすくなる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・要求を満たすためにどのような業務改善をするのか5W2Hなどで具体化されていない場合 ・業務要件を満たすためにどのような技術・製品を利用するのか、非機能面でも定量的に記載がなく、システム要件として具体化されていない場合 ・不明確な部分について明確化するための、要件定義工程、事前検証などが実施できない場合 ・変更プロセス等を明文化していない場合 ※アプリケーション開発の非機能要件の抜け漏れ確認には、本ファイル内の「【参考】非機能一覧(開発見積用）」シートをご活用ください。 | Yes の場合リスク有 | No
10 | 全案件 | 要求・要件 | 見積の変動要素となる要件を抜け漏れなく定義できているか。 | No | 漏れがない場合YES | システムの機能要件、非機能要件の実現方式、付帯サービスに抜け漏れがあると、追加のドキュメント作成や仕様変更を飲まざるを得なくなり、手戻りによる納期遅延や工数増加が発生する。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・提供するシステム機能・作成するドキュメントの記載範囲・記載粒度・承認プロセスなどが明確である場合 ・性能・信頼性の要件を丸呑みしておらず、実現方法・前提条件を明らかにしている場合 ・利用者向け教育・マニュアルの作成や稼動後の顧客サポートなどの付帯サービスが明確である場合 ※アプリケーション開発の非機能要件の抜け漏れ確認には、本ファイル内の「【参考】非機能一覧(開発見積用）」シートをご活用ください。 | No の場合リスク有 | Yes
11 | 全案件 | 要件・難易度 | 要件に対する案件の（業務的・技術的）難易度を把握しているか。 | No | 難易度を把握している場合YES | 顧客要求実現に向けた業務領域の新規性、システムに求められる性能・信頼性レベルを把握しているか否かは、見積もり精度に特に影響を及ぼす。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・業務要求に対して顧客自体が明確な解を持っている場合 ・CTC社内に参考に出来る同類の案件が存在する場合 ・特別な法律や会計方式など、要件を実現する専門知識を有している場合 ・性能やUI等に実現困難な要件が隠れていないことを確認している場合 | No の場合リスク有 | Yes
12 | 全案件 | 要件・コンプライアンス | 顧客要求/要件が法律、法令、コンプライアンスに抵触していないか。 | Yes | 抵触していない場合YES | 顧客要求、機能の実現方式、顧客への提供方法などが、コンプライアンスに抵触する場合は、法令違反になる可能性があり、社会的信頼を失墜するなど重大な損失につながる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・提供するシステムサービスが各種法令違反やコンプライアンスに抵触していない場合 （民法、会社法、独占禁止法、不正競争防止法、労働法、消費者保護法、知的財産権法など） | No の場合リスク有 | Yes
13 | 全案件 | パッケージ・製品 | 選定したパッケージや製品は顧客要求・要件を満たしているか。 | Yes | 要求・要件を満たしている場合YES | 選定したパッケージソフトウェアが顧客要求・要件を満たしていない場合、後々スクラッチ部分の拡大、パッケージのカスタマイズ、再選定等により、スケジュール遅延、コスト超過等を引き起こす。インフラ製品も同様である。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・以下の項目が確認できており、顧客と合意できている場合 ・顧客要求・要件との整合性 - 機能整合性（機能レベルでのFit&Gap） - カスタマイズが前提である場合、機能拡張性やカスタマイズ可否 - 顧客使用条件（ユーザ数、アクセス頻度、拠点数、同時アクセス、ピークトラフィック など）への対応可否 - 外部システムとの接続がある場合の対向性、親和性 - 可用性／品質／性能／耐障害性／セキュリティの脆弱性／保守性 - その他制限事項 ・製品の導入実績（社内、国内、海外）が豊富にあり製品の信頼性が高い場合 ・アップグレードポリシー ・ライセンス／保守期限 ・費用対効果 ・選定したパッケージが顧客要件を満たさない場合の代替製品への切替方法 | No の場合リスク有 | Yes
3.作業洗い出し(WBS)
14 | 全案件 | 成果物、タスク | 必要なタスク／成果物に抜け漏れが無いか。 | No | 抜け漏れがない場合YES | 重要なタスク・成果物の抜け漏れがあるとタスク追加が発生し、コスト超過・スケジュール遅延を起こす可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・RFPに定義された成果物と比較して抜け漏れ確認を行っている場合 ・SINAVIの標準WBSと比較して抜け漏れ確認を行っている場合 ・有識者によるWBSのレビューを受けている場合 | No の場合リスク有 | Yes
15 | 全案件 | パッケージ・製品 | 選定したパッケージや製品に対して事前の検証作業が計画されているか。 | No | 検証されいる場合YES | パッケージソフトウェアを利用する上で、事前の機能検証やFit&Gapが出来ていない場合、後々スクラッチ部分の拡大、パッケージのカスタマイズ、再選定等により、スケジュール遅延、コスト超過等を引き起こす。インフラ製品は事前の組み合わせ検証が不足していると、後々製品問題を引き起こす可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・以下の事前検証作業等をタスク・スケジュール化できている場合 - 事前機能検証 - Fit&Gapの整理作業 - ユーザ側でのトライアル検証 - 外部システムとの接続試験 - セキュリティ診断 - 性能検証作業 - 組み合わせ機能検証 | No の場合リスク有 | Yes
16 | 3000万円以上 | オフショア | オフショア特有の作業や経費を考慮しているか。 | 該当せず | 考慮している場合YES | オフショア特有の作業や経費を考慮していない場合、認識合わせのための渡航費の増加やテイクオーバーのミスによる品質悪化の可能性がある。 《チェックに該当するか否かの判断条件例》 ・BridgeSEの工数を加算している場合 ・オーバーラップ分の工数を見込んでいる場合 ・出張費、通信費、通訳費用などを見込んでいる場合 | No の場合リスク有 | Yes
4.工数見積
5.要員計画
17 | 全案件 | PM | PMは当該プロジェクトと同等の業務・規模の経験を有しているか。 | Yes | 経験がある場合YES | PMの統率力・知識・経験が不足していると、プロジェクトの遂行が難しくなる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・PMが同等の業務システムの知識・経験がある場合 ・PMが同等の規模に対する統率力やマネジメント経験がある場合 | No の場合リスク有 | Yes
18 | 全案件 | 社内・体制 | プロジェクトで求められるスキルを有した要員確保の目処は立っているか。 | Yes | 目途が立っている場合YES | PM、PLやプロジェクトのキーとなる要素（業務、製品、要素技術など）に関するスキルや知見を有した要員を確保できていないと、見積精度の悪化やマネジメント欠如、成果物品質の悪化、リスクが見通せないなどプロジェクト遂行にあたり大きな問題となる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・PMやアーキテクト、適用するパッケージの有識者などのキーマンが専任である場合 ・プロジェクトピーク時に必要となる要員数を把握できている場合 | No の場合リスク有 | Yes
19 | 全案件 | 社内・組織支援 | 組織の支援体制が計画されているか。 | Yes | 計画されている場合YES | 組織の支援体制が確立されていないと、問題発生時に組織としての増員や顧客申入などの判断・対応が後手に回る。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・プロジェクト責任者／ライン長の役割が定義されている場合 ・プロジェクト責任者／ライン長への報告の場が計画されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
20 | 全案件 | 委託先・見積 | 委託先の見積が適正な範囲であり、見積根拠は妥当であるか。 | 該当せず | 適正且妥当な場合YES | 委託先の見積の妥当性を確認していないと、過剰見積の場合、失注リスクとなり、過少見積の場合、スケジュール遅延・品質悪化などの問題が発生する。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・見積手法、算出根拠が明確であり、過去の委託実績や他社と比べて適正である場合 ・遵守する規定や標準が見積条件に記載されている場合 ・品質管理方法が明確であり、品質作業の実施が提示されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
21 | 3000万円以上 | 委託先・動員力 | 委託先は専任のアサイン、緊急時の要員の追加など柔軟に対応可能か。 | 該当せず | 対応可能な場合YES | 要員を専任でアサインできない場合、緊急時に迅速な対応ができない可能性がある。また、プロジェクトの進行途中で問題発生時に、要員追加を柔軟に行えないと、CTCが要員アサインに奔走することになる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・必要な要員数を確保できる場合 ・PM、技術リーダー、類似のシステム開発（構築）経験者などのキーマンを専任化している場合 ・特化技術に関するノウハウや技術を保持している場合 | No の場合リスク有 | Yes
22 | 3000万円以上 | 委託先・経営状況 | 委託先の経営状況に問題はないか。 | 該当せず | 問題がない場合YES | 委託先が倒産すると、代替の委託先の選定・引継ぎなどスケジュールに影響を受ける。最悪の場合、案件を継続できなくなる可能性がある。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・事前に企業調査情報を入手し、経営状況に問題がないことを確認している場合 | No の場合リスク有 | Yes
23 | 3000万円以上 | パッケージ・製品 | 選定したパッケージや製品のベンダから必要な支援が受けられるか。 | 該当せず | 支援が受けられる場合YES | パッケージソフトウェアやインフラ製品に不具合が見つかったとき、ベンダ/メーカーからの迅速な対応を受けられないと、スケジュール遅延、コスト超過等につながる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・社内のテクニカルサポート体制が十分である場合 ・ベンダ／メーカの開発力、サポート力、サポート体制、プロフェッショナルサービス、導入実績が十分である場合 ・ベンダ／メーカの経営状況、与信に問題がない場合 | No の場合リスク有 | Yes
6.作業計画
24 | 全案件 | 成果物、タスク | 成果物の量と品質に応じた作業工数・作業期間が計画されているか。 | No | 計画されている場合YES | 成果物の作成量と品質に応じた作業工数・作業期間が計画されていないと、品質劣化に伴う手戻りの発生、レビュー・テスト工数の増加の可能性がある。また、顧客が要求するドキュメントの質を把握しておかないと成果物の作成に想定外の工数が必要になる。 《YES回答に該当するか否かの判断条件例》 ・成果物サンプルを作成し、顧客・CTC・委託先で合意している場合 ・成果物の作成量が見積もられ、顧客・CTC・委託先で合意している場合 ・顧客レビューの要否、レビュー期間、作業場所、タスク間の依存関係を考慮し、適切な作業計画が作成されている場合 | No の場合リスク有 | Yes
※ 本資料は適時更新されますので、必ず最新版をダウンロードしてご使用ください。
※ 認識されたリスクは「リスク管理計画シート」に記載してリスク管理を実行してください。
リスク管理計画シートと合わせて確認の上、捺印をお願いします。
PO
（営業部長)
プロジェクト管理責任者（SE部長）
担当営業
PM
←
審査/承認
作成
本部長
←
承認
採算原価見積金額が5000万円以上の案件は本部長承認を必要とします。

## リスク管理計画シート
<本資料について>
・本資料は、リスクイベントや対策・確率設定に関してサンプル的に記載した資料であり、 | [6 empty] | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1
リスク管理計画シート作成時のインプットとすることで記載観点などの気付きを得たり、ドキュメント品質の向上・平準化を目的としています。 | [6 empty] | 伊藤（人日単価） | 岩瀬（人日単価） | 山口 勇/滋賀 泰樹（人日単価） | TAB(SAP)（人日単価） | TAB（人日単価）
・本資料に記載されている内容は、あくまでサンプルとなり参考資料です。各プロジェクトの対応内容や特性を踏まえて作成する必要があります。 | [6 empty] | 16115 | 16115 | 16115 | 9000 | 9000
▼対応方針についての詳細説明はこちら
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 発生 確率 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応方針 | 【軽減の場合】 リスク 対応費 抑止率 | 対応 期限 | 対応策 | 対応策 前提条件 記載有無 | 対応 責任者 | 対応策 実施 完了日 | リスク顕在化による対応費用実績(\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置 | 状況 確認日 | 確認結果 | 確認状況
例 | 当該行の記入日付を記入します。一度作成した行は削除せず、グレーアウトします。 | リスクの要因とその影響による 現象を記入します。 | 案件チェックリストで「リスクあり」となった項目のリスク観点を選択します。 案件チェックリストで洗い出したリスクでなければ、「該当なし」を選択します。 | 各リスクの発生確率(低中高)に応じて、値を設定します。 ※30%を超えるものは、リスクではなく原価へ対応を組み込む。 但し、リスクを評価した証跡としてリスク管理シートへは記載する。 リスク管理シートの対応策にその検討経緯を記載し、結果としてコンティンジェンシーには反映されないように発生確率を30%を超える率を設定する。 | リスクが顕在化する確率を記載します。 ※確率は、リスクの査定をするためのものです。 対応策をとる前の発生確率を記載してください。 | リスクが顕在化した場合のプロジェクトへのダメージ内容を記載します。金額を算出するための根拠となる数値も記入してください。 | リスクが顕在化した場合に、必要となる対応コストの金額を見積り、記載します。 | 予測値＝リスクインパクト（金額）×確率 ※予測値は、リスクの順位付け、対応策の検討、コンティンジェンシー予備費の検討に使用します。 | ・原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。 ・上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の判断で増減してください。 | リスクの対応方針をプルダウンリストから選択します。 ・回避:対応策の実施により、リスクを回避できる場合。リスク顕在化による対応費用実績(\M):0 ・転嫁:第三者に移転する場合。リスク顕在化による対応費用実績(\M):0 ・軽減:特定したリスクの発生確率や影響度を軽減できる場合。予測値(\M)＞リスク顕在化による対応費用実績(\M) ・受容:特定したリスクをそのまま受容する場合。予測値(\M)＝リスク顕在化による対応費用実績(\M) | 対応方針が軽減の場合は、対策を打つことでリスク対応費をどこまで抑止できるかの指標を設定します。 対応策について、現実的なフィジビリティの有無や効果の度合いにより、コンティンジェンシー費用の設定掛け率を決めます。 | リスク対応策の実施期限を記入します。 | リスクを回避、もしくは軽減するための対応策の内容を記載します。 | 対応策の内容が提案書等の前提条件などへ反映されているかどうかを記載します。 ・済 | リスク対応策の対応責任者を記入します。 | リスク対応策について実施完了した日付を記載します。 | リスクが顕在化した場合に、使用した費用の実績を記載します。 | リスクの監視期限を 記入します。 例) 基本設計完了まで | リスクが顕在化したことを認識する現象を記入します。例えば、工程遅延が1ヶ月等。 | リスクが顕在化した場合に想定される 取るべき処置を記入します。 | リスク状況(監視継続/顕在化/消滅)を確認した日付を記入します。 | 確認結果を選択します。 (監視継続/顕在化/消滅) ※新たなリスクが発生した場合には、別行にリスクを追加します。 | リスクが"消滅"となった場合には、消滅の根拠を記載します。 リスクが"顕在化"した場合には、顕在化したリスクに対して行った対策内容を記載します。
①顧客起因 (契約先)
1 |  | 【顧客主体性】 顧客が主体性をもって決めてくれないことにより、スケジュールが遅延する。または、マルチベンダー、マルチプロジェクトコントロールを顧客が対応できないため、仕様が確定せず、スケジュール遅延発生。 | 1.スコープ定義>1.顧客 | 中:20～29% | 20% | 工程が計画通り進まず、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 TAB単価：9000 * 5 *4 | 0.18 | 0.036 |  | 回避 |  |  | ・見積もりの前提条件に、「弊社に起因する問題以外で本プロジェクトが中断または中止する場合は、以降の作業について別途お見積りをさせて頂きます」と記載。 | 済 |  |  | 0.036
2 |  | 【顧客（システム部門）体制】 顧客側（システム部門）のレビュー担当者が、複数案件（別案件名を記入）を担当しているなどの理由ことから、レビュー作業が停滞する。 例） システムご担当者がインボイスと次期会計を兼務 | 1.スコープ定義>2.顧客・体制 |  | 10% | 作業待ちが発生し、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 TAB単価：9000 * 5 *4 | 0.18 | 0.018 |  | 回避 |  |  | ・社内外含めた事前レビュースケジュール計画・予定を合意する。 ・顧客側都合によるスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨を前提条件に記載（「弊社に起因する問題以外で本プロジェクトが中断または中止する場合は、以降の作業について別途お見積りをさせて頂きます」） | 済 |  |  | 0
3 |  | 【顧客（ユーザ部門）体制】 顧客側のレビュー担当者が、現行業務が繁忙期であるなどの理由から、レビュー作業が停滞する。 例） 決算期（2月、5月、８月、11月）のFM経理財務部の繁忙期 | 1.スコープ定義>2.顧客・体制 |  | 10% | 作業待ちが発生し、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 TAB単価：9000 * 5 *4 | 0.18 | 0.018 |  | 軽減 |  |  | ・社内外含めた事前レビュースケジュール計画・予定を合意する。 ・顧客側都合によるスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨を前提条件に追加する。 | 済 |  |  | 0
4 |  | 【再見積り・概算見積などの作業】 後続工程の概算見積や機能削減検討など、見積り時点で想定していない作業を要求される。 例） 提示するコストが顧客の予算に収まらないことから、要件定義に引き続き外部設計工程でも機能削減の検討・提案を求められる | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 参考価格を超える理由の説明を要求され、想定外の工数が生じる。 例：過去の工程別工数を確認し、当初提示済みの参考価格との乖離原因の説明資料を作成する。 資料作成工数：3人日 TAB単価：9000* 3 | 0.027 | 0.0054 |  | 回避 |  |  | ・正式見積もりはもちろん、参考価格も可能な限り前提条件を明確に記載する。 ・正式見積もり時に参考価格を超える可能性が生じた場合は、即顧客に状況を共有して対策を検討する時間を設ける。 | 済 |  |  | 0
5 |  | 【契約にない成果物の追加】 設計時点で業務部門の説明資料を求められるなど、見積り時点で想定していない作業が要求される。 例） 設計段階での顧客説明資料の作成・説明依頼 | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 設計以降の工程で業務部門がシステムの資料が分からないため、業務部門が分かる資料を作成する。 資料作成工数：3人日 TAB単価：9000* 3 | 0.027 | 0.0054 |  | 回避 |  |  | ・見積もり工程で予め想定工数を加算しておく。 | 済 |  |  | 0.0054
6 |  | 【契約にない検証作業の追加】 強化テストなど、見積り時点で想定していない検証作業の実施を要求される。 例） 品質強化のための強化テストの実施依頼 | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 品質強化テストのため、追加で検証作業を実施する。 テスト工数：1人日 TAB単価：9000* 1 | 0.009 | 0.0018 |  | 回避 |  |  | ①見積もり工程で予め想定工数を加算しておく。 | 済 |  |  | 0
7 |  | 【顧客との認識齟齬】 顧客とCTCの間で認識齟齬が発生し、成果物の作成作業に手戻りが発生する。 例） 画面設計に認識齟齬があり、画面設計書の修正が発生する。 | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 成果物の作成作業に手戻りが発生する。 例：1ヶ月あたりの体制維持工数：1人月＊0.5=0.5人月 TAB単価：9000* 20 * 0.5 | 0.09 | 0.018 |  | 軽減 |  |  | ・作業工程の定点でマイルストーンを設定し、都度レビューを顧客との認識齟齬発生を防ぐ。 | 済 |  |  | 0.018
8 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（顧客起因）】 顧客の作業が予定どおり進捗せず、工期・納期を守ることができない。 例） 顧客提示資料がスケジュールどおり提示いただけない。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 20% | 工程が計画通り進まず、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：顧客提示資料の遅延による待機・リカバリ工数１人日 TAB単価：9000* 1 | 0.009 | 0.0018 |  | 回避 |  |  | ・事前にスケジュール計画・予定を合意する。 ・顧客側都合によるスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨を前提条件に記載（「弊社に起因する問題以外で本プロジェクトが中断または中止する場合は、以降の作業について別途お見積りをさせて頂きます」） | 済 |  |  | 0
9 |  | 【PJT進行中の役割不明確（顧客内部）】 顧客の中で、システム本部とユーザ部門の役割不明確により、結果として要件の変更が生じてしまう。 例） 成果物に対するレビューや会議進行役、マニュアルなどプロジェクトに付帯する作業の役割が不明瞭で押し込まれる。 | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 | 低:10～19% | 20% | 顧客側の責任者以外のご担当から追加要件が生じたため、工程の手戻りが生じる。 例：要件定義の機能要件定義が5人日追加となる TAB単価：9000* 5 | 0.045 | 0.009 |  | 軽減 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済 |  |  | 0
10 |  | 【PJT進行中の社内体制（離脱によるもの）】 顧客要望により緊急な別案件の対応を依頼されて、アサインメンバが離脱する。 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | 体制確保ができず、スケジュール遅延が発生する。 例：追加での要員が確保できず、１か月遅延する際の体制維持費 伊藤+TAB(SAP)単価：(16115+9000)*20*0.5 山口/滋賀＋TAB単価：(16115＋9000）*20*1 岩瀬単価:16115*20*0.3 | 0.85014 | 0.085014 |  | 軽減 |  |  | ①欠員用に別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。 ②契約の前提とする：別途見積・スケジュール再調整 | 済 |  |  | 0
11 |  | 【CTCメンバのスキルのミスマッチ】 CTC開発メンバーのスキル不足による品質不良が判明し再テスト・スケジュール遅延が発生する。 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | 品質不良により再度、製造・テストが必要となる。（製造・単体テスト工程／結合テスト工程） 例：製造・単体テスト0.5か月分のやり直し：1人月＊0.5=0.5人月 TAB単価：9000*8h * 10日 = 0.7 | 0.09 | 0.009 |  | 軽減 |  |  | ①メンバーのスキル確認・品質レビューを都度行うことにより、影響範囲を最小限にとどめる。 | 済 |  |  | 0.009
12 |  | 【PJT進行中の役割不明確（CTC対顧客）】 顧客との役割不明確により、要件の変更が生じてしまう。 例） 成果物に対するレビューや会議進行役、マニュアルなどプロジェクトに付帯する作業の役割が不明瞭で押し込まれる。 | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 |  | 20% | 顧客で実施してもらう想定だった作業について、追加工数が必要となる。 例：付帯する資料作成のため、5人日追加となる。 TAB単価：9000 * 5 = 0.4 | 0.045 | 0.009 |  | 軽減 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済 |  |  | 0
13 |  | 【コミュニケーションの場】 コミニュケーションの場が確立されていないため、判断や認識を合わせられなく、スケジュールが遅延する。 例） 定例会などが開催いただけない、ステコミなどの参加を要請される。 | 2.要件洗い出し>7.コミュニケーション |  | 10% | スケジュールリカバリのため、要員追加が必要となる。 例：要件定義書作成をリカバリするため、1名要員追加する TAB単価：9000*10 = 0.4 | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | ・社内外含めた事前の打合せ（検討会）に予めバッファ期間を設けておく。 バッファ期間を設けられない場合は、後続への影響を加味した上で申し送ることを 事前に合意しておく。 | 済 |  |  | 0
14 |  | 【要件の認識相違（顧客内部）】 要件定義に引き続き、顧客からの追加要望が発生し、対応スコープが増加する。 | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | 10% | 追加要件定義が必要となる。 例：[3人月] 1要件＝1人月 ※3要件追加を想定 TAB単価：9000*8 * 1 = 0.1 | 0.009 | 0.0009 |  | 回避 |  |  | ・未決の追加要望については、見積対象外と提案書に明記する。 ・新規機能追加となった場合、即時追加対応として顧客側と調整する。 ・顧客レビュー時の記録を取る。 | 済 |  |  | 0
②CTC起因
15 |  | 【PJT進行中の社内体制（兼務によるもの）】 CTC側の有識者が本プロジェクトに計画どおりの関与率で対応できない。 例） 他の並行案件との兼務など | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | 未経験、及び知識不十分による手戻りが発生する。 例：全4レクチャー中、2レクチャーに3人日程度の手戻りが生じる。 3人日＊2＝6人日 TAB単価：9000*8 * 6 = 0.4 | 0.054 | 0.0054 |  | 回避 |  |  | ①別の社内有識者や経験者をレビューの場にアサインする。 ②QAでの支援体制を設ける。 | 済 |  |  | 0
16 |  | 【PJT進行中の社内体制（離脱によるもの）】 PJチーム内の離脱者が発生することにより、CTC担当分の遅延が発生する。 例） コロナ、体調不良、私用、異動、退職等 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | CTC担当システムにて複数名病欠により、開発遅延が発生。 例：（店舗・本部での追加要員1人×1M＝1M | 1 | 0.1 |  | 軽減 |  |  | ①欠員用に別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。 ②上記に加え、プロジェクトルームでの検温・換気・消毒を徹底するなどできる限りの感染抑止策をとる。 | 済 |  |  | 0.1
17 |  | 【計画段階で納期が短期間】 開発ボリュームに対し、プロジェクトスケジュールが短期間である為、品質悪化が発生する。 例） 計画時点で標準工期を満たしていない工期で納品を要請される | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 0% | 該当のエスト工程で品質悪化が判明し、テスト工程のおよそXX%が再試験対象となる。 例：総合試験20M×50%=10M | 0.2 | 0 |  | 軽減 |  |  | ・外部設計等の前工程での受入確認により品質の一時チェックを行うとともに、進捗管理で品質状況を定期定期に報告するよう依頼する。 | 済 |  |  | 0
18 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（CTC・プロパー起因）】 CTCの作業が予定どおり進捗せず、工期・納期を守ることができない。 例） CTC担当の関係サブシステムからの情報提供が予定どおりいかない NWやインフラに対する依頼が遅れ作業着手が遅れてしまう。 半導体不足によるハードの手配が遅延する。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 20% | 工程が計画通り進まず、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：CTC側の作業遅延による待機・リカバリ工数１人日 TAB単価：9000*8 * 2 = 0.1 | 0.009 | 0.0018 |  | 軽減 |  |  | ・事前に社内でスケジュール計画・予定・期限を共有する。 ・遅延状況を速やかに把握できるような進捗管理を行い、可能な限りスケジュールをリカバリする。 | 済 |  |  | 0.0018
19 |  | 【PJT進行中の役割不明確（CTC対BP）】 パートナーとの役割不明確により、想定していないタスクが生じてしまう。 例） 発注にあたっての前提条件の資料作成や、受入れレビューなどの役割が不明瞭で、追加作業となってしまう。 | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 |  | 10% | パートナーで実施してもらう想定だった作業について、追加工数が必要となる。 例：付帯する資料作成のため、5人日追加となる。 TAB単価：9000*8 * 5 = 0.4 | 0.045 | 0.0045 |  | 回避 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済 |  |  | 0
20 |  | 【PJT進行中の役割不明確（CTC対他ベンダー）】 プロジェクトに関わる他ベンダーとの役割不明確により、想定していない作業が生じてしまう。 例） 総合テストの全体取り纏め役や移行計画の立案担当者が不明瞭で押し込まれる | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 |  | 10% | 他ベンダーで実施してもらう想定だった作業について、追加工数が必要となる。 例：他ベンダーを含む領域の移行計画作成のため、立案検討に5人日追加となる。 TAB単価：9000*8 * 5 = 0.4 | 0.045 | 0.0045 |  | 回避 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済 |  |  | 0
21 |  | 【要件の認識相違（CTC対顧客）】 要件定義に基づく外部設計スコープに対し、CTC側で確認漏れ・考慮漏れがあり、想定外の外部設計作業が発生する。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 10% | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 例：[1人月] 1人月×0.5か月 TAB単価：9000*8h * 20日 * 0.5 = 0.7 | 0.09 | 0.009 |  | 軽減 |  |  | ①要件定義の残工程において、追加要望を明確にし、合意していく。 ②「現行通り」等、要件定義工程で不明確な表現を是正する。 ③顧客レビュー時の記録を取る。 | 済 |  |  | 0.009
22 |  | 【要件の認識相違（CTC対BP）】 パートナー担当分において、CTC責の認識違いによる仕様追加が発生（WingArc構築範囲において必要機能の不足を検知し、追加開発が必要となる） | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 0% | WingArc担当領域の仕様において、追加仕様が発生。本部系２４機能のうち20%の機能で仕様追加発生 例：24×10%×3M=7.2M | 0.2 | 0 |  | 軽減 |  |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。 | 済 |  |  | 0
23 |  | 【要件の影響確認漏れ】 CTCが、業務要件の解釈誤りや、影響確認漏れにより、必要なシステム機能が漏れる。 | 2.要件洗い出し>10.要求・要件 |  | 0% | 外部設計の対応範囲が増える。 例：N機能追加により、外部設計工程の工数が10%増加 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①要件定義工程において、要望を明確にして合意していく。 ②「現行通り」等、要件定義工程で不明確な表現を是正する。 ③顧客レビュー時の記録を取る。 ④有識者レビューを実施し影響確認漏れを防止する。 | 済 |  |  | 0
24 |  | 【難易度高（業務面）】 難易度の高い業務仕様、もしくは有識者確保が難しい業務に関する検討事項に関し、想定外の問題が発生。 例） IFRS要員など業務上特定分野の知見が必要となるケース 監査法人等専門家の判断によって、判断が変わり得るケース | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 0% | 業務的な問題が発生により外部設計が止まる状況発生したため、急遽有識者確保が必要となる。 例：[3人月] 3人月×1か月 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①検討体制において、業務的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される業務について早期情報収集し、解決策を準備しておく ③業務について知識習得のためのタスク（業務担当からのレクチャーや資料収集/確認)を計画に織り込む | 済 |  |  | 0
25 |  | 【難易度高（技術面）】 技術的に難易度の高い、もしくは有識者確保が難しい技術に関する検討事項に関し、想定外の技術的な問題が発生。 例） ホストや、ツールなど技術的な知見が必要となる NWの段取りの知見がなく、依頼が遅れ作業着手が遅れてしまう。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 10% | 技術的な問題が発生により外部設計が止まる状況発生したため、急遽有識者確保が必要となる。 例：[1人月] 1人月×1か月 TAB単価：9000*8h * 20日 * 0.5 = 0.7 | 0.09 | 0.009 |  | 軽減 |  |  | ①検討体制において、技術的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される機能について早期情報収集し、解決策を準備しておく | 済 |  |  | 0.009
26 |  | 【難易度高（システムリソース面）】 トランザクション量、UI応答時間、本番稼働後の稼働率等、難易度が高いため、課題解消への追加コストが生じる 例） データ量が大きい、会計センターのようにUI応答時間の要求が高いなど | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 0% | UI応答時間を実現するため、DBチューニングが必要となる。 例：DB設計やUI設計工数の30%が追加で生じる。 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①要件定義工程での現状分析により、難易度を見定める。 ②顧客もしくは現行システム担当者へのヒアリングを実施する。 ③要件定義工程で事前にパフォーマンス等、性能に関する要求事項を確認し、必要に応じて事前検証を計画に織り込む | 済 |  |  | 0
27 |  | 【難易度高（プロジェクト管理面）】 複数案件が同時並行で運営されており、XXシステムの改修対象の機能が重複する 例） 複数案件の同時並行、マルチベンダー、プロジェクト開発規模が大きい、納期制約が大きいなど | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 0% | 重複対象となった機能がデグレードする。 例：改修対象の10%の機能の再改修が必要となる。 5機能の外部設計～結合テストが必要のため、1機能 10人日*5機能が必要 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①SVN等のバージョン管理ツール使用を徹底する。 ②複数案件の間で定期的に共有会を設け、ソース管理の状況も共有する。 | 済 |  |  | 0
28 |  | 【CTC起因での成果物の抜け漏れ】 レビュー時や納品時になって、成果物の認識相違が生じ、成果物の修正コストやスケジュール遅延のリスクが生じる | 3.作業洗い出し(WBS)>14.成果物、タスク |  | 10% | 成果物の修正コストが生じる。 例：要件定義書の記載粒度や章立ての認識相違により、修正コストが生じる。要件定義工程の訳20%相当である1.5人月が追加発生する。 TAB単価：9000*8 * 1.5 = 0.1 | 0.0135 | 0.00135 |  | 軽減 |  |  | ①事前に成果物の記載粒度や内容を擦り合わせる | 済 |  |  | 0.00135
29 |  | 【難易度高（業務・技術面）】 総合テスト工程のテストケースの不足による追加テスト発生が発生する。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 0% | 総合テストが延伸する。 例：１か月間の体制確保。10人月×1月=10人月 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①検討体制において、業務・技術的な問題を解決するための体制を構築する | 済 |  |  | 0
30 |  | 【難易度高（業務・技術面）】 外部結合テスト・総合テスト工程において、不具合（考慮不足やレスポンス改善等）が発覚。手戻りが発生し、追加対応（設計~製造~テスト）が必要となる。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 0% | 追加の手戻り作業が発生する。 例：[3人月] 3人月×1か月 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①検討体制において、業務・技術的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される業務について早期情報収集し、解決策を準備しておく ③業務について知識習得のためのタスク（業務担当からのレクチャーや資料収集/確認)を計画に織り込む | 済 |  |  | 0
31 |  | 【難易度高（業務・技術面）】 導入後の初回稼働（日次、月次処理）にて、他社システムとの連携において、想定外の問題が検知され、期間内での改修対応が必要になる。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 0% | 追加の手戻り作業が発生する。 例：[3人月] 3人月×1か月 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①検討体制において、業務・技術的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される業務について早期情報収集し、解決策を準備しておく ③リリース後数か月の保守費用は別途見積に折り込むようにする | 済 |  |  | 0
32 |  | 【計画時点の体制（CTC）】 CTC内で有識者の支援を仰ぐ体制が計画できていないことから、支援が遅れ手戻りが拡大する。 例） 社内の知見有識者に支援を依頼したが、別プロジェクトへの参画が決まっているため、支援が1か月遅れる。 | 5.要員計画>19.社内・組織支援 |  | 0% | 設計レビューまでに支援体制が確立できなかったことで、仕様バグがテスト工程で初めて検出され、手戻りが発生する。 例：テスト工程で検出するバグが想定以上のため、品質強化策を実施することになる。 品質強化策の実施：1人月 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①計画レビュー時に専門知識の必要性を確認し、ありの場合は有識者に対する支援工数を盛り込んでおく。 ②営業等、別部門との定期会を設け、支援を仰ぎやすい状況を作っておく | 済 |  |  | 0
33 |  | 【パッケージのライセンス不足】 ライセンス不足が判明し、追加購入が必要となる。 | 5.要員計画>23.パッケージ・製品 |  | 0% | パッケージのライセンス数が足りず、追加で購入が必要となる。 例：10ライセンス（0.5M）の追加が生じる。 | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | ・発注の前提条件に現ライセンス数と追加ライセンス数を明記し、顧客と合意する。 | 済 |  |  | 0
34 |  | 【CTC起因での成果物の量の見誤り】 先行する他案件、並行して進む他の開発案件の影響で、要件定義の内容を変更しかねない検討作業が発生。 | 6.作業計画>24.成果物、タスク |  | 0% | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 例：[4人月] 2人月×2か月 | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | ・別案件で影響が判明した件については、提案時に別案件で対応する方針である旨を明記して顧客と合意する。 ・CTC内で他案件との情報連携を行い、本案件への影響有無を早期検知する。 ・リスクが顕在化することが見込まれる場合は、早期参画を促し全体スケジュールへの影響がないよう事前準備する。 | 済 |  |  | 0
③委託先起因 (協力会社)
35 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（BP起因）】 パートナーの開発が遅延し、XXX工程が予定とおり開始できない。 例） 外部発注した成果物が予定どおり納品されない。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 0% | スケジュールリカバリのため、要員追加が必要となる。 例：テスト工期が短縮するため、1名要員追加する | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ・開発における遅延状況を速やかに把握できるような進捗管理を行い、開発工程内で可能な限りスケジュールをリカバリする。 | 済 |  |  | 0
36 |  | 【計画時点の体制（BP）】 パートナーが、専門知識を持ち合わせていないことから、対応の認識に相違がある可能性がある。 例） FM経験がないベンダーなど | 5.要員計画>18.社内・体制 |  | 20% | 外部設計書での認識齟齬があり、手戻りや再出荷が発生する。 例：外部設計の認識齟齬による手戻り 外部設計見直し・レビュー工程：1人日 システムテストでの品質強化：5人日 TAB単価：9000*8 * 6 = 0.4 | 0.054 | 0.0108 |  | 軽減 |  |  | ①顧客との定例会等、頻繁に確認できる場を設ける。 ②ユーザ部署にもレビュー参加を依頼する。 | 済 |  |  | 0.0108
37 |  | 【委託先（委託先見積が不適切）】 パートナーとの認識相違が判明し、追加工数が生じる | 5.要員計画>20.委託先・見積 |  | 0% | パートナーとの認識相違により、外部設計の追加発注が必要となる。 例：外部設計工程の見積もりの20%相当分の追加発注が必要となる。 | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | ①見積もり依頼兼発注仕様書を必ず提示する。 ②見積もり依頼兼発注仕様書の記載粒度を可能な限り詳細化して、パートナーと事前に認識を合わせる。 ③定期的にパートナーと認識合わせの場を設ける。 | 済 |  |  | 0
38 |  | 【委託先（動員力不足）】 パートナーの品質悪化等により体制強化が急務だが、動員力の問題により対応が遅れる。 | 5.要員計画>21.委託先・動員力 |  | 0% | パートナーの品質悪化が判明したが、要員の動員力の問題によりアサインが難しいため、別パートナーから新規要員を調達する。 よって、純粋な工数に加え、引継ぎ等の準備工数が必要となる。 例：総合試験4.5M×40%=1.8M | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | ①パートナーの要員動員力や別案件への関与度合いを定期的に確認する。 ②見積依頼の前提事項に要員の動員力を明記する。 ③パートナーとの工数折半を検討する。 | 済 |  |  | 0
39 |  | 【委託先（経営状況）】 経営悪化により、パートナーの体制変更を余儀なくされる | 5.要員計画>22.委託先・経営状況 |  | 0% | パートナーの経営悪化により、別パートナーから新規要員を調達する。 よって、純粋な工数に加え、引継ぎ等の準備工数が必要となる。 例：総合試験4.5M×40%=1.8M | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①パートナーと定期的に会話する場を設け、少しでも早く状況を把握できるようにする。 | 済 |  |  | 0
④環境起因 (ハード、ソフト)
40 |  | 【パッケージのFITGAP】 パッケージ製品の制約により、構築中の機能に影響が生じる 例） ・新規パッケージが要件に合致していないことを検知しアドオン開発が必要となる ・バージョンアップが必要となる | 2.要件洗い出し>13.パッケージ・製品 |  | 0% | パッケージのFITGAP分析が不十分なことにより、追加機能開発が必要となる。 パッケージバージョンアップにより、現行機能担保のための機能開発が必要となる。 例：[3人月] 1機能＝1人月 ※3機能追加を想定 | 0 | 0 |  | 軽減 |  |  | ①業務をパッケージに準拠するよう変更を促し、追加開発の機能ボリュームを軽減する ②パッケージ製品を契約する際の前提条件に、バージョンアップ時の連絡や仕様変更の内容や影響を開示頂くことを明記する。 | 済 |  |  | 0
41 |  | 【パッケージのドキュメント不足】 パッケージを前提にしたプロジェクト作業において、情報が不足し意図しない追加作業が発生する。 例） 検証計画や運用設計時にパッケージの詳細情報が入手できないなど | 3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品 |  | 20% | パッケージの仕様詳細を確認するための追加調査や検証、ドキュメント作成コストが生じる。 例： パッケージ標準機能の仕様調査、ドキュメント作成工数 調査/問い合わせ：10人日 ドキュメント作成 ：10人日 TAB単価：9000*8 * 20 = 0.7 | 0.09 | 0.018 |  | 軽減 |  |  | ①事前にパッケージの公開されている情報を確認し、成果物や記載粒度の観点でFitGapを行う ②Gapとなった対象に対して、予め仕様調査やドキュメント作成工数を計画に織り込む | 済 |  |  | 0.018
⑤他システム起因 (連携システム)
42 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（他ベンダー起因）】 プロジェクトに関わる他ベンダー（自身のパートナーとは別の役割が別のベンダー）のXX工程が遅延しており、予定どおり後続工程が開始できない。 例） 接続先の他ベンダーシステムの要件定義工程の遅延による、外部設計工程でのI/Fの確定の遅延。 接続先の他ベンダーシステムの要件定義工程の遅延による、想定外の追加外部設計作業が発生。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 10% | CL領域とのI/F確定が遅延又は追加が発生することにより、後続工程でも引き続き外部設計が必要となる。 例：CL領域とのI/Fにかかる外部設計の延期 [2人月] 2人月×1か月 | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | ①外部設計工程の提案において、I/Fの前提を置いて作業を開始する。 ②外部設計工程の作業においても、外部I/Fに関する取り決めスケジュールについて早期に合意を取り付ける。 | 済 |  |  | 0
43 |  | 【要件の認識相違（CTC対他ベンダー）】 他ベンダーとの仕様認識齟齬が発生する。 （責任の所在が曖昧で且つ軽微な仕様変更を対応せざるを得ない） | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 10% | 他ベンダーとの連携仕様において仕様変更が発生。 例：（店舗/SAT通信（2機能）+本部/バッチ連携（2機能））×1M＝4M | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。 | 済 |  |  | 0
⑥その他起因 (コロナ、期またがりの単価変動等)
44 |  | 【法対応】 法対応等、対応必須だが要件が定まらない、もしくは十分な工期が確保できないリスクが生じる 例） インボイスなど法令で定められたスケジュール制約を守る必要がある。 | 2.要件洗い出し>12.要件・コンプライアンス |  | 10% | 要件が定まらない、もしくは変更が多発して手戻り工数が必要となる。 例：要件定義工程の20%相当 10人日 × 0.2 = 2 TAB単価：9000*8 * 2 = 0.1 | 0.018 | 0.0018 |  | 軽減 |  |  | ①CTC内の他社事例紹介、ベンダー主催のセミナーを活用することで早期要件確定を図る。 ②予め要件が決まらない・変更することを原価に見込む ③検討体制において、法令に精通している有識者を含む体制を構築する | 済 |  |  | 0.0018
45 |  | 【別案件の先行リリース】 PJに関連する別の改修案件を先にリリースすることになり、デグレテストが必要となる。 例） 2023/12リリース予定であったが、2023/9にインボイス対応を先行リリースすることになり、プログラムのデグレ確認テストが必要となった。 | 6.作業計画>24.成果物、タスク |  | 0% | 追加のデグレテストが発生する。 例：追加のテスト工数：2人日 TAB単価：9000*8 * 2 = 0.1 | 0.018 | 0 |  | 回避 |  |  | ・契約の前提とする：別途見積・スケジュール再調整 | 済 |  |  | 0
46 |  | 【期跨ぎ案件】 期跨ぎにより、開発メンバーの採算原価の単価が上がる。 例） 毎年の昇降格により単価変動が発生。 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | 期跨ぎにより、開発メンバーの採算原価の単価が上がり、採算が悪化する。 例：単価変動時期において昇格による単価10%増 4～5月の時間単価：7,000 6月～の時間単価：7,000×1.1＝7,700 | 0 | 0 |  | 回避 |  |  | ①原則、営業部門へ事前に相談の上、見積作成時点で単価変更を想定した採算原価見積を作成する。 ②単価変更がある場合は行を分けて記載する。その際、人名も単価変更前後で分けて記載する。 ※社員/派遣単価はPJ-Naviから取得すること ※毎年の昇降格でも単価は変わり得る。作成時点で織り込むことはできないが、発生時は営業へ相談の上、変更対応をすること。 | 済 |  |  | 0
[6 empty] | 金額・予測値合計 | 3.6316 | 0.38166 |  |  |  |  | コンティンジェンシー予備費・対応費用実績合計 |  |  |  | 0.21835
※網掛け部分は記入しないでください（自動計算です)。
リスク観点リスト
該当なし
1.スコープ定義>1.顧客
1.スコープ定義>2.顧客・体制
1.スコープ定義>3.顧客・契約
1.スコープ定義>4.社内・体制
1.スコープ定義>5.工期・納期
2.要件洗い出し>6.役割・責任
2.要件洗い出し>7.コミュニケーション
2.要件洗い出し>8.要求・要件
2.要件洗い出し>9.要求・要件
2.要件洗い出し>10.要求・要件
2.要件洗い出し>11.要件・難易度
2.要件洗い出し>12.要件・コンプライアンス
2.要件洗い出し>13.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>14.成果物、タスク
3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>16.オフショア
5.要員計画>17.PM
5.要員計画>18.社内・体制
5.要員計画>19.社内・組織支援
5.要員計画>20.委託先・見積
5.要員計画>21.委託先・動員力
5.要員計画>22.委託先・経営状況
5.要員計画>23.パッケージ・製品
6.作業計画>24.成果物、タスク
Note on C6: リスクが顕在化した場合、プロジェクトに与える ダメージと対応コストを記載(算出根拠も記載)
Note on K6: 対応方針別の対策ポイント 1)回避について(対応策を実施することでリスクを回避できる場合) 実現可能な回避策を具体的に記載する。 (例)前提条件との紐付け。 ★どのような契約が望ましいかを事前に検討。 マイルストンを定義して顧客承認を得る。 2)転嫁について(第3者に負担してももらうべきコスト) (例①)対ベンダーの場合見積依頼書に責任範囲等を遵守させる。 (例②)対顧客の場合前提条件との紐付け。 マイルストンを定義して顧客承認を得る。 3)軽減について 実現可能な対策を具体的に記載する。 4)受容について リスクを受け入れる方が有利なのか否かを考え、有利であれば そのままリスクを受け入れる。
Note on M6: 対応期限を設定。 例)外部設計終了まで/PJ完了まで
Note on N6: 対応方針に従い、対応策を策定。 ※方針と紐づく具体的な対応策を記載。 NGワード：精神論はNG

## リスク管理計画立案手順ガイド
リスク管理計画立案手順ガイド
|  | 顧客名／SI案件名 ： |  |  | プロジェクト名 ： | [11 empty] | 作成日： |  | 作成者：
|  | SI案件コード ： |  |  | プロジェクトコード(複数可) ： | [11 empty] | 更新日： |  | 更新者：
|  | リスク見直しの予定 | リスク見直しの実績 |  | リスク計画の変更有無
| 例 | 基本設計終了時 | 2020-04-01 |  | 有
1
2
3
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応 方針 | リスクを顕在化させない ための対応策 | 対応 期限 | 対応 責任者 | 対応策実施 完了日 | コンティンジェンシー予備費 (\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置 | 状況 確認日 | 確認 結果 | 確認状況 | リスク顕在化による対応費用実績(\M)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
手順2：
リスクを顕在化させない
ための対応策を策定する。
・手順1で算出した予測値(\M)を踏まえて、想定される
各リスクに対する対応方針をプルダウンリストから選択し、
決定します。
・対応方針に従い、リスクを顕在化させないための対応策を
策定します。
・対応期限、対応責任者を設定し、対応策の実施が完了
したら、対応策実施完了日に日付を記載します。
手順１:
リスクを特定し、発生確率と影響度、リスクが顕在化したときに必要となる対応コストを予測する。
・ 案件チェックリストにてリスクを洗い出します。
・ 想定されるリスク要因と、その影響による現象をリスクイベントに記載します。
・ 案件チェックリストにて「リスクあり」となった場合、該当項目のリスク観点を選択します。
・ 想定されるリスクに対して、リスクの発生する確率を確率(%)に記載します。
・ リスクが顕在化した場合、プロジェクトに与えるダメージの内容をリスクインパクトに記載します。
対応コストを算出するための根拠となる数値も記入してください。
・ リスクが顕在化した時に必要となる対応コストを見積り、金額(\M)に記載します。
・確率(%)と金額(\M)を記入すると、予測値(\M)が自動算出されます。
算出式： 予測値＝金額 × 確率（%）
・この予測値を踏まえて、リスクの順位付け(Top20)を決定します。
⇒ 原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算
できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。
⇒ 上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の
判断で増減してください。
<注意事項>
・コンティンジェンシーとして計上する金額は、予測値(M\)ではなく、コンティンジェンシー予備費(M\)の合計値です。
・案件実行中に新たなリスクが発生した場合は、適宜リスク管理計画シートに追記してください。
手順4：
リスクの監視計画を
策定する。
・下記を定め、リスクの監視計画を策定します。
- いつまでリスクを監視するか、監視期限を
設定します。
- リスクが顕在化したと認識する現象を
トリガーに記載します。
- リスクが顕在化したときに想定される
対策をリスクが顕在化したときの処置
に記載します。
手順5：
リスクを定期的に監視し、監視状況を記載する。
・リスク状況を確認した日付を状況確認日
に記載します。
・確認結果に基づき、確認結果・確認状況
に記載します。
- リスクは顕在化していないが、引き続き
監視が必要な場合：
確認結果 ⇒ "監視継続"を選択
- リスク消滅の場合：
確認結果 ⇒ "消滅"を選択
確認状況 ⇒ 消滅と判断した根拠を
確認状況欄に記載します。
- リスクが顕在化した場合：
確認結果 ⇒ "顕在化を選択
確認状況 ⇒ 顕在化したリスクに
対する対策を記載します。
- 新たなリスクが発生した場合：
新しいリスク内容を別行に追加します。
手順3：
コンティンジェンシー計画を策定する。
＜計画＞
手順1で算出した予測値(\M)を踏まえて、コンティンジェンシーの確保が必要なリスクがあるかを検討します。確保が必要な場合には、確保する金額をコンティンジェンシー予備費に記載します。
＜ポイント＞
リスクの発生確率が50%を超える
場合、手順１で見積もったリスク対応コスト（金額）全額をコンティンジェンシー予備費にすることを推奨します。
手順6：
リスク
顕在化による対応費用実績(\M)
・リスクが顕在化した場合に当該リスクに対応した費用の実績を記載します。
「対応方針」の説明（参考：PMBOK第7版）
回避：
リスクの脅威を排除する、もしくはその影響からプロジェクトを保護する対応。
例：プロジェクト計画の変更(スケジュール延長、スコープ縮小等)
転嫁：
リスクの脅威が発生した時にその影響に耐えるため第3者に脅威の責任を移転する対応。
※リスクを取り除くものではない。
例：保険、契約や合意
軽減：
リスクの脅威が発生する確率や脅威の影響を低減するための処置をおこなう対応。※受容可能な残存リスクがある。
例：テスト強化、事前検証、システム冗長化
受容：
脅威の存在を認めるが、何も行動しないこと。
「能動的受容」と「受動的受容」がある。
能動的受容(コンティンジェンシー予備費を設定する 等)
受動的受容(定期的にリスクの状態変化を見直す以外の処置をしない)
Note on C4: PJNAVIに登録されているSI案件コードを記入してください。
Note on F4: ・プロジェクトコードを記入してください。 ・プロジェクトコードが確定していない場合には、確定した段階で記入してください。 ・プロジェクトコードが複数ある場合には、複数記入してください。
Note on C6: リスク見直しの予定(フェーズ、タイミング)を記入してください。
Note on D6: リスク見直しの予定に対する実績の日付を記入してください。
Note on F6: リスク見直し結果のサマリとして、リスク計画の変更有無を記入してください。 有の場合には、その変更内容を下の表内に更新または新規追加してください。
Note on B12: 当該行の記入日付を記入します。一度作成した行は削除せず、グレーアウトします。
Note on C12: リスクの要因とその影響による 現象を記入します。
Note on D12: 案件チェックリストで「リスクあり」となった項目のリスク観点を選択します。 案件チェックリストで洗い出したリスクでなければ、「該当なし」を選択します。
Note on E12: リスクが顕在化する確率を記載します。 ※確率は、リスクの査定をするためのものです。 対応策をとる前の発生確率を記載してください。
Note on F12: リスクが顕在化した場合のプロジェクトへのダメージ内容を記載します。金額を算出するための根拠となる数値も記入してください。
Note on G12: リスクが顕在化した場合に、必要となる対応コストの金額を見積り、記載します。
Note on H12: 予測値＝リスクインパクト（金額）×確率 ※予測値は、リスクの順位付け、対応策の検討、コンティンジェンシー予備費の検討に使用します。
Note on I12: ・原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。 ・上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の判断で増減してください。
Note on J12: リスクの対応方針をリストから選択します。 ・回避 ・転嫁 ・軽減 ・受容
Note on K12: リスクを顕在化させないための対応策を、対応方針に従い、記入してください。
Note on L12: リスク対応策の実施期限を記入します。
Note on M12: リスク対応策の対応責任者を記載します。
Note on N12: リスク対応策について実施完了した日付を記載します。
Note on O12: コンティンジェンシーを確保した場合に該当金額を記載します。
Note on P12: リスクの監視期限を 記入します。 例) 基本設計完了まで
Note on Q12: リスクが顕在化したことを認識する現象を 記入します。例えば、工程遅延が1ヶ月等。
Note on R12: リスクが顕在化した場合に想定される 取るべき処置を記入します。
Note on S12: リスク状況(監視継続/顕在化/消滅)を確認した日付を記入します。
Note on T12: 確認結果を選択します。 (監視継続/顕在化/消滅) ※新たなリスクが発生した場合には、別行にリスクを追加します。
Note on U12: リスクが"消滅"となった場合には、消滅の根拠を記載します。 リスクが"顕在化"した場合には、顕在化したリスクに対して行った対策内容を記載します。
Note on V12: リスクが顕在化した場合に、使用した費用の実績を記載します。

## リスク管理計画シート（原本）
|  | 顧客名／SI案件名 ： |  |  |  | プロジェクト名 ： | [11 empty] | 作成日／作成者：
|  | SI案件コード ： |  |  |  | プロジェクトコード(複数可) ： | [11 empty] | 更新日／更新者：
|  | リスク見直しの予定 | リスク見直しの実績 |  | リスク計画の変更有無
| 例 | 基本設計終了時 | 2017-04-01 |  | 有
1
2
3
▼対応方針についての詳細説明はこちら
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応方針 | 対応 期限 | 対応策 | 対応 責任者 | 対応策 実施 完了日 | コンティンジェンシー 予備費(\M) | リスク顕在化による対応費用実績(\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置 | 状況 確認日 | 確認結果 | 確認状況
例 | 当該行の記入日付を記入します。一度作成した行は削除せず、グレーアウトします。 | リスクの要因とその影響による 現象を記入します。 | 案件チェックリストで「リスクあり」となった項目のリスク観点を選択します。 案件チェックリストで洗い出したリスクでなければ、「該当なし」を選択します。 | リスクが顕在化する確率を記載します。 ※確率は、リスクの査定をするためのものです。 対応策をとる前の発生確率を記載してください。 | リスクが顕在化した場合のプロジェクトへのダメージ内容を記載します。金額を算出するための根拠となる数値も記入してください。 | リスクが顕在化した場合に、必要となる対応コストの金額を見積り、記載します。 | 予測値＝リスクインパクト（金額）×確率 ※予測値は、リスクの順位付け、対応策の検討、コンティンジェンシー予備費の検討に使用します。 | ・原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。 ・上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の判断で増減してください。 | リスクの対応方針をプルダウンリストから選択します。 ・回避 ・転嫁 ・軽減 ・受容 | リスク対応策の実施期限を記入します。 | リスクを回避、もしくは軽減するための対応策の内容を記載します。 | リスク対応策の対応責任者を記入します。 | リスク対応策について実施完了した日付を記載します。 | コンティンジェンシーを確保した場合に該当金額を記載します。 | リスクが顕在化した場合に、使用した費用の実績を記載します。 | リスクの監視期限を 記入します。 例) 基本設計完了まで | リスクが顕在化したことを認識する現象を記入します。例えば、工程遅延が1ヶ月等。 | リスクが顕在化した場合に想定される 取るべき処置を記入します。 | リスク状況(監視継続/顕在化/消滅)を確認した日付を記入します。 | 確認結果を選択します。 (監視継続/顕在化/消滅) ※新たなリスクが発生した場合には、別行にリスクを追加します。 | リスクが"消滅"となった場合には、消滅の根拠を記載します。 リスクが"顕在化"した場合には、顕在化したリスクに対して行った対策内容を記載します。
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 金額・予測値合計 | 0 | 0 |  |  |  | コンティンジェンシー予備費・対応費用実績合計 |  |  | 0 | 0
※網掛け部分は記入しないでください（自動計算です)。
リスク観点リスト
該当なし
1.スコープ定義>1.顧客
1.スコープ定義>2.顧客・体制
1.スコープ定義>3.顧客・契約
1.スコープ定義>4.社内・体制
1.スコープ定義>5.工期・納期
2.要件洗い出し>6.役割・責任
2.要件洗い出し>7.コミュニケーション
2.要件洗い出し>8.要求・要件
2.要件洗い出し>9.要求・要件
2.要件洗い出し>10.要求・要件
2.要件洗い出し>11.要件・難易度
2.要件洗い出し>12.要件・コンプライアンス
2.要件洗い出し>13.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>14.成果物、タスク
3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>16.オフショア
5.要員計画>17.PM
5.要員計画>18.社内・体制
5.要員計画>19.社内・組織支援
5.要員計画>20.委託先・見積
5.要員計画>21.委託先・動員力
5.要員計画>22.委託先・経営状況
5.要員計画>23.パッケージ・製品
6.作業計画>24.成果物、タスク
Note on C2: PJNAVIに登録されているSI案件コードを記載してください。
Note on G2: ・プロジェクトコードを記載してください。 ・プロジェクトコードが確定していない場合には、確定した段階で記載してください。 ・プロジェクトコードが複数ある場合には、複数記載してください。

## リスク管理計画シート (ワークグループ) 成果物
<本資料について>
・本資料は、リスクイベントや対策・確率設定に関してサンプル的に記載した資料であり、
リスク管理計画シート作成時のインプットとすることで記載観点などの気付きを得たり、ドキュメント品質の向上・平準化を目的としています。
・本資料に記載されている内容は、あくまでサンプルとなり参考資料です。各プロジェクトの対応内容や特性を踏まえて作成する必要があります。
▼対応方針についての詳細説明はこちら
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 発生 確率 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応方針 | 【軽減の場合】 リスク 対応費 抑止率 | 対応 期限 | 対応策 | 対応策 前提条件 記載有無 | 対応 責任者 | 対応策 実施 完了日 | リスク顕在化による対応費用実績(\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置 | 状況 確認日 | 確認結果 | 確認状況
例 | 当該行の記入日付を記入します。一度作成した行は削除せず、グレーアウトします。 | リスクの要因とその影響による 現象を記入します。 | 案件チェックリストで「リスクあり」となった項目のリスク観点を選択します。 案件チェックリストで洗い出したリスクでなければ、「該当なし」を選択します。 | 各リスクの発生確率(低中高)に応じて、値を設定します。 ※30%を超えるものは、リスクではなく原価へ対応を組み込む。 但し、リスクを評価した証跡としてリスク管理シートへは記載する。 リスク管理シートの対応策にその検討経緯を記載し、結果としてコンティンジェンシーには反映されないように発生確率を30%を超える率を設定する。 | リスクが顕在化する確率を記載します。 ※確率は、リスクの査定をするためのものです。 対応策をとる前の発生確率を記載してください。 | リスクが顕在化した場合のプロジェクトへのダメージ内容を記載します。金額を算出するための根拠となる数値も記入してください。 | リスクが顕在化した場合に、必要となる対応コストの金額を見積り、記載します。 | 予測値＝リスクインパクト（金額）×確率 ※予測値は、リスクの順位付け、対応策の検討、コンティンジェンシー予備費の検討に使用します。 | ・原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。 ・上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の判断で増減してください。 | リスクの対応方針をプルダウンリストから選択します。 ・回避:対応策の実施により、リスクを回避できる場合。リスク顕在化による対応費用実績(\M):0 ・転嫁:第三者に移転する場合。リスク顕在化による対応費用実績(\M):0 ・軽減:特定したリスクの発生確率や影響度を軽減できる場合。予測値(\M)＞リスク顕在化による対応費用実績(\M) ・受容:特定したリスクをそのまま受容する場合。予測値(\M)＝リスク顕在化による対応費用実績(\M) | 対応方針が軽減の場合は、対策を打つことでリスク対応費をどこまで抑止できるかの指標を設定します。 対応策について、現実的なフィジビリティの有無や効果の度合いにより、コンティンジェンシー費用の設定掛け率を決めます。 | リスク対応策の実施期限を記入します。 | リスクを回避、もしくは軽減するための対応策の内容を記載します。 | 対応策の内容が提案書等の前提条件などへ反映されているかどうかを記載します。 ・済 | リスク対応策の対応責任者を記入します。 | リスク対応策について実施完了した日付を記載します。 | リスクが顕在化した場合に、使用した費用の実績を記載します。 | リスクの監視期限を 記入します。 例) 基本設計完了まで | リスクが顕在化したことを認識する現象を記入します。例えば、工程遅延が1ヶ月等。 | リスクが顕在化した場合に想定される 取るべき処置を記入します。 | リスク状況(監視継続/顕在化/消滅)を確認した日付を記入します。 | 確認結果を選択します。 (監視継続/顕在化/消滅) ※新たなリスクが発生した場合には、別行にリスクを追加します。 | リスクが"消滅"となった場合には、消滅の根拠を記載します。 リスクが"顕在化"した場合には、顕在化したリスクに対して行った対策内容を記載します。
①顧客起因 (契約先)
1 |  | 【顧客主体性】 顧客が主体性をもって決めてくれないことにより、スケジュールが遅延する。または、マルチベンダー、マルチプロジェクトコントロールを顧客が対応できないため、仕様が確定せず、スケジュール遅延発生。 | 1.スコープ定義>1.顧客 | 中:20～29% | 20% | 工程が計画通り進まず、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・見積もりの前提条件に、決定期限を記載する。 期限が未設定の場合は、今後定める期限までに決めて頂けることを記載する。 | 済
2 |  | 【顧客（システム部門）体制】 顧客側（システム部門）のレビュー担当者が、複数案件（別案件名を記入）を担当しているなどの理由ことから、レビュー作業が停滞する。 例） システムご担当者がインボイスと次期会計を兼務 | 1.スコープ定義>2.顧客・体制 |  | 20% | 作業待ちが発生し、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・社内外含めた事前レビュースケジュール計画・予定を合意する。 ・顧客側都合によるスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨を前提条件に追加する。 | 済
3 |  | 【顧客（ユーザ部門）体制】 顧客側のレビュー担当者が、現行業務が繁忙期であるなどの理由から、レビュー作業が停滞する。 例） 決算期（2月、5月、８月、11月）のFM経理財務部の繁忙期 | 1.スコープ定義>2.顧客・体制 |  | 20% | 作業待ちが発生し、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・社内外含めた事前レビュースケジュール計画・予定を合意する。 ・顧客側都合によるスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨を前提条件に追加する。 | 済
4 |  | 【再見積り・概算見積などの作業】 後続工程の概算見積や機能削減検討など、見積り時点で想定していない作業を要求される。 例） 提示するコストが顧客の予算に収まらないことから、要件定義に引き続き外部設計工程でも機能削減の検討・提案を求められる | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 参考価格を超える理由の説明を要求され、想定外の工数が生じる。 例：過去の工程別工数を確認し、当初提示済みの参考価格との乖離原因の説明資料を作成する。 資料作成工数：3人日 |  |  |  | 回避 |  |  | ・正式見積もりはもちろん、参考価格も可能な限り前提条件を明確に記載する。 ・正式見積もり時に参考価格を超える可能性が生じた場合は、即顧客に状況を共有して対策を検討する時間を設ける。 | 済
5 |  | 【契約にない成果物の追加】 設計時点で業務部門の説明資料を求められるなど、見積り時点で想定していない作業が要求される。 例） 設計段階での顧客説明資料の作成・説明依頼 | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 設計以降の工程で業務部門がシステムの資料が分からないため、業務部門が分かる資料を作成する。 資料作成工数：3人日 |  |  |  | 回避 |  |  | ・見積もり工程で予め想定工数を加算しておく。 | 済
6 |  | 【契約にない検証作業の追加】 強化テストなど、見積り時点で想定していない検証作業の実施を要求される。 例） 品質強化のための強化テストの実施依頼 | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 品質強化テストのため、追加で検証作業を実施する。 テスト工数：1人日 |  |  |  | 回避 |  |  | ①見積もり工程で予め想定工数を加算しておく。 | 済
7 |  | 【顧客との認識齟齬】 顧客とCTCの間で認識齟齬が発生し、成果物の作成作業に手戻りが発生する。 例） 画面設計に認識齟齬があり、画面設計書の修正が発生する。 | 1.スコープ定義>3.顧客・契約 |  | 20% | 成果物の作成作業に手戻りが発生する。 例：1ヶ月あたりの体制維持工数：5人月＊1=5人月 |  |  |  | 軽減 |  |  | ・作業工程の定点でマイルストーンを設定し、都度レビューを顧客との認識齟齬発生を防ぐ。 | 済
8 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（顧客起因）】 顧客の作業が予定どおり進捗せず、工期・納期を守ることができない。 例） 顧客提示資料がスケジュールどおり提示いただけない。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 30% | 工程が計画通り進まず、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：顧客提示資料の遅延による待機・リカバリ工数１人日 |  |  |  | 軽減 |  |  | ・事前にスケジュール計画・予定を合意する。 ・顧客側都合によるスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨を前提条件に追加する。 | 済
9 |  | 【PJT進行中の役割不明確（顧客内部）】 顧客の中で、システム本部とユーザ部門の役割不明確により、結果として要件の変更が生じてしまう。 例） 成果物に対するレビューや会議進行役、マニュアルなどプロジェクトに付帯する作業の役割が不明瞭で押し込まれる。 | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 |  | 20% | 顧客側の責任者以外のご担当から追加要件が生じたため、工程の手戻りが生じる。 例：要件定義の機能要件定義が5人日追加となる |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済
10 |  | 【PJT進行中の社内体制（離脱によるもの）】 顧客要望により緊急な別案件の対応を依頼されて、アサインメンバが離脱する。 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | 体制確保ができず、スケジュール遅延が発生する。 例：追加での要員が確保できず、１か月遅延する際の体制維持費：5人月＊1=5人月 |  | 0 |  | 軽減 |  |  | ①欠員用に別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。 ②契約の前提とする：別途見積・スケジュール再調整 | 済
11 |  | 【CTCメンバのスキルのミスマッチ】 CTC開発メンバーのスキル不足による品質不良が判明し再テスト・スケジュール遅延が発生する。 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | 品質不良により再度、製造・テストが必要となる。（製造・単体テスト工程／結合テスト工程） 例：製造・単体テスト１か月分のやり直し：1人月＊1=1人月 |  | 0 |  | 受容 |  |  | ①メンバーのスキル確認・品質レビューを都度行うことにより、影響範囲を最小限にとどめる。 | 済
12 |  | 【PJT進行中の役割不明確（CTC対顧客）】 顧客との役割不明確により、要件の変更が生じてしまう。 例） 成果物に対するレビューや会議進行役、マニュアルなどプロジェクトに付帯する作業の役割が不明瞭で押し込まれる。 | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 |  | 20% | 顧客で実施してもらう想定だった作業について、追加工数が必要となる。 例：付帯する資料作成のため、5人日追加となる。 |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済
13 |  | 【コミュニケーションの場】 コミニュケーションの場が確立されていないため、判断や認識を合わせられなく、スケジュールが遅延する。 例） 定例会などが開催いただけない、ステコミなどの参加を要請される。 | 2.要件洗い出し>7.コミュニケーション |  | 20% | スケジュールリカバリのため、要員追加が必要となる。 例：要件定義書作成をリカバリするため、1名要員追加する |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・社内外含めた事前の打合せ（検討会）に予めバッファ期間を設けておく。 バッファ期間を設けられない場合は、後続への影響を加味した上で申し送ることを 事前に合意しておく。 | 済
14 |  | 【要件の認識相違（顧客内部）】 要件定義に引き続き、顧客からの追加要望が発生し、対応スコープが増加する。 | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  |  | 追加要件定義が必要となる。 例：[3人月] 1要件＝1人月 ※3要件追加を想定 |  |  |  | 転嫁 |  |  | ・未決の追加要望については、見積対象外と提案書に明記する。 ・新規機能追加となった場合、即時追加対応として顧客側と調整する。 ・顧客レビュー時の記録を取る。 | 済
②CTC起因
15 |  | 【PJT進行中の社内体制（兼務によるもの）】 CTC側の有識者が本プロジェクトに計画どおりの関与率で対応できない。 例） 他の並行案件との兼務など | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 20% | 未経験、及び知識不十分による手戻りが発生する。 例：全50機能中、25機能の機能に3人日程度の手戻りが生じる。 3人日＊25＝75人日 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①別の社内有識者や経験者をレビューの場にアサインする。 ②QAでの支援体制を設ける。 | 済
16 |  | 【PJT進行中の社内体制（離脱によるもの）】 PJチーム内の離脱者が発生することにより、CTC担当分の遅延が発生する。 例） コロナ、体調不良、私用、異動、退職等 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | CTC担当システムにて複数名病欠により、開発遅延が発生。 例：（店舗・本部での追加要員3人×1M＝3M |  | 0 |  | 軽減 |  |  | ①欠員用に別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。 ②上記に加え、プロジェクトルームでの検温・換気・消毒を徹底するなどできる限りの感染抑止策をとる。 | 済
17 |  | 【計画段階で納期が短期間】 開発ボリュームに対し、プロジェクトスケジュールが短期間である為、品質悪化が発生する。 例） 計画時点で標準工期を満たしていない工期で納品を要請される | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 30% | 該当のエスト工程で品質悪化が判明し、テスト工程のおよそXX%が再試験対象となる。 例：総合試験20M×50%=10M |  | 0 |  | 受容 |  |  | ・外部設計等の前工程での受入確認により品質の一時チェックを行うとともに、進捗管理で品質状況を定期定期に報告するよう依頼する。 | 済
18 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（CTC・プロパー起因）】 CTCの作業が予定どおり進捗せず、工期・納期を守ることができない。 例） CTC担当の関係サブシステムからの情報提供が予定どおりいかない NWやインフラに対する依頼が遅れ作業着手が遅れてしまう。 半導体不足によるハードの手配が遅延する。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 30% | 工程が計画通り進まず、リカバリのため、要員追加が必要となる。 例：CTC側の作業遅延による待機・リカバリ工数１人日 |  |  |  | 軽減 |  |  | ・事前に社内でスケジュール計画・予定・期限を共有する。 ・遅延状況を速やかに把握できるような進捗管理を行い、可能な限りスケジュールをリカバリする。 | 済
19 |  | 【PJT進行中の役割不明確（CTC対BP）】 パートナーとの役割不明確により、想定していないタスクが生じてしまう。 例） 発注にあたっての前提条件の資料作成や、受入れレビューなどの役割が不明瞭で、追加作業となってしまう。 | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 |  | 20% | パートナーで実施してもらう想定だった作業について、追加工数が必要となる。 例：付帯する資料作成のため、5人日追加となる。 |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済
20 |  | 【PJT進行中の役割不明確（CTC対他ベンダー）】 プロジェクトに関わる他ベンダーとの役割不明確により、想定していない作業が生じてしまう。 例） 総合テストの全体取り纏め役や移行計画の立案担当者が不明瞭で押し込まれる | 2.要件洗い出し>6.役割・責任 |  | 20% | 他ベンダーで実施してもらう想定だった作業について、追加工数が必要となる。 例：他ベンダーを含む領域の移行計画作成のため、立案検討に5人日追加となる。 |  | 0 |  | 回避 |  |  | ・提案書の役割や前提条件に、CTC側と顧客側役割を記入し、責任者が承認した事項を変更する場合は、追加工数が生じることを明記する | 済
21 |  | 【要件の認識相違（CTC対顧客）】 要件定義に基づく外部設計スコープに対し、CTC側で確認漏れ・考慮漏れがあり、想定外の外部設計作業が発生する。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 30% | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 例：[4人月] 2人月×2か月 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①要件定義の残工程において、追加要望を明確にし、合意していく。 ②「現行通り」等、要件定義工程で不明確な表現を是正する。 ③顧客レビュー時の記録を取る。 | 済
22 |  | 【要件の認識相違（CTC対BP）】 パートナー担当分において、CTC責の認識違いによる仕様追加が発生（WingArc構築範囲において必要機能の不足を検知し、追加開発が必要となる） | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 30% | WingArc担当領域の仕様において、追加仕様が発生。本部系２４機能のうち20%の機能で仕様追加発生 例：24×10%×3M=7.2M |  |  |  | 受容 |  |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。 | 済
23 |  | 【要件の影響確認漏れ】 CTCが、業務要件の解釈誤りや、影響確認漏れにより、必要なシステム機能が漏れる。 | 2.要件洗い出し>10.要求・要件 |  | 20% | 外部設計の対応範囲が増える。 例：N機能追加により、外部設計工程の工数が10%増加 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①要件定義工程において、要望を明確にして合意していく。 ②「現行通り」等、要件定義工程で不明確な表現を是正する。 ③顧客レビュー時の記録を取る。 ④有識者レビューを実施し影響確認漏れを防止する。 | 済
24 |  | 【難易度高（業務面）】 難易度の高い業務仕様、もしくは有識者確保が難しい業務に関する検討事項に関し、想定外の問題が発生。 例） IFRS要員など業務上特定分野の知見が必要となるケース 監査法人等専門家の判断によって、判断が変わり得るケース | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 20% | 業務的な問題が発生により外部設計が止まる状況発生したため、急遽有識者確保が必要となる。 例：[3人月] 3人月×1か月 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①検討体制において、業務的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される業務について早期情報収集し、解決策を準備しておく ③業務について知識習得のためのタスク（業務担当からのレクチャーや資料収集/確認)を計画に織り込む | 済
25 |  | 【難易度高（技術面）】 技術的に難易度の高い、もしくは有識者確保が難しい技術に関する検討事項に関し、想定外の技術的な問題が発生。 例） ホストや、ツールなど技術的な知見が必要となる NWの段取りの知見がなく、依頼が遅れ作業着手が遅れてしまう。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 20% | 技術的な問題が発生により外部設計が止まる状況発生したため、急遽有識者確保が必要となる。 例：[3人月] 3人月×1か月 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①検討体制において、技術的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される機能について早期情報収集し、解決策を準備しておく | 済
26 |  | 【難易度高（システムリソース面）】 トランザクション量、UI応答時間、本番稼働後の稼働率等、難易度が高いため、課題解消への追加コストが生じる 例） データ量が大きい、会計センターのようにUI応答時間の要求が高いなど | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 20% | UI応答時間を実現するため、DBチューニングが必要となる。 例：DB設計やUI設計工数の30%が追加で生じる。 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①要件定義工程での現状分析により、難易度を見定める。 ②顧客もしくは現行システム担当者へのヒアリングを実施する。 ③要件定義工程で事前にパフォーマンス等、性能に関する要求事項を確認し、必要に応じて事前検証を計画に織り込む | 済
27 |  | 【難易度高（プロジェクト管理面）】 複数案件が同時並行で運営されており、XXシステムの改修対象の機能が重複する 例） 複数案件の同時並行、マルチベンダー、プロジェクト開発規模が大きい、納期制約が大きいなど | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 20% | 重複対象となった機能がデグレードする。 例：改修対象の10%の機能の再改修が必要となる。 5機能の外部設計～結合テストが必要のため、1機能 10人日*5機能が必要 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①SVN等のバージョン管理ツール使用を徹底する。 ②複数案件の間で定期的に共有会を設け、ソース管理の状況も共有する。 | 済
28 |  | 【CTC起因での成果物の抜け漏れ】 レビュー時や納品時になって、成果物の認識相違が生じ、成果物の修正コストやスケジュール遅延のリスクが生じる | 3.作業洗い出し(WBS)>14.成果物、タスク |  | 20% | 成果物の修正コストが生じる。 例：要件定義書の記載粒度や章立ての認識相違により、修正コストが生じる。要件定義工程の訳20%相当である1.5人月が追加発生する。 |  |  |  | 回避 |  |  | ①提案資料に成果物イメージを明記し、事前に成果物の記載粒度や内容を擦り合わせる | 済
29 |  | 【難易度高（業務・技術面）】 総合テスト工程のテストケースの不足による追加テスト発生が発生する。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 20% | 総合テストが延伸する。 例：１か月間の体制確保。10人月×1月=10人月 |  |  |  | 受容 |  |  | ①検討体制において、業務・技術的な問題を解決するための体制を構築する | 済
30 |  | 【難易度高（業務・技術面）】 外部結合テスト・総合テスト工程において、不具合（考慮不足やレスポンス改善等）が発覚。手戻りが発生し、追加対応（設計~製造~テスト）が必要となる。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 20% | 追加の手戻り作業が発生する。 例：[3人月] 3人月×1か月 |  |  |  | 受容 |  |  | ①検討体制において、業務・技術的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される業務について早期情報収集し、解決策を準備しておく ③業務について知識習得のためのタスク（業務担当からのレクチャーや資料収集/確認)を計画に織り込む | 済
31 |  | 【難易度高（業務・技術面）】 導入後の初回稼働（日次、月次処理）にて、他社システムとの連携において、想定外の問題が検知され、期間内での改修対応が必要になる。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 20% | 追加の手戻り作業が発生する。 例：[3人月] 3人月×1か月 |  |  |  | 受容 |  |  | ①検討体制において、業務・技術的な問題を解決するための体制を構築する ②事前に問題となることが想定される業務について早期情報収集し、解決策を準備しておく ③リリース後数か月の保守費用は別途見積に折り込むようにする | 済
32 |  | 【計画時点の体制（CTC）】 CTC内で有識者の支援を仰ぐ体制が計画できていないことから、支援が遅れ手戻りが拡大する。 例） 社内の知見有識者に支援を依頼したが、別プロジェクトへの参画が決まっているため、支援が1か月遅れる。 | 5.要員計画>19.社内・組織支援 |  | 10% | 設計レビューまでに支援体制が確立できなかったことで、仕様バグがテスト工程で初めて検出され、手戻りが発生する。 例：テスト工程で検出するバグが想定以上のため、品質強化策を実施することになる。 品質強化策の実施：1人月 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①計画レビュー時に専門知識の必要性を確認し、ありの場合は有識者に対する支援工数を盛り込んでおく。 ②営業等、別部門との定期会を設け、支援を仰ぎやすい状況を作っておく | 済
33 |  | 【パッケージのライセンス不足】 ライセンス不足が判明し、追加購入が必要となる。 | 5.要員計画>23.パッケージ・製品 |  | 10% | パッケージのライセンス数が足りず、追加で購入が必要となる。 例：10ライセンス（0.5M）の追加が生じる。 |  |  |  | 回避 |  |  | ・発注の前提条件に現ライセンス数と追加ライセンス数を明記し、顧客と合意する。 | 済
34 |  | 【CTC起因での成果物の量の見誤り】 先行する他案件、並行して進む他の開発案件の影響で、要件定義の内容を変更しかねない検討作業が発生。 | 6.作業計画>24.成果物、タスク |  | 10% | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 例：[4人月] 2人月×2か月 |  |  |  | 回避 |  |  | ・別案件で影響が判明した件については、提案時に別案件で対応する方針である旨を明記して顧客と合意する。 ・CTC内で他案件との情報連携を行い、本案件への影響有無を早期検知する。 ・リスクが顕在化することが見込まれる場合は、早期参画を促し全体スケジュールへの影響がないよう事前準備する。 | 済
③委託先起因 (協力会社)
35 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（BP起因）】 パートナーの開発が遅延し、XXX工程が予定とおり開始できない。 例） 外部発注した成果物が予定どおり納品されない。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 30% | スケジュールリカバリのため、要員追加が必要となる。 例：テスト工期が短縮するため、1名要員追加する |  |  |  | 軽減 |  |  | ・開発における遅延状況を速やかに把握できるような進捗管理を行い、開発工程内で可能な限りスケジュールをリカバリする。 | 済
36 |  | 【計画時点の体制（BP）】 パートナーが、専門知識を持ち合わせていないことから、対応の認識に相違がある可能性がある。 例） FM経験がないベンダーなど | 5.要員計画>18.社内・体制 |  | 20% | 外部設計書での認識齟齬があり、手戻りや再出荷が発生する。 例：外部設計の認識齟齬による手戻り 外部設計見直し・レビュー工程：1人日 システムテストでの品質強化：5人日 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①顧客との定例会等、頻繁に確認できる場を設ける。 ②ユーザ部署にもレビュー参加を依頼する。 | 済
37 |  | 【委託先（委託先見積が不適切）】 パートナーとの認識相違が判明し、追加工数が生じる | 5.要員計画>20.委託先・見積 |  | 30% | パートナーとの認識相違により、外部設計の追加発注が必要となる。 例：外部設計工程の見積もりの20%相当分の追加発注が必要となる。 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①見積もり依頼兼発注仕様書を必ず提示する。 ②見積もり依頼兼発注仕様書の記載粒度を可能な限り詳細化して、パートナーと事前に認識を合わせる。 ③定期的にパートナーと認識合わせの場を設ける。 | 済
38 |  | 【委託先（動員力不足）】 パートナーの品質悪化等により体制強化が急務だが、動員力の問題により対応が遅れる。 | 5.要員計画>21.委託先・動員力 |  | 20% | パートナーの品質悪化が判明したが、要員の動員力の問題によりアサインが難しいため、別パートナーから新規要員を調達する。 よって、純粋な工数に加え、引継ぎ等の準備工数が必要となる。 例：総合試験4.5M×40%=1.8M |  |  |  | 軽減 |  |  | ①パートナーの要員動員力や別案件への関与度合いを定期的に確認する。 ②見積依頼の前提事項に要員の動員力を明記する。 ③パートナーとの工数折半を検討する。 | 済
39 |  | 【委託先（経営状況）】 経営悪化により、パートナーの体制変更を余儀なくされる | 5.要員計画>22.委託先・経営状況 |  | 10% | パートナーの経営悪化により、別パートナーから新規要員を調達する。 よって、純粋な工数に加え、引継ぎ等の準備工数が必要となる。 例：総合試験4.5M×40%=1.8M |  |  |  | 軽減 |  |  | ①パートナーと定期的に会話する場を設け、少しでも早く状況を把握できるようにする。 | 済
④環境起因 (ハード、ソフト)
40 |  | 【パッケージのFITGAP】 パッケージ製品の制約により、構築中の機能に影響が生じる 例） ・新規パッケージが要件に合致していないことを検知しアドオン開発が必要となる ・バージョンアップが必要となる | 2.要件洗い出し>13.パッケージ・製品 |  | 20% | パッケージのFITGAP分析が不十分なことにより、追加機能開発が必要となる。 パッケージバージョンアップにより、現行機能担保のための機能開発が必要となる。 例：[3人月] 1機能＝1人月 ※3機能追加を想定 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①業務をパッケージに準拠するよう変更を促し、追加開発の機能ボリュームを軽減する ②パッケージ製品を契約する際の前提条件に、バージョンアップ時の連絡や仕様変更の内容や影響を開示頂くことを明記する。 | 済
41 |  | 【パッケージのドキュメント不足】 パッケージを前提にしたプロジェクト作業において、情報が不足し意図しない追加作業が発生する。 例） 検証計画や運用設計時にパッケージの詳細情報が入手できないなど | 3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品 |  | 20% | パッケージの仕様詳細を確認するための追加調査や検証、ドキュメント作成コストが生じる。 例： パッケージ標準機能の仕様調査、ドキュメント作成工数 調査/問い合わせ：10人日 ドキュメント作成 ：10人日 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①事前にパッケージの公開されている情報を確認し、成果物や記載粒度の観点でFitGapを行う ②Gapとなった対象に対して、予め仕様調査やドキュメント作成工数を計画に織り込む | 済
⑤他システム起因 (連携システム)
42 |  | 【PJT進行中の工期・納期遅延（他ベンダー起因）】 プロジェクトに関わる他ベンダー（自身のパートナーとは別の役割が別のベンダー）のXX工程が遅延しており、予定どおり後続工程が開始できない。 例） 接続先の他ベンダーシステムの要件定義工程の遅延による、外部設計工程でのI/Fの確定の遅延。 接続先の他ベンダーシステムの要件定義工程の遅延による、想定外の追加外部設計作業が発生。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 20% | CL領域とのI/F確定が遅延又は追加が発生することにより、後続工程でも引き続き外部設計が必要となる。 例：CL領域とのI/Fにかかる外部設計の延期 [2人月] 2人月×1か月 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①外部設計工程の提案において、I/Fの前提を置いて作業を開始する。 ②外部設計工程の作業においても、外部I/Fに関する取り決めスケジュールについて早期に合意を取り付ける。 | 済
43 |  | 【要件の認識相違（CTC対他ベンダー）】 他ベンダーとの仕様認識齟齬が発生する。 （責任の所在が曖昧で且つ軽微な仕様変更を対応せざるを得ない） | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 30% | 他ベンダーとの連携仕様において仕様変更が発生。 例：（店舗/SAT通信（2機能）+本部/バッチ連携（2機能））×1M＝4M |  |  |  | 軽減 |  |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。 | 済
⑥その他起因 (コロナ、期またがりの単価変動等)
44 |  | 【法対応】 法対応等、対応必須だが要件が定まらない、もしくは十分な工期が確保できないリスクが生じる 例） インボイスなど法令で定められたスケジュール制約を守る必要がある。 | 2.要件洗い出し>12.要件・コンプライアンス |  | 20% | 要件が定まらない、もしくは変更が多発して手戻り工数が必要となる。 例：要件定義工程の20%相当 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①CTC内の他社事例紹介、ベンダー主催のセミナーを活用することで早期要件確定を図る。 ②予め要件が決まらない・変更することを原価に見込む ③検討体制において、法令に精通している有識者を含む体制を構築する | 済
45 |  | 【別案件の先行リリース】 PJに関連する別の改修案件を先にリリースすることになり、デグレテストが必要となる。 例） 2023/12リリース予定であったが、2023/9にインボイス対応を先行リリースすることになり、プログラムのデグレ確認テストが必要となった。 | 6.作業計画>24.成果物、タスク |  | 10% | 追加のデグレテストが発生する。 例：追加のテスト工数：10人日 |  |  |  | 回避 |  |  | ・契約の前提とする：別途見積・スケジュール再調整 | 済
46 |  | 【期跨ぎ案件】 期跨ぎにより、開発メンバーの採算原価の単価が上がる。 例） 毎年の昇降格により単価変動が発生。 | 1.スコープ定義>4.社内・体制 |  | 10% | 期跨ぎにより、開発メンバーの採算原価の単価が上がり、採算が悪化する。 例：単価変動時期において昇格による単価10%増 4～5月の時間単価：7,000 6月～の時間単価：7,000×1.1＝7,700 |  |  |  | 軽減 |  |  | ①原則、営業部門へ事前に相談の上、見積作成時点で単価変更を想定した採算原価見積を作成する。 ②単価変更がある場合は行を分けて記載する。その際、人名も単価変更前後で分けて記載する。 ※社員/派遣単価はPJ-Naviから取得すること ※毎年の昇降格でも単価は変わり得る。作成時点で織り込むことはできないが、発生時は営業へ相談の上、変更対応をすること。 | 済
[6 empty] | 金額・予測値合計 | 0 | 0 |  |  |  |  | コンティンジェンシー予備費・対応費用実績合計 |  |  |  | 0
※網掛け部分は記入しないでください（自動計算です)。
リスク観点リスト
該当なし
1.スコープ定義>1.顧客
1.スコープ定義>2.顧客・体制
1.スコープ定義>3.顧客・契約
1.スコープ定義>4.社内・体制
1.スコープ定義>5.工期・納期
2.要件洗い出し>6.役割・責任
2.要件洗い出し>7.コミュニケーション
2.要件洗い出し>8.要求・要件
2.要件洗い出し>9.要求・要件
2.要件洗い出し>10.要求・要件
2.要件洗い出し>11.要件・難易度
2.要件洗い出し>12.要件・コンプライアンス
2.要件洗い出し>13.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>14.成果物、タスク
3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>16.オフショア
5.要員計画>17.PM
5.要員計画>18.社内・体制
5.要員計画>19.社内・組織支援
5.要員計画>20.委託先・見積
5.要員計画>21.委託先・動員力
5.要員計画>22.委託先・経営状況
5.要員計画>23.パッケージ・製品
6.作業計画>24.成果物、タスク
フィジビリティ有無ではなく、フィジビリティ高低で良いのでは。
Note on C6: リスクが顕在化した場合、プロジェクトに与える ダメージと対応コストを記載(算出根拠も記載)
Note on K6: 対応方針別の対策ポイント 1)回避について(対応策を実施することでリスクを回避できる場合) 実現可能な回避策を具体的に記載する。 (例)前提条件との紐付け。 ★どのような契約が望ましいかを事前に検討。 マイルストンを定義して顧客承認を得る。 2)転嫁について(第3者に負担してももらうべきコスト) (例①)対ベンダーの場合見積依頼書に責任範囲等を遵守させる。 (例②)対顧客の場合前提条件との紐付け。 マイルストンを定義して顧客承認を得る。 3)軽減について 実現可能な対策を具体的に記載する。 4)受容について リスクを受け入れる方が有利なのか否かを考え、有利であれば そのままリスクを受け入れる。
Note on M6: 対応期限を設定。 例)外部設計終了まで/PJ完了まで
Note on N6: 対応方針に従い、対応策を策定。 ※方針と紐づく具体的な対応策を記載。 NGワード：精神論はNG

## 【参考】非機能一覧(開発見積用）
項番 | 大項目（6） | 中項目（21） | 非機能要件（47） | 非機能要求 グレード 項番 | 非機能要件説明 | 見積影響理由 | 見積変動要素（確認項目） | 確認済 チェック
1 | システム環境 | システム制約/前提条件 | 構築時の制約条件 | F.1.1.1 | 構築時の制約となる顧客の社内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 | 開発全般に影響する。 | ステークホルダーの調整工数 開発環境の制限(生産性) 法令・条例 顧客社内基準 コンプライアンス
2 |  |  | 運用時の制約条件 | F.1.2.1 | 運用時の制約となる顧客の社内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 | 運用設計、本番運用に影響する。 | 法令・条例 顧客社内基準 コンプライアンス
3 |  | システム特性 | 地域的広がり | F.2.4.1 | システムが稼働する地域的な広がり。 | 開発全般に影響する。 | 各国の法令・条例 輸出の手続きの手間 各国の電気・通信インフラ環境 時差 通貨・為替レート
4 |  |  | 特定製品指定 | F.2.5.1 | ユーザの指定によるオープンソース製品や第三者製品(ISV/IHV)などの採用の有無を確認する項目。 | 開発全般（特に事前検証工数が必要）に製品依存の影響がある。 | ユーザ特定製品の採用有無 アプリが稼動するOS アプリが稼動する製品のバージョン プロフェッショナルサービスの有無
5 |  |  | システム利用範囲 | F.2.6.1 | システム利用者が属する属性の広がり。 | 利用内容により、テスト工数、品質強化の工数に影響する。 （例） B2B、B2Cなどはテスト工数を大きくする。 | システム利用の範囲 （社内システム、B2B、B2Cなど）
6 |  |  | 複数言語対応 | F.2.7.1 | システム構築の上で使用が必要、またはサービスとして提供しなければならない言語。扱わなければならない言語の数や各言語スキル保持者へのアクセシビリティを考慮。 | 多言語対応により、設計、実装の工数に影響する。 （例） 画面設計工数×言語数、 データ設計工数×言語数、 マニュアル×言語数、 翻訳要員工数 | 言語数 言語の特性
7 | 可用性 | 継続性 | 目標復旧水準 （業務停止時） | A.1.3.1 A.1.3.2 A.1.3.3 | 業務停止を伴う障害が発生した際、何をどこまで、どれ位で復旧させるかの目標。 | 業務アプリの種類によって、M/W(DB、インスタンスの数、など）を考慮し、運用設計の工数に影響する。 例：ツーフェーズコミットの方式、戻し先の管理（ログ）方式 （基盤で実施されていれば、工数には影響がない） | RPO（目標復旧地点） RTO（目標復旧時間） RLO（目標復旧レベル） 復旧方法
8 | 性能・拡張性 | 性能目標値 | オンラインレスポンス | B.2.1.1 B.2.1.2 B.2.1.3 | オンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性をふまえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に順守率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時レスポンス順守率 ピーク時レスポンス順守率 縮退時レスポンス順守率 利用者数 同時接続数 データ量
9 |  |  | バッチレスポンス （ターンアラウンドタイム） | B.2.2.1 B.2.2.2 B.2.2.3 | バッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性をふまえ、どの程度のレスポンス（ターンアラウンドタイム）が必要かについて確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に順守率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時レスポンス順守率 ピーク時レスポンス順守率 縮退時レスポンス順守率 データ量 多重度
10 |  |  | オンラインスループット | B.2.3.1 B.2.3.2 B.2.3.3 | オンラインシステム利用時に要求されるスループット。 システム化する対象業務の特性をふまえ、単位時間にどれだけの量の作業ができるかを確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に余裕率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時処理余裕率 ピーク時処理余裕率 縮退時処理余裕率 利用者数 同時接続数 データ量
11 |  |  | バッチスループット | B.2.4.1 B.2.4.2 B.2.4.3 | バッチシステム利用時に要求されるスループット。 システム化する対象業務の特性をふまえ、どの程度のスループットを確保すべきか確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に余裕率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 | 通常時処理余裕率 ピーク時処理余裕率 縮退時処理余裕率 データ量 多重度
12 |  |  | 帳票印刷能力 | B.2.5.1 B.2.5.2 B.2.5.3 | 帳票印刷に要求されるスループット。 業務で必要な帳票の出力時期や枚数を考慮し、どの程度のスループットが必要かを確認する。 | アプリの性能要件として設計、実装、性能テストの工数に影響する。特に余裕率によって事前検証、設計、テスト工数に影響する。 例）印刷方式（極度の印刷性能を求められる場合のみ） | 通常時印刷余裕率 ピーク時印刷余裕率 縮退時印刷余裕率 利用者数 データ量
13 |  | 性能品質保証 | 性能テスト | B.4.2.1 B.4.2.2 | 構築したシステムが性能を発揮できるかのテストの測定頻度と範囲。 | テスト方法によって、テスト実施、テストデータ準備の工数に影響する。 例）前倒しでテストする、事前検証有無、第3者によるテスト、データ作成工数など | 測定頻度 （開始工程、終了工程、実施タイミング） 確認範囲 テスト回数 テストツールの有無 ⇒ツール無しは工数増
14 |  |  | スパイク負荷対応 | B.4.3.1 | 通常時の負荷と比較して、非常に大きな負荷が短時間に現れることを指す。業務量の想定されたピークを超えた状態。 | 負荷対応の仕組みを構築するための、実装工数、テスト工数に影響 例）トランザクションを落とさないための仕組み（ユーザ制限など）導入、 Sorry動作（一時的な待機画面の表示など）の構築の有無。 | スパイク負荷への対応の有無 ⇒有りは待機画面等の 機能追加分の工数増 トランザクション保護 利用者数
15 | 運用・保守性 | 通常運用 | バックアップ | C.1.2.1～ C.1.2.7 | システムが利用するデータのバックアップに関する項目。 | バックアップ方法により、バックアップ設計に影響する。 例） アプリの稼動時間により取得時間、データのローテーション方法（バックアップ後にデータ削除など）。 | データ復旧範囲 外部データの利用可否 バックアップ利用範囲 バックアップ自動化の範囲 バックアップ取得間隔 バックアップ保存期間 バックアップ方式
16 |  |  | 運用監視 | C.1.3.1～ C.1.3.9 C.4.5.2 | システム全体、あるいはそれを構成するハードウェア・ソフトウェア（業務アプリケーションを含む）に対する監視に関する項目。 | 監視対象と監視方法によって、アプリの設計、実装、テスト、監視設計、運用設計に影響する。 例） 例外（エラー）設計の要否。 | 監視情報 監視間隔 監視対象（システム、プロセス、DB、 ストレージ、サーバ、ネットワークなど） 監視ツールの有無 ⇒ツール無しは工数増
17 |  |  | 時刻同期 | C.1.4.1 | システムを構成する機器の時刻同期に関する項目。 | コールセンター業務であれば、時刻取得・記録の仕組みに影響する。 | 時刻同期設定の範囲
18 |  | 障害時運用 | 障害復旧自動化の範囲 | C.3.2.1 | 障害復旧に関するオペレーションを自動化する範囲に関する項目。 | バッチ設計に影響する。 例） バッチ処理時のフェールオーバー方法 | 障害復旧自動化の範囲
19 |  | 運用環境 | 開発用環境の設置 | C.4.1.1 | ユーザがシステムに対する開発作業を実施する目的で導入する環境についての項目。 | 環境設置工数に影響する。 | 開発用環境の設置有無 環境の規模、レベル
20 |  |  | 試験用環境の設置 | C.4.2.1 | ユーザがシステムの動作を試験する目的で導入する環境についての項目。 | 環境設置工数に影響する。 | 試験用環境の設置有無 環境の規模、レベル
21 |  |  | マニュアル準備レベル | C.4.3.1 | 運用のためのマニュアルの準備のレベル。 | マニュアルの粒度が作成工数に影響する。 | マニュアル作成対象 マニュアル記載粒度 機能数 運用作業項目数
22 |  |  | 外部システム接続 | C.4.5.1 | システムの運用に影響する外部システムとの接続の有無に関する項目。 | 顧客の主導体制、I/F数や接続方法により、調整工数、運用設計（接続間隔、ジョブスケジュール）、テスト工数(テスト粒度、連携テスト)に影響する。 | 外部システムとの接続有無 接続数 接続方法 顧客の主導体制
23 |  |  | ジョブ管理システム | C.4.5.3 | システムの運用に影響するジョブ管理システムの有無に関する項目。 | ジョブ設計に影響 | ジョブ管理システムの有無 ⇒システム無しは工数増
24 |  | サポート体制 | 一次対応役割分担 | C.5.5.1 | 一次対応のユーザ/ベンダの役割分担、一次対応の対応時間、配備人数。 | 保守の見積を含む場合に影響する。 例） 障害時の一次切り分けの対応について誰が何をやるか。 | 一次対応役割分担 一時切り分け対象システム範囲 常備配備人数 対応時間帯
25 |  |  | メンテナンス・サポート要員 | C.5.4.1 C.5.6.1～ C.5.6.3 | メンテナンス・サポート作業に対するユーザ/ベンダの役割分担、体制、配置人数、要員の人数や対応時間、スキルレベルに関する項目。 | 保守（リリース後の対応）の見積を含む場合に影響する。 (例) 保守の作業工数は、導入地域が海外だと大きくなる | メンテナンス作業役割分担 導入地域（海外など） ベンダ側常備配備人数 ベンダ側対応時間帯 ベンダ側対応者の要求スキルレベル エスカレーション対応 オンサイト/オフサイト/オンコール 手段（メール/電話） リモート接続環境有無
26 |  |  | 導入サポート | C.5.7.1 C.5.7.2 | システム導入時の特別対応期間の有無および期間。 | 特別対応（リリース後の立会い、初期流動）、瑕疵対応の工数に影響する。 検収後の期間であれば契約形態に注意する。 | システムテスト稼働時の導入サポート期間 システム本稼働時の導入サポート期間 契約形態 導入時の参画人数 （立会い、バックオフィス） クライアント数 拠点数
27 |  |  | 教育 | C.5.8.1 C.5.8.2 C.5.8.3 | 教育実施に関する項目。 | 教育工数に影響する。 | 教育実施の役割分担 教育範囲 (ユーザ教育、運用教育、保守引継ぎ) 教育実施頻度・回数 拠点数 1回当たりの許容人数・設備数
28 |  | その他の運用管理方針 | 内部統制対応 | C.6.1.1 | IT運用プロセスの内部統制対応を行うかどうかに関する項目。 | アプリの設計、実装の工数に影響する。 (例） 監査証跡ログ、WF承認の機能要否など。 | 内部統制対応の実施有無 レベル感
29 |  |  | 運用・保守方法 | C.6.2.1 C.6.3.1 C.6.4.1 C.6.5.1 C.6.6.1 C.6.7.1 | 運用を実施する際のプロセスや環境の実施に関する項目（作業項目や方法）。 | 運用・保守の見積を含む場合に、運用設計、本番運用の工数に影響する。 | サービスデスクの設置有無 インシデント管理の実施有無 問題管理の実施有無 構成管理の実施有無 変更管理の実施有無 リリース管理の実施有無 レベル感 定例会の有無
30 | 移行性 | 移行計画 | 移行範囲 | - | 業務移行、システム移行、データ移行のどの移行か明確化する。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。また、新しい仕組みで運用が回るかを確認する工数に影響する。 | 移行範囲の確認 （業務移行、システム移行、データ移行） ＜業務移行の場合の追加確認＞ 現行業務調査済みかどうか 新業務が定義済みかどうか
31 |  |  | 移行作業分担 | D.5.1.1 | 移行作業の作業分担。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 移行のユーザ/ベンダ作業分担 ＜業務移行の場合の追加確認＞ 顧客内への説明、調整 （基本的には顧客主体で実施する）
32 |  |  | リハーサル | D.5.2.1～ D.5.2.4 | 移行のリハーサル（移行中の障害を想定したリハーサルを含む）。 | 移行リハーサルの工数に影響する。 | リハーサル範囲 リハーサル環境 リハーサル回数 外部連携リハーサルの有無
33 |  | 移行時期 | 移行のスケジュール | D.1.1.1～ D.1.1.3 | 移行作業計画から本稼働までのシステム移行期間、システム停止可能日時、並行稼働の有無。（例外発生時の切り戻し時間や事前バックアップの時間等も含むこと。） | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | システム移行期間 システム停止可能日時 並行稼働の有無 運用時間（通常） 運用時間（特定日） 一日の始まりと終わり
34 |  | 移行方式 | 移行方式 | D.2.1.1 D.2.1.2 | システムの移行および新規展開時に多段階による展開方式をどの程度採用するかの程度。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 拠点展開ステップ数 業務展開ステップ数 拠点数 仕掛データの移行方法
35 |  | 移行対象（機器） | 移行設備 | D.3.1.1 | 移行前のシステムで使用していた設備において、新システムで新たな設備に入れ替え対象となる移行対象設備の内容。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 設備・機器の移行内容 既存か新規か
36 |  | 移行対象（データ） | 移行データ量 | D.4.1.1 D.4.1.2 | 旧システム上で移行の必要がある業務データの量（プログラムを含む）。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 移行データ量 移行データ形式
37 |  |  | 移行媒体 | D.4.2.1 D.4.2.2 | 移行対象となる媒体の量と移行時に必要となる媒体種類数。 | 移行設計、移行作業の工数に影響する。 | 移行媒体種類数
38 |  |  | 変換対象（DBなど） | D.4.3.1 D.4.3.2 | 変換対象となるデータの量とツールの複雑度（変換ルール数）。 | 移行ツール開発、移行作業に影響する。 | データ種類（トランザクション、過去データなど） 変換データ量 移行ツール/データの複雑度（変換ルール数） データクレンジングの方法
39 | セキュリティ | 前提条件・制約条件 | 情報セキュリティに関する コンプライアンス | E.1.1.1 | ユーザが順守すべき情報セキュリティに関する組織規程やルール、法令、ガイドライン等が存在する場合は、規定されている内容と矛盾が生じないよう対策を検討する。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。（特に外国等の場合は注意。） | 順守すべき社内規程、ルール、 法令、ガイドライン等の有無 国外で利用されるシステムかどうか 顧客のセキュリティ、インフラのポリシー セキュリティリスク分析の実施有無
40 |  | セキュリティ診断 | セキュリティ診断 | E.3.1.1 E.3.1.2 E.3.1.3 | 対象システムや、各種ドキュメントに対して、セキュリティに特化した各種試験や検査の実施の有無を確認するための項目。 | セキュリティテストの工数に影響する。 | Web診断実施の有無 DB診断実施の有無 診断レベル 診断範囲 診断頻度
41 |  | アクセス・利用制限 | 認証機能 | E.5.1.1 E.5.1.2 | 資産を利用する主体（利用者や機器等）を識別するための認証を実施するか、また、どの程度実施するのかを確認するための項目。 | アカウント管理設計、シングルサインオン設計に影響する。 | 管理権限を持つ主体の認証の要否 管理権限を持たない主体の認証の要否 認証方法
42 |  |  | 利用制限 | E.5.2.1 E.5.2.2 | 認証された主体（利用者や機器など）に対して、資産の利用等を、ソフトウェアやハードウェアにより制限するか確認するための項目。 | 認可（アクセスコントロール）設計に影響する。 | 制限のレベル・限度（システム上、物理的）
43 |  |  | 管理方法 | E.5.3.1 | 認証に必要な情報（例えば、 ID/パスワード、指紋、虹彩、静脈など、主体を一意に特定する情報）の追加、更新、削除等のルール策定を実施するかを確認するための項目。 | アカウント管理設計、セキュリティ設計に影響する。 | 管理ルールの有無 （認証に必要な情報の 追加、更新、削除等のルール）
44 |  | データの秘匿 | データ暗号化 | E.6.1.1～ E.6.1.3 | 機密性のあるデータを、伝送時や蓄積時に秘匿するための暗号化を実施するかを確認するための項目。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。 | 伝送データの暗号化の有無 蓄積データの暗号化の有無 鍵管理 暗号化経路(SSL)の要否 SSL証明書の取得の要否
45 |  | 不正追跡・監視 | 不正監視 | E.7.1.1～ E.7.1.6 | 不正行為を検知するために、それらの不正について監視する範囲や、監視の記録を保存する量や期間を確認するための項目。 | ログ設計（ログローテーション、ログ項目、製品設定など）に影響する。 | ログの取得範囲 ログの取得レベル ログの取得頻度 確認間隔 確認方法 （システムで閲覧、紙レポート提出など）
46 |  |  | データ検証 | E.7.2.1 E.7.2.2 | 情報が正しく処理されて保存されていることを証明可能とし、情報の改ざんを検知するための仕組みとしてデジタル署名を導入するかを確認するための項目。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。デジタル署名にはPKIの要否確認が必要。 | デジタル署名の利用の有無 PKIの要否
47 |  | Web対策 | Web実装対策 | E.10.1.1 E.10.1.2 | Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。 | セキュリティ設計、実装の工数に影響する。 | セキュアコーディングの要否 Webサーバの堅牢化の要否

## 【参考】リスク分析シート
PJ-Code |  |  |  | 顧客名・プロジェクト名 |  | 作成日 作成者
リスク分析コード |  |  | 大分類 | カテゴリー | 要因 | 現象 | 該当
RA- | 1010 | 1 | 見積 | 見積 | 見積前提条件の不足 ・再見積条件不明確 ・検収条件不適当 ・納入物件不明確 ・別料金条件不適当 ・ソフトウェアライセンス不足 | 工程遅延、コストオーバー、現金収支で赤字
RA- | 1010 | 2 | 見積 | 見積 | 受注能力不足（難易度・規模＞技術力・体制・経験・知識） | プロジェクト崩れ、過小見積、工程遅延、生産性低下、未完成
RA- | 1010 | 3 | 見積 | 見積 | 正式見積での過小見積り ・規模（作業規模、FP、LOC、モジュール）見通し誤り ・アクティビティ漏れ（要件定義、移行、立会い、教育、インストール、チューニング、データクリーニング） ・生産性への過度な期待 ・開発難易度の過小評価 ・移行リスク検討不十分 ・手戻り（レビュー差し戻し、バグ、検査不合格、移行データ不良等）考慮不足 ・間接経費（トレーニング、出張経費、家賃、ツール、マシン、回線、サポート費、瑕疵担保期間中の対応費用等）漏れ | コストオーバー、納期遅延
RA- | 1010 | 4 | 見積 | 見積 | 概算見積での過小見積り | 正式見積時のトラブル（予算不足、ロスト、過剰値引きによる予算圧迫、正式見積でも過小見積り）
RA- | 1010 | 5 | 見積 | 見積 | 要求品質レベルの過小評価 ・ノンストップ運転 ・不特定多数ユーザ ・大量配布製品 ・ドキュメント記述レベル ・製造業の品質合格基準 ・第三者品質検証体制（元請、コンサル、顧客検査部門）の存在 | 設計工数肥大、テスト工数肥大、顧客差戻し多発
RA- | 1020 | 1 | 見積 | 顧客体質 | 顧客組織の意思決定プロセス未確認 ・独裁者オーナー ・ＥＯ（エグゼクティブオーナー）のシステム化投資目的不明 ・顧客担当者とＥＯのコミニュケーション不足 | ＥＯの意思による大幅手戻り、キャンセル、要件肥大、顧客担当者の離脱
RA- | 1020 | 2 | 見積 | 顧客体質 | 顧客文化の確認不足 | 承認プロセスの拒否、意思決定の遅延、情報入手困難、顧客意見の集約不能、検収遅延
RA- | 1020 | 3 | 見積 | 顧客体質 | 顧客運用テスト、並行本番の欠如 | 本番障害による大トラブル、損害賠償
RA- | 1030 | 1 | 見積 | 契約管理（顧客） | 契約確認不足または許容できない契約リスク ・高額な遅延損害金 ・限界のない損害賠償金額 ・人命に影響があるシステム ・現行システム機能の保証 | 納期遅延時の損害賠償、巨額損失、出荷後障害による大事故、多大な品質確保工数
RA- | 1030 | 2 | 見積 | 契約管理（顧客） | 顧客の発注者責任不履行 ・契約遅延 ・顧客要件提示遅れ ・顧客キーパーソン、エンドユーザ参画不足 ・基幹業務システム開発での経営層不参加 ・仕様承認の遅れまたは拒否 ・検収遅延 ・マシン調達遅延 | 仕様確定の遅延に伴う全体の工程遅延、仕様肥大、頻発する仕様変更、体制維持コストの発生、マシン不足による工程遅延、検収時トラブル、外注先撤収
RA- | 1030 | 3 | 見積 | 契約管理（顧客） | 顧客責任による影響 ・顧客提供品（要求仕様書等）の精度不良 ・顧客提供品（Web画面デザイン等）の受け取り遅延 ・顧客側作業または外部システムの工程遅延 ・移行元データの不整合 ・不明確な顧客責任範囲 ・顧客都合による中断 | FS作業の発生、当社作業のアイドリング発生、顧客側支援に伴う追加コスト、移行データ補正作業の増大
RA- | 1030 | 4 | 見積 | 契約管理（顧客） | 要件定義前の正式見積・受注 | 見積条件が不明確なことにより、プロジェクトのGoalを見失う
RA- | 1030 | 5 | 見積 | 契約管理（顧客） | コンサル会社の介入、コンサル会社の能力不足、コンサル会社責任の不履行 | コンサル会社の責任範囲に依存する作業の肥大、厳しい検収合格基準
RA- | 1030 | 6 | 見積 | 契約管理（顧客） | エンドユーザ要望の抑え込み失敗 ・顧客システム部署とエンドユーザ部署の不仲 ・BPRに対する顧客内コンセンサス不十分 ・エンドユーザ取り纏め部門の不在、責任不履行 | 仕様肥大、検収時トラブル
RA- | 1030 | 7 | 見積 | 契約管理（顧客） | 曖昧な保守条件 | 保守コスト超過
RA- | 1030 | 8 | 見積 | 契約管理（顧客） | 不明確な受注条件、開発方針確認漏れ ・成果物の内訳 ・再見積条件 ・当社責任外の費用追加 ・仕様承認、仕様凍結 ・知的所有権の帰属 | 成果物の追加、仕様の肥大、折衝で不利、検収不合格、損害賠償請求
RA- | 1030 | 9 | 見積 | 契約管理（顧客） | バックアップシステムの提案忘れ | 損害賠償
RA- | 1030 | 10 | 見積 | 契約管理（顧客） | 実行不可能な短納期 | 納期遅延、残業時間増大
RA- | 1030 | 11 | 見積 | 契約管理（顧客） | 過剰品質要求、顧客の理解力不足 | ドキュメントページ数の増大、検収支援工数肥大、検収差戻し多発
RA- | 1030 | 12 | 見積 | 契約管理（顧客） | 受注前の開発先行着手および外注手配、正式見積後の空白期間考慮不足 | ロスト時の出費、不利な契約条件を容認せざるを得なくなる
RA- | 1040 | 1 | 見積 | 計画 | 体制未定 | 不十分な体制
RA- | 1040 | 2 | 見積 | 計画 | 品質計画の不備 ・設計項目の未計画 ・設計書、テスト仕様書の作成基準未達成 ・ドキュメント軽視、ドキュメント化計画の過小見積り | 設計不十分、設計不良による後工程の膨大な手戻り、レビュー差戻しによる手戻り、品質低下、ドキュメント整備作業の発生、第人数での共有情報不備による生産性低下
RA- | 1040 | 3 | 見積 | 計画 | 日程計画の不備 ・予備日を持たないスケジュール ・粗い日程計画 ・差戻し日程考慮漏れ ・タスク重複によるオーバーロード | 工程遅延、開発メンバーの体調不良、モチベーション低下
RA- | 1040 | 4 | 見積 | 計画 | 顧客能力に対する過度な期待 | 要件漏れ、仕様不良が多発、根本的な設計変更、スケジュール変更に伴うロス
RA- | 1040 | 5 | 見積 | 計画 | 品質評価作業の計画漏れ ・改造母体のある開発での、母体品質の見極め計画漏れ ・見極めるための品質評価工数漏れ ・評価計画がないことによる改造部分への影響考慮漏れ | 障害対応の工数肥大。テスト工数肥大。品質不良。
RA- | 1040 | 6 | 見積 | 計画 | アクティビティ漏れ ・単体テスト不足、省略 ・負荷テストのリソース、方法検討不足 ・ドキュメントレビュー不十分 | 手戻りコスト大、不良多発、致命的な不良によるC/O遅延
RA- | 1040 | 7 | 見積 | 計画 | 開発部隊の散在 | コミニュケーションギャップによる手戻り、構成管理問題の噴出
RA- | 1040 | 8 | 見積 | 計画 | システムの重要性に対する不適切な品質確保計画（インスペクション、テスト密度、不良摘出目標値） ・公共性の高いシステム ・無停止システム ・基幹系システム ・コンシューマ向けパッケージソフトウェア ・人命に影響するシステム | 出荷後障害によるマスコミ報道、多大な品質確保工数、移行作業の工数肥大、出荷後障害による損失
RA- | 1040 | 9 | 見積 | 計画 | ＣＱＭＳ遵守違反による差し戻し | ドキュメント完成遅延
RA- | 1040 | 10 | 見積 | 計画 | ドキュメント軽視によるプログラミング先行 | ドキュメント化以上の手戻り工数が発生、仕様不良多発、追加費用請求交渉不能
RA- | 1040 | 11 | 見積 | 計画 | 作業標準、品質基準の無視 | 品質不良、検収不合格、大きな手戻り
RA- | 1040 | 12 | 見積 | 計画 | 曖昧な開発計画 | 工程遅延、開発途中の追加アクティビティ、品質基準達成不能
RA- | 1040 | 13 | 見積 | 計画 | 納期から本番開始までの期間が長すぎる | 納入後、変更要望が多発
RA- | 1040 | 14 | 見積 | 計画 | 不適切なスパイラルモデルによる開発 | 無限スパイラル、変更による品質劣化、仕様変更交渉の拠り所（ドキュメント）がなくなる
RA- | 1050 | 1 | 見積 | 体制 | 経験不足または能力不足 ・PM/AEの折衝力不足、リーダーシップ不足 ・業務パッケージ開発における業務知識の不足 ・上流設計ＳＥ、ＡＥの不在、関連業務知識の不足 ・システム全体を把握しているアーキテクトの不足 ・大規模開発経験不足 ・開発手法、ツールの経験不足 ・CQMS理解度不足 | 仕様肥大、仕様不良多発、機能不足多発、根本的な設計変更多発、アクティビティ漏れ、低い生産性、各種作業の過小見積り、難易度の過小評価、調査工数発生、手戻り多数、モチベーション低下、外注見積評価ミス、テスト漏れ多発
RA- | 1050 | 2 | 見積 | 体制 | 無責任体制 ・実質的なPMの不在 ・社内体制の仕様把握不十分または技術力不足 ・他案件との掛け持ちによるオーバーロード | 個人の管理能力限界を超えるとトラブルへ発展、設計品質不良、受入検査の不良見落し
RA- | 1050 | 3 | 見積 | 体制 | 役割不在（DBA、インフラ、メインアーキテクト、各種管理、標準化等） | 頻発するDB変更・設計変更、変更管理通知ミス、SIミス、インフラ問題の長期化
RA- | 1050 | 4 | 見積 | 体制 | ＰＭ、キーマンの交替、離脱 | 知識獲得の予定外工数が発生、折衝不利、引継ぎ不十分による仕様不良・機能不足
RA- | 1050 | 5 | 見積 | 体制 | メンバーのモラル低下 | 生産性低下、機密流出事故、担当者失踪・退職、問題状況の隠蔽による被害拡大
RA- | 1050 | 6 | 見積 | 体制 | メンバーの関与率が過去に担当したシステムの対応で低下 | 工程遅延、キーマンの不在で手戻り
RA- | 1050 | 7 | 見積 | 体制 | 元請会社の力量不足、無責任 | 顧客の言いなりで作業増大
RA- | 1050 | 8 | 見積 | 体制 | 未経験技術、未経験開発手法 | 実装設計不良、生産性低下、大幅手戻り
RA- | 1060 | 1 | 見積 | 前提プロダクト | 未経験または国内実績不十分のプロダクト ・適合性調査不十分 ・プロダクトの品質不良、ローカライズ不十分 ・プロダクトの使い方ミス | 開発途中での前提プロダクトの適用を断念、極端に大きなカスタマイズ、工程遅延、コストオーバー、ワークアラウンドに伴う手戻り
RA- | 1060 | 2 | 見積 | 前提プロダクト | 前提プロダクトの適用バージョン不明確または開発途中でのバージョンアップ | 追加移行作業、APの作り直し、新たなプロダクト不良、リリース遅延による工程への影響
RA- | 1060 | 3 | 見積 | 前提プロダクト | プロダクトのサポートが不十分 | パラメタ設定の不備が進捗を阻害、適用可否誤判断による大規模設計変更、複数プロダクトの場合で原因特定困難
RA- | 1070 | 1 | 見積 | 要件定義 | 注文文書化不足、顧客要件確認不足 | 仕様肥大、運用テストでの手戻り
RA- | 1070 | 2 | 見積 | 要件定義 | 不明確なシステム化目的、顧客経営者の合意形成不足、現行業務の問題点把握不十分 | 経営者の指示による開発途中での仕様肥大、設計変更、検収不合格
RA- | 1070 | 3 | 見積 | 要件定義 | 現状業務または現行システムの情報不足、分析不足 ・現行システムのドキュメントがない ・現行システムを操作する環境がない ・現行システム開発担当会社の不参加 | 現行保証のための工数肥大
RA- | 1070 | 4 | 見積 | 要件定義 | 不明確なシステム化対象範囲、曖昧な仕様書表現 | 予定外の開発、仕様肥大
RA- | 1070 | 5 | 見積 | 要件定義 | 新業務フローの検討不十分 ・機能要件洗い出し不十分 ・ユーザの運用ミス検討不十分 ・新システムでの解決策不十分 | 要件漏れ、仕様不良、業務不能
RA- | 1070 | 6 | 見積 | 要件定義 | 概念DB設計の欠落、情報構造の誤り | 基本設計工程でのDB設計遅延に伴う手戻り
RA- | 1070 | 7 | 見積 | 要件定義 | 性能目標不明確、性能目標の前提条件不明確、非現実的な性能目標 | 過度な性能要求による検収不合格、追加ハードウェアコスト
RA- | 1070 | 8 | 見積 | 要件定義 | 高トランザクション密度、大量の端末数 | 致命的な性能不良による作り直し
RA- | 1070 | 9 | 見積 | 要件定義 | 大ボリュームデータ、将来のデータ増分過小見積り | 性能不良、追加ハードウェアコスト、ディスク不足、システムテストでの重大な設計変更
RA- | 1070 | 10 | 見積 | 要件定義 | 可用性要件確認漏れ、不適切なバックアップ設計 | マシンダウンによる重大な損失、データ消失、業務停止、損害賠償
RA- | 1070 | 11 | 見積 | 要件定義 | 不明確なシステム管理者の責任範囲 | 運用管理支援機能の肥大、運用時の性能低下
RA- | 1070 | 12 | 見積 | 要件定義 | 不明確な移行要件（データ移行、システム移行） | 予定外の移行作業
RA- | 1070 | 13 | 見積 | 要件定義 | パッケージのFIT&GAP分析漏れ、不十分または大きすぎるGAP | パッケージ不採用に伴う計画変更、カスタマイズ工数肥大
RA- | 1070 | 14 | 見積 | 要件定義 | 玉虫色のシステム化目的 | 仕様肥大、キャンセル、検収遅延
RA- | 2010 | 1 | 設計 | 外部（基本）設計 | アーキテクチャ設計ミス | チューニングでは解決しない全体的な性能不良、H/W増強用追加コスト、全面・部分の作り直し、頻発する出荷後障害、バグ多発
RA- | 2010 | 2 | 設計 | 外部（基本）設計 | 不適切なサブシステム分割 | デバッグ時間の肥大、修正品質低下
RA- | 2010 | 3 | 設計 | 外部（基本）設計 | 業務運用考慮不足 | 機能不足、顧客検収での差し戻し、最終フェーズでの大きな仕様追加、本番クレーム多発
RA- | 2010 | 4 | 設計 | 外部（基本）設計 | クリティカルシステムでの不適切なRAS設計 | 業務停止、人命損傷、多大な損害、重大クレーム、マスコミ報道障害
RA- | 2010 | 5 | 設計 | 外部（基本）設計 | 機密データを扱うシステムでのセキュリティ設計不良 | 機密漏洩事故
RA- | 2010 | 6 | 設計 | 外部（基本）設計 | 大規模開発における設計事項の不十分な文書化 | 開発チーム間のコミニュケーションエラー
RA- | 2010 | 7 | 設計 | 外部（基本）設計 | データフローダイアグラム未作成 | システム内不整合、結合テストケース設計での効率低下
RA- | 2010 | 8 | 設計 | 外部（基本）設計 | 不適切なUI設計、UI設計の詳細化不足 | 検収不合格、頻発する操作性不良、変更要望に歯止めが利かない
RA- | 2010 | 9 | 設計 | 外部（基本）設計 | エンドユーザのレビュー不参加 | 運用テスト中の変更要望多発
RA- | 2010 | 10 | 設計 | 外部（基本）設計 | 計算項目の検討不十分 | 金額不正等の重要障害
RA- | 2010 | 11 | 設計 | 外部（基本）設計 | 不明確な外部I/F設計、接続先とのレビュー不足 | 外部システムとのI/F不良多発、接続テストでの手戻り多発
RA- | 2010 | 12 | 設計 | 外部（基本）設計 | 外部システムデータのチェック処理欠落 | 外部システムデータ不正に伴う調査工数肥大
RA- | 2010 | 13 | 設計 | 外部（基本）設計 | DB設計不良（情報構造の誤り、項目不足、項目属性不足） | 性能不良、運用不能、重複項目・導出項目のデータ不整合、拡張性の低さ、頻発するDB変更に伴う大量の手戻り、プログラム変更時の修正ミス多発
RA- | 2010 | 14 | 設計 | 外部（基本）設計 | キャパシティ設計検討不十分 | ディスク領域枯渇、性能不良
RA- | 2010 | 15 | 設計 | 外部（基本）設計 | インフラ設計検討不十分 | AP開発の工数肥大、チューニング工数肥大
RA- | 2010 | 16 | 設計 | 外部（基本）設計 | 共通モジュール設計遅延 | 内部（詳細）設計遅延
RA- | 2010 | 17 | 設計 | 外部（基本）設計 | 上流設計（要求分析、要件定義、外部（基本）設計）の品質不良、システム化目的の未達成 | 後工程での膨大な手戻り
RA- | 2010 | 18 | 設計 | 外部（基本）設計 | 業務知識不足、稚拙な仕様策定交渉 | 仕様肥大による工程遅延、コストオーバー
RA- | 2010 | 19 | 設計 | 外部（基本）設計 | 運用管理設計不良 ・ソフトウェア配付設計漏れ ・障害対応設計検討不十分 ・バックアップ、ジャーナル取得漏れ | ソフトウェアインストールの作業コスト負担、マシン障害時の対応工数肥大、ダウン時間の増大、瑕疵担保保証期間のコスト増大、復旧不能障害
RA- | 2020 | 1 | 設計 | 内部（詳細）設計 | 内部（詳細）設計の問題 ・実装設計不十分 ・不適切なモジュール分割設計 ・ドキュメント省略またはレビュー不十分 ・保守ドキュメント省略 | プログラミング工程からの手戻り、バグ多発、保守性低下、作り直し、単体テスト漏れ、性能不良、テスト不能、応援要員の無効化
RA- | 3010 | 1 | 管理 | 取引先選定 | 新規外部委託先への発注 ・新規取引先への外注 ・外部委託先メンバー変更 ・外部委託先未経験分野、未経験規模 | 外部委託先関連トラブル
RA- | 3010 | 2 | 管理 | 取引先選定 | 与信以上の発注、外注先経営者の無責任体質 | 外部委託先ギブアップ、外部委託先トンズラ、外部委託先倒産、外部委託先への追加支払
RA- | 3010 | 3 | 管理 | 取引先選定 | 外部委託先担当者との面談不足 ・外部委託先担当者のスキル不足（管理、設計技術、製造技術等） ・外部委託先のCQMS知識不足、 | 品質不良、工程遅延
RA- | 3010 | 4 | 管理 | 取引先選定 | 2社以上への分散発注 | 2社間の調整工数発生、責任範囲の欠落・重複、1社の遅延による他社への補償費用発生、仕様不統一、整合性不良、標準化作業の当社負担
RA- | 3010 | 5 | 管理 | 取引先選定 | 外部委託見積評価ミス | 外部委託先遅延、外部委託先ギブアップ
RA- | 3020 | 1 | 管理 | 契約管理（外部委託） | 外部委託先との保守契約条件未決定 | 保守不能
RA- | 3020 | 2 | 管理 | 契約管理（外部委託） | 外部委託先合意形成不足、外部委託契約確認不足 ・不明確な発注作業、発注工程 ・不明確な最終成果物の仕様 ・不明確な作業条件 ・不明確な外部委託品納期 ・不明確または不十分な成果物およびその品質基準 ・不明確な外部委託先管理方法（報告内容、提出物、レビュー、立ち入り検査） ・不明確な各社責任範囲 | 外部委託先納期遅延、外部委託品品質不良、追加外部委託費用、発注キャンセル、外部委託先ギブアップ、外部委託先管理不能、保守ドキュメント未完成
RA- | 3020 | 3 | 管理 | 契約管理（外部委託） | 先行着手の口頭内示 | キャンセル時の出費、契約時の発注額増大
RA- | 3030 | 1 | 管理 | 外部委託先管理 | 受入検査省略または不十分な受入検査 | 外部委託品品質不良リカバリのための追加コスト、納期遅延
RA- | 3030 | 2 | 管理 | 外部委託先管理 | 外部委託先からの報告精度不良 | 問題発見の遅れが事態を深刻化
RA- | 3030 | 2 | 管理 | 外部委託先管理 | 無責任な外部委託先依存 | プロジェクト崩れ
RA- | 3040 | 1 | 管理 | プロジェクト管理 | 報告に頼った定性的な進捗管理 | 工程遅延の発見遅れ
RA- | 3040 | 2 | 管理 | プロジェクト管理 | 開発要員のモチベーション低下、モラル不足 | 生産性低下、品質不良、工程遅延
RA- | 3040 | 3 | 管理 | プロジェクト管理 | コミニュケーション不十分（プロジェクト内） | 設計変更連絡漏れ、仕様伝達不十分、作業の重複
RA- | 3040 | 3 | 管理 | プロジェクト管理 | コミニュケーション不十分（プロジェクト外） | 顧客ニーズの把握不足、営業担当情報の把握不足、外注先へのクレーム遅延
RA- | 3040 | 4 | 管理 | プロジェクト管理 | 当社の工程遅延 | 外部システム開発への影響により損害賠償
RA- | 3040 | 5 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な変更管理、構成管理 | デグレード、修正ミスの多発
RA- | 3040 | 6 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な原価管理 | コストオーバー
RA- | 3040 | 7 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な機密管理 | 機密漏洩事故
RA- | 3040 | 8 | 管理 | プロジェクト管理 | 不適切な開発環境管理、バックアップの欠落 | ソース、データの破壊に伴う手戻り
RA- | 3040 | 9 | 管理 | プロジェクト管理 | ウィルス感染防止 | ウィルスの社外流出
RA- | 3040 | 10 | 管理 | プロジェクト管理 | 工程遅延状態および品質状況の把握不十分 ・遅延回復に必要な情報が不十分 ・リカバリの難易度が不明 ・エキスパートによる妥当性評価(必要スキル、期間など）なし | リカバリ不充分（テスト時であればテスト不充分）、品質不良、問題の先延ばし
RA- | 4020 | 1 | 製造 | テスト | 流用母体の品質不良 | デバッグ時間の肥大、修正時の影響分析漏れ多発
RA- | 4020 | 2 | 製造 | テスト | システムテスト（検収条件確認）不足 | 検収不合格、重大な手戻り
RA- | 4020 | 3 | 製造 | テスト | システムテスト（本番環境テスト）不足 | 性能不良、高負荷でダウン、予定外のデータにより業務結果不正、ディスク容量不足、メモリ不足でダウン、障害回復不能、機密漏洩事故
RA- | 4020 | 4 | 製造 | テスト | 結合テスト不足（テスト密度、テスト網羅度） | 業務結果不正、運用不能、設計不良見逃し、データ不整合見逃し、検収不合格、データリカバリコスト増大、検証時間増大、手戻りが大きな出荷後障害
RA- | 4020 | 5 | 製造 | テスト | 単体テスト不足（テスト密度、テスト網羅度） | 後工程の効率低下、結合テストの停滞、例外発生時の出荷後障害、境界条件での不具合多発
RA- | 4020 | 6 | 製造 | テスト | 稼働環境（ＯＳ、マシン、ブラウザ種類、ＰＤＡ種類、ソフトバージョン）テストの不足 | 環境依存の不具合、環境側不具合によるワークアラウンド、テスト工数の肥大
RA- | 5010 | 1 | 移行 | 移行 | 移行作業ミス | データ消失、業務停止
RA- | 5010 | 2 | 移行 | 移行 | データ移行結果確認不足 | データ破壊、重大障害
RA- | 5010 | 3 | 移行 | 移行 | 本番移行リスクの検討不足 | 業務停止、重大障害

## ワークシート（他案件のリスクを集約）
店舗会計step2
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応方針 | 対応 期限 | 対応策 | 対応 責任者 | 対応策 実施 完了日 | コンティンジェンシー 予備費(\M) | リスク顕在化による対応費用実績(\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置
1 | 2022-06-24 | 顧客側のレビュー担当者が複数案件（店舗会計STEP1、共通管理、インボイス、取引データ化、ほか）を担当していることから、レビュー作業が停滞する。 | 1.スコープ定義>2.顧客・体制 | 20% | 作業待ちが発生し、リカバリのため、要員追加が必要となる。 [1人月] レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 | 1.1 | 0.22 |  | 回避 | 外部設計期間中 | ・社内外含めた事前レビュースケジュール計画・予定を合意する。 ・遅延起因としてスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨前提条件に追加する。 | 高橋慎 |  | 0 |  | 外部設計終了まで | ・顧客タスクの進捗遅延 | スケジュールへの影響と対応策を顧客へ説明し、併せて変更管理を合意する
2 | 2022-06-28 | 提示するコストが顧客の予算に収まらないことから、要件定義に引き続き外部設計工程でも機能削減の検討・提案を求められる。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 | 26.67% | 費用削減に向けた、検討・提案のため、スケジュールが遅延し、要員追加が必要となる。 [2人月] 2人月×1か月 ※継続機能削減の検討・提案活動 工数 | 2.2 | 0.58667 |  | 軽減 | 外部設計期間中 | ・要件定義工程で削減案を継続提示。 ・外部設計工程時に、参考価格として全体費用を提示し、早期判断を仰ぐ。 | 高橋慎 |  | 0.46933 |  | 外部設計終了まで | ・追加要員が必要となる削減案の提示要求が判明。 | ・変更管理へ記載、スケジュールへの影響とタスクスケジュール、追加コストを顧客へ提示し合意する
3 | 2022-06-24 | 要件定義に引き続き、顧客からの追加要望が発生し、対応スコープが増加する。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 | 30% | 追加要件定義が必要となる。 [3人月] 1要件＝1人月 ※3要件追加を想定 | 3.3 | 0.99 |  | 転嫁 | 外部設計開始期間中 | ・未決の追加要望については、見積対象外と提案書に明記する。 ・新規マスタ検討対象となった場合、即時追加対応として顧客側と調整する。 | 高橋慎 |  | 0 |  | 外部設計終了まで | ・他領域との要件時の要望追加 | ・変更管理へ記載、スケジュールへの影響とタスクスケジュール、追加コストを顧客へ提示し合意する
4 | 2022-06-24 | CL領域を担当しているNECの要件定義が遅延しており充分なシステム化要件定義ができていないと想定される。このことから、外部設計工程でのI/Fの確定の遅延や、想定外の追加外部設計作業が発生。 | 2.要件洗い出し>10.要求・要件 | 22.5% | CL領域とのI/F確定が遅延又は追加が発生することにより、後続工程でも引き続き外部設計が必要となる。 CL領域とのI/Fにかかる外部設計の延期 [2人月] 2人月×1か月 | 2.2 | 0.495 |  | 軽減 | 外部設計期間中 | ・外部設計工程の提案において、I/Fの前提を置いて作業を開始する。 ・外部設計工程の作業においても、外部I/Fに関する取り決めスケジュールについて早期に合意を取り付ける。 | 高橋慎 |  | 0.396 |  | 外部設計終了まで | 追加要員の必要となる要件定義作業の追加が判明。 | ・速やかに顧客に報告すると共に、必要に応じスケジュール調整と協議を行う。 ・追加要件として整理可能な場合は、変更一覧にて追加要件を管理し、対応時期について顧客と調整。
5 | 2022-06-24 | 要件定義に基づく外部設計スコープに対し、CTC側で確認漏れ・考慮漏れがあり、想定外の外部設計作業が発生する。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 | 22.5% | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 [4人月] 2人月×2か月 | 4.4 | 0.99 |  | 軽減 | 外部設計開始期間中 | ・要件定義の残工程において、追加要望を明確にし、合意していく。 | 高橋慎 |  | 0.792 |  | 外部設計終了まで | ・追加要員が必要となる外部設計作業の追加が判明。 | ・速やかに顧客に報告すると共に、必要に応じスケジュール調整と協議を行う。 ・追加要件として整理可能な場合は、変更一覧にて追加要件を管理し、対応時期について顧客と調整。
6 | 2022-06-24 | 要件のうち脱ホストに関する検討事項に関し、想定外の技術的な問題が発生。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 | 20% | 脱CTCホストに関する技術的な問題が発生し、外部設計が予定どおり進まない状況が発生、リカバリのた新規メンバーのアサインが必要となる。 [3人月] 3人月×1か月（脱ホスト関連の体制） | 3.3 | 0.66 |  | 軽減 | 外部設計期間中 | ・検討体制において、技術的な問題を解決するための体制を構築する。 ・また、事前に技術的に問題となることが想定される機能についてあ早期情報収集し、解決策を準備しておく。 | 高橋慎 |  | 0.528 |  | 外部設計終了まで | 追加要員の必要となる要件定義作業の追加が判明。 | ・速やかに顧客に報告すると共に、必要に応じスケジュール調整と協議を行う。 ・追加要件として整理可能な場合は、変更一覧にて追加要件を管理し、対応時期について顧客と調整。
7 | 2022-06-24 | 先行する次期会計STEP1やインボイス他、並行して進む他の開発案件の影響で、要件定義の内容を変更しかねない検討作業が発生。 | 6.作業計画>24.成果物、タスク | 30% | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 [4人月] 2人月×2か月 | 4.4 | 1.32 |  | 軽減 | 外部設計期間中 | ・インボイス対応で影響が判明した件については提案時に、インボイス側で対応する方針である旨合意する。 ・店舗会計STEP1他プロジェクト間の情報連携を行い、本案件への影響有無を早期検知する。 ・リスクが顕在化することが見込まれる場合は、早期参画を促し全体スケジュールへの影響がないよう事前準備する。 | 高橋慎 |  | 1.056 |  | 外部設計終了まで | 追加要員の必要となる要件定義作業の追加が判明。 | ・速やかに顧客に報告すると共に、必要に応じスケジュール調整と協議を行う。 ・追加要件として整理可能な場合は、変更一覧にて追加要件を管理し、対応時期について顧客と調整。
8 | 2022-06-24 | コロナウィルス感染等の影響により、新規要員のアサインが必要となる。 | 5.要員計画>18.社内・体制 | 20% | 新規メンバーのアサインが必要となる。 [1人月] 1人月×1か月 | 1.1 | 0.22 |  | 回避 | 外部設計期間中 | ・感染対策を徹底する。 ・テレワークやスライドワークを活用する。 ・作業が属人化しないようにタスクをメンバー間で共有する。 | 高橋慎 |  | 0 |  | 外部設計終了まで | 追加要員の必要性が判明。 | ・追加アサインを調整。
ひとり親
1 | 2020-10-01 | 開発ベンダー（TEC社）の源泉徴収税に関する法令の専門知識は持ち合わせていないことから、対応の認識に相違がある可能性がある。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 | 25% | 外部設計書での認識齟齬があり、手戻りや再出荷が発生する。 【外部設計の認識齟齬による手戻り】 外部設計見直し・レビュー工程：1人日 システムテストでの品質強化：5人日 | 1.32 | 0.33 | 1 | 軽減 | 外部設計工程 | ・仕様FIX後は、変更管理プロセスに沿って管理する旨を見積前提条件に明記する。 ・外部設計工程でユーザ部署にもレビュー参加を依頼する。 | 下斗米 |  | 0.33 | 0 | 総合試験完了まで | 外部設計書に手戻りが発生し、タスクの遅延が見込まれる場合。 | ・遅延原因を整理し、要員の稼働率を上げることによる対応を検討する。 ・顧客に申入れを行い、コスト・スケジュールへの影響を説明する。
免税
1 | 2021-05-12 | TEC社の開発が遅延し、総合テストが予定とおり開始できない。 ※リリース日は予定とおりでテスト工期が短縮されるケースを想定。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 | 35% | 短納期総合試験のため追加要員にて対応する。 店舗で3名を追加 1M×3名×１か月=3M 前バージョンの自動釣銭機対応が大規模案件のため、そちらで緊急対応等が発生した場合、免税法令対応案件の総合テスト開始遅延が発生すること想定し、通常より多めにリスクを算出。 | 3 | 1.05 | 2 | 受容 | 2021-06-15 | TECの開発状況を随時確認し、総合試験に間に合うようチェックする。 | 植田 |  | 1.05 | 0 | 2021/8/15 総合試験完了まで | TEC社の開発が遅延し、総合試験スケジュールが守れないと判明した場合。 | 総合試験開始が遅延するが、リリーススケジュールは変更できないため、追加要員で短納期総合試験を実施して対応する。
2 | 2021-05-12 | TEC社が開発を行う店舗システムの品質悪化が発生する。 | 5.要員計画>21.委託先・動員力 | 30% | 総合試験でTEC社の品質悪化が判明し、総合試験のおよそ40%が再試験対象となる。 総合試験4.5M×40%=1.8M 前バージョンの自動釣銭機対応が大規模案件のため、そちらで緊急対応等が発生した場合、TEC側リソース投入により、免税法令対応案件の品質悪化が発生すること想定し、通常より多めにリスクを算出。 | 1.8 | 0.54 | 5 | 受容 | 2021-06-15 | ・外部設計、要求仕様書での受入確認により品質の一時チェックを行う。上記に加え、TECのSE課長の佐藤氏に隔日で単体テスト結合テストの障害発生状況などTEC内品質状況確認を実施する。 ・予め総合テストスケジュールに予備日を確保する。 | 植田 |  | 0.54 | 0 | 2021/8/15 総合試験完了まで | 外部設計、要求仕様書の受入確認中または、総合試験実施中に、品質計画と実態の品質に想定外の差異が検出される。 | レビューにて指摘が多発する場合は、委託先に体制強化を申し入れる。 品質悪化の原因を整理し、要員追加による対応を検討する。
3 | 2021-05-12 | GB社との仕様認識齟齬が発生する。 （総合試験実施に影響を及ぼす、影響の大きい仕様齟齬を想定） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 | 20% | GB社とのIFにおいて仕様変更が発生。 IF2機能 2機能×2.0M＝4.0M | 4 | 0.8 | 3 | 受容 | 2021-06-15 | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を通常時よりも詳細に明記する。 | 植田 |  | 0.8 | 0 | 2021/8/15 総合試験完了まで | 要件の認識齟齬または定義書に記載されていない要件が判明した場合。 | 顧客への要件確認と共に、影響範囲について確認を行い、スケジュールが厳しい場合は、要員追加にて対応する。
4 | 2021-05-12 | GB社との仕様認識齟齬が発生する。 （影響の小さい仕様齟齬を想定） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 | 30% | GB社とのIFにおいて仕様変更が発生。 IF5機能 5機能×0.5M＝2.5M | 2.5 | 0.75 | 4 | 受容 | 2021-06-15 | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を通常時よりも詳細に明記する。 | 植田 |  | 0.75 | 0 | 2021/8/15 総合試験完了まで | 要件の認識齟齬または定義書に記載されていない要件が判明した場合。 | 顧客への要件確認と共に、影響範囲について確認を行い、スケジュールが厳しい場合は、要員追加にて対応する。
5 | 2021-05-12 | FMとの仕様認識齟齬が発生する。 | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 | 30% | 店舗システムで仕様変更が発生。 店舗6機能（機能数56のおよそ10%） 6機能×1.0M＝6.0M | 6 | 1.8 | 1 | 軽減 | 2021-06-15 | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を通常時よりも詳細に明記する。 | 植田 |  | 1.8 | 0 | 2021/8/15 総合試験完了まで | 要件の認識齟齬または定義書に記載されていない要件が判明した場合。 | 顧客への要件確認と共に、影響範囲について確認を行い、スケジュールが厳しい場合は、要員追加にて対応する。
6 | 2021-05-12 | NTTD社のNW構築遅延により、GB社と接続した総合テストが予定とおり開始できない。 ※リリース日は予定とおりでテスト工期が短縮されるケースを想定。 | 3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品 | 10% | 短納期総合試験のため追加要員にて対応する。 店舗で3名を追加 1M×3名×１か月=3M | 3 | 0.3 | 7 | 軽減 | 2021-06-15 | NW構築を前倒しで実施できるように調整する。 | 植田 |  | 0.2 | 0 | 2021/8/15 総合試験完了まで | NW構築遅延が判明した場合。 | 総合試験開始が遅延するが、リリーススケジュールは変更できないため、追加要員で短納期総合試験を実施して対応する。
7 | 2021-05-12 | PJチーム内にコロナ罹患者により、CTC担当分の遅延が発生する。(コロナ感染拡大により数名の要員がPJに従事できない状況となる） | 1.スコープ定義>5.工期・納期 | 15% | CTC担当システムにてコロナ蔓延のため、開発遅延が発生。 （店舗・本部での追加要員3人×1M＝3M | 3 | 0.45 | 6 | 軽減 | 2021-06-15 | コロナ蔓延のため別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。 上記に加え、開発ルーム、検証ルームでの作業時は検温・換気・消毒を徹底するなどできる限りの感染抑止策をとる。 | 植田 |  | 0.36 | 0 | 2021/8/15 総合試験完了まで | コロナ罹患者がPJメンバに発生する。 | コロナ罹患者の蔓延状況を踏まえ、別要員の調整、リスケを行う。（クリティカルパスとしないのでリリース遅延に直結しないように調整する）
HACCP
1 | 2020-12-11 | 店舗システムの開発ボリュームに対しプロジェクトスケジュールが短期間である為、TEC社が開発を行う店舗システムの品質悪化が発生する。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 | 30% | 総合試験でTEC社の品質悪化が判明し、総合試験のおよそ50%が再試験対象となる。 総合試験20M×50%=10M | 10 | 3 | 1 | 軽減 | 2020-01-30 | ・外部設計での受入確認により品質の一時チェックを行うとともに、進捗管理でTEC社の品質状況を定期定期に報告するよう依頼する。 | 照沼 |  | 2.8 | 0 | 2021/3/19 総合試験完了まで | 品質計画と実態の品質に想定外の差異が検出される。 | レビューにて指摘が多発する場合は、委託先に体制強化を申し入れる。 品質悪化の原因を整理し、要員追加による対応を検討する。
2 | 2020-12-11 | 顧客に確認した要件について、CTCの要件に対する認識齟齬が発生し、仕様の見直しが発生する。（店舗システムと本部システムのI/F項目においてCTC責の認識違いによる設定不備が発覚する） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 | 30% | 店舗・本部システムでそれぞれ仕様変更が発生。 店舗4機能（機能数のおよそ10%）＋本部3機能（機能数のおよそ10%）=7機能 7機能×2M＝14M | 14 | 4.2 | 2 | 受容 | 2020-01-30 | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。 | 照沼 |  | 4.2 | 0 | 2021/3/19 総合試験完了まで | 要件の認識齟齬または定義書に記載されていない要件が判明した場合。 | 顧客への要件確認と共に、影響範囲について確認を行い、費用・スケジュールの見直しについて顧客に説明する。
3 | 2020-12-11 | NEC担当分（マスタおよびSAT)との仕様認識齟齬が発生する。（責任の所在が曖昧で且つ軽微な仕様変更を対応せざるを得ない） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 | 25% | NEC担当領域（マスタおよびSAT)との連携仕様において仕様変更が発生。 （店舗/SAT通信（2機能）+本部/バッチ連携（2機能））×1M＝4M | 4 | 1 | 3 | 軽減 | 2020-01-30 | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。 | 照沼 |  | 0.8 | 0 | 2021/3/19 総合試験完了まで | 要件の認識齟齬または定義書に記載されていない要件が判明した場合。 | 顧客への要件確認と共に、影響範囲について確認を行い、費用・スケジュールの見直しについて顧客に説明する。
4 | 2020-12-11 | WingArc担当分において、CTC責の認識違いによる仕様追加が発生（WingArc構築範囲において必要機能の不足を検知し、追加開発が必要となる） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 | 30% | WingArc担当領域の仕様において、追加仕様が発生。本部系２４機能のうち20%の機能で仕様追加発生 24×10%×3M=7.2M | 7.2 | 2.16 | 4 | 受容 | 2020-01-30 | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。 | 照沼 |  | 2.2 | 0 | 2021/3/19 総合試験完了まで | 要件の認識齟齬または定義書に記載されていない要件が判明した場合。 | 顧客への要件確認と共に、影響範囲について確認を行い、費用・スケジュールの見直しについて顧客に説明する。
5 | 2020-12-11 | AWS環境上で構築するため、バッチ連携、ID連携等で想定外の事象が発生し、設計の見直しや設定作業が追加で発生する。 (AWSの特性を十分に理解しないで設計してしまう） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 | 25% | HACCPシステム構築中に、店舗システム間との連携で問題が発生し機能追加等、対応が必要となる。 処理改善機能追加4M×3機能＝12M | 12 | 3 | 5 | 軽減 | 2/30 | 有識者（クラウドアーキテクト課）のレビューを行う。 | 照沼 |  | 2.4 | 0 | 2021/3/19 総合試験完了まで | 要件の認識齟齬または定義書に記載されていない要件が判明した場合。 | 顧客への要件確認と共に、影響範囲について確認を行い、費用・スケジュールの見直しについて顧客に説明する。
6 | 2020-12-11 | PJチーム内にコロナ罹患者により、CTC担当分の遅延が発生する。(コロナ感染拡大により数名の要員がPJに従事できない状況となる） | 1.スコープ定義>5.工期・納期 | 15% | CTC担当システムにてコロナ蔓延のため、開発遅延が発生。 （店舗・本部での追加要員3人×2M＝6M | 6 | 0.9 | 6 | 軽減 | 2020-01-30 | コロナ蔓延のため別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。 | 照沼 |  | 0.6 | 0 | 2021/3/19 総合試験完了まで | コロナ罹患者がPJメンバに発生する。 | コロナ罹患者の蔓延状況を踏まえ、別要員の調整、リスケを行う。（クリティカルパスとしないのでリリース遅延に直結しないように調整する）

## リスク管理計画シート (ワークグループバックアップ)
見積標準化ワークグループ リスク管理シート（リスク例）
No | 記入日 | リスクイベント | リスク観点 | 確率 （%） | リスクインパクト | 金額 (\M) | 予測値 (\M) | Top20 | 対応方針 | 対応 期限 | 対応策 | 対応 責任者 | 対応策 実施 完了日 | コンティンジェンシー 予備費(\M) | リスク顕在化による対応費用実績(\M) | 監視 期限 | トリガー | リスクが顕在化したときの処置 | 状況 確認日 | 確認結果 | 確認状況
例 | 当該行の記入日付を記入します。一度作成した行は削除せず、グレーアウトします。 | リスクの要因とその影響による 現象を記入します。 | 案件チェックリストで「リスクあり」となった項目のリスク観点を選択します。 案件チェックリストで洗い出したリスクでなければ、「該当なし」を選択します。 | リスクが顕在化する確率を記載します。 ※確率は、リスクの査定をするためのものです。 対応策をとる前の発生確率を記載してください。 | リスクが顕在化した場合のプロジェクトへのダメージ内容を記載します。金額を算出するための根拠となる数値も記入してください。 | リスクが顕在化した場合に、必要となる対応コストの金額を見積り、記載します。 | 予測値＝リスクインパクト（金額）×確率 ※予測値は、リスクの順位付け、対応策の検討、コンティンジェンシー予備費の検討に使用します。 | ・原則、予測値の大きいものから順位付けします。ただし、社会的信用の失墜等コストに換算できないリスクは、プロジェクトマネージャーの判断で順位を付番してください。 ・上位20位のリスクを対応対象としていますが、対応数は、プロジェクトマネージャ(責任者)の判断で増減してください。 | リスクの対応方針をプルダウンリストから選択します。 ・回避 ・転嫁 ・軽減 ・受容 | リスク対応策の実施期限を記入します。 | リスクを回避、もしくは軽減するための対応策の内容を記載します。 | リスク対応策の対応責任者を記入します。 | リスク対応策について実施完了した日付を記載します。 | コンティンジェンシーを確保した場合に該当金額を記載します。 | リスクが顕在化した場合に、使用した費用の実績を記載します。 | リスクの監視期限を 記入します。 例) 基本設計完了まで | リスクが顕在化したことを認識する現象を記入します。例えば、工程遅延が1ヶ月等。 | リスクが顕在化した場合に想定される 取るべき処置を記入します。 | リスク状況(監視継続/顕在化/消滅)を確認した日付を記入します。 | 確認結果を選択します。 (監視継続/顕在化/消滅) ※新たなリスクが発生した場合には、別行にリスクを追加します。 | リスクが"消滅"となった場合には、消滅の根拠を記載します。 リスクが"顕在化"した場合には、顕在化したリスクに対して行った対策内容を記載します。
1 |  |  | 1.スコープ定義>1.顧客 |  |  |  | 0
2 |  | 顧客側のレビュー担当者が複数案件（店舗会計STEP1、共通管理、インボイス、取引データ化、ほか）を担当していることから、レビュー作業が停滞する。 | 1.スコープ定義>2.顧客・体制 | 20% | 作業待ちが発生し、リカバリのため、要員追加が必要となる。 [1人月] レビュー遅延による待機・リカバリ工数5人日*４レビュー想定 |  | 0 |  | 回避 |  | ・社内外含めた事前レビュースケジュール計画・予定を合意する。 ・遅延起因としてスケジュール超過の場合は影響及び追加対応が発生する旨前提条件に追加する。
3 |  | TEC社の開発が遅延し、総合テストが予定とおり開始できない。 ※リリース日は予定とおりでテスト工期が短縮されるケースを想定。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 短納期総合試験のため追加要員にて対応する。 店舗で3名を追加 1M×3名×１か月=3M 前バージョンの自動釣銭機対応が大規模案件のため、そちらで緊急対応等が発生した場合、免税法令対応案件の総合テスト開始遅延が発生すること想定し、通常より多めにリスクを算出。 |  | 0 |  | 受容 |  | TECの開発状況を随時確認し、総合試験に間に合うようチェックする。
4 |  | PJチーム内にコロナ罹患者により、CTC担当分の遅延が発生する。(コロナ感染拡大により数名の要員がPJに従事できない状況となる） | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | CTC担当システムにてコロナ蔓延のため、開発遅延が発生。 （店舗・本部での追加要員3人×1M＝3M |  | 0 |  | 軽減 |  | コロナ蔓延のため別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。 上記に加え、開発ルーム、検証ルームでの作業時は検温・換気・消毒を徹底するなどできる限りの感染抑止策をとる。
5 |  | 店舗システムの開発ボリュームに対しプロジェクトスケジュールが短期間である為、TEC社が開発を行う店舗システムの品質悪化が発生する。 | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | 総合試験でTEC社の品質悪化が判明し、総合試験のおよそ50%が再試験対象となる。 総合試験20M×50%=10M |  | 0 |  | 受容 |  | ・外部設計での受入確認により品質の一時チェックを行うとともに、進捗管理でTEC社の品質状況を定期定期に報告するよう依頼する。
6 |  | PJチーム内にコロナ罹患者により、CTC担当分の遅延が発生する。(コロナ感染拡大により数名の要員がPJに従事できない状況となる） | 1.スコープ定義>5.工期・納期 |  | CTC担当システムにてコロナ蔓延のため、開発遅延が発生。 （店舗・本部での追加要員3人×2M＝6M |  | 0 |  | 軽減 |  | コロナ蔓延のため別要員の調整を考慮しておく。 システム側の対応はクリティカルパスとならないようプランニングする。
7 | [6 empty] | 0
8 |  | 提示するコストが顧客の予算に収まらないことから、要件定義に引き続き外部設計工程でも機能削減の検討・提案を求められる。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 費用削減に向けた、検討・提案のため、スケジュールが遅延し、要員追加が必要となる。 [2人月] 2人月×1か月 ※継続機能削減の検討・提案活動 工数 |  | 0 |  | 軽減 |  | ・要件定義工程で削減案を継続提示。 ・外部設計工程時に、参考価格として全体費用を提示し、早期判断を仰ぐ。
9 |  | 要件定義に引き続き、顧客からの追加要望が発生し、対応スコープが増加する。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 追加要件定義が必要となる。 [3人月] 1要件＝1人月 ※3要件追加を想定 |  |  |  | 転嫁 |  | ・未決の追加要望については、見積対象外と提案書に明記する。 ・新規マスタ検討対象となった場合、即時追加対応として顧客側と調整する。
10 |  | 要件定義に基づく外部設計スコープに対し、CTC側で確認漏れ・考慮漏れがあり、想定外の外部設計作業が発生する。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 [4人月] 2人月×2か月 |  |  |  | 軽減 |  | ・要件定義の残工程において、追加要望を明確にし、合意していく。
11 |  | 開発ベンダー（TEC社）の源泉徴収税に関する法令の専門知識は持ち合わせていないことから、対応の認識に相違がある可能性がある。 | 2.要件洗い出し>8.要求・要件 |  | 外部設計書での認識齟齬があり、手戻りや再出荷が発生する。 【外部設計の認識齟齬による手戻り】 外部設計見直し・レビュー工程：1人日 システムテストでの品質強化：5人日 |  |  |  | 軽減 |  | ・仕様FIX後は、変更管理プロセスに沿って管理する旨を見積前提条件に明記する。 ・外部設計工程でユーザ部署にもレビュー参加を依頼する。
12 |  | GB社との仕様認識齟齬が発生する。 （総合試験実施に影響を及ぼす、影響の大きい仕様齟齬を想定） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | GB社とのIFにおいて仕様変更が発生。 IF2機能 2機能×2.0M＝4.0M |  |  |  | 受容 |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を通常時よりも詳細に明記する。
13 |  | GB社との仕様認識齟齬が発生する。 （影響の小さい仕様齟齬を想定） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | GB社とのIFにおいて仕様変更が発生。 IF5機能 5機能×0.5M＝2.5M |  |  |  | 受容 |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を通常時よりも詳細に明記する。
14 |  | FMとの仕様認識齟齬が発生する。 | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | 店舗システムで仕様変更が発生。 店舗6機能（機能数56のおよそ10%） 6機能×1.0M＝6.0M |  |  |  | 軽減 |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を通常時よりも詳細に明記する。
15 |  | 顧客に確認した要件について、CTCの要件に対する認識齟齬が発生し、仕様の見直しが発生する。（店舗システムと本部システムのI/F項目においてCTC責の認識違いによる設定不備が発覚する） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | 店舗・本部システムでそれぞれ仕様変更が発生。 店舗4機能（機能数のおよそ10%）＋本部3機能（機能数のおよそ10%）=7機能 7機能×2M＝14M |  |  |  | 受容 |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。
16 |  | NEC担当分（マスタおよびSAT)との仕様認識齟齬が発生する。（責任の所在が曖昧で且つ軽微な仕様変更を対応せざるを得ない） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | NEC担当領域（マスタおよびSAT)との連携仕様において仕様変更が発生。 （店舗/SAT通信（2機能）+本部/バッチ連携（2機能））×1M＝4M |  |  |  | 軽減 |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。
17 |  | WingArc担当分において、CTC責の認識違いによる仕様追加が発生（WingArc構築範囲において必要機能の不足を検知し、追加開発が必要となる） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | WingArc担当領域の仕様において、追加仕様が発生。本部系２４機能のうち20%の機能で仕様追加発生 24×10%×3M=7.2M |  |  |  | 受容 |  | 顧客を含めた関係者で事前にやり取りしているQA表に、CTCが認識している要件を詳細に明記する。
18 |  | AWS環境上で構築するため、バッチ連携、ID連携等で想定外の事象が発生し、設計の見直しや設定作業が追加で発生する。 (AWSの特性を十分に理解しないで設計してしまう） | 2.要件洗い出し>9.要求・要件 |  | HACCPシステム構築中に、店舗システム間との連携で問題が発生し機能追加等、対応が必要となる。 処理改善機能追加4M×3機能＝12M |  |  |  | 軽減 |  | 有識者（クラウドアーキテクト課）のレビューを行う。
19 |  | CL領域を担当しているNECの要件定義が遅延しており充分なシステム化要件定義ができていないと想定される。このことから、外部設計工程でのI/Fの確定の遅延や、想定外の追加外部設計作業が発生。 | 2.要件洗い出し>10.要求・要件 |  | CL領域とのI/F確定が遅延又は追加が発生することにより、後続工程でも引き続き外部設計が必要となる。 CL領域とのI/Fにかかる外部設計の延期 [2人月] 2人月×1か月 |  |  |  | 軽減 |  | ・外部設計工程の提案において、I/Fの前提を置いて作業を開始する。 ・外部設計工程の作業においても、外部I/Fに関する取り決めスケジュールについて早期に合意を取り付ける。
20 |  | 要件のうち脱ホストに関する検討事項に関し、想定外の技術的な問題が発生。 | 2.要件洗い出し>11.要件・難易度 |  | 脱CTCホストに関する技術的な問題が発生し、外部設計が予定どおり進まない状況が発生、リカバリのた新規メンバーのアサインが必要となる。 [3人月] 3人月×1か月（脱ホスト関連の体制） |  |  |  | 軽減 |  | ・検討体制において、技術的な問題を解決するための体制を構築する。 ・また、事前に技術的に問題となることが想定される機能についてあ早期情報収集し、解決策を準備しておく。
21 |  | NTTD社のNW構築遅延により、GB社と接続した総合テストが予定とおり開始できない。 ※リリース日は予定とおりでテスト工期が短縮されるケースを想定。 | 3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品 |  | 短納期総合試験のため追加要員にて対応する。 店舗で3名を追加 1M×3名×１か月=3M |  |  |  | 軽減 |  | NW構築を前倒しで実施できるように調整する。
22 |  | コロナウィルス感染等の影響により、新規要員のアサインが必要となる。 | 5.要員計画>18.社内・体制 |  | 新規メンバーのアサインが必要となる。 [1人月] 1人月×1か月 |  |  |  | 回避 |  | ・感染対策を徹底する。 ・テレワークやスライドワークを活用する。 ・作業が属人化しないようにタスクをメンバー間で共有する。
23 |  | TEC社が開発を行う店舗システムの品質悪化が発生する。 | 5.要員計画>21.委託先・動員力 |  | 総合試験でTEC社の品質悪化が判明し、総合試験のおよそ40%が再試験対象となる。 総合試験4.5M×40%=1.8M 前バージョンの自動釣銭機対応が大規模案件のため、そちらで緊急対応等が発生した場合、TEC側リソース投入により、免税法令対応案件の品質悪化が発生すること想定し、通常より多めにリスクを算出。 |  |  |  | 受容 |  | ・外部設計、要求仕様書での受入確認により品質の一時チェックを行う。上記に加え、TECのSE課長の佐藤氏に隔日で単体テスト結合テストの障害発生状況などTEC内品質状況確認を実施する。 ・予め総合テストスケジュールに予備日を確保する。
24 |  | 先行する次期会計STEP1やインボイス他、並行して進む他の開発案件の影響で、要件定義の内容を変更しかねない検討作業が発生。 | 6.作業計画>24.成果物、タスク |  | 追加の外部設計のための新規メンバーのアサインが必要となる。 [4人月] 2人月×2か月 |  |  |  | 転嫁 |  | ・インボイス対応で影響が判明した件については提案時に、インボイス側で対応する方針である旨合意する。 ・店舗会計STEP1他プロジェクト間の情報連携を行い、本案件への影響有無を早期検知する。 ・リスクが顕在化することが見込まれる場合は、早期参画を促し全体スケジュールへの影響がないよう事前準備する。
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 金額・予測値合計 | 0 | 0 |  |  |  | コンティンジェンシー予備費・対応費用実績合計 |  |  | 0 | 0
※網掛け部分は記入しないでください（自動計算です)。
リスク観点リスト
該当なし
1.スコープ定義>1.顧客
1.スコープ定義>2.顧客・体制
1.スコープ定義>3.顧客・契約
1.スコープ定義>4.社内・体制
1.スコープ定義>5.工期・納期
2.要件洗い出し>6.役割・責任
2.要件洗い出し>7.コミュニケーション
2.要件洗い出し>8.要求・要件
2.要件洗い出し>9.要求・要件
2.要件洗い出し>10.要求・要件
2.要件洗い出し>11.要件・難易度
2.要件洗い出し>12.要件・コンプライアンス
2.要件洗い出し>13.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>14.成果物、タスク
3.作業洗い出し(WBS)>15.パッケージ・製品
3.作業洗い出し(WBS)>16.オフショア
5.要員計画>17.PM
5.要員計画>18.社内・体制
5.要員計画>19.社内・組織支援
5.要員計画>20.委託先・見積
5.要員計画>21.委託先・動員力
5.要員計画>22.委託先・経営状況
5.要員計画>23.パッケージ・製品
6.作業計画>24.成果物、タスク

## 改訂履歴
改 訂 履 歴
案件チェックリスト
版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 改訂指摘番号
1 | 2012-07-02 | 新規作成。 | 全社CQMS事務局 | -
1.1 | 2012-08-02 | 否定疑問文の場合、Yes/Noどちらに該当するか判断できないという問題に対して、否定疑問文の修正（No.3、11）及び
《YES回答に該当するか否かの判断条件例》が、NO回答に該当する判断条件例になっていた箇所を訂正。 （No.3、4、6、10）
質問内容に対し、どのような場合にYesなのかを補足する列（E）を追加。
顧客名/案件名/日付欄を新設。
1.2 | 2012-11-06 | No9～No11の説明に「非機能一覧(開発見積用）」活用の注釈を追加
Yes/No回答においてリスクがない回答の場合、背景色を変更する機能を追加
案件チェックリスト運用説明で、リスク管理計画シートへの記載説明に項目の紐づけを追加
No3の条件例にオープンソースを利用する場合の覚書の例を追加
05.00 | 2013-06-07 | 案件規模毎に対象チェック項目を指定するため「案件規模」の項目を追加 | 全社CQMS事務局 | -
チェック項目の見直し。これまで一度もチェックされない項目は削除し、項目17にPMのチェックを追加
パッケージのチェック項目は、インフラ製品にも適用できるため、インフラ製品もチェックできるように表現を変更
案件チェックリストの運用説明に「案件規模」の説明を追加
案件チェックリストの運用説明に採算原価見積表の添付の説明を追加
作成・審査承認欄を変更。併せて運用説明の文章も修正
06.00 | 2014-06-01 | CQMS改訂(06.00)に伴い、テンプレートのバージョンをVer05.00からVer06.00に修正。 | 全社CQMS事務局 | -
07.00 | 2015-06-01 | 品質マニュアル改訂に伴い、バージョンを07.00に変更 | 全社CQMS事務局 | -
08.00 | 2017-06-01 | CQMS体系見直しに伴い、以下の変更を実施。 【案件チェックリスト運用説明シート】 ①案件規模の説明を修正 【案件チェックリスト】 ①案件規模のカテゴリを「3000万円以上」「全案件」の2種類に変更 ②承認欄の文言を修正 | 全社CQMS事務局 | -
09.00 | 2018-04-02 | CQMSバージョン更新 | 全社CQMS事務局 | -
リスク管理計画シート
版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 改訂指摘番号
05.00 | 2013-06-07 | シート右上に作成日/作成者、更新日/更新者の記入項目を追加 | 全社CQMS事務局 | -
リスクを洗い出した案件チェックリストの項目と紐づける「リスク観点」を追加
期限の対象を明確にするため、「対応期限」と「監視期限」に別け、項目の位置を変更
「結果区分」を「結果」項目から分離
確率の「高い(H)、中程度(M)、低い(L)」表現ルールの削除
リスクインパクトにリスク金額を算出する上で根拠となる数値も記入するルールを追加
案件チェックリストの項目変更に従って、「リスク観点」を変更
06.00 | 2014-06-01 | リスク管理計画の立案手順ガイドを追加 | 全社CQMS事務局 | -
予測値について自動計算式を埋め込み (算出式：予測値 = 金額×確率)
コンティンジェンシー予備費・コンティンジェンシー消費の欄を追加
金額、予測値、コンティンジェンシー予備費、コンティンジェンシー消費について合計欄を追加
実施日を状況確認日に修正。また、対応策の実施完了日を追加。
確認結果(OK、NG)を、(監視継続、顕在化、消滅)の選択肢に変更
項目に対する説明コメントについて、より立案手順がわかるように改善を実施
06.01 | 2014-10-01 | 確認結果欄を「消滅」にした場合、該当行をグレーアウトするように書式を追加 | 全社CQMS事務局 | 20140617-01 20140828-01 20140909-01
項目を追加 「顧客名／SI案件名」 「SI案件コード」 「対応責任者」
項目名称を変更 「顧客名／プロジェクト名」⇒「プロジェクト名」 「プロジェクトコード」⇒「プロジェクトコード(複数可)」 「コンティンジェンシー消費」⇒「リスク顕在化による対応費用実績」 「リスク対応予備費 予定・実績合計」⇒「コンティンジェンシー予備費・対応費用実績合計」
項目のコメントを修正 「コンティンジェンシー予備費」 「リスク顕在化による対応費用実績」
リスク管理計画立案手順ガイドの誤記及び説明文を修正、注意事項を追記
リスク管理計画立案手順ガイドのオブジェクトサイズを変更
「確認結果」の項目のプルダウンリストの設定を修正
07.00 | 2015-06-01 | 品質マニュアル改訂に伴い、バージョンを07.00に変更 | 全社CQMS事務局 | -
08.00 | 2017-06-01 | 【リスク管理計画立案手順ガイド】 ①シート名「【NEW】リスク管理計画立案手順ガイド」の【NEW】を削除 【リスク管理計画シート、リスク管理計画立案手順ガイド】 ①シート上部にリスク見直し/実績を管理する表を追加 ②リスク管理計画表に「リスク状況確認日」「確認結果」「確認状況」項目を追加 ③「対応方針」を追加し、プルダウンリストにて回避、転嫁、軽減、受容を選択 ④表の項目行の金額記載を修正「M\」⇒「\M」 ⑤その他体裁を修正 | 全社CQMS事務局 | -
09.00 | 2018-04-02 | CQMSバージョン更新 | 全社CQMS事務局 | -

## 分類 (hidden)
①スコープ定義 | 1.顧客 | 2.顧客・体制 | 3.顧客・契約 | 4.顧客・予算 | 5.社内・体制 | 6.工期・納期 |  |  | ¦1.顧客¦2.顧客・体制¦3.顧客・契約¦4.顧客・予算¦5.社内・体制¦6.工期・納期¦
②要件洗い出し | 7.役割・責任 | 8.コミュニケーション | 9.要求・要件 | 10.要求・要件 | 11.要求・要件 | 12.要件・難易度 | 13.要件・コンプライアンス | 14.パッケージ・スコープ | ¦7.役割・責任¦8.コミュニケーション¦9.要求・要件¦10.要求・要件¦11.要求・要件¦12.要件・難易度¦13.要件・コンプライアンス¦14.パッケージ・スコープ¦
③作業洗い出し | 15.成果物、タスク | 16.パッケージ | 17.オフショア | [5 empty] | ¦15.成果物、タスク¦16.パッケージ¦17.オフショア¦¦¦¦
④工数見積 | - | [7 empty] | ¦-¦¦¦¦¦¦
⑤要員計画 | 18.社内・体制 | 19.社内・組織支援 | 20.委託先・見積 | 21.委託先・動員力 | 22.委託先・経営状況 | 23.パッケージ |  |  | ¦18.社内・体制¦19.社内・組織支援¦20.委託先・見積¦21.委託先・動員力¦22.委託先・経営状況¦23.パッケージ¦
⑥作業計画 | 24.成果物、タスク | [7 empty] | ¦24.成果物、タスク¦¦¦¦¦¦
⑦全体コスト見積 | 25.その他費用 | [7 empty] | ¦25.その他費用¦¦¦¦¦¦
その他 | - | [7 empty] | ¦-¦¦¦¦¦¦