## TMC_充電器販売・施工PF支援_キックオフMTG_構成_v3
No. | スライドタイトル | メッセージライン | スライド構成要素 (Body)
1 | 表紙 | （表紙のためメッセージなし） | ・プロジェクト名称：充電器販売・施工 DX推進プロジェクト ・開催日時：2025年12月XX日 ・参加者一覧 ・【プロジェクトのスタンス】： 本プロジェクトは、システム構築のみならず、業務整理を含む上流工程からの検討となるため、貴社の状況（ITリテラシー・過去の経験）に合わせ、弊社が主体性を持ってリード（先導）する体制で推進いたします。
2 | 本日のアジェンダ |  | 1. 背景・目的 2. スコープと作成物定義（対象／対象外） 3. 現状分析の進め方（As-Isの方針・観点） 4. 全体スケジュール・マイルストーン 5. 直近2〜4週の活動計画（立ち上げ） 6. 推進体制・役割分担／意思決定・承認ルール 7. 会議体・コミュニケーションライン（ステコミ含む） 8. 次アクション・依頼事項
3 | 背景と目的 | EV市場の拡大に伴い業務が複雑化することを踏まえ、TMC様・販売店様・施工店様の連携を最適化するシステム構想を、2026年3月第3週（3/16週）までに取りまとめる方針でございます。 | ※基本的には前回の提案資料のページを添付する
4 | プロジェクトスコープ | 「現状分析」「業務設計」「システム構想」の3フェーズで検討を進め、次期開発に向けた要件定義のたたき台および概算見積までを本プロジェクトの成果として整備いたします。 | ※基本的には前回の提案資料のページを添付する 【留意事項】 ・As-Is調査の結果により、Phase2以降の検討内容や優先順位が変動する可能性があります。 ・3月第3週（3/16週）での取りまとめを目指しますが、追加要件の発生状況によってはスケジュール調整が必要になる可能性がある点を、予めご了承ください。
5 | 現状分析の進め方（As-Is 方針） | 業務フローの可視化にとどまらず、上位戦略（経営意図）との整合も踏まえながら、「いつ・何を・どなたに」確認するかを明確化し、調査の抜け漏れと手戻りを抑止しつつ、短期間でも意思決定に耐えうる材料を整備してまいります。 | ・調査対象： 1. 上位戦略・目的（TMC様経営層） 2. 既存業務プロセス・課題（販売店・施工店現場） 3. システム・データ（IT部門） ・アウトプットイメージ： - 現状業務フロー図（スイムレーン形式） - 課題一覧・対応方針案 ※本日は作成物の目次（案）を提示しイメージを共有する。 【進め方（想定）】 ・既存資料の精査 → 仮説整理（論点・確認観点） ・ロール別ヒアリング（経営／現場／IT）→ 事実確認と論点深掘り ・業務フロー／課題／改善方向性の叩き台を作成し、定例で確認・補正 ・中間整理（論点・選択肢・判断材料）→ 取りまとめ（最終報告）
6 | 全体スケジュール・マイルストーン | 2026年1月12日の開始から3月第3週（3/16週）の取りまとめまで、比較的タイトな日程での推進となりますため、各マイルストーンでのレビュー・ご承認を計画的にいただけますよう、進め方をご相談申し上げます。 | ※基本的には前回の提案資料のページを添付する
7 | 直近2〜4週の活動計画（立ち上げ） | 年末年始を挟むことを踏まえ、開始前の準備（既存資料のご共有／ヒアリング日程の確定／論点仮説の整理）を前倒しで進め、2026年1月上旬（または中旬）からの現状分析を滞りなく開始できる状態を整えております。 | 【目的】 ・1月上旬〜中旬の立ち上げを確実にし、2月以降の検討を加速できる基盤（現状把握・論点・関係者アサイン）を整備いたします。 【期間（目安）】 ・本日〜2026年1月上旬（または中旬） 【CTC側の実施内容】 1. 受領資料の読み込み・仮説整理（論点・確認観点の作成） 2. ヒアリング設計（ロール別／質問項目／必要証跡の整理） 3. 会議体・運営ルール（議事録／資料提出期限／意思決定プロセス）の叩き台作成 【TMC様へのお願い（可能な範囲で）】 1. 既存資料のご共有（業務マニュアル、帳票、システム構成、運用ルール、過去検討資料 等） 2. ヒアリング対象者様のご推薦・アサイン（経営／現場／IT） 3. ヒアリング候補日のご提示（来週中を目安）
8 | 推進体制・役割分担（窓口／承認ルール含む） | 手戻りを最小化し意思決定を迅速に行うため、関係者様との窓口体制（直接連携の可否を含む）と、主要ロールの責任範囲（成果物・レビュー／承認）をあらかじめ整理し、運営上の前提として合意させていただきます。 | 【推進体制（案）】 ・TMC様：PJリーダー／関係各所（営業・現場・情シス 等） ・CTC：PM（伊藤）／メンバー（鈴木）／管理責任者（太田） ・必要に応じて：販売店様／施工店様／施工会社様 等 【窓口・連携ライン（確認事項）】 ・販売店様／施工店様／施工会社様それぞれの窓口担当者様（一次窓口）のご確認 ・CTC⇄現場の直接連携の可否、および難しい場合の代替ルート（例：TMC様窓口経由） 【役割分担（概要）】 ・CTC PM（伊藤）：全体計画、進捗・課題管理、対外調整、品質担保 ・CTC メンバー（鈴木）：現状把握・分析、資料作成、ヒアリング実施・整理 ・TMC様ご担当者：事実確認、関係者調整、意思決定・承認、社内合意形成 【レビュー／承認ルール（例）】 ・定例で叩き台を提示 → 事実確認・コメント反映 → 承認（期限設定） ・判断が必要な論点は選択肢と影響（スケジュール／コスト／リスク）を添えて提示
9 | 会議体・コミュニケーションライン（ステコミ含む） | 円滑なプロジェクト運営と情報管理を両立するため、週次定例に加え、ステコミ会議の開催方針（頻度・タイミング・トリガー）ならびに利用ツール／共有ルールについて、事前に整理し合意させていただきます。 | ・会議体： - 週次定例会（進捗・課題・次アクションの確認／日時・参加者・資料提出期限の決定） - ステコミ会議（意思決定）：原則 月1～2回、重要な意思決定の前後、または大きな問題が発生した際に臨時開催 - 課題エスカレーションフロー（週次定例 → ステコミ → 必要に応じて最終決裁） ・ステコミ会議について確認したい事項： - TMC様側の責任者（議長・決裁者）と参加者（固定メンバー／必要に応じて追加するメンバー） - 開催のタイミング（定例／最終局面／重大課題発生時）と、資料提出・レビューのリードタイム ・コミュニケーションツール：Teams、メール等の選定 ・セキュリティ要件・お作法： - パスワード設定の有無 - ファイル命名規則（例：日付_プロジェクト名_資料名_版数） - ファイル授受の方法（Box、メール添付等） - その他遵守すべきセキュリティガイドラインの確認 【ステコミ会議の開催タイミング（案）】 ・定例開催：月1回（または隔月）を目安に、重要論点・意思決定事項を集中的に確認いたします。 ・節目開催：フェーズの区切り（中間整理／最終取りまとめ）など、主要マイルストーンで開催いたします。 ・臨時開催：重大な問題が発生した場合（品質・納期・コスト・体制に影響する事象）に速やかに開催いたします。 【ヒアリングしたい事項】 ・TMC様側の責任者（議長・決裁者）と固定参加者様 ・開催頻度のご希望／招集条件（臨時開催のトリガー） ・議題の持ち込みルール（誰が、いつまでに、何を提示するか）
10 | 今後のアクション・依頼事項 | 現状分析を速やかに開始できますよう、既存資料のご提供およびヒアリング対象者様のご調整を中心に、直近のご協力事項を整理いたします。 | 【TMC様にお願いしたい事項】 1. 既存資料のご共有（業務・帳票・システム関連・過去検討資料 等） 2. ヒアリング対象者様のご推薦・アサイン（経営／現場／IT） 3. ヒアリング日程のご調整（候補日提示→確定） 4. 会議体（週次定例／ステコミ）の参加者・責任者の確定 【CTC側の対応】 ・受領資料の精査、仮説・論点整理、ヒアリング設計の確定 ・議事録テンプレート／成果物テンプレートの準備、運営ルール案の提示 【次回予定（案）】 ・第1回 週次定例：現状分析の立ち上げ状況（資料受領状況・ヒアリング計画）のご報告 ・必要に応じて：ステコミ会議の開催方針の合意
11 | Appendix：ヒアリング項目（要点） | 調査項目を「戦略」「業務」「システム」の3階層で整理しておりますので、該当領域のご担当者様のアサインをご検討いただく際の参考としてご覧ください。 | 【調査項目（要点）】 1. 戦略・目的（経営層向け） ・国内営業部の販売戦略／KGI・KPI／新規サービス方針／意思決定の前提 2. 業務実態（現場向け：販売店・施工店・施工会社 等） ・見積〜受注〜施工〜請求の実態／例外処理／属人運用／二重入力／帳票・証跡 3. システム（IT向け） ・既存システムの連携仕様／データ形式／権限・セキュリティ要件／運用保守体制 ※詳細な質問項目は次ページ（別紙）に整理しております。
12 | Appendix：ヒアリングシート（詳細版・別紙） | 詳細なヒアリングシート（質問一覧）は別紙として共有いたしますので、事前にご確認いただき、追加したい観点や留意事項がございましたらご指摘いただけますと幸いです。 | 【別紙（想定）】 ・ヒアリングシート（ロール別） - 経営層向け（戦略・目的・意思決定） - 現場向け（販売店／施工店／施工会社） - IT向け（システム・データ・セキュリティ） 【運用方法（想定）】 ・事前送付 → 当日は回答の深掘り（事実／例外／頻度／判断基準）を中心に実施いたします。 ・不足論点は定例で補完し、最新版をCTC側で管理して共有いたします。