## タスク管理
ID | タスク名 | 担当者 | ステータス | フェーズ | 期限 | 優先度 | オーナー確認 | メモ
1 | 企画フェーズ |  |  | 企画
1.1 | ステップ1：事実を揃える（2/18〜2月末） |  |  | 企画
1.1.1 | FC契約書の有無・内容を確認する | ぼんちゃん＋なーすけ | 完了 | 企画 | 2026-02-19 | 高 | 要 | 最優先。正式な契約書が存在するか確認。全タスクの前提 →あったので確認済み。
1.1.2 | 法務相談の要否を判断する（契約不備の場合） | ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-02-21 | 高 | 不要 | 契約書が不完全な場合、弁護士レビューをステップ2前に実施 → 契約書確認済み。独立にあたっていくつか解消しないといけない問題あり。（例；第30条（契約終了後の措置）や、第8条（競業禁止）など）
1.1.3 | 各店舗のロイヤリティ収入 vs 支援コストを数値化する | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-25 | 高 | 不要 | システム費月20万、人件費、Stripe手数料等を含む → システム費用の内訳がまだ。他はOK
1.1.4 | 金銭面を整理する（未払い・初期費用・Stripe等） | ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-02-25 | 高 | 不要 | 柏・上板橋の初期費用は本部負担だった点を整理
1.1.5 | 金銭精算の方針シナリオ案を作成する（回収/放棄/分割） | ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-02-25 | 高 | 不要 | 初期費用の扱いで対話のトーンが変わるため事前にシナリオ整理
1.1.6 | 1on1での各オーナーの本音・温度感をまとめる | なーすけ＋ななこちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 高 | 不要 | 既存の1on1記録から抽出＋追加ヒアリング
1.1.7 | 事業ポートフォリオ・事業計画を整理する | ぼんちゃん＋なーすけ | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 中 | 要 | FC撤退後の収益構造シミュレーション → FC込みの収益データ必要
1.1.8 | システム移行の論点を整理する（宮崎さん依存の棚卸し） | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 高 | 不要 | 何を引き継ぐか・何を止めるか → MTGの設定が必要
1.1.9 | 各店舗のシステム自立に必要な期間を見積もる | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 高 | 不要 | 予約・決済・顧客DBの選定・構築期間。クリティカルパスの特定
1.2 | ステップ2：なーすけさんと方針を固める（3月第1〜2週） |  |  | 企画
1.2.1 | 店舗ごとの独立移行条件を整理する（時期・金銭・システム） | なーすけ＋ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 各店舗の状況・温度感を踏まえた条件表
1.2.2 | 本店へのリソース集中プランを設計する | なーすけ＋ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-03-13 | 中 | 要 | 解放されるリソースの再配分計画 →基本的にはななこちゃんのリソースをSFFや、MYSの方に割り振っていく。 →SFFの協賛や物販関係の方で結構リソースが取られそう
1.2.3 | オーナーへの伝え方を設計する（トークスクリプト） | なーすけ＋ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 「反省→承認→独立の提案」の流れ。Must成果を独立の根拠に。必ずリハーサル 【方針確定】なーすけさんに内容は一任。ただしリハーサルの日程だけはPMから先に確保すること（本番直前を避ける）
1.2.4 | コミュニティ向け公式発表の内容を設計する | なーすけ＋ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | https://mm.tt/map/3953057979?t=LVwtndimQu 【方針確定】 ・発表主語：本部から（オーナーからは不要） ・トーン：「独立・卒業」としてポジティブに。詳細理由（コスト等）は出さない ・YouTube/なーすけSNSでも簡単な説明が必要 ・⚠️ オーナーへの1on1より先に発信してしまわないよう、発信順序の管理が必要
1.2.4-1 | YouTube・SNSの発信タイミングを決める | なーすけ＋ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | オーナーへの1on1完了後に発信するのが大前提。 YouTube（なーすけSNS）・コミュニティ（Lステップ等）それぞれの発信タイミングと順序を明確にする
1.2.4-2 | コミュニティ向けポジティブストーリーの骨格を作成する | なーすけ＋ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 「独立・卒業」をポジティブに伝えるためのストーリー骨格を事前に設計する （例：Mustを通じて各店舗の自走力が証明された→だから独立できる、という文脈） YouTube原稿にするか・なーすけの言葉で即興にするかも決める
1.2.5 | 移行期間を設計する（システム・顧客・ブランド） | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | 【方針確定】システムCに該当（段階的切り離し） ・契約書締結後、1〜2ヶ月の猶予期間を設ける ・猶予期間中：本部はFC側の質問に回答し完全移行をサポート ・猶予期間後：完全独立（本部の関与ゼロ） 【移行完了の定義（追加済み）】 1. システム切替完了 2. 契約書面の最終化 3. ロイヤリティ終了 4. ブランド使用停止（屋号・SNS・Googleビジネス等） 5. 顧客データの引き渡し完了 6. 貸付金の返済スケジュール確定・書面化
1.2.6 | 弁護士レビューを完了する（必要な場合） | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | 契約不備があった場合、合意書のひな型を準備 【方針確定】金銭面から先行して着手（なーすけ確認不要、ぼんちゃん判断で依頼可） ・合意書に含める内容：第8条（競業禁止免除）、第30条（顧客データ引渡し）、金銭精算（全額回収・返済継続条件）、本部のサポート範囲（提供するもの・しないものをリスト化） ・システム関係は宮崎さん回答（3/11以降）を待って追記
1.2.6-1 | 合意書ドラフトを作成する | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | 弁護士レビュー前の下書きを作成する 含める内容： ・第8条（競業禁止免除） ・第30条（顧客データ引渡し） ・金銭精算条件（全額回収・返済継続スケジュール） ・本部がサポートすること・しないことのリスト システム関係は宮崎さん回答（3/11以降）を待って追記
1.2.6-2 | トークスクリプトリハーサルの日程を確保する | ぼんちゃん→なーすけ | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | スクリプト完成前に先にリハーサル日程だけ確保する 本番直前にならないよう、なーすけさんのカレンダーを早めに押さえること 目安：柏店1on1（3/21）の最低3日前まで
1.2.7 | 「一緒にやる」選択肢の条件を定義する | なーすけ＋ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | Must完全遵守＋期限付きレビュー＋未達時の強制解約条件を明文化
1.2.8 | 移行期間中のMust運用方針を決定する | なーすけ＋ぼんちゃん | 完了 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 段階的縮小 or 即時解除 or 顧客影響のあるもののみ維持
1.2.9 | 金銭精算の方針を確定する（回収/放棄/分割） | なーすけ | 完了 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 1.1.5のシナリオ案をもとに最終判断 【方針確定】A：全額回収（違約金・競業禁止は全額免除）
1.2.10 | 店舗別合意内容の文書化フォーマットを作成する | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | 全店舗共通フォーマットで作成する 含める項目：独立時期・金銭精算条件・システム移行期間・ブランド停止日・サポート範囲・署名欄 上板橋店の合意内容文書化に即使用する（最優先）
1.2.11 | FC向け代替SaaS候補をリストアップする | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-20 | 高 | 不要 | 宮崎さんの回答（3/11以降）を踏まえて着手 対象領域：予約システム・決済・顧客DB 各ツールのコスト・移行難易度・サポート体制を比較し、候補を2〜3案に絞ってFCオーナーに提示できる形にする
1.2.12 | 移行手順マニュアルを作成する | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-04-30 | 高 | 不要 | 本部がFCオーナーに提供する移行手順書 ・SaaS選定後に作成 ・予約・決済・顧客DBそれぞれの切替手順 ・よくある質問（FAQ）も含めるとオーナーの自走を促せる
1.2.13 | 宮崎さん回答を受けてシステム分離方法を確認する | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-20 | 高 | 不要 | 3/11以降に着手 確認内容：データエクスポートの方法・FC店舗単位での切り離し手順・移行に必要な期間の実態値 1.1.8・1.1.9のタスクと連動して完了させる
1.2.14 | 貸付金残高を返済台帳で正確に確認する | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-07 | 高 | 不要 | 現状の精算シナリオ資料は概算値（簡易計算） 正確な残高・残回数・利息を返済台帳で確認し、合意書ドラフトに反映する 対象：柏店（残高約812万・残80回）・上板橋店（残高約452万・残43回）
2 | 準備フェーズ |  |  | 準備
2.1 | 柏店との対話・合意（3月第3週〜4月第1週） |  |  | 準備
2.1.1 | 柏店オーナーとの1on1を実施する | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-03-21 | 高 | 要 | 最初に実施。まだ独立の話はしていない 【温度感】ロイヤリティをとても気にしており、独立・卒業には前向きな可能性が高い →「ロイヤリティの悩み」を入り口として独立の提案につなぐ流れをトークスクリプトに組み込む
2.1.2 | 他店舗へ「順番にお話しする」旨の一報を入れる | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-03-28 | 高 | 不要 | 柏店1on1から1週間以内。不信感の防止
2.1.3 | 柏店の検討期間中の質問・条件調整に対応する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-04 | 高 | 要 | オーナーが持ち帰って考える期間。条件の詰めもここで
2.1.4 | 柏店の合意内容を確定・記録する | ぼんちゃん | 未着手 | 準備 | 2026-04-04 | 高 | 要 | 合意した条件・時期・金銭を文書化
2.2 | 上板橋店との合意・文書化（〜3月中） |  |  | 準備
2.2.0 | 上板橋店の合意内容を文書化する | ぼんちゃん | 進行中 | 準備 | 2026-03-07 | 高 | 要 | 【最優先】すでに卒業合意済みのため、内容を速やかに文書化する 1.2.10で作成する共通フォーマットを使用 確認・記録すべき内容：独立時期・金銭精算条件・システム移行期間・ブランド停止日・サポート範囲 上板橋店オーナー（英さん）との内容確認・署名も本タスクに含む
2.2.1 | 上板橋店オーナーとの1on1を実施する | なーすけ | 完了 | 準備 | 2026-04-11 | 高 | 要 | 【完了】すでに卒業合意済み（英さんより了承取得済み） 柏店の反応・合意内容を踏まえた調整は不要に。合意内容の文書化は2.2.0で対応
2.2.2 | 上板橋店の検討期間中の質問・条件調整に対応する | ぼんちゃん＋なーすけ | 進行中 | 準備 | 2026-04-18 | 高 | 要 | 合意は取れているため、条件詰め・合意書の確認フェーズへ 文書フォーマット（1.2.10）完成次第、合意内容を記録・署名取得へ進む
2.2.3 | 上板橋店の合意内容を確定・記録する | ぼんちゃん | 進行中 | 準備 | 2026-04-18 | 高 | 要 | 2.2.0の文書化・署名取得をもって完了とする
2.3 | 大阪天六店との対話・合意（4月第2〜4週） |  |  | 準備
2.3.1 | 大阪天六店オーナーとの1on1を実施する | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-18 | 高 | 要 | まだ話していない。柏店の1on1後に着手 上板橋と並行可。店舗の状況に応じて調整 【メモ】上板橋・柏の両方の合意内容を踏まえてトークを調整する（上板橋はすでに合意済み） 大阪天六は貸付ゼロのため金銭面の交渉はシンプル
2.3.2 | 大阪天六店の検討期間中の質問・条件調整に対応する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-25 | 高 | 要
2.3.3 | 大阪天六店の合意内容を確定・記録する | ぼんちゃん | 未着手 | 準備 | 2026-04-25 | 高 | 要
2.4 | 全店舗の個別移行計画を策定する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-30 | 高 | 要 | 各オーナーの回答を踏まえ、店舗ごとのスケジュール・条件を確定
3 | 実行フェーズ |  |  | 実行
3.1 | 移行設計の確定（5月） |  |  | 実行
3.1.1 | 店舗ごとの移行チェックリストを作成する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-02 | 高 | 不要 | システム・ブランド・顧客・金銭の4領域 【注意】上板橋店は合意済みのため、チェックリスト作成後すぐに先行着手可能 全店舗共通フォーマットで作成し、店舗ごとの状況に応じて内容を調整する
3.1.2 | システム移行計画を確定する（予約・決済・顧客DB） | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-09 | 高 | 不要 | 宮崎さんとの調整含む。1.1.9の見積もりに基づき実行計画化
3.1.3 | ブランド移行の期限を設定する（屋号・看板・SNS・Google） | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-05-09 | 高 | 要 | 各店舗と個別に期限を合意
3.1.4 | ロイヤリティ終了日を確定する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-09 | 高 | 要 | いつの売上分まで徴収するか
3.1.5 | 顧客コミュニケーション計画を策定する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-16 | 高 | 要 | 誰が・いつ・どう伝えるかを店舗ごとに決定
3.1.6 | 宮崎さんへシステム終了の通知・調整をする | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-16 | 高 | 不要 | 月20万の支払い終了時期を確定。各店舗の切り替え完了と連動
3.2 | 移行の実行（6月） |  |  | 実行
3.2.1 | 合意した店舗から順次システムを切り替える | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 高 | 不要 | 予約・決済・顧客データの移管
3.2.2 | 顧客への告知を実施する | なーすけ＋各オーナー | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 高 | 要 | 本部がサポート
3.2.3 | コミュニティ向け公式発表を行う | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 高 | 要 | オーナー対話・顧客告知完了後にタイミング調整
3.2.4 | 本店へのリソース集中を開始する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 中 | 要 | 集客強化・SFF/SFC開発に着手
3.3 | 完全独立の完了（7月） |  |  | 実行
3.3.1 | 全店舗の移行完了をチェックリストで確認する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-07-04 | 高 | 不要
3.3.2 | 残務処理を完了する（金銭精算・契約書面の最終化） | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-07-18 | 高 | 要
4 | 振り返りフェーズ |  |  | 振り返り
4.1 | プロジェクト全体の振り返りを実施する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 振り返り | 2026-07-25 | 高 | 要 | うまくいったこと・改善点を整理
4.2 | 振り返りドキュメントを作成・共有する | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-07-31 | 高 | 不要 | 学びをまとめ、次のプロジェクトに活かす