## タスク管理
ID | タスク名 | 担当者 | ステータス | フェーズ | 期限 | 優先度 | オーナー 確認 | メモ
1 | 企画フェーズ |  |  | 企画
1.1 | プロジェクトページを作成する | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-18 | 高 | 不要
1.2 | プロジェクトページの内容を全員に共有する | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-02-20 | 高 | 要 | キックオフMTGで共有
2 | 準備フェーズ |  |  | 準備
2.1 | 振り返りフォーマットの叩き台を作成する | ぼんちゃん | 完了 | 準備 | 2026-02-20 | 高 | 不要 | なーすけさんが使いやすい形で 振り返りシート案_v1
2.2 | 振り返りフォーマットをなーすけさんに共有・確認する | ぼんちゃん | 未着手 | 準備 | 2026-02-22 | 高 | 要
2.3 | 事後FBの観点を整理する（動画を見る際に何を見るか） | ぼんちゃん | 進行中 | 準備 | 2026-02-22 | 高 | 不要
2.4 | FB観点をかおりさんとすり合わせる | ぼんちゃん | 未着手 | 準備 | 2026-02-24 | 高 | 不要
2.5 | 参加者への事前説明テンプレートを作成する | ぼんちゃん | 完了 | 準備 | 2026-02-22 | 高 | 不要 | 実験目的の伝え方、動画撮影の同意取得、構えすぎないトーン設計 セッション参加にあたってのご案内
2.6 | なーすけさんと事前説明内容の最終確認をする | ぼんちゃん | 進行中 | 準備 | 2026-02-25 | 高 | 要
2.7 | かおりさんへ協力依頼・役割を共有する | ぼんちゃん | 完了 | 準備 | 2026-02-22 | 中 | 不要 | 週2時間の稼働で1週間以内にFB返却
2.8 | Notionの蓄積構造をセットアップする | ぼんちゃん | 進行中 | 準備 | 2026-02-26 | 高 | 不要 | 参加者別ページ、仕分けDB、MTGログ
2.8 | 本店のスケジュール取得 | ぼんちゃん | 進行中 | 準備 | 2026-02-26 | 高 | 不要
2.9 | 1人目の対象者を確定・声かけする | なーすけ | 進行中 | 準備 | 2026-02-20 | 高 | 不要 | 判断が多く出そうな人を選ぶ
2.10 | 1人目の参加者へ事前説明・同意取得する | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-02-24 | 高 | 不要 | テンプレートに基づいて実施
2.11 | 1人目の日程・場所を確定する | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-02-24 | 高 | 不要 | https://mm.tt/map/3945494107?t=fgGxeIT1dd
3 | 実行フェーズ |  |  | 実行
3.1 | 1人目（2/27〜3/19） |  |  | 実行
3.1.1 | セッション①を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-02-27 | 高 | 不要
3.1.2 | セッション①の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-02-27 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.1.3 | セッション①の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-02-28 | 高 | 不要
3.1.4 | セッション①のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-03-05 | 高 | 不要
3.1.5 | セッション①の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-05 | 中 | 不要
3.1.6 | セッション②を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-03 | 高 | 不要
3.1.7 | セッション②の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-03 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.1.8 | セッション②の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-04 | 高 | 不要
3.1.9 | セッション②のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-03-10 | 高 | 不要
3.1.10 | セッション②の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-10 | 中 | 不要
3.1.11 | 継続判断チェックを行う（③を実施するか） | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-10 | 高 | 不要 | 判断の分かれ道が十分に出ているか確認
3.1.12 | セッション③を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-06 | 高 | 不要 | 継続判断チェックの結果次第
3.1.13 | セッション③の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-06 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.1.14 | セッション③の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-07 | 高 | 不要
3.1.15 | セッション③のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-03-13 | 高 | 不要
3.1.16 | セッション③の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-13 | 中 | 不要
3.1.17 | すり合わせMTGを実施する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 振り返り×FBの突き合わせ、「型／裁量／思想」仮仕分け
3.1.18 | 仕分け結果をNotionに記録する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | 比較用フォーマットで蓄積
3.1.19 | 学びの整理・記録をする | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-16 | 中 | 不要
3.1.20 | 2人目に求める特性を明確化する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 1人目の判断パターンを踏まえて決める
3.1.21 | 2人目の対象者を選定・声かけする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-16 | 高 | 不要 | 1人目と異なる変数を持つ人を選ぶ
3.1.22 | 2人目への事前説明・同意取得する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-19 | 高 | 不要
3.1.23 | 2人目の日程・場所を確定する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-19 | 高 | 不要
3.2 | 2人目（3/20〜4/9） |  |  | 実行
3.2.1 | セッション①を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-20 | 高 | 不要
3.2.2 | セッション①の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-20 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.2.3 | セッション①の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-21 | 高 | 不要
3.2.4 | セッション①のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-03-27 | 高 | 不要
3.2.5 | セッション①の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-27 | 中 | 不要
3.2.6 | セッション②を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-24 | 高 | 不要
3.2.7 | セッション②の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-24 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.2.8 | セッション②の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-25 | 高 | 不要
3.2.9 | セッション②のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-03-31 | 高 | 不要
3.2.10 | セッション②の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-03-31 | 中 | 不要
3.2.11 | 継続判断チェックを行う（③を実施するか） | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-31 | 高 | 不要
3.2.12 | セッション③を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-27 | 高 | 不要 | 継続判断チェックの結果次第
3.2.13 | セッション③の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-27 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.2.14 | セッション③の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-03-28 | 高 | 不要
3.2.15 | セッション③のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-04-03 | 高 | 不要
3.2.16 | セッション③の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-03 | 中 | 不要
3.2.17 | すり合わせMTGを実施する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-03 | 高 | 要 | 1人目との比較、仕分け結果の差分を可視化
3.2.18 | 仕分け結果をNotionに記録する（1人目との差分含む） | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-03 | 高 | 不要
3.2.19 | 学びの整理・記録をする | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-06 | 中 | 不要
3.2.20 | 3人目に求める特性を明確化する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-03 | 高 | 要 | 1人目・2人目のパターンの穴を埋める人選
3.2.21 | 3人目の対象者を選定・声かけする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-06 | 高 | 不要
3.2.22 | 3人目への事前説明・同意取得する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-09 | 高 | 不要
3.2.23 | 3人目の日程・場所を確定する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-09 | 高 | 不要
3.3 | 3人目（4/10〜4/30） |  |  | 実行
3.3.1 | セッション①を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-10 | 高 | 不要
3.3.2 | セッション①の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-10 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.3.3 | セッション①の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-11 | 高 | 不要
3.3.4 | セッション①のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-04-17 | 高 | 不要
3.3.5 | セッション①の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-17 | 中 | 不要
3.3.6 | セッション②を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-14 | 高 | 不要
3.3.7 | セッション②の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-14 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.3.8 | セッション②の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-15 | 高 | 不要
3.3.9 | セッション②のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-04-21 | 高 | 不要
3.3.10 | セッション②の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-21 | 中 | 不要
3.3.11 | 継続判断チェックを行う（③を実施するか） | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-21 | 高 | 不要
3.3.12 | セッション③を実施する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-17 | 高 | 不要 | 継続判断チェックの結果次第
3.3.13 | セッション③の振り返りを記入する | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-17 | 高 | 不要 | 当日中に記入
3.3.14 | セッション③の動画をアップロードする | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-04-18 | 高 | 不要
3.3.15 | セッション③のFBを返却する | かおりさん | 未着手 | 実行 | 2026-04-24 | 高 | 不要
3.3.16 | セッション③の補足FBを返却する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-24 | 中 | 不要
3.3.17 | すり合わせMTG（3人分の総括）を実施する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-25 | 高 | 要 | 3人分の横断比較を完成
3.3.18 | 仕分け結果をNotionに記録する（3人分の横断比較） | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-25 | 高 | 不要
3.3.19 | 学びの整理・記録をする | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-28 | 中 | 不要
3.3.20 | Phase 1完了レポートを作成する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-30 | 高 | 不要 | 素材一覧・次フェーズへの引き継ぎ
3.3.21 | Phase 2のスコープ・進め方を合意する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-04-30 | 高 | 要 | 全員で合意
4 | 振り返りフェーズ |  |  | 振り返り
4.1 | 素材の棚卸し（5/1〜5/7） |  |  | 振り返り
4.1.1 | Phase 1の全素材（振り返り・FB・仕分け記録）を一覧化する | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-04 | 高 | 不要
4.1.2 | 3人分の仕分け結果を横断分析する（共通パターン・例外の特定） | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-07 | 高 | 不要
4.1.3 | なーすけさんと分析結果をすり合わせる | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-07 | 高 | 要
4.2 | 3層の言語化（5/8〜5/21） |  |  | 振り返り
4.2.1 | 思想レベルを言語化する（Shapeとして絶対に外せないこと） | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-14 | 高 | 不要
4.2.2 | 型レベルを言語化する（セッションの流れとして決めておくこと） | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-18 | 高 | 不要
4.2.3 | 裁量レベルを言語化する（コーチ個人の判断に任せること＋境界条件） | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-21 | 高 | 不要
4.2.4 | なーすけさんに3層の言語化をレビュー・修正してもらう | なーすけ | 未着手 | 振り返り | 2026-05-21 | 高 | 不要
4.3 | 統合・完成（5/22〜5/31） |  |  | 振り返り
4.3.1 | コーチ設計ドキュメント（初版）を完成する | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-28 | 高 | 不要 | 思想／型／裁量の3層構造
4.3.2 | レビュワー判定基準（初版）を完成する | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-28 | 高 | 不要
4.3.3 | 最終すり合わせMTGを実施する | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-29 | 高 | 要 | 全員参加
4.3.4 | Phase 2完了レポートを作成する | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-05-31 | 高 | 不要 | 次フェーズ（コーチ育成設計）への引き継ぎ含む