## 補助金比較・意思決定
ShapeFit 補助金・助成金 比較・意思決定シート
■ 各補助金の特徴・受給可能性・工数を比較し、優先順位を判断する
補助金名 | 対象事業 （ShapeFit） | 補助上限額 （概算） | 補助率 | 推定 受給額目安 | 採択 可能性 | 申請 難易度 | 工数・手間 | スピード （採択まで） | 必要な 主な書類 | 最大の リスク・注意点 | ShapeFitへの 活用例（具体） | 前提確認事項 | 総合スコア （10点満点） | 優先度
① IT導入補助金 （デジタル化・AI導入） | ・SFF：Salesforce（協賛CRM） ・MYSオンライン：UTAGE/LINE公式/Zoom ・コミュニティ：Stripe/会員管理 | 最大450万円 （1申請あたり） | 50〜66% （通常枠） | 150〜250万円 （Salesforce＋UTAGE等で試算） | 高 （★★★★☆） | 低〜中 （★★☆☆☆） | 中程度 ・IT導入支援事業者との連携必須 ・gBizIDプライム取得（2〜3週間） ・事務局登録ツール確認作業あり ・書類は比較的シンプル | 約1〜2ヶ月 （申請→交付決定） | ・gBizIDプライム ・SECURITY ACTION宣言 ・みらデジ経営チェック ・IT導入支援事業者との合意書 | 【最重要】交付決定前に ツールを契約すると全額対象外。 Salesforce・UTAGE等の 契約タイミングに要注意 | ・Salesforce導入費200万円→ 補助66%≒132万円 ・UTAGE+LINE公式+Zoom 年間費30万円→補助約15〜20万円 | ・Salesforce/UTAGEをすでに 契約済みか否か（←最重要） ・gBizIDプライム取得済みか ・IT導入支援事業者の選定 | 9 | ★★★ 最優先
② ものづくり補助金 （製品・サービス高付加価値化枠） | ・MYSオンラインコーチング サービス開発全体 ・カリキュラム動画制作 ・マネージャー育成システム | 750万〜1,250万円 （賃上げ加点で増額） | 1/2〜2/3 | 300〜600万円 （MYS開発費500〜900万円の 約50〜66%） | 中 （★★★☆☆） | 高 （★★★★☆） | 高 ・事業計画書（15〜20頁程度） ・革新性の定量的説明が必要 ・認定支援機関（税理士等）の 確認書が必要 ・申請〜採択まで3〜4ヶ月 | 約3〜4ヶ月 （公募→採択通知） | ・事業計画書（詳細） ・決算書（直近2期） ・認定支援機関確認書 ・賃金台帳 | ・「革新性」の証明が核心。 既存コーチング事業の延長と みなされると不採択 ・採択率は近年低下傾向 （30〜40%程度） ・事業化後の報告義務あり | ・MYS動画制作費49万円 ・LP制作30万円 ・マネージャー育成費15万円 ・システム構築費50万円 合計約150万円→補助約75〜100万円 （補助対象経費全体では最大600万円） | ・MYSテストの進捗（3月〜）を 実績として盛り込めるか ・認定支援機関（税理士・診断士） との連携 ・賃上げ計画の策定可否 | 7 | ★★ 準優先 （MYSテスト結果後）
③ 中小企業 新事業進出補助金 | ・MYSオフラインコーチング （新事業として申請） ・Shapeコミュニティ （新事業として申請） | 最大9,000万円 （ShapeFit規模では 500〜2,000万円が現実的） | 1/2 | 100〜400万円 （オフライン立ち上げ費 200〜500万円の50%） | 中〜低 （★★☆☆☆） | 高 （★★★★★） | 非常に高 ・大型補助金のため書類量が多い ・「既存事業との差別化」証明 に最も時間がかかる ・採択まで4〜6ヶ月 ・採択後も事業化報告が継続 | 約4〜6ヶ月 （公募→採択通知） | ・事業計画書（詳細） ・認定支援機関確認書 ・決算書 ・既存事業との差別化説明資料 | ・既存フィットネス事業の延長と みなされると不採択 ・コーチング事業・コミュニティ事業 を「新事業」として定義する ロジック設計が必要 ・採択率は低い | ・コーチ育成プログラム開発費50万円 ・予約管理システム構築15万円 ・設備投資（既存拠点追加分） 合計約100〜200万円→補助50〜100万円 （Shapeコミュニティの 初期投資48〜58万円も対象） | ・「新事業性」のロジック設計 （フィットネスではなく コーチング市場参入として整理） ・他補助金との申請の重複整理 ・事業再構築補助金との違い確認 | 5 | △ 条件付き （ロジック設計次第）
④ 小規模事業者 持続化補助金 | ・SFF：LP・マイページ改善 ・MYS：Instagram広告費 ・コミュニティ：ロゴ・ デザイン制作費（IDA委託） | 通常枠：50万円 特例枠：200万円 | 2/3 | 33〜130万円 （対象経費50〜200万円の2/3） | 中〜高 （★★★☆☆） | 低 （★☆☆☆☆） | 低 ・書類が比較的少ない ・商工会議所への相談が スムーズな申請につながる ・申請期間は2〜3ヶ月ごと | 約2〜3ヶ月 （公募→採択） | ・経営計画書 ・補助事業計画書 ・見積書 ・商工会議所の確認書 | 【前提確認が最優先】 従業員5名以下（サービス業） の要件を満たすか確認必須。 補助上限が低いため、 大型投資には向かない | ・SFF LP改善（デザイン会社委託） 50万円→補助約33万円 ・コミュニティ ロゴ制作35万円 →補助約23万円 ・Instagram広告費100万円 →補助約67万円 | ・【最重要】常時雇用5名以下か （なーすけ・かおん・鈴木さん等 の雇用形態確認） ・同一事業で複数申請できないため 優先する事業を絞る | 7 | ★★ 準優先 （規模確認後）
⑤ スポーツ振興 くじ（toto）助成 | ・SFF2026/2027大会開催費 （会場費・用具費・謝金等） | 数十〜数百万円 （事業規模による） | 対象経費の2/3 | 50〜200万円 （大会運営費の2/3） | 中 （★★★☆☆） | 中 （★★★☆☆） | 中 ・申請主体が「スポーツ団体」 であることの確認・対応が必要 ・Japan Sport Council（JSC） への照会・申請 | 約3〜5ヶ月 （申請→交付） | ・事業計画書 ・収支予算書 ・団体の規約・定款 ・活動実績報告 | ・申請主体「スポーツ団体」要件が 株式会社に適用されるか確認必須 ・JSCへの事前照会が必要 ・一般社団法人等との共催を 検討する場合も | ・SFF2026/2027の会場費 ・大会用具・備品費 ・選手・審判謝金 ・運営スタッフ交通費 合計200〜300万円の2/3 ＝約133〜200万円の助成 | ・株式会社での申請可否 （JSCに事前確認） ・SFFが「スポーツ競技大会」 として認定されるか ・一般社団法人化の検討可否 | 6 | ★ 要確認後検討 （JSC照会先行）
⑥ キャリアアップ 助成金 | ・MYSオンライン： マネージャー正社員化 ・コミュニティ： スタッフ正社員化 | 1名あたり最大80万円 （40万円×2期） | 定額支給 （審査後確定） | 80〜240万円 （3名正社員化の場合） | 高 （★★★★☆） | 低〜中 （★★☆☆☆） | 中 ・正社員化計画書の作成 ・転換前後の勤務記録管理 ・賃金増額（5%以上）が条件 ・採択後も報告義務あり | 約4〜6ヶ月 （転換後の申請→支給） | ・就業規則（改定が必要な場合も） ・雇用契約書 ・賃金台帳 ・正社員転換計画書 | ・転換前に就業規則に 正社員転換規定がないと 申請不可 ・転換後6ヶ月以上継続雇用が条件 ・先に就業規則整備が必要 | ・MYSマネージャー3名を 業務委託→正社員化 3名×80万円＝240万円 （拡大期・マネージャー増員時） | ・現在のマネージャーが 業務委託か雇用か ・就業規則の整備状況 ・賃上げ計画との連動 | 6 | ★ 中長期で検討 （拡大期向け）
【総合スコア凡例】 9〜10点：最優先で動く 7〜8点：準優先（条件確認後） 5〜6点：状況次第で検討 ～4点：中長期的検討
■ 意思決定前に確認すべき3つの最重要事項
確認① 既存ツール・発注の契約状況 |  |  | IT導入補助金は「交付決定前の契約は全額対象外」。Salesforce・UTAGE・デザイン会社への発注がすでに済んでいないか今すぐ確認する。
確認② 従業員数（常時雇用）の確認 |  |  | 小規模事業者持続化補助金は「サービス業5名以下」が条件。なーすけ・かおん・鈴木さん等の雇用形態（業務委託 vs 雇用）と人数を整理する。
確認③ 申請する「新事業」の定義整理 |  |  | ものづくり補助金・新事業進出補助金は同一の投資内容を重複申請できない。MYSオンライン（ものづくり）とMYSオフライン・コミュニティ（新事業進出）を明確に切り分けて申請戦略を確定する。

## ガントチャート（2026.3〜）
ShapeFit 補助金申請 スケジュール（ガントチャート）
■ 色凡例： 🟩 準備フェーズ 🟦 申請・審査フェーズ 🟧 交付決定・実行フェーズ 🟥 報告・完了フェーズ ★ マイルストーン
補助金・タスク | カテゴリ | 担当メモ | ステータス | 2026/3 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/1 | 2027/2 | 2027/3
■ ① IT導入補助金（最優先）
gBizIDプライム 取得 | IT導入補助金 | なーすけ or 担当者 | 今すぐ | 取得申請 | 完了
Salesforce/UTAGE等 ツール契約状況の確認 | IT導入補助金 | 既契約があると対象外になるため最優先で確認 | 今すぐ | 確認
IT導入支援事業者の選定・連携 | IT導入補助金 | Salesforce正規パートナー or UTAGE対応事業者 | 今すぐ | 選定・連携
IT導入補助金 申請書類準備・申請 | IT導入補助金 | SECURITY ACTION宣言・みらデジチェック等 | 今すぐ |  | 申請準備・提出
交付決定通知（〜ここまで契約禁止） | IT導入補助金 | 交付決定後にツール契約・支払いを実施 | 今すぐ |  |  |  | ★交付決定
Salesforce・UTAGE等 契約・導入 | IT導入補助金 | 交付決定後に契約。SFF協賛CRM・MYS受講者管理 | 今すぐ |  |  |  |  | 導入・設定
IT導入補助金 実績報告・精算 | IT導入補助金 | 導入効果の報告（KPI達成状況） | 今すぐ | [7 empty] | 実績報告
■ ② 小規模事業者持続化補助金（準優先 ※従業員数確認後）
従業員数（常時雇用）確認・要件チェック | 持続化補助金 | 5名以下か確認。業務委託は含まない | 準優先 | 確認
商工会議所へ相談（補助金申請支援） | 持続化補助金 | 事業計画のアドバイスを受ける | 準優先 |  | 相談
経営計画書・補助事業計画書 作成 | 持続化補助金 | LP改善/広告/ロゴ等の対象経費を整理 | 準優先 |  | 計画書作成
持続化補助金 申請・採択 | 持続化補助金 | SFF LP改善・Instagram広告・ロゴ制作費 | 準優先 |  |  | 申請 | 採択
対象経費の執行（LP・広告・デザイン） | 持続化補助金 | 採択後に対象経費を実行 | 準優先 | [6 empty] | 経費執行（SFF前後）
持続化補助金 実績報告・精算 | 持続化補助金 |  | 準優先 | [9 empty] | 実績報告
■ ③ ものづくり補助金（MYSオンライン開発 ※テスト結果後判断）
MYSテスト（3月〜）開始・KPI計測 | ものづくり補助金 | テスト結果を申請の根拠にする | 状況次第 |  |  | MYSテスト進行中
認定支援機関（税理士・診断士）との連携 | ものづくり補助金 | 確認書が必要。早めに候補選定 | 状況次第 |  |  | 支援機関選定
事業計画書作成（革新性・市場性の説明） | ものづくり補助金 | MYSテスト結果・競合ポジショニングを活用 | 状況次第 |  |  |  |  | 計画書作成
ものづくり補助金 申請（公募スケジュール確認後） | ものづくり補助金 | 公募回に合わせて申請タイミングを確定 | 状況次第 | [5 empty] | 申請 |  | 審査・採択
MYS本ローンチ対応経費の執行 | ものづくり補助金 | 動画制作・システム・LP等（採択後に発注） | 状況次第 | [9 empty] | MYS本ローンチ対応（10月〜）
ものづくり補助金 実績報告 | ものづくり補助金 |  | 状況次第 | [12 empty] | 報告
■ ④ スポーツ振興くじ助成（SFF2026大会 ※JSC照会先行）
Japan Sport Council（JSC）へ事前照会 | スポーツ振興くじ | 株式会社での申請可否・要件確認 | 状況次第 | JSC照会
申請要件クリア判断・申請書作成 | スポーツ振興くじ | 可能なら申請書・収支予算書作成 | 状況次第 |  |  | 書類作成
スポーツ振興くじ助成 申請・採択 | スポーツ振興くじ | SFF2026大会費（会場・用具・謝金）対象 | 状況次第 |  |  |  | 申請 | 採択
SFF2026大会開催・経費執行 | スポーツ振興くじ | 2026/8〜9のSFF大会 | 状況次第 | [5 empty] | ★
スポーツ振興くじ助成 実績報告 | スポーツ振興くじ |  | 状況次第 | [7 empty] | 実績報告
■ ⑤ 新事業進出補助金 / キャリアアップ助成金（中長期）
新事業性ロジックの設計（コーチング市場参入定義） | 新事業進出補助金 | MYSオフライン・コミュニティの新事業定義を確定 | 中長期 |  |  |  |  | ロジック設計
新事業進出補助金 申請（条件整ったら） | 新事業進出補助金 | MYSテスト実績を根拠にする | 中長期 | [7 empty] | 申請検討
就業規則整備（正社員転換規定追加） | キャリアアップ助成金 | マネージャー正社員化の前提条件 | 中長期 | [6 empty] | 就業規則整備
マネージャー正社員化・キャリアアップ助成金申請 | キャリアアップ助成金 | 拡大期（MYS本ローンチ後）に合わせて転換 | 中長期 | [9 empty] | 正社員化・助成金申請
■ ShapeFit 主要マイルストーン
MYSテスト開始 | マイルストーン | 3月〜30〜50名テスト運用 | 準優先 | MYSテスト開始
SFF2026 大会開催 | マイルストーン | 2026/8〜9月 | 準優先 | [5 empty] | ★SFF2026
MYS 本ローンチ | マイルストーン | 2026/10月〜 | 準優先 | [9 empty] | ★MYS本ローンチ（10月〜）

## 受給額シミュレーション
ShapeFit 補助金 受給額シミュレーション
※ 数値はShapeFitの各事業の投資計画（事業情報シート記載値）をベースにした試算。実際の補助額は審査結果・経費認定状況により変動します。
補助金名 | 対象となる主な投資内容 | 投資想定額（円） | 補助率 | 推定補助額（円） | 自己負担額（円） | 申請難易度 | 総評・ポイント
① IT導入補助金 | ・Salesforce（SFF協賛CRM） ・UTAGE（MYS動画・受講者管理） ・LINE公式・Zoom年間費 ・Stripe等決済ツール | 3000000 | 66%（通常枠上限） | 1980000 | 1020000 | 低〜中 | 最も確実かつ手間が少ない。Salesforce導入200万+UTAGE等100万で合計300万円投資→約198万円補助が試算の根拠。 【最重要】交付決定前に契約しないこと。
② ものづくり補助金 | ・MYSカリキュラム動画制作（テスト用27本） ・LP制作・フォーム・決済導線構築 ・マネージャー育成プログラム開発 ・ツール初期設定費 | 9000000 | 66%（賃上げ加点適用時） | 5940000 | 3060000 | 高 | MYS開発費の合計（94〜161万円の初期投資＋運転資金）を補助対象経費として整理すれば最大補助上限750〜1,250万円まで可能。「フィットネス×ライフコーチングの新カテゴリ開発」として革新性を証明できれば高い補助が期待できる。
③ 中小企業新事業進出補助金 | ・MYSオフラインコーチング立ち上げ費 （コーチ育成50万+システム15万等） ・Shapeコミュニティ初期投資 （ロゴ35万+Discord設定5万等） | 2500000 | 50% | 1250000 | 1250000 | 非常に高 | オフライン・コミュニティの立ち上げ費合計（230〜280万+48〜58万）の50%が補助対象。ただし「新事業性」の証明が採否の分かれ目。労力に対して受給額が小さい可能性もあり、他補助金との比較検討が必要。
④ 小規模事業者持続化補助金 | ・SFF LP・マイページ改善 ・コミュニティ ロゴ・デザイン（IDA委託） ・Instagram広告費（MYS・コミュニティ） | 1500000 | 66%（特例枠：上限200万円） | 1333000 | 167000 | 低 | 補助上限200万円の特例枠に当てはまれば、150万円の投資に対し約133万円の補助。申請難易度が最も低く、初回申請に最適。従業員5名以下の要件確認が先決。
⑤ スポーツ振興くじ助成 | ・SFF2026大会会場費 ・大会用具・備品費 ・選手・審判謝金 ・運営スタッフ交通費 | 3000000 | 66.6%（2/3） | 2000000 | 1000000 | 中 | SFF大会運営費300万円の2/3＝約200万円の助成が期待できる。ただし株式会社での申請可否の確認が最優先。JSCへの事前照会なしに準備を進めないこと。
⑥ キャリアアップ助成金 | ・MYSマネージャー3名の 業務委託→正社員化 | 0 | 定額（1名80万円） | 2400000 | 0 | 低〜中 | 3名正社員化で計240万円の助成。投資コスト0円（正社員化の賃上げ分は必要）。拡大期（MYS本ローンチ後）に就業規則整備とセットで実行する。
合計（全補助金獲得時の試算合計） |  |  |  | 14903000

## 期待値サマリー
ShapeFit 補助金 期待値（EV）サマリー
期待値 ＝ 推定補助額 × 採択確率。各補助金の「確実性加重ベース」での資金獲得見込みを可視化します。
【採択確率の根拠】IT導入補助金：直近採択率75〜80%（難易度低・実績多数） ものづくり補助金：採択率35〜45%（審査厳格化・革新性証明が必要） 新事業進出補助金：採択率25〜35%（大型・新制度） 持続化補助金：採択率50〜60%（申請要件を満たす前提） スポーツ振興くじ：採択率40〜50%（株式会社要件確認後） キャリアアップ助成金：採択率70〜80%（要件を満たせばほぼ確実）
補助金名 | 優先度 | 推定補助額 （上限ケース） | 採択確率 （中央値） | 期待値 （EV） | 楽観ケース 補助額×採択率高 | 悲観ケース 補助額×採択率低 | 申請 難易度 | EV/工数 効率スコア | 判断コメント
① IT導入補助金 | ★★★ 最優先 | 1980000 | 77% | 1524600 | 1584000 | 1188000 | 低〜中 | ◎ 非常に高い | 難易度が最も低く、採択率も高い。Salesforce・UTAGEの契約前申請さえ守れば最も確実。工数少＆EV高の最優先補助金。
② ものづくり補助金 | ★★ 準優先 | 5940000 | 40% | 2376000 | 3960000 | 594000 | 高 | △ 中程度 | 採択されれば最大の補助額。ただし審査が厳しく事業計画書の質が採否を分ける。MYSテスト実績（3月〜）を根拠に組み込める2026年秋が申請の最適タイミング。
③ 新事業進出補助金 | △ 条件次第 | 1250000 | 28% | 350000 | 500000 | 125000 | 非常に高 | △ 低い | 工数対EV効率が最も低い。新事業性のロジック設計が採否の鍵。他補助金との二重申請ができないため、ものづくり補助金との棲み分けを整理してから判断する。
④ 持続化補助金 | ★★ 準優先 | 1333000 | 55% | 733150 | 1066400 | 399900 | 低 | ○ 高い | 工数が最も少なく確実性も高い。従業員5名以下の要件さえ満たせばすぐ動ける。LP改善・広告費・ロゴ制作費に使えて即効性あり。
⑤ スポーツ振興くじ助成 | ★ 要確認 | 2000000 | 43% | 860000 | 1333000 | 400000 | 中 | ○ 中程度 | JSCへの事前照会が先決。株式会社での申請可否が確定すれば期待値は高い。SFF大会費300万円の2/3助成は財務インパクト大。
⑥ キャリアアップ助成金 | ★ 中長期 | 2400000 | 75% | 1800000 | 1920000 | 1200000 | 低〜中 | ◎ 非常に高い | 要件（就業規則整備＋正社員転換）を満たせばほぼ確実に受給。拡大期にマネージャー3名を正社員化する際に自動的に対象となる。今から就業規則を整備しておくことが重要。
合計（全件採択想定） |  | 14903000 |  | 7643750 | 10363400 | 3906900
■ 期待値（EV）サマリー：意思決定のポイント
楽観シナリオ（全件高確率採択） |  | ¥10,363,400 | 全補助金を最高確率で採択した場合。可能性は低いが理論的な上限値。
標準シナリオ（期待値ベース） |  | ¥7,643,750 | 各補助金の採択確率中央値で加重した現実的な期待値。意思決定の基準にすべき数値。
悲観シナリオ（全件低確率採択） |  | ¥3,906,900 | 全補助金が低確率で採択された場合。最低限確保できる水準の目安。
【推奨】まず確実に狙う組み合わせ |  | ¥4,057,750 | IT導入補助金（EV152万）＋持続化補助金（EV73万）＋キャリアアップ助成金（EV180万）の3本。 工数少・確実性高の組み合わせ。合計EV約405万円が最もコスパが高い。