## タスク管理
ID | タスク名 | 担当者 | ステータス | フェーズ | 期限 | 優先度 | オーナー確認 | メモ
1 | 企画フェーズ |  |  | 企画
1.1 | ステップ1：事実を揃える（2/18〜2月末） |  |  | 企画
1.1.1 | FC契約書の有無・内容を確認する | ぼんちゃん＋なーすけ | 進行中 | 企画 | 2026-02-19 | 高 | 要 | 最優先。正式な契約書が存在するか確認。全タスクの前提 →ない
1.1.2 | 法務相談の要否を判断する（契約不備の場合） | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-21 | 高 | 不要 | 契約書が不完全な場合、弁護士レビューをステップ2前に実施 → 契約書確認済み。不備はないが、シナリオに応じて契約書の妥当性をチェックする必要あり
1.1.3 | 各店舗のロイヤリティ収入 vs 支援コストを数値化する | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-25 | 高 | 不要 | システム費月20万、人件費、Stripe手数料等を含む
1.1.4 | 金銭面を整理する（未払い・初期費用・Stripe等） | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-25 | 高 | 不要 | 柏・上板橋の初期費用は本部負担だった点を整理
1.1.5 | 金銭精算の方針シナリオ案を作成する（回収/放棄/分割） | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-25 | 高 | 不要 | 初期費用の扱いで対話のトーンが変わるため事前にシナリオ整理
1.1.6 | 1on1での各オーナーの本音・温度感をまとめる | なーすけ＋ななこちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 高 | 不要 | 既存の1on1記録から抽出＋追加ヒアリング
1.1.7 | 事業ポートフォリオ・事業計画を整理する | ぼんちゃん＋なーすけ | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 中 | 要 | FC撤退後の収益構造シミュレーション → FC込みの収益データ必要
1.1.8 | システム移行の論点を整理する（宮崎さん依存の棚卸し） | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 高 | 不要 | 何を引き継ぐか・何を止めるか → MTGの設定が必要
1.1.9 | 各店舗のシステム自立に必要な期間を見積もる | ぼんちゃん | 進行中 | 企画 | 2026-02-28 | 高 | 不要 | 予約・決済・顧客DBの選定・構築期間。クリティカルパスの特定
1.2 | ステップ2：なーすけさんと方針を固める（3月第1〜2週） |  |  | 企画
1.2.1 | 店舗ごとの独立移行条件を整理する（時期・金銭・システム） | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 各店舗の状況・温度感を踏まえた条件表
1.2.2 | 本店へのリソース集中プランを設計する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 中 | 要 | 解放されるリソースの再配分計画
1.2.3 | オーナーへの伝え方を設計する（トークスクリプト） | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 「反省→承認→独立の提案」の流れ。Must成果を独立の根拠に。必ずリハーサル
1.2.4 | コミュニティ向け公式発表の内容を設計する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | SFFコミュニティへの影響を最小化
1.2.5 | 移行期間を設計する（システム・顧客・ブランド） | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | 各店舗の移行に必要な期間と手順。1.1.9の見積もりを反映
1.2.6 | 弁護士レビューを完了する（必要な場合） | ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 不要 | 契約不備があった場合、合意書のひな型を準備
1.2.7 | 「一緒にやる」選択肢の条件を定義する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | Must完全遵守＋期限付きレビュー＋未達時の強制解約条件を明文化
1.2.8 | 移行期間中のMust運用方針を決定する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 段階的縮小 or 即時解除 or 顧客影響のあるもののみ維持
1.2.9 | 金銭精算の方針を確定する（回収/放棄/分割） | なーすけ | 未着手 | 企画 | 2026-03-13 | 高 | 要 | 1.1.5のシナリオ案をもとに最終判断
2 | 準備フェーズ |  |  | 準備
2.1 | 柏店との対話・合意（3月第3週〜4月第1週） |  |  | 準備
2.1.1 | 柏店オーナーとの1on1を実施する | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-03-21 | 高 | 要 | 最初に実施。自らロイヤリティ相談済みで前向き
2.1.2 | 他店舗へ「順番にお話しする」旨の一報を入れる | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-03-28 | 高 | 不要 | 柏店1on1から1週間以内。不信感の防止
2.1.3 | 柏店の検討期間中の質問・条件調整に対応する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-04 | 高 | 要 | オーナーが持ち帰って考える期間。条件の詰めもここで
2.1.4 | 柏店の合意内容を確定・記録する | ぼんちゃん | 未着手 | 準備 | 2026-04-04 | 高 | 要 | 合意した条件・時期・金銭を文書化
2.2 | 上板橋店との対話・合意（4月第1〜3週） |  |  | 準備
2.2.1 | 上板橋店オーナーとの1on1を実施する | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-11 | 高 | 要 | 柏店の反応・合意内容を踏まえて調整
2.2.2 | 上板橋店の検討期間中の質問・条件調整に対応する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-18 | 高 | 要
2.2.3 | 上板橋店の合意内容を確定・記録する | ぼんちゃん | 未着手 | 準備 | 2026-04-18 | 高 | 要
2.3 | 大阪天六店との対話・合意（4月第2〜4週） |  |  | 準備
2.3.1 | 大阪天六店オーナーとの1on1を実施する | なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-18 | 高 | 要 | 上板橋と並行可。店舗の状況に応じて調整
2.3.2 | 大阪天六店の検討期間中の質問・条件調整に対応する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-25 | 高 | 要
2.3.3 | 大阪天六店の合意内容を確定・記録する | ぼんちゃん | 未着手 | 準備 | 2026-04-25 | 高 | 要
2.4 | 全店舗の個別移行計画を策定する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 準備 | 2026-04-30 | 高 | 要 | 各オーナーの回答を踏まえ、店舗ごとのスケジュール・条件を確定
3 | 実行フェーズ |  |  | 実行
3.1 | 移行設計の確定（5月） |  |  | 実行
3.1.1 | 店舗ごとの移行チェックリストを作成する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-02 | 高 | 不要 | システム・ブランド・顧客・金銭の4領域
3.1.2 | システム移行計画を確定する（予約・決済・顧客DB） | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-09 | 高 | 不要 | 宮崎さんとの調整含む。1.1.9の見積もりに基づき実行計画化
3.1.3 | ブランド移行の期限を設定する（屋号・看板・SNS・Google） | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-05-09 | 高 | 要 | 各店舗と個別に期限を合意
3.1.4 | ロイヤリティ終了日を確定する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-09 | 高 | 要 | いつの売上分まで徴収するか
3.1.5 | 顧客コミュニケーション計画を策定する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-16 | 高 | 要 | 誰が・いつ・どう伝えるかを店舗ごとに決定
3.1.6 | 宮崎さんへシステム終了の通知・調整をする | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-05-16 | 高 | 不要 | 月20万の支払い終了時期を確定。各店舗の切り替え完了と連動
3.2 | 移行の実行（6月） |  |  | 実行
3.2.1 | 合意した店舗から順次システムを切り替える | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 高 | 不要 | 予約・決済・顧客データの移管
3.2.2 | 顧客への告知を実施する | なーすけ＋各オーナー | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 高 | 要 | 本部がサポート
3.2.3 | コミュニティ向け公式発表を行う | なーすけ | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 高 | 要 | オーナー対話・顧客告知完了後にタイミング調整
3.2.4 | 本店へのリソース集中を開始する | なーすけ＋ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-06-30 | 中 | 要 | 集客強化・SFF/SFC開発に着手
3.3 | 完全独立の完了（7月） |  |  | 実行
3.3.1 | 全店舗の移行完了をチェックリストで確認する | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-07-04 | 高 | 不要
3.3.2 | 残務処理を完了する（金銭精算・契約書面の最終化） | ぼんちゃん | 未着手 | 実行 | 2026-07-18 | 高 | 要
4 | 振り返りフェーズ |  |  | 振り返り
4.1 | プロジェクト全体の振り返りを実施する | ぼんちゃん＋なーすけ | 未着手 | 振り返り | 2026-07-25 | 高 | 要 | うまくいったこと・改善点を整理
4.2 | 振り返りドキュメントを作成・共有する | ぼんちゃん | 未着手 | 振り返り | 2026-07-31 | 高 | 不要 | 学びをまとめ、次のプロジェクトに活かす