## ① 意思決定サマリー
FC独立移行プロジェクト ─ 精算シナリオ意思決定シート
作成：2026/2/20 意思決定者：なーすけさん PM：ぼんちゃん
今回決めること（2つ）
❶ 金銭精算の方針：貸付金をどこまで回収するか（全額 / 15%減額 / 30%減額）
❷ システム移行の方針：独立と同時に切り離すか、猶予期間を設けるか
※ 上記2つは独立して決定可能。ただし組み合わせによって円満度・実行容易性が変わります
判断の3つの軸 ─ どの軸を最優先するかで、最適シナリオが決まります
判断軸 | 意味 | 最優先にした場合の推奨
経済合理性 | 本部の回収額を最大化し、損失を最小化する | 金銭A（全額回収）＋ システムA（完全切離し）
円満度 | オーナーが「卒業」とポジティブに受け止める | 金銭B-2（30%減額）＋ システムC（段階的切離し）
実行容易性 | 移行をシンプルにし、運営の手間を最小化する | 金銭A（全額回収）＋ システムC（段階的切離し）
金銭精算シナリオ比較（3案）
| A：全額回収 | B-1：15%減額 | B-2：30%減額
方針 | 契約通り返済を継続 違約金・競業避止のみ免除 | 本部も一定の責任を認め 貸付金を15%減額 | 「初期費用は本部も出した」 として30%減額
本部の回収額 合計 | 12644298 | 10747653 | 8851009
本部の放棄額 合計 | 0 | 1896645 | 3793289
柏 返済完了 | 2032年10月（80ヶ月） | 2031年後半（約68ヶ月） | 2030年後半（約56ヶ月）
上板橋 返済完了 | 2029年9月（43ヶ月） | 2029年前半（約37ヶ月） | 2028年後半（約30ヶ月）
大阪天六 | 貸付なし | 貸付なし | 貸付なし
違約金 3,000万 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除
競業避止 5年 | 免除 | 免除 | 免除
経済合理性 | ◎ | ○ | △
円満度 | △ | ○ | ◎
実行容易性 | ◎（条件変更なし） | ○ | ○
🖥️ システム移行シナリオ比較（3案）
| A：完全切り離し | B：システム共用継続 | C：段階的切り離し ★推奨
概要 | 独立と同時にFC店舗は 本部システムの利用を終了 | 独立後も全店舗が 本部システムを使い続ける | 3〜6ヶ月の移行期間を設け 期限付きで自立へ
本部の負担（独立後） | 要見直し（縮小交渉 or SaaS移行で月数万に削減可能） | 月5万円（20万÷4者按分） | 移行期間中：月20万（利用料で補填） 完了後：Aと同じ
FC店舗の負担（1店舗） | 自前SaaS費用 月3,000〜10,000円＋導入手間 | 月5万円 （システム利用料） | 移行期間中：月5万円 完了後：自前SaaS費用
本部の補填収入（月額） | なし | 月15万円 （5万×3店舗） | 移行期間中：月15万円 完了後：なし
宮崎さんとの契約 | FC独立後に縮小 or 終了を検討 | 継続（全店舗分の運用残る） | 移行完了まで継続→その後Aと同じ
経済合理性 | ◎（即コスト削減） | △（月5万×永続） | ○（期限付きでコスト削減）
円満度 | △（急に自力を迫る） | ○（不安少ない） | ◎（準備期間を配慮）
実行容易性 | ○（切ったら終わり） | ✕（永続的に4者調整） | ○（終わりがある）
最大リスク | 移行が間に合わず予約・決済が 一時停止する可能性 | 改修費で揉める。本部の手が 永遠に離れない。独立の実態なし | 期限までに移行できない店舗が 出た場合の対応ルールが必要
推奨度 | ○ | 非推奨 | ★ 推奨
推奨の組み合わせパターン
パターン | 金銭 | システム | 特徴 | こんな時に
推奨パターン （バランス型） | B-1：15%減額 | C：段階的切離し | 円満度と経済性のバランスが良い。 放棄額は約190万で許容範囲。 | 「円満に卒業させつつ、 回収もしっかりしたい」
円満最優先 パターン | B-2：30%減額 | C：段階的切離し | オーナーの受け止めが最も良い。 放棄額は約379万。 | 「コミュニティへの悪影響を 絶対に出したくない」
回収最優先 パターン | A：全額回収 | C：段階的切離し | 放棄額ゼロ。システムの移行期間 だけ配慮する形。 | 「借りたものは返す。 ただし移行には配慮する」
全シナリオ共通の条件・前提
✅ 違約金 1,000万円 × 3店 = 3,000万円 → 全額免除
✅ 競業避止義務（5年間）→ 免除（合意書に明記）
✅ 加盟金 180万円 × 3店 → 返還なし（契約通り）
✅ ロイヤリティ → 移行完了月まで継続、完了後は終了
⚠️ 競業禁止条項（第8条）の免除 → 合意書で明記が必須
⚠️ 顧客データ条項（第30条）の手当て → 店舗への引渡しを合意書で明記必須
なーすけさんに判断いただきたいこと
Q1. 金銭精算：貸付金の減額をどこまで許容しますか？ → A（全額回収）/ B-1（15%減額）/ B-2（30%減額）
Q2. 店舗別条件：3店舗とも同じ条件にしますか？ それとも店舗ごとに変えますか？（詳細は「②店舗別詳細」シート参照）
Q3. システム移行：独立後もシステムで繋がり続ける関係を許容しますか？ → Yes=B / No=A or C
Q4. Q3がNoの場合：FC店舗に移行の猶予期間（3〜6ヶ月）を設けますか？ → Yes=C / No=A

## ② 店舗別シナリオ詳細
店舗別シナリオ詳細 ─ 店舗ごとの状況と条件比較
柏店（田内川さん）─ 貸付残高が最も大きく、移行条件の交渉がカギ
基本情報
月平均売上 | 1,440,000円
月額ロイヤリティ（10%） | 144,000円
年間ロイヤリティ | 1,728,000円
貸付額（元本） | 9,000,000円
月額返済 | 101,527円
返済残回数 | 80回
貸付金残高（概算） | 8,122,160円
| A：全額回収 | B-1：15%減額 | B-2：30%減額
返済額 | 8,122,160円 | 6,903,836円 | 5,685,512円
放棄額 | 0円 | 1,218,324円 | 2,436,648円
返済完了時期 | 2032年10月 （80ヶ月） | 2031年後半 （約68ヶ月） | 2030年後半 （約56ヶ月）
オーナーの受け止め | 借金は残るが 約束通りで納得感あり | 一定の配慮を感じる 前向きに受け取れる | かなり配慮してくれた 卒業のモチベ向上
上板橋店（英さん）─ 売上最大だが貸付あり。返済期間は比較的短い
基本情報
月平均売上 | 2,570,000円
月額ロイヤリティ（10%） | 257,000円
年間ロイヤリティ | 3,084,000円
貸付額（元本） | 6,000,000円
月額返済 | 105,166円
返済残回数 | 43回
貸付金残高（概算） | 4,522,138円
| A：全額回収 | B-1：15%減額 | B-2：30%減額
返済額 | 4,522,138円 | 3,843,817円 | 3,165,497円
放棄額 | 0円 | 678,321円 | 1,356,641円
返済完了時期 | 2029年9月 （43ヶ月） | 2029年前半 （約37ヶ月） | 2028年後半 （約30ヶ月）
オーナーの受け止め | 借金は残るが 約束通りで納得感あり | 一定の配慮を感じる 前向きに受け取れる | かなり配慮してくれた 卒業のモチベ向上
大阪天六店（都築さん）─ 貸付なし。金銭面の交渉はシンプル
基本情報
月平均売上 | 2,000,000円
月額ロイヤリティ（10%） | 200,000円
年間ロイヤリティ | 2,400,000円
貸付額（元本） | 0円（貸付なし）
貸付金残高 | 0円
💡 貸付がないため金銭シナリオA/B-1/B-2の差は出ません。独立のハードルが最も低い店舗です。
店舗ごとに条件を変える場合の論点
大阪天六店は貸付ゼロなので、金銭シナリオの影響を受けない → 他2店とは別条件でもOK
柏店は残高812万と大きい → 減額すると放棄額も大きくなるが、返済期間短縮のインパクトも大
上板橋店は売上が最も高く、残高も相対的に小さい → 全額回収でもオーナーの負担感は比較的軽い
3店一律にすることのメリット：シンプル、公平感、オーナー間の不満が出にくい
店舗別にすることのメリット：実態に即した条件設計、柏への配慮が手厚くできる

## ③ 選択後のアクション
シナリオ選択後のネクストアクション
どのシナリオでも必要なアクション（共通）
アクション | 内容 | 担当 | 期限目安
宮崎さんヒアリング | 月20万の内訳確認（FC分の比率） システム分離の技術的実現性を確認 | ぼんちゃん | 〜3月第1週
合意書ドラフト作成 | 競業禁止免除（第8条） 顧客データ引渡し（第30条）を明記 | ぼんちゃん → 弁護士確認 | 〜3月第2週
トークスクリプト作成 | オーナーとの1on1に向けた 伝え方の設計・リハーサル | ぼんちゃん → なーすけ確認 | 〜3月第2週
Lステップ月額の確認 | 現状コスト算出に必要 （現在未入力） | ぼんちゃん | 〜2月末
貸付金残高の正確な確認 | 返済台帳で実残高を確定 （現在は概算値） | ぼんちゃん | 〜2月末
金銭シナリオ別の追加アクション
シナリオ | 追加で必要なアクション | 担当 | 備考
A：全額回収 | 特になし（現行条件のまま） | ー | 違約金免除のみ合意書に明記
B-1：15%減額 | 減額の根拠ロジックの言語化 オーナーへの伝え方を設計 | ぼんちゃん | 「本部にも責任がある」の 具体的説明が必要
B-2：30%減額 | 減額の根拠ロジックの言語化 放棄額約379万の社内承認 | ぼんちゃん → なーすけ | 放棄額が大きいため 社内での合意形成が重要
システムシナリオ別の追加アクション
シナリオ | 追加で必要なアクション | 担当 | 備考
A：完全切離し | FC店舗向けSaaS候補のリストアップ 移行マニュアル作成 | ぼんちゃん | 予約・決済・顧客DBの 代替ツール選定が必要
B：共用継続 | 4者間の費用按分ルール策定 改修時の意思決定ルール策定 | ぼんちゃん | 非推奨のため 詳細設計は省略
C：段階的切離し ★推奨 | 移行期間（3〜6ヶ月）のルール策定 利用料の請求・回収フロー設計 期限超過時の対応ルール策定 | ぼんちゃん | FC店舗向けSaaS候補の リストアップも並行で実施

## ④ (参考)金銭前提数値
（参考）金銭精算の前提数値
※ サマリーシートの根拠データです。数値を変更した場合は、シナリオ比較も再計算が必要です。
① ロイヤリティ収入（月額概算）
店舗 | 月平均売上 | ロイヤリティ(10%) | 年間ロイヤリティ
柏店（田内川さん） | 1440000 | 144000 | 1728000
上板橋店（英さん） | 2570000 | 257000 | 3084000
大阪天六店（都築さん） | 2000000 | 200000 | 2400000
合計 | 6010000 | 601000 | 7212000
② 本部側のFC支援コスト（月額）
コスト項目 | 月額 | 年額 | 備考
ななこちゃん工数（31h/月） | 93000 | 1116000 | 時給3,000円×31h
なーすけさん工数（31h/月） | 155000 | 1860000 | 時給5,000円×31h（CEO機会コスト）
宮崎さん外注 | 200000 | 2400000 | システム運用費
Lステップ | 40000 | 480000 | 概算
IG外注 | 75000 | 900000 | 概算
②-b 一時的に発生したコスト（過去合計）
コスト項目 | 1回あたり概算 | 発生回数 | 合計
出張交通費 | 40000 | 2 | 80000
組織コーチング | 75000 | 2 | 150000
研修施設代・SFFブース等 | 40000 | 2 | 80000
一時コスト合計 |  |  | 310000
③ 月次収支（ロイヤリティ − 月額コスト）
項目 | 月額
ロイヤリティ収入合計 | 601000
月額支援コスト合計 | 563000
月次収支 | 38000
※ 月次収支 +38,000円 = ほぼ収支トントン。FC支援を続けるメリットが薄い状態
④ 貸付金の状況
店舗 | 貸付額 | 月額返済 | 残回数(概算) | 残高(概算)
柏店（田内川さん） | 9000000 | 101527 | 80 | 8122160
上板橋店（英さん） | 6000000 | 105166 | 43 | 4522138
大阪天六店（都築さん） | 0 | 0 | 0 | 0
貸付金残高 合計 |  |  |  | 12644298
※ 残高は概算（利息分を含む簡易計算）。正確な残高は返済台帳で要確認

## ⑤ (参考)システム現状コスト
（参考）FC支援にかかる現状コスト整理
※ この費用が独立移行によって削減・再配分される対象です
システム関連コスト（月額）
項目 | 月額（円） | 年額（円） | 備考
宮崎さん外注費（システム運用） | 200000 | 2400000 | 予約・決済・顧客DB等の運用保守 本部+FC3店舗分を含む
Lステップ利用料 | JPY 32780 | JPY 32780 | 月額を入力してください
システム関連 小計 | 200000 | 2400000 | ※Lステップ未入力のため暫定
人件費コスト（月額）
項目 | 月額（円） | 年額（円） | 備考
ななこちゃん（月約31h × @3,000円） | 93000 | 1116000 | MTG10h+トラブル3h+ルール3h+IG3h+問合せ12h=約31h
なーすけさん（月約31h × @5,000円） | 155000 | 1860000 | CEO時間。ななこちゃんと同程度の稼働を想定
人件費 小計 | 248000 | 2976000
FC支援にかかる月額コスト合計
月額合計 | 448000 | 5376000 | ※ Lステップ未入力のため暫定値
【注意】上記はシステム＋人件費のみ。IG外注・出張交通費・組織コーチング・研修施設代・SFFブース等は別途発生。
【注意】青字の数値は入力値（変更可能）。黒字は計算式。黄色セルは要確認項目。