## ①プロジェクト全体像
Sheet 1：プロジェクト全体像
5ヶ月間の位置づけ・ゴール・前提条件を1枚で合意する最上流シート
▶ ヒアリング冒頭10〜15分で読み合わせ、方向性を合意する
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
A. 5ヶ月間の位置づけ
項目 | 内容（案） | ゾーン | 根拠・補足
一言定義 | 今いる16名の火を深め、 「自分たちのコミュニティ」を 自分たちの言葉と形にする育成プロジェクト | 提案 | 音声メモ：なーすけさん「広げるではなく深める」 「人を増やすフェーズではない」と明言
プロジェクトゴール （5ヶ月後の成果物） | ① コミュニティの定義文（みんなの言葉で） ② ロゴ・会員証のデザイン完成 ③ メンバーが安心して語れる状態 | 提案 | 音声メモ：「最終的にロゴを作り アウトプットに落とす」
やること | ・メンバーの言語化力と自信を育てる ・Shapeの思想の共通認識をつくる ・コミュニティの形を具体的に作る | 提案 | 5ヶ月全体を1つのプロジェクトとして 設計する方針
やらないこと | ・新規集客（SFF以降のフェーズ） ・外部発信の強化 ・有料化の判断 | 提案 | 音声メモ：「SFFまでは人数を 大きく増やすイメージない」
B. 対象メンバー
項目 | 内容（案） | ゾーン | 根拠・補足
対象 | 現在の既存メンバー（約16名） | 提案 | SFF参加者・オプチャメンバーから 声をかけた人
途中の人数追加 |  | ヒアリング | 人数がギリギリなら、早めに1回、増やすイベントを入れてもいい
避けたい参加者像 | 見ているだけの人・一方的に受け取るだけの人 | 事前 | 運営ガイドより
C. 前提条件（制約）
項目 | 内容 | ゾーン | 備考
開催頻度 | 月1回オフライン＋月2回オンライン（計月3回） | 事前 | 運営ガイド＋既存の水曜定例
曜日・時間帯 | オフライン：土曜14:00〜16:00 オンライン：水曜19:00〜20:00 | 事前 | なーすけさんの体験設計より
会場 | レンタルスペース or ジム（10〜20名収容） | 事前
メインツール | LINEオープンチャット（Discordは使わない） | 事前 | 運営ガイドより
予算 | テスト期間のため無料運用。1回あたり1万円以内 | 事前
開始月 |  | ヒアリング | 3月開始 or 4月開始で 終了時期が変わる
D. KGI／KPI（育成指標への振り替え案）
指標 | 定義（案） | ゾーン | 測定方法
KGI | メンバーの「言語化レベル」と「自信」の変化 | 提案 | 5ヶ月前後のアンケート比較 （自己評価＋行動変化）
KPI① | 言語化アウトプット数 （イベント内での発言・ワークシート記入） | 提案 | 各回の記録
KPI② | 語る行動数 （オプチャ投稿・オンライン定例での発言） | 提案 | オプチャの投稿数カウント
KPI③ | イベント参加率・リピート率 | 提案 | 出欠管理
KPI④ | リーダー候補の行動回数 （ファシリ・声かけ・最初の発言） | 提案 | Rootsの観察記録

## ②現在地と到達状態
Sheet 2：メンバーの現在地と到達状態
「今どこにいて、5ヶ月後にどこまで行くか」を定義する。ヒアリングで15分。
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
A. メンバーの現在地（課題の整理）
カテゴリ | 現在の状態 | 具体的なエピソード・根拠 |  | ゾーン
発言の自信 | 発言はできるが、 自信がない・怖さがある | 音声メモ：「コミュニティ内で発言することへの 恐怖心をなくしてほしい」 |  | 事前
自己言語化 | 内面では考えているが、 人前で言葉にできていない | 音声メモ：「言語化できてるけど自信がない、 自分の中で言語化してるだけの人が多い」 |  | 事前
Shapeの理解 | 体感では理解しているが、 自分の言葉で説明できない | 運営ガイド：「他の場所でも自分の言葉で 話せるようになることを目指す」 |  | 事前
主体性 | 参加はするが、 自分から動く段階ではない | 音声メモ：「自分がイベントを主催します レベルは5ヶ月では期待していない」 |  | 事前
相互関係 | 知り合いレベル。 深い関係は一部のみ | 音声メモ：「グループの人は顔知れてるけど 他の人たちがまだ怖い」 |  | 事前
B. 5ヶ月後の到達状態（2段構え：最低ライン＋目標ライン）
カテゴリ | ひとことで言うと | 最低ライン （これを下回ったら要改善） | 目標ライン （ここを目指す） | ゾーン
行動面 （自発性） | 自分から動けているか？ | イベントやオプチャで 自分の挑戦を自分から話せている | 他のメンバーの投稿にリアクションし、 初参加者にも声をかけられる | 提案
言語化面 （Shape説明） | Shapeのことを 自分の言葉で言えるか？ | 「自分がなぜここにいるか」を 一言で言える | 友人や家族に「Shapeってこういう場所」 と30秒で説明できる | 提案
言語化面 （自己言語化） | 自分の挑戦を 言葉にできるか？ | 「今やっていること」と 「なぜそれをやるか」をセットで言える | 自分の変化のストーリーを 2〜3分で語れる | 提案
マインド面 （居場所感） | ここが自分の場所だと 思えているか？ | 「次のイベントいつ？」と自分から聞く。 義務ではなく行きたいから行く | コミュニティの中で発言することへの 恐怖心がゼロになっている | 提案
マインド面 （自己効力感） | 「自分にもできる」と 思えた体験があるか？ | 「自分で決めてやれた」と思える体験が 5ヶ月で2〜3回ある | 自分の考えがコミュニティの形に 反映された実感がある | 提案
C. リーダー像の定義
項目 | 内容（案） |  | 根拠 | ゾーン
人数 | 2〜3人 |  | 15〜30人規模で2〜3人が現実的 | 提案
行動の定義 | ①場の空気を作れる（最初にコメント） ②他の人の挑戦に声をかけられる ③ファシリの一部を任せられる |  | サークルの幹事イメージ。 全部を仕切るのではなく一部を任せられるレベル | 提案
やらなくていいこと | 集客・企画書作成・方針決定 ＝運営を代行する人ではない |  | Shapeの価値観「役割固定化しない＝燃え尽き防止」 | 提案
自認 | 不要。行動で判断する。 「あなたの行動がみんなの火を支えている」 と伝える方針 |  | マインドマップ：「上級＝自認はリーダーじゃない」 | 提案
育て方 | ①小さい役割を渡す ②やってくれた行動を言語化して伝える ③グループワークで自然に発見する |  | 音声メモ：「毎回グループを組ませて リーダーが自然発生する形を取る」 | 提案
D. 「5ヶ月では期待しない」リスト
# | 5ヶ月では期待しないこと |  | 理由 | ゾーン
1 | メンバーが自らイベントを主催する |  | なーすけさん「その状態にするのは想像してない」 | 提案
2 | 外部に向けた発信・集客 |  | 5ヶ月間は内向きの育成に集中 | 提案
3 | 全員がリーダーレベルに到達する |  | 2〜3人がリーダー候補として見えればOK | 提案
4 | コミュニティの有料化判断 |  | テスト期間。有料化はSFF後 | 提案

## ③5ヶ月ストーリー
Sheet 3：5ヶ月ストーリー（プロジェクト設計）
5回のイベントを「1つのプロジェクトの流れ」として設計する中核シート。ヒアリングで20〜30分。
▶ 5回の流れを見せて「この順番でいくか？」「各回のゴールはこれでいいか？」を確認する
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
プロジェクトゴール
5ヶ月で、自分たちのコミュニティを自分たちの言葉で定義し、ロゴ・会員証という形にする。 そのプロセスを通じてメンバーの自信と言語化力を育てる。
| Month 1 【立ち上げ期】 | Month 2 【立ち上げ期】 | Month 3 【巻き込み期】 | Month 4 【巻き込み期】 | Month 5 【自走期】 | Month 6〜 （引き継ぎ後）
テーマ | Shapeの考え方に 触れる会 （本を起点にした対話） | 自分のことを 言語化するWS （Whyを深掘り＋発表） | コミュニティの 「大切にしたいこと」を 言葉にする | ロゴ・会員証など 具体アウトプットを作る | SFFに向けた決起会 ＋5ヶ月の振り返り | メンバー主導の企画
プロジェクト上の 位置づけ | 共通認識をつくる （Shapeの思想を みんなで咀嚼する） | 個人の軸を立てる （自分の火に 輪郭を与える） | 集団の言葉をつくる （私たちのコミュニティは こういう場所だ） | 形にする （言葉をデザインに 落とし込む） | まとめる・次へつなぐ （5ヶ月の変化を実感し SFFに向けて結束する） | 文化として定着
ゴール 【最低ライン】 | 「来てよかった」と思える 仲間の顔と名前が 3人以上わかる | 「今やっていること」と 「なぜ」をセットで言えた | コミュニティで 大切にしたいことを 3つ以上出せた | デザイナーに渡す素材が グループワークから出た | 5ヶ月の自分の変化を 一言で言えた | 仕組みとして回っている
ゴール 【目標ライン】 | Shapeの考え方を 自分なりに咀嚼して 一言で表現できた | 自分の変化のストーリーを みんなの前で語れた。 承認を受けた体験ができた | 「私たちのコミュニティは こういう場所」を 全員が自分の言葉で言えた | ロゴ・会員証の方向性が 決まり「自分たちが 作った」実感がある | SFFで「自分はこう関わりたい」 とイメージを持てた。 外部の人にも説明できる状態 | Rootsが不在でも成立する
グループワーク 設計 | 4人グループ 「本の中で一番刺さった 一節と、自分の体験を 重ねて共有」→全体発表 | 3〜4人グループ 「Why×3回深掘りワーク」 →グループ内で共有 →代表者が全体発表 | 4人グループ 「このコミュニティで 大切にしたいルール3つ」 →全グループ発表→統合 | 3〜4人グループ 「ロゴに込めたい想い・ イメージをコラージュで 表現」→全体で投票 | 全員 「5ヶ月の自分の変化を 一言で」→リレー形式で 全員発表→称賛タイム | メンバーが企画・ ファシリを担う
Rootsの 担当範囲 | すべてRootsが担当 （型をつくるフェーズ） なーすけさんが メインで話す | 企画・ファシリの大枠はRoots グループ進行補助を Month1で反応が良かった メンバーに依頼 | 企画大枠はRoots アイスブレイクの ファシリをリーダー候補に 渡す。Rootsは全体進行 | 全体設計と進行管理 ファシリの半分以上を リーダー候補が担う Rootsは安全管理のみ | 全体統括のみ 企画・ファシリの大半を リーダー候補に移管 振り返りファシリもメンバー | 相談されたら乗る距離感
イベント間の 接続設計 | 【イベント後】 オプチャで感想共有を促す 【翌週オンライン】 余韻の共有（10分） 【次のオンライン】 Month2の予告 | 【イベント後】 ワークシートの写真を オプチャで共有OK 【翌週オンライン】 「あれから何か変化あった？」 【次のオンライン】 Month3の予告＋宿題なし 次のアイスブレイク依頼 | 【イベント後】 まとまった言葉を オプチャに投稿 【翌週オンライン】 追加アイデアの共有 【次のオンライン】 デザインの方向性共有 | 【イベント後】 デザイン案の投票 【翌週オンライン】 結果共有＋微調整 【次のオンライン】 SFF準備の共有 | → SFF本番へ接続 5ヶ月の成果物を SFFで活用する
判断ポイント （次回調整の観点） | ・満足度（また来たいか？） ・発言できた人の割合 ・オプチャ投稿の変化 | ・Whyまで言えた人の数 ・ファシリ補助の反応 ・「自分もやりたい」の声 | ・自発的にアイデアが出たか ・グループ内リーダーの発見 ・到達状態の中間チェック | ・リーダー候補のファシリ機能度 ・自発的参加度 ・仕組み化チェック開始 | ・Rootsなしで回った場面 ・5ヶ月の到達状態チェック ・自走判定（Sheet 7） | ・仕組み化チェック達成度 ・リーダー層の人数
並走施策（オフラインイベント以外のタッチポイント）
LINEオープンチャット | 常時運用。挑戦の報告、感想、近況共有の場。リアクションが返る文化を育てる。
オンライン定例 （挑戦を広げる会） | 月2回（第1・第3水曜 19:00-20:00）。オフラインの間をつなぐ接着剤。 冒頭10分で前回オフラインの余韻共有 or 次回の予告を入れる。
月のリズム | 第1水曜＝オンライン定例 → 第3土曜＝オフラインイベント → 第3水曜＝オンライン定例 → 月3回のタッチポイントで「2週間空かない」設計
設計原則 | ・ワークショップは原則「その場で全部出し切る」設計。宿題は設けない ・理由：持ち帰ると考えすぎて発言できなくなるリスクがあるため

## ④各回イベント企画
Sheet 4：各回イベント企画シート
各回の詳細を記録する実行シート。ヒアリングではまず1回目を詰め、2〜5回目は方向性確認。
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
第1回：Shapeの考え方に触れる会
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | Shapeの考え方に触れる会 〜本を起点にした対話〜
前回からの接続 | （初回のため該当なし）
ゴール【最低ライン】 | 「来てよかった」と思える。 仲間の顔と名前が3人以上わかる
ゴール【目標ライン】 | Shapeの考え方を自分なりに咀嚼して 一言で表現できた
対象・想定人数 | 既存メンバーから10〜15名
日時・会場 |  | ← ヒアリングで確定
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング・自己紹介（15分） 14:15 なーすけさんトーク（20分） Shapeの考え方・大切にしていること 14:35 グループ対話（30分） 4人組で「一番刺さった話×自分の体験」 15:05 全体共有・深掘り対話（20分） 15:25 「自分にとってのShape」を一言で宣言（10分） 15:35 クロージング・次回案内（10分） 15:45 自由交流（15分）
グループワーク設計 | ・4人×3〜4グループ ・問い：「なーすけさんの話で一番刺さったことと、 自分の経験を重ねて話してください」 ・グループ内で書記・発表者・タイムキーパーを決める ・各グループ2分で全体発表
次回への布石 | 「次回は自分のことをもっと深く 言語化するワークをやります。 今日感じたことを心の中に持っていてください」
設計原則 | ・宿題なし（その場で完結） ・本を読んでいなくても参加OK （なーすけさんのトークが起点） ・聞いているだけでもOKと明言
必要な準備物 | 名札（全員初対面前提で多めに）、付箋、ペン 本（参加者各自・任意）、BGM、飲み物 振り返りシート
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
声かけリスト |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】よかった点 |  | （実施後に記入）
【実施後】改善点 |  | （実施後に記入）
【実施後】次回への示唆 |  | （実施後に記入）
第2回：自分のことを言語化するWS
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | 自分のことを言語化するWS 〜自分の火に言葉を与える〜
前回からの接続 | Month1で揃えたShapeの思想を踏まえて、 今度は「自分自身」にフォーカスする
ゴール【最低ライン】 | 「今やっていること」と「なぜ」をセットで言えた
ゴール【目標ライン】 | 自分の変化のストーリーをみんなの前で語れた。 承認を受けた体験ができた
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング・Month1振り返り（10分） 14:10 Why×3回深掘りワーク（個人→グループ）（40分） 14:50 グループ内で発表し合い（20分） 15:10 全体発表（希望者 or 代表者）（20分） 15:30 称賛タイム（付箋メッセージ）（10分） 15:40 クロージング（5分） 15:45 自由交流（15分）
グループワーク設計 | ・3〜4人グループ（Month1と組み替え） ・ワーク：「今やっていること→なぜ？→その奥にある想い」 を3段階で深掘り ・グループ内で1人ずつ語り、 聞く側は質問で深掘りを助ける ・代表者が全体発表（2〜3名）
次回への布石 | 「次回は"私たちのコミュニティ"について みんなで言葉をつくります」
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）
第3回：コミュニティの「大切にしたいこと」を言葉にする
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | コミュニティの「大切にしたいこと」を言葉にする 〜私たちの場所を定義する〜
前回からの接続 | Month1で思想を共有し、Month2で自分の軸を立てた。 今度は「集団としての言葉」を作る
ゴール【最低ライン】 | コミュニティで大切にしたいことを3つ以上出せた
ゴール【目標ライン】 | 「私たちのコミュニティはこういう場所」を 全員が自分の言葉で言えた
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング・2ヶ月の変化を語る（15分） 14:15 「大切にしたいこと」ブレスト（グループ）（30分） 14:45 全グループ発表・統合（20分） 15:05 コミュニティの一言定義をつくる（全体）（20分） 15:25 振り返り・次回案内（10分） 15:35 自由交流（25分）
グループワーク設計 | ・4人グループ（毎回組み替え） ・問い：「このコミュニティで大切にしたいルール3つ」 ・付箋に書き出し→グルーピング→発表 ・全グループの案を壁に貼り、 全員でドット投票→上位を統合
次回への布石 | 「次回はこの言葉を"形"にします。 ロゴ・会員証のデザインをみんなで考えましょう」
特記事項 | ☆この回の前後で1on1を開始する ☆到達状態の中間チェックを実施 ☆仕組み化チェック（Sheet 7）記入開始
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）
第4回：ロゴ・会員証などの具体アウトプットを作る
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | ロゴ・会員証のアウトプットを作る 〜私たちの場所を形にする〜
前回からの接続 | Month3で言葉にした「大切にしたいこと」を 具体的なデザインに落とし込む
ゴール【最低ライン】 | デザイナーに渡す素材がグループワークから出た
ゴール【目標ライン】 | ロゴ・会員証の方向性が決まり 「自分たちが作った」実感がある
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング（10分） 14:10 ロゴに込めたい想いの整理（グループ）（30分） 14:40 コラージュ・スケッチワーク（30分） 15:10 全体発表・投票（20分） 15:30 会員証のアイデア出し（15分） 15:45 クロージング（15分）
特記事項 | ☆リーダー候補がファシリの半分以上を担当 ☆IDAさん（デザイナー）への依頼内容をこの回で確定
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）
第5回：SFFに向けた決起会＋5ヶ月の振り返り
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | SFFに向けた決起会＋5ヶ月の振り返り 〜火を確かめ、次のステージへ〜
前回からの接続 | 4回で作り上げたもの（言葉・ロゴ・会員証）を 手に取り、5ヶ月の変化を振り返る
ゴール【最低ライン】 | 5ヶ月の自分の変化を一言で言えた
ゴール【目標ライン】 | SFFで「自分はこう関わりたい」とイメージを持てた。 外部の人にも説明できる状態
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング・成果物お披露目（15分） ロゴ・会員証の完成版をみんなで見る 14:15 5ヶ月の変化リレー（全員1分ずつ）（20分） 14:35 称賛タイム（付箋メッセージ）（15分） 14:50 SFFに向けて「自分はどう関わりたいか」（25分） 15:15 決起宣言（10分） 15:25 クロージング（5分） 15:30 打ち上げ（別会場）
特記事項 | ☆5ヶ月の到達状態チェック（Sheet 2と照合） ☆自走判定（Sheet 7） ☆プチアワード的な称賛を組み込み済み
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）

## ⑤運営カレンダー
Sheet 5：運営カレンダー（3〜8月）
3月＝企画月（5回分を一括決定）、4月以降＝実行月。ヒアリングでは工数感と開始月を確認。
A. 3月【企画月】タスク一覧
# | やること | 具体的な内容 |  | 担当 | 工数目安 | 期限の目安 | 完了
1-1 | 企画会議の日程を決める | 2〜3時間×2回のMTG日程を調整 |  | PM | 30分 | 3月第1週 | FALSE
1-2 | 企画会議① テーマ・ゴール確定 | Sheet3の流れを叩き台に「これでいくか」の意思決定。 各回の「参加者がどうなって帰るか」を1行で確定 |  | Roots全員 | 2〜3時間 | 3月第1〜2週 | FALSE
1-3 | 企画会議② タイムテーブル5回分確定 | 各回のメインワーク部分を設計。 グループワークの具体（組み方・問い・発表方法）を詰める |  | Roots全員 | 2〜3時間 | 3月第2週 | FALSE
1-4 | ワークシート・仕掛けの洗い出し | 各回で必要な配布物のリスト化 |  | PM | 1〜2時間 | 企画合宿②後3日以内 | FALSE
1-5 | 確定内容をSheet 3・4に書き込む | 決定事項をExcelに反映。4月以降の設計図になる |  | PM | 1時間 | 3月第2〜3週 | FALSE
2-1 | Rootsメンバーの稼働確認 | 月ごとの予定と稼働可能時間の確認 |  | PM | 1時間 | 3月第2週 | FALSE
2-2 | 5ヶ月分の担当表を作成 | 固定担当と変動担当を分けて一覧化 |  | PM | 1〜2時間 | 3月第3週 | FALSE
2-3 | Rootsメンバーに共有・確認 | 全員が「自分の5ヶ月間」を見渡せる状態にする |  | PM→Roots | 1〜1.5時間 | 3月第3週 | FALSE
3-1 | 4月イベントの会場予約 | 土曜14:00-16:00のレンタルスペース |  | 担当者 | 30分 | 3月第3週 | FALSE
3-2 | 声かけリスト作成 | 既存メンバーから参加者をリスト化 |  | 担当者+PM | 1時間 | 3月第3〜4週 | FALSE
3-3 | 備品リスト作成 | 名札・付箋・ペン・飲み物等 |  | 担当者 | 30分 | 3月第4週 | FALSE
3-4 | LINEオプチャでの告知文作成 | 初回イベントの案内文を準備 |  | 担当者 | 30分 | 3月第4週 | FALSE
3月の完了条件（4月に入る前にすべて完了していること）
□ 5回分のテーマ・ゴール・タイムテーブルがSheet 3・4に書き込まれている
□ 5ヶ月分の担当表が作られ、Rootsメンバー全員に共有されている
□ 4月イベントの会場が押さえてある
□ 4月イベントの声かけリストが準備されている
□ 備品リスト（共通＋回別）が作られている
□ 初回イベントの告知文が準備されている
B. 毎月の共通パターン（4〜8月）
フェーズ | # | やること | 担当 | 工数目安 | タイミング | 成果物 | 備考
微調整 | C-1 | 前月振り返りを踏まえた微調整 | PM+Roots | 30分〜1h | 3〜4週前 | 変更点リスト | 大枠は3月に決定済み
準備 | C-2 | 会場予約 | 担当者 | 30分 | 前月末〜月初 | 予約完了 | 月末に翌月分を予約
| C-3 | 声かけ・集客 | 担当者 | 1〜2h | 2〜3週前 | 参加見込みリスト | 個別LINE＋オプチャ告知
| C-4 | 備品・配布物の準備 | 担当者 | 30分〜1h | 1週前 | チェック完了 | 共通備品は使い回し
| C-5 | 最終確認 | Roots全員 | 15〜30分 | 5日前 | 全員合意 | LINEで完了
当日 | C-6 | 会場セッティング | 担当者 | 30分 | 当日30分前 | セッティング完了
| C-7 | イベント実施 | Roots全員 | 2時間 | 14:00-16:00
| C-8 | 簡単振り返り（Rootsのみ） | Roots全員 | 10〜15分 | 当日片付け中 | よかった点1つ 直したい点1つ
振り返り | C-9 | 参加者の反応まとめ | PM | 30分〜1h | 翌日〜3日以内 | 反応メモ | オプチャの変化も見る
| C-10 | 振り返りMTG | Roots全員 | 30分〜1h | 1週間以内 | Sheet4に記入 | オンライン定例に組込可
| C-11 | 参加者へお礼メッセージ | 担当者 | 15〜30分 | 翌日〜2日 | 送信完了 | 「ありがとう」＋1行
接続 | C-12 | 次回予告（オンライン定例内） | PM | 5分 | 次のオンライン定例 | 予告完了 | 気持ちの接続設計
C. 役割別 月間工数サマリ
役割 |  | 3月 （企画月） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 月平均 （4〜8月）
なーすけさん （コンセプトオーナー） |  | 5〜6h | 3〜4h | 3〜4h | 4〜5h | 3〜4h | 2〜3h | 3〜4h
PM（ぼんちゃん） |  | 15〜20h | 10〜14h | 12〜15h | 12〜15h | 10〜13h | 10〜13h | 11〜14h
Rootsメンバー （1人あたり） |  | 4〜6h | 3〜5h | 3〜5h | 4〜6h | 3〜5h | 3〜5h | 3〜5h
💡 ポイント：3月に企画を集中させることで、4月以降のなーすけさんの工数を月3〜4時間に抑える設計
D. 月別固有タスク（共通パターンに加えて、その月だけやること）
4月【Month1】Shapeの考え方に触れる会
| M1-1 | 参加者が本を持っていることを確認 | 声かけ担当 | 声かけに含む | 2週前
| M1-2 | 名札を多めに用意（全員初対面） | 備品担当 | 備品に含む | 前日
5月【Month2】言語化WS
| M2-1 | 言語化ワークシート作成（Why×3回深掘り） | PM | 1〜2時間 | 2週前
| M2-2 | グループ分けの検討（Month1と組み替え） | PM | 30分 | 1週前
| M2-3 | グループ進行補助をメンバーに依頼 | PM | 30分 | 1〜2週前
6月【Month3】コミュニティの言葉づくり
| M3-1 | 到達状態の中間チェック（Sheet 2と照合） | PM+なーすけさん | 1時間 | イベント前後
| M3-2 | 1on1の開始（対象者×30分） | PM or なーすけさん | 計3〜5時間 | イベント後〜
| M3-3 | 仕組み化チェック記入開始（Sheet 7） | PM | 30分 | 振り返り時
7月【Month4】アウトプットづくり
| M4-1 | リーダー候補を企画MTGに招く | PM | 30分 | 月初
| M4-2 | ファシリの半分以上をリーダー候補にアサイン | PM | 30分 | 2週前
| M4-3 | デザイナー（IDAさん）への依頼準備 | PM | 1時間 | イベント後
8月【Month5】決起会＋振り返り
| M5-1 | SFF全体との連携調整 | PM+なーすけさん | 1〜2時間 | 月初
| M5-2 | 5ヶ月総振り返り・自走判定（Sheet 7） | PM+なーすけさん | 1〜2時間 | イベント後
| M5-3 | 成果物（ロゴ・会員証）の完成版お披露目準備 | 担当者 | 1時間 | 1週前

## ⑥1on1・個別フォロー
Sheet 6：1on1・個別フォロー設計
3ヶ月目以降の1on1導入と、メンバー個別の変化を追跡するシート
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
A. 1on1の設計
項目 | 内容（案） | 根拠 | ゾーン
目的 | 「その人がやりたいこと」を引き出し、 4〜5回目の企画に反映する | 音声メモ：「1on1で その人がやりたいことを聞く」 | 事前
開始時期 | Month3イベント後〜 | 5ヶ月の後半から。 人となりがわかった段階で開始 | 提案
頻度・時間 | 1人30分。対象者は5〜8名程度 （リーダー候補＋意欲がある人優先） |  | 提案
実施者 |  | ← PM or なーすけさん ヒアリングで確認 | ヒアリング
場所 | オンライン or オフラインイベント後 |  | 提案
B. 1on1ヒアリング項目（テンプレート）
# | 質問 | 意図 | ゾーン
1 | 最近、楽しいと思っていることは？ | 現在の熱量・関心の把握 | 提案
2 | コミュニティに参加してみて、 何か変化はあった？ | 自己変化の言語化を促す | 提案
3 | もやもやしていること、 引っかかっていることは？ | 離脱リスク・不満の早期発見 | 提案
4 | こんなことやってみたい、 というアイデアはある？ | 主体性の種を見つける → 4〜5回目の企画に反映 | 提案
5 | コミュニティの中で、 どんな存在でいたい？ | リーダー候補の自覚を やんわり促す | 提案
C. メンバー個別メモ（運用しながら記入）
名前 | 参加状況 （M1〜M5） | 気づき・メモ | 層の変化

## ⑦仕組み化チェック
Sheet 7：仕組み化チェック（自走判定）
3回目以降に記入開始。5ヶ月後に「仕組みとして回せるか」を判定する。ヒアリングでは存在を共有するだけでOK。
A. 仕組み化の進捗チェックリスト
# | 仕組み化の要素 | 現状 （○△×） | 必要なアクション | 担当 | 期限
1 | イベント企画テンプレートが整備されている |  | Sheet 4を元にテンプレ化
2 | ファシリテーションの型が言語化されている |  | 進行台本・声かけ集を作成
3 | タイムテーブルの標準パターンがある |  | 過去の実施回から標準形を抽出
4 | メンバーが自走で集客できる導線がある |  | 紹介の声かけテンプレ
5 | 振り返りの習慣が根付いている |  | 毎回の振り返りフォーマットの定着
6 | 新メンバーの受け入れフローがある |  | 初参加者向け案内・バディ制度
7 | リーダー候補が実際に動いている |  | 小さい役割から任せて実績を積む
8 | コミュニティの行動規範が共有されている |  | Values に基づく短い憲章の作成
9 | 緊急時・トラブル対応の方針がある |  | 逸脱時のプロトコル整備
10 | 運営ナレッジが1箇所に集約されている |  | ドキュメントの集約先と管理ルール
自走判定基準（案）
○が8個以上 → 自走OK。6ヶ月目からメンバー主導に移行
○が5〜7個 → 条件付き自走。Rootsが特定領域をサポートしながら移行
○が4個以下 → 自走は時期尚早。Roots主導をもう1〜2ヶ月継続
B. 6ヶ月目以降のRoots関与プラン（5ヶ月目に記入）
# | 運営業務 | 移管先 | 移管の条件 | Rootsの関わり方 | 備考
1 | イベント企画
2 | 集客・声かけ
3 | 当日ファシリテーション
4 | 振り返り・改善
5 | 新メンバー受け入れ
6 | コンセプト・方針決定

## 参考資料
Old | 導線設計 | Shapeコミュニティ_動線フローチャート
Old | サービス設計 | 【SFC】サービスデザイン
| 事業計画 | Shape_事業化融資戦略WB
融資戦略
スポンサーシップ計画