## ①商談～工事完了フロー
現状業務フロー図（BPMN変換用）：商談～工事完了
【凡例】白=作業 黄=判断/分岐 緑=発行書類 水色=システム/ツール オレンジ=データ/情報 グレー=要確認 薄赤=課題(高)
No. | フェーズ | ステップ名 | ステップ詳細 | 実行者 | [5 empty] | システム/ツール |  | 入力情報 | 出力情報/書類 | 情報の流れ（From→To） | 課題ID | 要確認事項 | 情報ソース
|  |  |  | お客様 | 車両販売店 | 施工管理会社 | 施工会社 | TMP | TMC | 使用システム | 使用ツール
1 | 店頭商談時 | 来店・商談開始 | お客様が販売店に来店、車両商談開始 | ○来店 | ○商談対応 |  |  |  |  | 【要確認】 | 【要確認】 | 来店情報 | - | お客様→販売店 |  | 販売店側の商談管理システムは？
2 |  | 充電器提案 | 車両商談時に純正充電器を提案 ・用品追工によるPAL反映 ・標準工事価格をご説明 | ○説明受領 | ○提案 |  |  |  |  | PAL | 見積書 | 車両情報 充電器種別 | 見積書（車両+充電器+概算施工費） | 販売店→お客様 |  | PALとは何か？
3 |  | 成約・充電器契約 | お客様と充電器契約を締結 施工管理会社を紹介 | ○契約締結 | ○契約手続き ○施工管理会社紹介 |  |  |  |  | 【要確認】 | 注文書 | 見積内容 | 注文書（充電器契約） | お客様⇔販売店 |  | 契約情報はどこに記録？
4 | 店頭商談時 | 施工・現調依頼 | お客様がWebフォームで施工管理会社へ現地調査を依頼 （商談待ち時間を活用） | ○Webフォーム入力 |  | ○依頼受付 |  |  |  | Webフォーム（トヨタホーム） | - | 顧客情報 設置希望場所 車両納期目途 | - | お客様→施工管理会社 | K-01 | 他社の依頼方法は？ Webフォームの有無
5 |  | 施工会社手配 | 施工管理会社が施工会社を手配・依頼 |  |  | ○手配・依頼 | ○依頼受付 |  |  | 【要確認】自前システム？ | 【要確認】 | 現調依頼内容 | - | 施工管理会社→施工会社 |  | 施工管理会社の管理システムは？
6 |  | 現地調査実施 | 施工会社がお客様宅を訪問し現地確認 設置可否を判断 | ○立会い |  |  | ○現地確認 ○設置可否判断 |  |  | 【要確認】 | 【要確認】 | 顧客住所 設置希望場所 | 📄工事計画書 | 施工会社→お客様 | K-02 | 工事計画書の作成ツールは？ フォーマットは統一？
7 |  | 【判断】設置可否 | 設置可能かどうかを判断 →可：次ステップへ →不可：終了（別途対応） |  |  | ○結果とりまとめ | ○判断結果報告 |  |  | - | - | 現調結果 | 可否判断結果 | 施工会社→施工管理会社→お客様 |  | 不可の場合のフローは？
8 |  | 充電器発注 | 販売店がTMP（物流会社）経由で充電器を発注 新納期指定オーダーで早期に予約発注 |  | ○発注 |  |  | ○受注・出荷準備 |  | 【要確認】 | 【要確認】 | 注文情報 納期情報 | 発注データ | 販売店→TMP |  | 発注方法は？（システム/FAX/メール）
9 |  | 施工日程調整 | 施工会社がお客様と施工日程を調整 施工契約書を締結 | ○日程調整 ○契約締結 |  |  | ○日程調整 ○施工契約書作成 |  |  | 【要確認】 | 施工契約書 | 希望日程 施工費用 | 📄施工契約書 | 施工会社⇔お客様 |  | 日程調整の方法は？（電話/Web）
10 | 納車前準備 | 充電器引渡し | 販売店から施工会社へ充電器を引渡し （店舗引渡し or 施工会社が取りに行く） |  | ○引渡し （または発送） |  | ○受取り （または引取り） |  |  | - | - | 充電器現物 | - | 販売店→施工会社 |  | どちらのパターンが多いか？
11 |  | 施工実施 | 施工会社がお客様宅で充電器設置工事を実施 | ○立会い |  |  | ○施工作業 |  |  | - | 【要確認】 | - | - | 施工会社→お客様 |  | 施工中の写真撮影ツールは？
12 | 施工・完了 | 施工完了・引渡し | 施工完了後、お客様へ引渡し 完了連絡を販売店へ | ○引渡し受領 | ○完了連絡受領 |  | ○引渡し ○完了連絡 |  |  | - | 【要確認】 | 施工結果 | 📄工事完了報告書 | 施工会社→お客様→販売店 | K-03 | 工事完了報告書のフォーマットは？
13 |  | 工事記録書作成 | 施工会社が工事記録書を作成 施工管理会社へ送付 |  |  | ○受領 | ○作成・送付 |  |  | 【要確認】自前システム？ | Excel/独自フォーマット | 工事内容 写真 顧客情報 | 工事記録書 | 施工会社→施工管理会社 | K-04,K-05,K-06 | フォーマット統一の意向は？
14 |  | 販売店へ送付 | 施工管理会社から販売店へ工事記録書を送付 |  | ○受領 | ○送付 |  |  |  | 【要確認】 | メール/Teams | 工事記録書 | - | 施工管理会社→販売店 | K-07 | トヨタホーム以外の送付方法は？
15 |  | TMCへ送付 | 販売店からTMCへ工事記録書を転送 |  | ○転送 |  |  |  | ○受領 | - | メール/Teams | 工事記録書 | - | 販売店→TMC | K-07,K-08,K-09 | 直接TMCへ送付するケースは？
16 |  | フォルダ分け・保管 | TMCが工事記録書を個人情報管理フォルダに保管 | [5 empty] | ○フォルダ分け ○保管 | プロパ限SPO | - | 工事記録書 | - | TMC内部 |  | -
17 | 工事記録管理 | 管理台帳転記 | 工事記録書の内容を管理台帳（Excel）に転記 トヨタホームはPADで一部自動化 | [5 empty] | ○転記 | PAD（トヨタホームのみ） | Excel（管理台帳） | 工事記録書内容 （個人情報・製品ID） | 管理台帳（更新） | TMC内部 | K-10,K-11,K-12 | -
【参考】登場するシステム/ツール一覧
システム/ツール名 |  |  | 所有者 | 用途 |  | 備考
PAL |  |  | 販売店 | 用品追工反映 |  | 【要確認】詳細不明
Webフォーム |  |  | トヨタホーム | 現地調査依頼受付 |  | 他社の有無は要確認
プロパ限SPO（SharePoint） |  |  | TMC | 工事記録保管 |  | セキュア環境、パスワード付与
PAD（Power Automate Desktop） |  |  | TMC | 管理台帳への転記自動化 |  | トヨタホームのExcel形式のみ対応
Excel（管理台帳） |  |  | TMC | 個人情報・製品ID管理 |  | 手動メンテナンス
メール/Teams |  |  | 各社 | 工事記録書の送受信 |  | 手段がバラバラ
【不明】施工管理会社システム |  |  | 施工管理会社 | 案件管理？ |  | 自前システム運用の可能性あり
【不明】施工会社システム |  |  | 施工会社 | 工事記録作成？ |  | デジタルリテラシー差が大きい

## ②市場不具合対応フロー
②市場不具合対応フロー
【凡例】白=作業 黄=判断/分岐 緑=発行書類 水色=システム/ツール オレンジ=データ/情報 グレー=要確認 薄赤=課題(高)
No. | フェーズ | ステップ名 | ステップ詳細 | 実行者 | [7 empty] | システム/ツール |  | 入力情報 | 出力情報/書類 | 情報の流れ（From→To） | 課題ID | 要確認事項 | 情報ソース | 備考
|  |  |  | お客様 | 車両販売店 | 施工管理会社 | 施工会社 | TMC | WPC | 仕入先 | 物流(TMP) | 使用システム | 使用ツール
1 | 不具合発生・報告 | 不具合発生・連絡 | お客様が充電器の不具合を発見し、販売店へ連絡 | ○発生連絡 | ○連絡受付 | [6 empty] | 【要確認】 | 電話/メール | 不具合内容 連絡先情報 |  | お客様→販売店 |  | 連絡受付後の対応フローは？
2 |  | TMCへ報告 | 販売店がTMCのメーリングリスト宛に不具合報告 |  | ○メール送信 |  |  | ○受領 |  |  |  | 【要確認】 | メール(ML) | 不具合内容 お客様情報 |  | 販売店→TMC | A-01 A-02 | MLの宛先・運用ルールは？ |  | TQ-NET使用不可
3 |  | ai21入力 | TMCが不具合情報をai21システムに入力・登録 |  |  |  |  | ○入力 |  |  |  | ai21 |  | 不具合報告内容 | 不具合登録データ | TMC内処理 | A-03 | 入力遅延が発生している
4 | 修理対応 | 修理手配 | TMCから施工会社へ修理を手配 日程調整を実施 |  |  | 【要確認】 | ○修理受付 | ○手配指示 |  |  |  | 【要確認】 | メール/電話 | 不具合詳細 顧客情報 | 修理依頼書 | TMC→施工会社 |  | 施工管理会社は関与する？
5 |  | 修理実施 | 施工会社がお客様宅で修理作業を実施 | ○立会い |  |  | ○修理作業 | [6 empty] | 修理依頼内容 部品情報 |  | 施工会社→お客様 |  | 修理部品の手配フローは？
6 |  | 修理完了報告書送付 | 施工会社が修理完了報告書を作成しTMCへ送付 |  |  |  | ○作成・送付 | ○受領 |  |  |  | 【要確認】 | メール/Excel | 修理内容 写真 | 修理完了報告書 | 施工会社→TMC | A-04 | 報告書が滞りがち
7 | 不具合品処理 | 不具合品回収 | 修理時に取り外した不具合品を回収 |  |  |  | ○回収 | [6 empty] | 不具合品現物 |  | 施工会社保管 | A-05 | 回収～発送の期間は？
8 |  | WPCへ発送 | 施工会社が不具合品をWPC（社内部署）へ発送 |  |  |  | ○発送 |  | ○受領 |  |  | 【要確認】 | 配送 | 不具合品 送付状 | 受領記録 | 施工会社→WPC |  | WPCの所在地・受付窓口は？ |  | WPC=不具合品処理部署
9 |  | 仕入先へ発送 | WPCが不具合品を仕入先（メーカー）へ発送 | [5 empty] | ○発送 | ○受領 |  | 【要確認】 | 配送 | 不具合品 分析依頼書 |  | WPC→仕入先 |  | 仕入先への分析依頼フォーマットは？
10 | 分析・管理 | ステータス管理 | TMCが各案件のステータスをExcelで管理 進捗確認・フォロー実施 |  |  |  |  | ○管理 |  |  |  |  | Excel | 各フロー情報 | ステータス管理表 | TMC内処理 | A-06 A-07 | ステータス一覧管理ができていない |  | 1件1件の確認に工数大
11 |  | 保証求償書提出 | 修理費用の保証求償書を作成・提出 |  |  |  | ○作成 | ○受領・処理 |  |  |  | 【要確認】 | Excel/紙 | 修理費用明細 | 保証求償書 | 施工会社→TMC | A-08 | 提出が滞りがち
12 |  | 不具合分析・対策 | 収集したデータをもとに不具合の傾向分析 対策立案・仕入先フィードバック |  |  |  |  | ○分析 |  | ○FB受領 |  | 【要確認】 | Excel | 不具合データ 修理データ | 分析レポート | TMC→仕入先 | A-09 A-10 | Excel手作業での分析

## ③課題一覧
課題一覧（As-Is分析）
【色分け】薄赤=深刻度「高」 薄黄=深刻度「中」 グレー=要確認 薄青=追記予定
課題ID | 対象フロー | ステップNo. | ステップ名 | カテゴリ | 課題の内容 | 原因 | 影響 | 深刻度 | 関連課題 | ヒアリング確認事項 | 備考
K-01 | 商談～工事 | 3 | 現地調査依頼 | 情報の分断 | 施工管理会社によって依頼方法が異なる | 各社のやり方に任せている | 情報収集方法が標準化できない | 中 | K-05 | 他社の依頼方法は？ | 【要確認】
K-02 | 商談～工事 | 5 | 現地調査実施 | フォーマット | 工事計画書のフォーマットがバラバラ | TMCのフォーマットを守ってもらえない | 内容の比較・評価が困難 | 中 | K-03,K-05
K-03 | 商談～工事 | 9 | 施工実施・完了報告 | フォーマット | 工事完了報告書のフォーマットがバラバラ | TMCのフォーマットを守ってもらえない | 品質評価ができない | 高 | K-02,K-05
K-04 | 商談～工事 | 10 | 工事記録書作成・送付 | 進捗・可視化 | 工事記録書がなかなか上がってこない | 通過工程が多い | フォローのタイミングがわからない | 高 | K-08,K-09 | どの工程で最も止まりやすいか？
K-05 | 商談～工事 | 10 | 工事記録書作成・送付 | フォーマット | 各社独自の帳票で提出される | TMCのフォーマットを守ってもらえない | 統一管理ができない | 高 | K-02,K-03 | サンプル入手可能か？
K-06 | 商談～工事 | 10 | 工事記録書作成・送付 | 情報の分断 | 共通IDがなく施工会社ごとに管理が必要 | ID管理の仕組みがない | 突合・追跡が困難 | 高 | K-12 | 各社の管理ID体系は？
K-07 | 商談～工事 | 11 | TMCへ送付 | 情報の分断 | 受領手段がバラバラ（メール/Teams等） | 各社のやり方に任せている | 受領漏れ・検索が困難 | 中 | K-01
K-08 | 商談～工事 | 11 | TMCへ送付 | 進捗・可視化 | 工事予定・完了時期が把握できない | ステータス共有の仕組みがない | リマインドのタイミングがわからない | 高 | K-04,K-09 | 進捗共有の意向は？
K-09 | 商談～工事 | 11 | TMCへ送付 | 進捗・可視化 | 受注台数と工事申込数の突合ができない | データが分散している | 実態把握が困難 | 高 | K-04,K-08
K-10 | 商談～工事 | 12 | 管理台帳へ転記・保管 | 手作業・工数 | 手作業での転記が多い | システム化されていない | 工数がかかる、ミスのリスク | 中 | K-11
K-11 | 商談～工事 | 12 | 管理台帳へ転記・保管 | 手作業・工数 | PADはトヨタホームのExcel形式のみ対応 | ファイル形式がバラバラ | 自動化の範囲が限定的 | 中 | K-05,K-10
K-12 | 商談～工事 | 12 | 管理台帳へ転記・保管 | 情報の分断 | 市場不具合発生時すぐにアクセスできない | 管理状態がバラバラ | 対応が遅れる | 高 | K-06,A-06
A-01 | 市場不具合 | 2 | TMCへ報告 | 情報の分断 | TQ-NETが使用できない | 個人情報が紐づくため | 既存システム活用できず | 高 | A-02
A-02 | 市場不具合 | 2 | TMCへ報告 | フォーマット | メールで受領、形式バラバラ | 標準化されていない | 情報の整理・検索が困難 | 中 | A-01,K-07
A-03 | 市場不具合 | 3 | ai21へ入力 | 進捗・可視化 | 販売店が入力しないと進まない | 販売店の負荷・認識不足 | 不具合解析に遅れ | 高 | A-04 | 販売店のai21入力率は？
A-04 | 市場不具合 | 5 | 修理完了報告書送付 | 進捗・可視化 | 報告書がなかなか上がってこない | 停滞工程のフォローが必要 | 不具合解析に遅れ | 高 | A-03,A-05,K-04
A-05 | 市場不具合 | 5 | 修理完了報告書送付 | 情報の分断 | 停滞工程のフォローが必要 | どこで止まっているかわからない | フォロー工数がかかる | 中 | A-04,K-04
A-06 | 市場不具合 | 9 | ステータス管理 | 進捗・可視化 | モノ・情報を一覧で見られない | 一元管理の仕組みがない | 全体把握できない | 高 | A-07,A-08,K-12 | 現状の管理項目は？
A-07 | 市場不具合 | 9 | ステータス管理 | 手作業・工数 | Excel手動でメンテナンス | システム化されていない | 工数がかかる | 中 | A-06,K-10
A-08 | 市場不具合 | 9 | ステータス管理 | 情報の分断 | 仕入先とExcel共有できない | 個人情報含むため | 二重管理、抜け漏れリスク | 高 | A-06 | 共有したい情報は具体的に何か？
A-09 | 市場不具合 | 9 | ステータス管理 | 進捗・可視化 | 不具合品の追跡がしにくい | 一元管理されていない | 対応状況が把握できない | 中 | A-06
A-10 | 市場不具合 | 10 | 不具合分析・対策 | 手作業・工数 | 件数・種別でソートしたいが手作業 | Excelでの手動管理 | 分析に時間がかかる | 中 | A-07
|  |  | （追記予定） | [7 empty] | 【追記予定】
|  |  | （追記予定） | [7 empty] | 【追記予定】
|  |  | （追記予定） | [7 empty] | 【追記予定】
|  |  | （追記予定） | [7 empty] | 【追記予定】
|  |  | （追記予定） | [7 empty] | 【追記予定】
|  |  | （追記予定） | [7 empty] | 【追記予定】

## ④凡例・用語集
凡例・用語集・更新履歴
■ 記号・色の凡例
記号/色 | 意味 | 使用箇所
○ | 該当アクターが担当する作業 | フロー図シート
📄 | 発行される書類 | フロー図シート
白背景 | 通常の作業・処理 | フロー図シート
黄色背景 | 判断・分岐ポイント | フロー図シート
緑背景 | 書類発行 | フロー図シート
グレー背景 | 要確認（ヒアリング待ち） | 全シート
薄青背景 | 追記予定（空欄） | 全シート
赤い太枠線 | 深刻度「高」の課題あり | フロー図シート
オレンジ枠線 | 深刻度「中」の課題あり | フロー図シート
薄赤背景 | 深刻度「高」の課題 | 課題一覧シート
薄黄背景 | 深刻度「中」の課題 | 課題一覧シート
■ 用語集
用語 | 説明
TMC | トヨタ自動車株式会社（Toyota Motor Corporation）
TMP | 物流会社（充電器の配送を担当）
WPC | トヨタ内の部署。不具合品を受け取りサプライヤーに発送する役割
ai21 | トヨタの不具合管理システム
TQ-NET | 車両フレーム番号を基軸としたトヨタの情報管理システム
PAD | Power Automate Desktop（自動化ツール）
施工管理会社 | トヨタホーム等、施工会社を束ねて管理する会社
施工会社 | 実際にお客様宅で充電器設置工事を行う会社
販売会社 | 全国約250社あるトヨタ車両の販売会社
販売店 | 全国約4,000店あるトヨタディーラー店舗
■ 更新履歴
日付 | 更新者 | 更新内容 | 情報ソース
2026/1/27 | CTC | 初版作成 | TMC様資料、1/21週次定例議事録
■ 課題ID採番ルール
商談～工事フロー: K-01, K-02, ... （次の採番: K-13）
市場不具合フロー: A-01, A-02, ... （次の採番: A-11）