## ①プロジェクト全体像
Sheet 1：プロジェクト全体像
5ヶ月間の位置づけ・ゴール・前提条件を1枚で合意する最上流シート
▶ ヒアリング冒頭10〜15分で読み合わせ、方向性を合意する
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
A. 5ヶ月間の位置づけ
項目 | 内容（案） | ゾーン | 根拠・補足
一言定義 | 今いる16名の火を深め、 「自分たちのコミュニティ」を 自分たちの言葉と形にする育成プロジェクト | 提案 | 音声メモ：なーすけさん「広げるではなく深める」 「人を増やすフェーズではない」と明言
プロジェクトゴール （5ヶ月後の成果物） | ① コミュニティの定義文（みんなの言葉で） ② ロゴ・会員証のデザイン完成 ③ メンバーが安心して語れる状態 | 提案 | 音声メモ：「最終的にロゴを作り アウトプットに落とす」
やること | ・メンバーの言語化力と自信を育てる ・Shapeの思想の共通認識をつくる ・コミュニティの形を具体的に作る | 提案 | 5ヶ月全体を1つのプロジェクトとして 設計する方針
やらないこと | ・新規集客（SFF以降のフェーズ） ・外部発信の強化 ・有料化の判断 | 提案 | 音声メモ：「SFFまでは人数を 大きく増やすイメージない」
B. 対象メンバー
項目 | 内容（案） | ゾーン | 根拠・補足
対象 | 現在の既存メンバー（約16名） ※関東に集中して確実に盛り上げる方針。 大阪は接点頻度・負担差が大きいため、 まず関東を固めてから展開する | 提案 | 音声メモ：「関東に集中して確実にさせた方がいい」 「大阪は集まりにくく、負担の差もある」 SFF参加者・オプチャメンバーから声をかけた人
途中の人数追加 | SFFシェイパーを既存コミュニティイベントに招待する形で追加。 コミュニティメンバーは無料、非メンバーは1,500円で参加。 → お金を払ってでも来る＝熱量のフィルターになる | 決定 | 音声メモ：「別にその人たちのための場を作るより、 コミュニティの人たちがいるところに来てもらう」 「1,500円払ってくるかでソートできる」 「一緒にやってる姿を見せた方が巻き込みやすい」
避けたい参加者像 | 見ているだけの人・一方的に受け取るだけの人 | 事前 | 運営ガイドより
C. 前提条件（制約）
項目 | 内容 | ゾーン | 備考
開催頻度 | 月1回オフライン＋月2回オンライン（計月3回） | 事前 | 運営ガイド＋既存の水曜定例
曜日・時間帯 | アンケート方式でメンバーの参加可能日を集約。 来てほしい人・リーダー候補が来れる日を優先する 案： オフライン：土曜14:00〜16:00 | 事前 | 音声メモ：「来れなかったを減らしたい」 「参加が一番多い日、来てほしい人が来れる日にする」 リブースト方式を参考
会場 | レンタルスペース or ジム（10〜20名収容） | 事前
メインツール | LINEオープンチャット（Discordは使わない） | 事前 | 運営ガイドより
予算 | テスト期間のため無料運用。1回あたり1万円以内 | 事前
開始月 | 3月開始（企画月）→ 4月〜8月（実行月） | 決定 | 3月で5回分の企画を一括決定し、 4月から実行に入る。 8月のSFFに間に合わせる逆算設計
D. KGI／KPI（育成指標への振り替え案）
指標 | 定義（案） | ゾーン | 測定方法
KGI | メンバーの「言語化レベル」と「自信」の変化 | 提案 | 5ヶ月前後のアンケート比較 （自己評価＋行動変化）
KPI① | 言語化アウトプット数 （イベント内での発言・ワークシート記入） | 提案 | 各回の記録
KPI② | 語る行動数 （オプチャ投稿・オンライン定例での発言） | 提案 | オプチャの投稿数カウント
KPI③ | イベント参加率・リピート率 | 提案 | 出欠管理
KPI④ | リーダー候補の行動回数 （ファシリ・声かけ・最初の発言・ みんなの前で語る・率先して手を挙げる） | 提案 | 観察記録 音声メモ：「みんなの前でちゃんと語れるか、 手を挙げられるかはリーダー候補の分かりやすい指標」

## ②現在地と到達状態
Sheet 2：メンバーの現在地と到達状態
「今どこにいて、5ヶ月後にどこまで行くか」を定義する。ヒアリングで15分。
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
A. メンバーの現在地（課題の整理）
カテゴリ | 現在の状態 | 具体的なエピソード・根拠 |  | ゾーン
発言の自信 | 発言はできるが、 自信がない・怖さがある | 音声メモ：「コミュニティ内で発言することへの 恐怖心をなくしてほしい」 |  | 事前
自己言語化 | 内面では考えているが、 人前で言葉にできていない | 音声メモ：「言語化できてるけど自信がない、 自分の中で言語化してるだけの人が多い」 |  | 事前
Shapeの理解 | 体感では理解しているが、 自分の言葉で説明できない | 運営ガイド：「他の場所でも自分の言葉で 話せるようになることを目指す」 |  | 事前
主体性 | 参加はするが、 自分から動く段階ではない | 音声メモ：「自分がイベントを主催します レベルは5ヶ月では期待していない」 |  | 事前
相互関係 | 知り合いレベル。 深い関係は一部のみ | 音声メモ：「グループの人は顔知れてるけど 他の人たちがまだ怖い」 |  | 事前
B. 5ヶ月後の到達状態（2段構え：最低ライン＋目標ライン）
カテゴリ | ひとことで言うと | 最低ライン （これを下回ったら要改善） | 目標ライン （ここを目指す） | ゾーン
行動面 （自発性） | 自分から動けているか？ | イベントやオプチャで 自分の挑戦を自分から話せている | 他のメンバーの投稿にリアクションし、 初参加者にも声をかけられる | 提案 測定：オプチャ投稿数・ イベント内挙手回数を記録
言語化面 （Shape説明） | Shapeのことを 自分の言葉で言えるか？ | 「自分がなぜここにいるか」を 一言で言える | 友人や家族に「Shapeってこういう場所」 と30秒で説明できる | 提案 測定：イベント後アンケート 「Shapeを一言で説明してください」
言語化面 （自己言語化） | 自分の挑戦を 言葉にできるか？ | 「今やっていること」と 「なぜそれをやるか」をセットで言える | 自分の変化のストーリーを 2〜3分で語れる | 提案 測定：ワークシート記入内容・ グループ内発表の観察記録
マインド面 （居場所感） | ここが自分の場所だと 思えているか？ | 「次のイベントいつ？」と自分から聞く。 義務ではなく行きたいから行く | コミュニティの中で発言することへの 恐怖心がゼロになっている | 提案 測定：事前事後アンケート （リッカート5段階：発言への抵抗感）
マインド面 （自己効力感） | 「自分にもできる」と 思えた体験があるか？ | 「自分で決めてやれた」と思える体験が 5ヶ月で2〜3回ある | 自分の考えがコミュニティの形に 反映された実感がある | 提案 測定：事前事後アンケート 「自分で決めてやれた体験」の有無
C. リーダー像の定義
項目 | 内容（案） |  | 根拠 | ゾーン
人数 | 2〜3人 |  | 15〜30人規模で2〜3人が現実的 | 提案
行動の定義 | ①場の空気を作れる（最初にコメント） ②他の人の挑戦に声をかけられる ③ファシリの一部を任せられる |  | サークルの幹事イメージ。 全部を仕切るのではなく一部を任せられるレベル | 提案
やらなくていいこと | 集客・企画書作成・方針決定 ＝運営を代行する人ではない |  | Shapeの価値観「役割固定化しない＝燃え尽き防止」 | 提案
自認 | 不要。行動で判断する。 「あなたの行動がみんなの火を支えている」 と伝える方針 |  | マインドマップ：「上級＝自認はリーダーじゃない」 | 提案
育て方 | ①小さい役割を渡す ②やってくれた行動を言語化して伝える ③グループワークで自然に発見する |  | 音声メモ：「毎回グループを組ませて リーダーが自然発生する形を取る」 | 提案
D. 「5ヶ月では期待しない」リスト
# | 5ヶ月では期待しないこと |  | 理由 | ゾーン
1 | メンバーが自らイベントを主催する |  | なーすけさん「その状態にするのは想像してない」 | 提案
2 | 外部に向けた発信・集客 |  | 5ヶ月間は内向きの育成に集中 | 提案
3 | 全員がリーダーレベルに到達する |  | 2〜3人がリーダー候補として見えればOK | 提案
4 | コミュニティの有料化判断 |  | テスト期間。有料化はSFF後 | 提案

## ④各回イベント企画
Sheet 4：各回イベント企画シート
各回の詳細を記録する実行シート。ヒアリングではまず1回目を詰め、2〜5回目は方向性確認。
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
第1回：Shapeの考え方に触れる会
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | Shapeの考え方に触れる会 〜本を起点にした対話〜 ★事前に本 or 解説動画に触れることがマスト
前回からの接続 | （初回のため該当なし）
ゴール【最低ライン】 | 「来てよかった」と思える。 仲間の顔と名前が3人以上わかる
ゴール【目標ライン】 | Shapeの考え方を自分なりに咀嚼して 一言で表現できた
対象・想定人数 | 既存メンバーから10〜15名
日時・会場 |  | ← ヒアリングで確定
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング・自己紹介（15分） 14:15 ★5分のグラウンドルール設定 「正解はない」「Shapeが正解でもない」 「不完全な言葉でOK」「思ったことをそのまま言って大丈夫」 14:20 ★10分間の内省タイム （グラウンドルールを受けて自分の考えを整理） 14:30 グループ対話（40分） ★レクチャー形式ではなく対話形式 ★悩み3点持ち寄り形式で議論 ・本で一番共感できたところ（なぜそうだったのか） ・みんなに力を借りながら解決したいこと ・Shapeのメンバーも自分の意見をフラットに共有 ・「私はこう思うけど、みんなはどう？」スタイル 15:10 全体共有（15分） 15:25 ★Shapeness体現ワーク（10分） 「Shapeness を体現した自分は、どんな状態になっていそうか？」 を想像して一言で宣言 15:35 クロージング＋次回予告（10分） | Shapeの考え方に触れる会 〜本を起点にした対話〜 14:00 オープニング（10分） ①趣旨説明 今日の会は、何かを教える場というより、 本やShapeの考え方をきっかけに、 みんなで話してみる時間にできたらと思っています。 Shapeの考え方も「これが正解」というものではなくて、 あくまで一つの視点です。 なので今日は、 「自分はどう生きたいのか」とか 「自分にとって大事なことって何だろう」 そんなことを、気軽に話してもらえたら嬉しいです。 ②Shapeness mind紹介 プロジェクターに表示 1.自分の正直な想いを深く知る 2.自分を見つめ直す心の余白をつくる 3.心と身体の声を聞く 4.”なぜ” を言葉にする 5.理想に近づく1%を積み重ねる 6.自分の飾らない想いを言葉にして伝える 7.お互いの”らしさ”を大切にする 8.人を信じ頼る 9.全ての出来事をゴールへの足跡と捉える 一言メッセージ 「本で紹介していたものをShapeness mindとして改めてまとめたものはこちらです！ 本で紹介している通り、そして自分のことを理解することそこからお互いの”らしさ”を大切にすることが 私たちの大切にしている考え方です」 14:10 自己紹介アイスブレイク（10分） 各テーブルで 自己紹介 ・名前 ・エラータイプの紹介 14:20 グラウンドルール共有（5分） ・正解はない ・Shapeも正解ではない ・不完全な言葉でOK ・思ったことをそのまま言って大丈夫 14:25 内省タイム（10分） 配布シートで整理 ①本で一番共感したところ ②自分が本当は変えたいこと（エラータイプ診断から） ③自分がShapenessを体現できたらどんな状態？ 14:35 グループ対話（40分） 4人グループ 話すテーマ ①本で一番共感したところ ②自分が本当は変えたいこと（エラータイプ診断から） ③自分がShapenessを体現できたらどんな状態？ 15:15 全体共有（15分） 各グループ発表 共有テーマ 面白かった気づき 心に残った言葉 ここでなーすけがShapeness mindに繋げる 15:30 Shapenessワーク（10分） 質問 「あなたはどんな挑戦をしますか？」→一言で宣言 自分を軽く知った上でビジョンを宣言する 15:40 クロージング（5分） 次回テーマ 自分のことを言語化するWS 〜自分の火に言葉を与える〜 テーマ なぜ自分はフィットネスをするのか？ メッセージ 「なぜから始まる挑戦は勝手に自走します。次のWSではフィットネスのなぜを深掘りします。」
グループワーク設計 | ・4人×3〜4グループ ・★悩み3点持ち寄り方式： 各参加者が事前に以下3点を整理して持参 ①本で一番共感できたところ（なぜそうだったのか） ②まだ解決できないが、本を通じてみんなに 力を借りながら解決したいこと ③Shapeness を体現した自分はどんな状態か → グループでお互いに相談・議論する形式 ・★Shapeのメンバーは一方的に教えるのではなく、 自分の意見をフラットに共有するスタンス 「自分たちもこう思う」を積極的に発信し、 最初の会で「こんなに自由に言っていいんだ」 と思える空気を作る ・書記・発表者・タイムキーパーを決めて発表
次回への布石 | 「次回は自分のことをもっと深く 言語化するワークをやります。 今日感じたことを心の中に持っていてください」
設計原則 | ★事前課題あり（マスト）： 本を読む or 解説動画を視聴のいずれか ・いきなり話す前に内省の時間を設ける （置いていかれる人を防ぐ配慮） ・グラウンドルールを丁寧に設定 （ディスカッション慣れしていない人への配慮）
必要な準備物 | 名札（全員初対面前提で多めに）、付箋、ペン ★「Shapeの証し」クリアファイル（運営側で準備・16冊程度） ※次回配布用として準備しておく 本（参加者各自・マスト）or 解説動画URL、BGM、飲み物 振り返りシート（紙で印刷・人数分） ★プロジェクター（テーマ・議論内容をみんなに見えるよう投影） ※クオリティよりも「テーマが全員に見える」ことが目的 ★カメラ：おしりちゃん担当（当日の様子を写真撮影）
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
声かけリスト |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】よかった点 |  | （実施後に記入）
【実施後】改善点 |  | （実施後に記入）
【実施後】次回への示唆 |  | （実施後に記入）
第2回：自分のことを言語化するWS
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | 自分のことを言語化するWS 〜自分の火に言葉を与える〜 ★具体テーマ：「なぜフィットネス/ トレーニングをするのか？」を起点に深掘り
前回からの接続 | Month1で揃えたShapeの思想を踏まえて、 今度は「自分自身」にフォーカスする
ゴール【最低ライン】 | 「今やっていること」と「なぜ」をセットで言えた
ゴール【目標ライン】 | 自分の変化のストーリーをみんなの前で語れた。 承認を受けた体験ができた
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング・Month1振り返り（10分） 14:10 ★バランスホイール説明＋15分で作成（20分） 人生の各領域を可視化するツール まずやってみることが大事 14:30 グループ内深掘りワーク（35分） ★各グループに運営メンバーが1人配置 軽いコーチング的深掘り 「それってどういうこと？」「なるほどね、 じゃあこうなりたいんですね」等 15:05 グループ内発表し合い（15分） 15:20 全体共有・称賛タイム（15分） 15:35 クロージング（10分） ★「Shapeの証し」ファイル配布・記入
グループワーク設計 | ・3〜4人グループ（Month1と組み替え） ・★各グループに運営が1人ずつ配置 （なーすけさん・しおんさん・かおんさん・ななこちゃん・おしりちゃん等を分散） ・ワーク：バランスホイール→「なぜフィットネスをするのか？」 を3段階で深掘り ・★運営は軽いコーチング的深掘りで 「本当はどうなりたい？」まで引き出す ・★物理ワークシートで記録し、 「Shapeの証し」ファイルに綴じる
次回への布石 | 「次回は"私たちのコミュニティ"について みんなで言葉をつくります」 ★終了時にリーダー候補に声かけ： 「次回のアイスブレイク、 ちょっとやってみてくれない？」 ★自然に残って振り返りする文化を育てる （「今日どうだった？」を一緒に）
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）
第3回：コミュニティの「大切にしたいこと」を言葉にする
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | コミュニティの「大切にしたいこと」を言葉にする 〜私たちの場所を定義する〜 ★3本柱：(1)ビジョン (2)Do/Don't (3)コミュニティ定義
前回からの接続 | Month1で思想を共有し、Month2で自分の軸を立てた。 今度は「集団としての言葉」を作る
ゴール【最低ライン】 | コミュニティで大切にしたいことを3つ以上出せた
ゴール【目標ライン】 | 「私たちのコミュニティはこういう場所」を 全員が自分の言葉で言えた
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング（5分） 14:05 ★アイスブレイク：ビジョンワーク（10分） 「3〜5年後、このコミュニティが どうなっていたら最高？」 正解なし・自由発想でOK （発想を膨らませ、場をほぐすことが目的） 14:15 ★コミュニティ定義の言語化（60分）★時間を厚く使う ①全員1人ずつ発表（2〜3分/人） 「自分が考えるコミュニティの定義」 ②全体で意見を出し合い議論 「私たちってそもそもこういう場なのかな」 を整理・言語化する 15:15 ★Do/Donʼtワーク（20分） 「やろうの文化にしたいこと」 「こんなこと言いたくないよね」等の 具体的な行動規範を出し合う ※定義で出た具体が自然にDo/Don'tへ流れてもOK 15:35 クロージング（10分）
グループワーク設計 | ・全体 or 4人グループ（毎回組み替え） ・★コミュニティ定義は全体で進行 まず1人ずつ自分の考えを発表する場を設け 「自分の言葉で定義を言える」体験を全員に → その後、全体で意見を統合・議論 ・ファシリはなーすけさん（全体の議論を回す） 運営は盛り上げ・視点拡大役でワークに参加 ・Do/Don'tは付箋などで量を出す形式でOK ・ビジュアルは綺麗にしなくてOK
次回への布石 | ★★【重要】Month3→4の間に制作期間を設ける★★ ・運営がMonth3で出たキーワードを整理 ・IDAさん（デザイナー）に依頼してロゴ候補＋ Do/Don'tスライドを制作 ・窓口：佐久間さん（確認要） ・メンバーにはゼロから作らせず、 候補を準備して「選んでもらう」設計 【IDAさんとの打ち合わせ 2回設定】 ①第3回直後：ワーク内容・アウトプットを IDAさんへ共有（内容インプット） ②第4回直前：IDAさんからデザイン案の 説明を受けてインプット完了確認 （かおんさん・ぼんちゃんが窓口で対応）
特記事項 | ★リーダー候補にアイスブレイクのファシリを移管 ★自然に残って振り返りする文化を継続 ★リーダー候補とカジュアルなご飯会で SFF以降の構想をフランクに相談 （「こういうの考えてるんだけどどう思う？」） ★到達状態の中間チェックを実施 ★仕組み化チェック（Sheet 7）記入開始
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）
第4回：ロゴ・会員証などの具体アウトプットを作る
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | ★【大幅変更】デザイン候補への投票・意思決定会 〜私たちの場所を「選んで」形にする〜 （ゼロからの制作→運営が用意した候補から選ぶ形式へ）
前回からの接続 | ★Month3→4の間に運営＋IDAさんが Month3で出た言葉を元にデザイン候補を制作済み。 この回ではその候補に対して メンバーが議論し、投票で決定する
ゴール【最低ライン】 | ロゴ・Do/Don'tスライドの方向性が投票で決まった ★決まりきらない場合はグループ持ち帰り宿題もOK
ゴール【目標ライン】 | ロゴ・Do/Don'tの最終案が確定し 「自分たちが選んだ・決めた」実感がある ★微調整があれば次回オンラインで確認
タイムテーブル（案） | 14:00 オープニング（10分） 14:10 ★デザイン候補プレゼン（20分） 運営からMonth3の言葉→デザインの 変換プロセスと候補を説明 14:30 グループディスカッション（30分） 「こっちの方がしっくりくる」 「この要素を入れたい」等 15:00 全体投票・決定（20分） 決まりきらなければグループ宿題で持ち帰り 15:20 Do/Don'tスライドの確認・最終調整（15分） 15:35 クロージング（10分）
特記事項 | ★デザイン候補プレゼンの進行はかおんさんが担当 （なーすけさんがプレゼンするとメンバーが 空気を読んでしまうリスクを回避） ★なーすけさんはメンバーと一緒にフラットに参加し、 リーダー層の意見を引き出す役割 ★このタイミングでコミュニティ名＋ロゴを同時発表 「〇〇（コミュニティ名）のロゴです」として提示 ★IDAさんとの事前制作窓口：佐久間さん（確認要） ★Month3→4の間の制作期間が必須 （1ヶ月程度は間を空ける想定） ★リーダー候補がファシリの大半を担当 ★決まりきらない場合のバッファを想定しておく
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）
第5回：SFFに向けた決起会＋5ヶ月の振り返り
項目 | 内容（案） | メモ・補足
テーマ・タイトル | SFFに向けた決起会＋5ヶ月（半年）の振り返り 〜火を確かめ、次のステージへ〜 ★2部構成：Part1 WS・振り返り（1〜2h） Part2 別会場でご飯会（自由参加）
前回からの接続 | 4回で作り上げたもの（言葉・ロゴ・会員証）を 手に取り、5ヶ月の変化を振り返る
ゴール【最低ライン】 | 5ヶ月の自分の変化を一言で言えた
ゴール【目標ライン】 | SFFで「自分はこう関わりたい」とイメージを持てた。 外部の人にも説明できる状態
タイムテーブル（案） | 【Part1：WS＋振り返り（1〜2時間）】 ★「挑戦を広げる会」のアーカイブを使って 半年間の挑戦を書き出し・思い出す時間 ★既存WSグループ（半年間の仲間、4〜5人）で お互いの成長・良いところを伝え合う （この人はどんなところが良いと思ったか） ★SFFの説明＋協力のお願い 「みんなと一緒に作っていきたい」 【Part2：別会場ご飯会（自由参加）】 ★フランクな場でSFF以降の構想を意見交換 「こういうの考えてるんだけどどう思う？」 ★正式な方針発表は決起会で行うが、 意見はカジュアルに聞いておく
特記事項 | ★5ヶ月の到達状態チェック（Sheet 2と照合） ★自走判定（Sheet 7） ★グループ内での深い対話を優先 （全員リレー発表は時間的に厳しいため、 グループ内で互いの変化を語り合う形式に） ★振り返り用：過去の写真・記録を準備 「あのときこうだったよね」と思い出せる資料 （挑戦を広げる会の写真等をプリントまたは投影） ★SFFの説明資料：しおん・ななこ・ぼんちゃんで連携して準備 ★Part2は別会場（夕方〜、軽い食事しながら） ※ヘルシー系の食べ物を運営で準備、持ち込みも可
担当・役割分担 |  | ← ヒアリングで決定
【実施後】振り返り欄 |  | （実施後に記入）

## ③5ヶ月ストーリー
Sheet 3：5ヶ月ストーリー（プロジェクト設計）
5回のイベントを「1つのプロジェクトの流れ」として設計する中核シート。ヒアリングで20〜30分。
▶ 5回の流れを見せて「この順番でいくか？」「各回のゴールはこれでいいか？」を確認する
■ 事前記入済み（読み合わせるだけ）
■ 提案あり（ヒアリングで合意を取る）
□ 空欄（ヒアリングで一緒に埋める）
プロジェクトゴール
5ヶ月で、自分たちのコミュニティを自分たちの言葉で定義し、ロゴ・会員証という形にする。 そのプロセスを通じてメンバーの自信と言語化力を育てる。
| Month 1 【立ち上げ期】 | Month 2 【立ち上げ期】 | Month 3 【巻き込み期】 | Month 4 【巻き込み期】 | Month 5 【自走期】 | Month 6〜 （引き継ぎ後）
テーマ | Shapeの考え方に 触れる会 （本を起点にした対話） ★事前課題あり： 本 or 解説動画をマストで | 自分のことを 言語化するWS ★具体テーマ： 「なぜフィットネス/ トレーニングをするのか？」 | コミュニティの 「大切にしたいこと」を 言葉にする ★3本柱で進行： (1)ビジョン（3〜5年後の理想） (2)Do/Don't（行動規範） (3)コミュニティ定義 | ★【大幅変更】 デザイン候補への投票・ 意思決定会 （ゼロから作るのではなく、 運営が用意した候補から メンバーが選び取る形式に） | SFFに向けた決起会 ＋5ヶ月（半年）の振り返り ★2部構成： Part1：WS＋振り返り（1〜2h） Part2：ご飯会（自由参加） | メンバー主導の企画
プロジェクト上の 位置づけ | 共通認識をつくる （Shapeの思想を みんなで咀嚼する） | 個人の軸を立てる （自分の火に 輪郭を与える） | 集団の言葉をつくる （私たちのコミュニティは こういう場所だ） | 選び取る・決める （Month3の言葉を元に 運営+IDAさんが作った候補に メンバーが意思決定する） | まとめる・次へつなぐ （5ヶ月の変化を実感し SFFに向けて結束する） | 文化として定着
ゴール 【最低ライン】 | 「来てよかった」と思える 仲間の顔と名前が 3人以上わかる ★Shapeの考え方を自分なりに 咀嚼できた感覚がある | 「今やっていること」と 「なぜ」をセットで言えた ★バランスホイールで 自分の人生の領域を 可視化できた | コミュニティで 大切にしたいことを 3つ以上出せた | ロゴ・Do/Don'tスライドの 方向性が投票で決まった ★決まりきらない場合は グループ持ち帰り宿題もOK | 5ヶ月の自分の変化を 一言で言えた | 仕組みとして回っている
ゴール 【目標ライン】 | グループ内で、一番刺さった 一節と自分の体験を重ねて 共有できた。 自分にとってのShapeを 一言で宣言できた | 自分の変化のストーリーを みんなの前で語れた。 承認を受けた体験ができた ★深掘りの問いで 「本当はどうなりたいのか」 まで言葉にできた | 「私たちのコミュニティは こういう場所」を 全員が自分の言葉で言えた ★3〜5年後のビジョンを みんなで自由に言い合えた ★Do/Don't（やろうの文化、 こんなこと言いたくない等）が 具体的に出てきた | ロゴ・Do/Don'tの最終案が 確定し「自分たちが 選んだ・決めた」実感がある ★微調整があれば持ち帰りで対応 | SFFで「自分はこう関わりたい」 とイメージを持てた。 外部の人にも説明できる状態 ★仲間の成長と良いところを 言葉にして伝えられた | Shapeメンバーが不在でも成立する
グループワーク 設計 | 4人グループ ①5分のグラウンドルール設定 （「正解はない」「Shapeが正解でもない」 「不完全な言葉でOK」「思ったことをそのまま言って大丈夫」） ②10分間の内省タイム （グラウンドルールを受けて自分の考えを整理） ③40分のグループ対話 ★悩み3点持ち寄り形式： ・本で一番共感できたところ（なぜそうだったのか） ・本を通じてみんなに力を借りながら解決したいこと ・Shapeness を体現した自分はどんな状態か →本の考え方で各自の悩みを整理しながらグループで議論する | 3〜4人グループ ★各グループに運営メンバーが 1人ずつ配置 （なーすけ・しおん・ぼんちゃん・ ななこ・おしり等を分散） ★軽いコーチング的深掘り 「それってどういうこと？」 「本当はどうなりたい？」 ★バランスホイールを15分で作成→ グループ内で1つずつ深掘り ★物理ワークシートで記録 （Shapeの証しファイルに綴じる） | 全体（グループ分けなし）or 4人グループ（毎回組み替え） ★進行順： (1) ビジョンワーク（10分・アイスブレイク的） 「3〜5年後、このコミュニティがどうなっていたら最高？」 正解なし・自由発想・承認メインで場をほぐす (2) コミュニティ定義の言語化（時間を厚く使う・最重要） まず全員が1人ずつ「自分が考えるコミュニティの定義」を発表 → 全体で意見を出し合い、「私たちってこういう場」を整理 (3) Do/Don'tワーク 「やろうの文化にしたいこと」 「こんなこと言いたくないよね」等の行動規範を出し合う （コミュニティ定義の具体的な行動への落とし込み） ★ビジュアルは綺麗にしなくてOK | 3〜4人グループ ★デザイン候補のプレゼン （運営が制作背景を説明） ★グループ内ディスカッション （こっちがしっくりくる等） ★全体投票で方向性決定 ★決まりきらなければ グループ宿題で持ち帰り | ★既存WSグループ （半年間の仲間、4〜5人）で実施 ①「挑戦を広げる会」の アーカイブを見返し、 半年間の挑戦を書き出す ②グループ内で お互いの成長・良いところを 伝え合う（他者理解） ③SFFの説明＋協力のお願い ★全員での1人ずつ発表は時間的に 厳しいため、グループ内での 深い対話を優先する | メンバーが企画・ ファシリを担う
運営メンバーの 担当範囲 | すべて運営メンバーが担当 （型をつくるフェーズ） ★なーすけさんは一方的に話すのではなく 運営メンバーメンバーも自分の意見を フラットに共有する対話スタイル ★最初の会なので、運営メンバー側から 積極的に発言し「こんなに自由に 言っていいんだ」と思える空気を作る | 企画・ファシリの大枠は運営メンバー グループ進行補助を Month1で反応が良かった メンバーに依頼 ★運営がグループに入り 深掘りの質問でリードする | 企画大枠は運営メンバー ★アイスブレイクのファシリを リーダー候補に移管 運営メンバーは全体進行に専念 ★自然に残って振り返りする文化を育てる （「今日どうだった？」を リーダー候補と一緒に） | ★IDAさんとの事前制作は運営主導 （佐久間さん窓口・確認要） ★リーダー候補が ファシリの大半を担当 運営メンバーは安全管理＋ 投票の進行管理のみ | 全体統括のみ ★企画・ファシリの大半を リーダー候補に移管 ★Part2のご飯会では フランクにSFF以降の構想を共有 ★正式な方針発表は決起会で行うが それまでは軽い相談ベースで リーダー層と意見交換 | 相談されたら乗る距離感
イベント間の 接続設計 | 【イベント後】 オプチャで感想共有を促す 【翌週オンライン】 余韻の共有（10分） 【次のオンライン】 Month2の予告 ★次回用の「Shapeの証し」 クリアファイルを配布 | 【イベント後】 ワークシートの写真を オプチャで共有OK 【翌週オンライン】 「あれから何か変化あった？」 【イベント終了時】 ★リーダー候補に次回の アイスブレイクを依頼 「次回ちょっとやってみてくれない？」 と自然に声かけ | 【イベント後】 まとまった言葉を オプチャに投稿 【翌週オンライン】 追加アイデアの共有 ★★【重要】Month3→4の間に 制作期間を設ける★★ ・運営がキーワードを整理 ・IDAさん（デザイナー）と ロゴ候補・Do/Don'tスライドを制作 ・窓口：佐久間さん（確認要） ・メンバーにはゼロから作らせず、 候補を準備して選んでもらう設計 【IDAさんとの打ち合わせ 2回設定】 ①第3回直後：ワーク内容・アウトプットを IDAさんへ共有（運営→IDA方向） ②第4回直前：IDAさんから デザインアウトプットの説明を受ける （IDA→運営 インプット完了確認） | 【イベント後】 決定結果をオプチャで共有 【翌週オンライン】 微調整があれば確認 ★最終デザインをIDAさんに依頼 | → SFF本番へ接続 5ヶ月の成果物を SFFで活用する ★Part2のご飯会で 今後の方向性を カジュアルに意見交換
判断ポイント （次回調整の観点） | ・満足度（また来たいか？） ・発言できた人の割合 ・オプチャ投稿の変化 | ・Whyまで言えた人の数 ・ファシリ補助の反応 ・「自分もやりたい」の声 | ・自発的にアイデアが出たか ・グループ内リーダーの発見 ・到達状態の中間チェック | ・リーダー候補のファシリ機能度 ・自発的参加度 ・仕組み化チェック開始 | ・運営メンバーなしで回った場面 ・5ヶ月の到達状態チェック ・自走判定（Sheet 7） | ・仕組み化チェック達成度 ・リーダー層の人数
並走施策（オフラインイベント以外のタッチポイント）
LINEオープンチャット | 常時運用。挑戦の報告、感想、近況共有の場。リアクションが返る文化を育てる。
オンライン定例 （挑戦を広げる会） | 月2回（第1・第3水曜 19:00-20:00）。オフラインの間をつなぐ接着剤。 冒頭10分で前回オフラインの余韻共有 or 次回の予告を入れる。
月のリズム | 第1水曜＝オンライン定例 → 第3土曜＝オフラインイベント → 第3水曜＝オンライン定例 → 月3回のタッチポイントで「2週間空かない」設計
設計原則 | ・ワークショップは原則「その場で全部出し切る」設計。宿題は設けない ・理由：持ち帰ると考えすぎて発言できなくなるリスクがあるため ★「Shapeの証し」ファイル制度（Month2から配布） ・クリアファイルを1人1冊配布（16冊程度、数百円/冊） ・毎回のWSで書いたワークシートを綴じていく ・5ヶ月後に自分の変化が物理的に積み上がる体験設計 ・欠席者にはワークシートの写真をデータ送付＋ 希望者には別途1時間の個別フォロー時間を設ける

## ⑤各会のやること・担当一覧
⑤ 運営カレンダー ― 各会のやること・担当一覧
★ 使い方：「やること」を読んで、右の「アサイン」欄に担当者名を記入してください。「補足説明」はイメージが湧かないときに参照。
| フェーズ | タイミング | やること | 補足説明（どういうことか） | アサイン （担当者名を記入） | 完了
★ 3月中に完了させること（全回に共通する前提タスク）
| 事前 | 3月中に完了 | 5回分の開催日程をすべて決める | 「第1回だけ決める」では2回目以降が宙に浮く。3月中に5回分の日程をざっくりでも押さえておく。第1回は「4月8〜10日前後の土日」を念頭に3候補出してなーすけに確認し、2〜5回も同様に仮押さえまで完了させる。 | 佐久間 | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | 役割分担（アサイン欄）を仮置きで全部埋めてチームに共有する | このシートのF列（アサイン欄）に5回分×全タスクの担当者名を仮置きで記入することがゴール。空欄のままだと打ち合わせが「考える場」になってしまう。PMが先に全部埋めて「これでいいですか？」と確認する形に持っていく。決まったら全員に共有する。 | 中井 | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | 会場候補を2〜3か所ピックアップする | 条件：①新幹線駅近、②10〜15人収容、③プロジェクター使用可、④毎月同じ場所が取れると理想。候補を出してなーすけに「どれがいいですか？」と選んでもらう形にする。 | 佐久間 | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | 「Shapeの証し」ファイルの制作方針を決める | 2つの選択肢がある。①市販のクリアファイルにロゴシールを貼る（低コスト・早い）、②フルオーダーでデザイン制作する（高品質・コスト高・時間がかかる）。予算感・IDAさんの対応可否・第1回の日程から逆算して間に合うかを確認した上で方針を決定する。 | 中井 | FALSE
| 事前 | 3月第1回2週前まで | 「Shapeの証し」ファイルを発注・確保する | 制作方針が決まったら発注手続きをする。16冊必要。第1回当日に間に合うよう、到着日を確認してから発注する。 | 佐久間 | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | IDAさんへ第3回後に制作依頼が入る旨を予告連絡する | 「6月ごろにデザイン依頼をしたい」とだけ伝えておくスケジュール予告。突然の依頼で対応できないリスクを今から潰しておく。クリアファイルのフルオーダーを選んだ場合は、こちらも合わせて相談しておく。 | 鈴木 | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | 声かけリストを作り、誰が誰に連絡するか決める | 既存メンバーから第1回に呼ぶ10〜15名をリストアップし、「この人はこの担当が声をかける」まで決める。声かけが止まらないよう担当を割り当てておく。 | 中井 | FALSE
| 事前 | 第1回の2週前まで | 運営向け「進行ポイント集」を作る | グループに入る・ファシリをする・深掘りするといった当日の動きについて、やり方のポイントをまとめた内部向け資料を作る。マニュアルではなく「これだけ読めば動ける」ポイント集でよい。項目例：グラウンドルールの伝え方・グループ入り時の立ち振る舞い・深掘りの問いかけ例・時間が押したときの対処法。作成担当はPM、全員に事前共有する。 | 鈴木 | FALSE
★ コアShaper会（3/13）フォロータスク
| 事前 | 3月中（即日） | かずまくん・かいさんのZoom作戦会議日程を調整する | コアShaper会（3/13）でのネクストアクション。まずかずまくん・かいさん2人でZoom日程を確定し、「さらけだし会」の設計・担当分担を決める。 | かずまくん・かいさん | FALSE
| 事前 | 4月第1回まで | コアシェイパー主体の「さらけだし会」（Zoom）を開催し、コミュニティLINEにURL投稿する | 運営なしでコアシェイパー同士が本音で話す場。「コアシェイパー同士で自分をさらけ出す会やります」とLINEに案内文を投下し参加者を募る。4月イベントへの自己開示の準備として機能させる。 | かずまくん・かいさん | FALSE
| 事前 | 4月第1回まで | コアシェイパー全員と個別1on1（ビデオ通話）を実施する | かずまくん・かいさんで対象者を分担し、ZoomまたはGoogle Meetで各メンバーと1対1で会話する。何人ずつ担当するか・1回何分話すかをZoom作戦会議で決める。 | かずまくん・かいさん（分担） | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | コアShaper会で出たコンテンツアイデアを整理し、④各回イベント企画に反映・更新する | 回転寿司アイスブレイク・シークレットMVS・言語化フォーマット・自己把握ツール活用・ポッドキャスト等のアイデアを⑧コアShaper会ログで採用/保留判定し、採用分を④各回の企画欄に追記する。 | 鈴木 | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | 4月回のコンテンツ骨子（シェイプネスマインドの理解を深める）を④各回イベント企画に記載する | なーすけ提示の4月回の方向性（本をもとに価値観を全員で深める・なぜを言語化する）を④Sheet1回目の企画欄に落とし込む。内容はなーすけと確認してから記入する。 | 鈴木・なーすけ確認 | FALSE
| 事前 | 4月第1回まで | 4月回向け「言語化フォーマット」のたたき台を作成する | コアShaper会でのアイデア：発言前に自分の思いを整理できるフォーマット（ワークシート1枚）があれば発言の質が上がる。たたき台を作りなーすけ・ななこちゃんと内容を確認する。 | 鈴木 | FALSE
| 事前 | 3月中に完了 | ⑧コアShaper会ログに3/13の記録を追記し、アイデア採用/保留ステータスを更新する | 新設した⑧シートに、アイデア一覧・ネクストアクション・議論の概要が記録されている。なーすけ確認後に採用ステータスを更新し、④への転記作業に進む。 | 鈴木 | FALSE
第1回 ｜ Shapeの考え方に触れる会
| 2週前 | 2週間前まで | 参加者への声かけ連絡をする | 参加してほしいメンバー全員に個別で声をかける。LINEで「来てね」と送るだけでOK。声かけリストを使って漏れがないか確認する。 | ななこちゃん | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | 会場を予約する | 日程と人数（10〜15人）に合った場所を借りる手続きをする。新幹線でも来やすい駅近が望ましい。プロジェクターが使えるか必ず確認。 | 佐久間 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | 参加者が本を持っているか確認する | 第1回は事前に本（または解説動画）を読んでくることが必須。声かけのタイミングで「本は持ってますか？」と一言確認しておく。 | ななこちゃん | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | 備品リストをチェックして揃える | 名札・付箋・ペン・飲み物など当日使うものを確認する。チェックリストを見ながら「ある／ない」を確認し、ないものは買っておく。 | 佐久間 | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | クリアファイルを受け取り・数量確認する | 3月に発注した「Shapeの証し」ファイルが手元に届いているか確認する。16冊そろっているか数えておく。 | 佐久間 | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | プロジェクター用スライドを準備する | グループ対話のテーマをみんなに見えるように映すためのスライド。デザインより「テーマが読める」ことが目的なのでシンプルで十分。 | 佐久間 | FALSE
| 当日 | 当日 | 全体の進行・議題の投げかけをする | オープニングで場を開き、グラウンドルール説明や各ワークの冒頭で「今からこれをやります」と案内する役割。★進行ポイント集（3月作成）を事前に読んでおく。 | なーすけ | FALSE
| 当日 | 当日 | グループに入って対話を盛り上げる | 参加者のグループに混ざって自分の意見もフラットに話す。「教える」のではなく一緒に考えるスタンスで。★進行ポイント集（グループ入り編）を参照。 | ななこ、紫音、 なーすけ、華音、神成 | FALSE
| 当日 | 当日 | 写真を撮る | 当日の様子（グループ対話・発表・笑顔の瞬間など）を記録として写真に残す。後でInstagram投稿や振り返りに使う。 | 鈴木 | FALSE
| 当日 | 当日 | 時間を管理する（タイムキーパー） | タイムテーブル通りに進むよう時計を見ながら「あと○分です」と声をかける役割。進行者が集中できるようサポートする。 | 鈴木 | FALSE
| 翌日以降 | 翌日中に | お礼メッセージを参加者に送る | 「昨日はありがとう！」という一言をLINEで全員に送る。感想を一行添えると温かさが出る。参加者の「来てよかった」を強化する大事なアクション。 | ななこちゃん | FALSE
| 翌日以降 | 3日以内に | 当日の気づきをメモしておく | よかったこと・改善したいことをSheet4の振り返り欄に記録する。記憶が新鮮なうちに書いておく。 | 鈴木 | FALSE
第2回 ｜ 自分のことを言語化するWS
| 2週前 | 2週間前まで | 参加者への声かけ連絡をする | 第1回と同じように個別で声かけする。「前回の続きです」と一言添えると参加動機が高まる。 | 同上 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | 会場を予約する | 前回と同じ場所が使えるなら継続利用が楽。参加者もレイアウトを覚えてくるので進行がスムーズになる。 | 佐久間 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | グループ分けを考える（第1回と組み替え） | 毎回メンバーを入れ替えて、いろんな人と話せるようにする。10〜15人なら3〜4人グループが目安。組み合わせを紙に書いて確認する。 | 佐久間 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | バランスホイールのワークシートを作る | 人生の各領域（仕事・健康・家族など）を書き込める円形のシート。フォーマットを印刷して人数分用意する。 | 佐久間 | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | 備品・印刷物の最終確認をする | ワークシートの枚数・筆記用具・「Shapeの証し」ファイルなど。前回と被る備品は使い回せるので確認だけでOK。 | 佐久間さん | FALSE
| 当日 | 当日 | 全体の進行をする | バランスホイールの説明から始め、グループ深掘りワーク、発表タイムの流れをアナウンスする役割。★進行ポイント集を事前に読んでおく。 | なーすけ | FALSE
| 当日 | 当日 | グループに入ってコーチ的な深掘りをする | 参加者の話を聞きながら「それってどういうこと？」「本当はどうなりたいの？」と優しく深掘りする。答えを教えるのではなく、自分で気づくのを手伝う。★進行ポイント集（深掘り編）を参照。 | ななこ、紫音、 なーすけ、華音、神成 | FALSE
| 当日 | 当日 | 写真を撮る | 第1回と同じく当日の様子を記録する。 | 鈴木 | FALSE
| 当日 | 当日 | 時間を管理する（タイムキーパー） | 第1回と同じく時間を見ながら進行者をサポートする。 | 鈴木 | FALSE
| 当日 | 当日 | 「Shapeの証し」ファイルを配布して記入を促す | クロージングのタイミングで全員にクリアファイルを渡す。ワークシートをその場で綴じてもらう。「このファイルが5ヶ月の記録になります」と伝える。 | なーすけ | FALSE
| 翌日以降 | 翌日中に | お礼メッセージを参加者に送る | 第1回と同じように全員にLINEでお礼を送る。 | ななこちゃん | FALSE
| 翌日以降 | 3日以内に | 当日の気づきをメモしておく | Sheet4の振り返り欄に記録する。 | 鈴木 | FALSE
第3回 ｜ コミュニティの大切にしたいことを言葉にする
| 2週前 | 2週間前まで | 参加者への声かけ連絡をする | 「今回はコミュニティの言葉をみんなで作ります」と内容を伝えると参加意欲が上がる。 | 同上 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | 会場を予約する | 前回と同じ場所の継続利用を推奨。Do/Dontワークで付箋を使うため、貼れる壁やホワイトボードがあると理想的。 | 佐久間 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | Do/Dont用の付箋・マーカーを準備する | Do/Dontワークでは大量に意見を付箋に書き出す。1人あたり付箋10枚以上・太めのマーカーを人数分用意する。 | 佐久間 | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | 当日の議論テーマ・流れを最終確認する | ①ビジョンワーク（10分）→②コミュニティ定義の言語化（60分）→③Do/Dont（20分）の順番を全員で把握しておく。 | ？ | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | IDAさんとの打ち合わせ①をセットする（第3回直後） | 第3回でメンバーが出したキーワードをIDAさん（デザイナー）に伝える打ち合わせ。「こういう言葉が出ました」とインプットする場なのでメモを用意しておく。 | 鈴木 | FALSE
| 当日 | 当日 | 全体ファシリテーションをする | 議論が全員参加になるよう進行する。特に「コミュニティ定義の言語化」では1人ずつ発表の時間を作り、全員が自分の言葉で話せる場を設ける。★進行ポイント集（ファシリ編）を参照。 | なーすけ | FALSE
| 当日 | 当日 | グループに入って視点を広げるサポートをする | 話が止まったときや一方向になりそうなとき「こういう見方もありますよね？」と別の角度から問いかけて議論を豊かにする。★進行ポイント集（グループ入り編）を参照。 | ななこ、紫音、 なーすけ、華音、神成 | FALSE
| 当日 | 当日 | 写真を撮る | 付箋が貼られたホワイトボードや議論の様子を記録する。後でIDAさんに共有すると制作のヒントにもなる。 | 鈴木 | FALSE
| 当日 | 当日 | 時間を管理する（タイムキーパー） | コミュニティ定義に60分かける設計なので、ここを削られないようタイムキープが重要。 | 鈴木 | FALSE
| 翌日以降 | 翌日中に | お礼メッセージを参加者に送る | 第1・2回と同じ。 | ななこちゃん | FALSE
| 翌日以降 | 1週間以内に | IDAさんとの打ち合わせ①を実施する | 第3回で出たキーワード・付箋の内容をIDAさんに伝える。「こういう雰囲気・価値観を表現したい」を言葉で説明できるよう整理してから臨む。 | 鈴木、中井 | FALSE
| 翌日以降 | 3日以内に | 当日の気づきをメモしておく | Sheet4の振り返り欄に記録する。 | 鈴木 | FALSE
第4回 ｜ デザイン候補への投票・意思決定会
| 2週前 | 2週間前まで | 参加者への声かけ連絡をする | 「今回はロゴとコミュニティ名を決める回です」と伝えるとメンバーの楽しみが増す。 | 同上 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | 会場を予約する | 前回と同じ場所でOK。プロジェクターでデザイン案を映すため、投影環境を確認しておく。 | 佐久間 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | IDAさんとの打ち合わせ②をセットする（第4回直前） | 第4回でメンバーに説明できるよう、IDAさんから「どんな意図でこのデザインにしたか」を教えてもらう打ち合わせ。受け取り側の準備として必ず入れる。 | 鈴木 | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | デザイン候補のプレゼン資料を準備する | IDAさんが作ったロゴ・Do/Dontスライドの候補を映すためのスライドを作る。「第3回でこういう言葉が出て→このデザインにした」という流れが伝わると投票しやすい。 | IDA | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | IDAさんとの打ち合わせ②を実施する | IDAさんから設計意図の説明を受けて、当日プレゼンできる状態になる。 | 鈴木、中井 | FALSE
| 当日 | 当日 | デザイン候補のプレゼン進行をする | ★なーすけさんが進行するとメンバーが空気を読んでしまうリスクがあるため、別の運営メンバーが担当する。デザインの意図を説明した上で「どちらがしっくりくるか」フラットに問いかける。★進行ポイント集を参照。 | 中井 | FALSE
| 当日 | 当日 | グループ投票ディスカッションに入る | メンバーが意見を出しやすいよう各グループに入る。「どっちが好きですか？なぜですか？」と問いかけながら議論をサポートする。★進行ポイント集（グループ入り編）を参照。 | ななこ、紫音、 なーすけ、華音、神成 | FALSE
| 当日 | 当日 | コミュニティ名＋ロゴを同時発表する | ロゴ投票と合わせて「このコミュニティの名前は〇〇です」と発表する。第1〜3回の積み上げが形になる瞬間なので、丁寧に演出する。 | なーすけ | FALSE
| 当日 | 当日 | 写真を撮る | 投票シーンや決定の瞬間を記録する。 | 鈴木 | FALSE
| 当日 | 当日 | 時間を管理する（タイムキーパー） | 決まらない場合はグループ持ち帰りのバッファを想定して、無理に詰めすぎない時間管理をする。 | 鈴木 | FALSE
| 翌日以降 | 翌日中に | お礼メッセージを参加者に送る | 「ロゴが決まりましたね！」という喜びを共有する一言を添える。 | ななこちゃん | FALSE
| 翌日以降 | 3日以内に | 決定内容（ロゴ・名前）を記録しておく | IDAさんへの最終確認と、Sheet4への記録を行う。 | 鈴木 | FALSE
第5回 ｜ SFFに向けた決起会＋5ヶ月の振り返り
| 2週前 | 2週間前まで | 参加者への声かけ連絡をする | 「5ヶ月の締めくくりです。ぜひ来てください」という温かいメッセージで声をかける。Part2のご飯会も案内する。 | 同上 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | 会場を予約する（Part1・Part2の2か所） | Part1はいつものWS会場。Part2は別会場（食事ができる場所）を押さえる。移動しやすい距離感が理想。 | 佐久間さん | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | 過去の写真・記録を集める | 5ヶ月間の「挑戦を広げる会」の写真や記録を集める。「あのときこうでしたよね」と思い出せる資料を準備することが目的。 | 鈴木 | FALSE
| 2週前 | 2週間前まで | SFF説明資料をしおん・ななこ・鈴木で連携して作る | SFFとは何か・当日どう関わってほしいかを説明するスライド。コミュニティメンバーに「自分も一緒に作っていくんだ」と感じてもらえる内容にする。 | 鈴木 | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | 振り返り用の写真・資料を印刷または投影準備する | 「あのとき、なーすけさんとあんな狭い部屋でやってましたよね」と笑いながら振り返れる写真を用意する。印刷でも投影でもOK。 | 佐久間 | FALSE
| 1週前 | 1週間前まで | Part2用の食べ物を準備する | ヘルシー系の食べ物を運営で準備する。大会前のメンバーへの配慮として持ち込み自由にしておく。買い出し担当を決めておく。 | 佐久間 | FALSE
| 当日 | 当日 | 全体の進行・SFF説明をする | Part1では振り返りワークを進行し、後半でSFFの説明と「一緒に作っていきたい」という協力のお願いをする。 | 紫音 | FALSE
| 当日 | 当日 | グループに入ってお互いの変化を言語化するのをサポートする | 「この人ってこんなところが変わったよね」と半年間を振り返りながら、メンバー同士が変化を伝え合えるようファシリする。全員リレー発表より自然な会話形式でOK。★進行ポイント集（グループ入り編）を参照。 | ななこ、紫音、 なーすけ、華音、神成 | FALSE
| 当日 | 当日 | 写真を撮る | 5ヶ月の締めくくりなので、全員写真も必ず撮る。 | 鈴木 | FALSE
| 当日 | 当日 | 時間を管理する（タイムキーパー） | Part1→Part2への移動時間も計算に入れてタイムキープする。 | 鈴木 | FALSE
| 翌日以降 | 翌日中に | お礼メッセージを参加者に送る | 5ヶ月間の感謝を伝えるメッセージ。「SFFで会いましょう！」という前向きな言葉で締める。 | ななこちゃん | FALSE
| 翌日以降 | 1週間以内に | 5ヶ月の記録をまとめ、自走判定を行う | Sheet2（到達状態）・Sheet7（仕組み化チェック）を見ながら、5ヶ月間で何が達成できたかを振り返る。次のフェーズ（SFF以降）の設計に使う。 | 鈴木、中井 | FALSE

## ⑧コアShaper会ログ
⑧ コアShaper会ログ
【第1回】コアShaper会 2026年3月13日（木）
出たアイデア一覧
No. | アイデア名 | 概要・内容 | 提案者 | 採用ステータス | 反映先・備考
① | 回転寿司アイスブレイク | 1〜2分ずつ全員と順番に話す形式。全員と話せる機会を作り、自己開示の敷居を下げる。 | かいさん | 採用検討 | ④各回イベント企画（第1回または第2回アイスブレイクに反映候補）
② | シークレットMVS制度 | 開始時にくじを引き、その日は特定の1人をこっそり観察。最後にインスタで「今日あなたをMVSとして見ていました」と発信。 | かいさん | 採用検討 | ④各回イベント企画・インスタ発信設計に反映候補
③ | 自己把握ツールの活用 | 自己理解ツールをコアシェイパーで実施し、自己理解＋他者理解の深化に活用する。 | ななこちゃん | 採用検討 | ④各回イベント企画（第2回「自分を言語化するWS」に反映候補）
④ | 言語化フォーマットの提供 | 発言前に自分の思いを整理できるワークシート（1枚）を用意し、発言への自信と質を高める。 | ななこちゃん | 採用検討 | ④各回イベント企画・3月中にたたき台作成（担当：鈴木）
⑤ | 言葉のキャッチボール設計 | 一方通行の発表ではなく、対話型（ペア・小グループ）の時間を設計する。書く前に話すフローを意識する。 | こんのかいさん | 採用検討 | ④各回イベント企画のプログラム設計に反映候補
⑥ | ポッドキャスト/ラジオ発信 | メンバーと1on1で話し、その内容をコミュニティ内ラジオとして発信。メンバーの身近さを高める。 | かずまくん | 採用検討 | 将来の施策候補として⑧に保持。4月以降に再検討。
⑦ | コアシェイパー主体「さらけだし会」 | 運営なし・コアシェイパーだけのZoom会議を自分たちで企画・開催し、コミュニティLINEにURLを投稿して参加者を募る。 | かずまくん・かいさん | 採用（確定） | ⑤各会のやること・担当一覧に追記済み。4月第1回までに実施。
ネクストアクション（3/13時点）
No. | アクション | 詳細 | 担当 | 期限 | 完了チェック
① | かずまくん・かいさんでZoom作戦会議の日程を決める | 今日中に2人でスケジュール調整し、さらけだし会の設計・担当者分担を決める。 | かずまくん・かいさん | 3月中（即日）
② | コアシェイパー「さらけだし会」をZoomで開催する | かずまくん・かいさんが主催。コミュニティLINEに開催URLを投下し参加者を募る。運営は介入しない。 | かずまくん・かいさん | 4月第1回まで
③ | コアシェイパー全員と個別1on1（ビデオ通話）を進める | まずかずまくん・かいさん同士でZoomし、その後他コアシェイパーへ分担して連絡。目標人数・時間は作戦会議で決定。 | かずまくん・かいさん（分担） | 4月第1回まで
④ | ⑧コアShaper会ログのアイデア採用/保留ステータスを更新する | なーすけ確認後にステータス欄を更新し、採用決定分を④各回イベント企画への転記作業に進む。 | 鈴木 | 3月中
⑤ | ④各回イベント企画を今回の議論をもとに更新する | 採用アイデアを対象回に追記。4月回の骨子（シェイプネスマインドの理解を深める）をなーすけと確認して記入する。 | 鈴木・なーすけ確認 | 3月中

## ⑦仕組み化チェック (hidden)
Sheet 7：仕組み化チェック（自走判定）
3回目以降に記入開始。5ヶ月後に「仕組みとして回せるか」を判定する。ヒアリングでは存在を共有するだけでOK。
A. 仕組み化の進捗チェックリスト
# | 仕組み化の要素 | 現状 （○△×） | 必要なアクション | 担当 | 期限
1 | イベント企画テンプレートが整備されている |  | Sheet 4を元にテンプレ化
2 | ファシリテーションの型が言語化されている |  | 進行台本・声かけ集を作成
3 | タイムテーブルの標準パターンがある |  | 過去の実施回から標準形を抽出
4 | メンバーが自走で集客できる導線がある |  | 紹介の声かけテンプレ
5 | 振り返りの習慣が根付いている |  | 毎回の振り返りフォーマットの定着
6 | 新メンバーの受け入れフローがある |  | 初参加者向け案内・バディ制度
7 | リーダー候補が実際に動いている |  | 小さい役割から任せて実績を積む
8 | コミュニティの行動規範が共有されている |  | Values に基づく短い憲章の作成
9 | 緊急時・トラブル対応の方針がある |  | 逸脱時のプロトコル整備
10 | 運営ナレッジが1箇所に集約されている |  | ドキュメントの集約先と管理ルール
自走判定基準（案）
○が8個以上 → 自走OK。6ヶ月目からメンバー主導に移行
○が5〜7個 → 条件付き自走。運営メンバーが特定領域をサポートしながら移行
○が4個以下 → 自走は時期尚早。運営メンバー主導をもう1〜2ヶ月継続
B. 6ヶ月目以降の運営メンバー関与プラン（5ヶ月目に記入）
# | 運営業務 | 移管先 | 移管の条件 | 運営メンバーの関わり方 | 備考
1 | イベント企画
2 | 集客・声かけ
3 | 当日ファシリテーション
4 | 振り返り・改善
5 | 新メンバー受け入れ
6 | コンセプト・方針決定

## 📂 マップ
SFCコミュニティ 2026 ― ディレクトリマップ
| フォルダ / ファイル名 | 用途 | 種別 | 開く
00_設計・方針 — プロジェクト全体の方針・設計ドキュメント
| Shape_5ヶ月設計ワークブック_v3 | 5ヶ月全体の設計・方針・KPI・イベント企画が全て入ったマスター資料 | Sheet | 🔗 開く
| 運営ファシリゲーションポイント集 | 当日の動き方・グループ入りのコツ・深掘り問いかけ例など運営ノウハウ集 | Doc | 🔗 開く
01_事前準備 — 各回2週前までに完了させる準備作業ファイル
| 声かけリスト | 誰が誰に声かけするか・返答状況を管理するリスト | Sheet | 🔗 開く
| 会場候補比較シート | 候補スペースの条件（収容・プロジェクター・費用など）を比較する | Sheet | 🔗 開く
| IDAさん制作依頼書（デザイナーブリーフ） | 第3回後にIDAさんへ渡すデザイン依頼書。キーワード・雰囲気・スケジュール記入 | Sheet | 🔗 開く
02_当日ワークシート — 各回のWS当日に参加者が記入する印刷用フォーマット
| 第1回_言語化フォーマット | 本への共感・変えたいこと・Shapeness体現イメージを整理するシート | Sheet | 🔗 開く
| 第2回_バランスホイール | 人生の各領域をスコア化し、フィットネスのWHYを深掘りするシート | Sheet | 🔗 開く
| 第3回_コミュニティ定義・DoDont | コミュニティの定義・Do/Dontをメンバーが言葉にするためのシート | Sheet | 🔗 開く
| 第4回_ロゴ投票シート | ロゴ案への印象・意見・投票を記入するシート | Sheet | 🔗 開く
| 第5回_個人振り返りシート | 5ヶ月の変化・気づき・SFFへの想いを言語化するシート | Sheet | 🔗 開く
03_運営管理 — KPI・出欠・メンバー情報など運営が毎回更新するファイル
| 出欠・参加管理シート | メンバー×全5回の参加状況。参加率が自動集計される | Sheet | 🔗 開く
| KPI記録シート（5ヶ月通し） | 言語化数・オプチャ投稿数・参加率など5ヶ月分のKPIを記録・集計 | Sheet | 🔗 開く
| リーダー候補観察記録 | 候補者の行動（発言・ファシリ補助・声かけ）を回ごとに記録 | Sheet | 🔗 開く
| 事前・事後アンケート | KGI測定用。発言への抵抗感などを5段階で計測し変化量を算出 | Sheet | 🔗 開く
| 個人カルテ（メンバー別） | メンバー1人ずつの参加回数・発言メモ・運営が気づいた変化を記録 | Sheet | 🔗 開く
04_備品・当日準備 — 各回の持ち物・備品確認チェックリスト
| 備品チェックリスト（全回共通＋各回） | 名札・付箋・ペン・飲み物など全回共通＋各回固有の備品をチェック | Sheet | 🔗 開く
05_記録・アーカイブ — 各回終了後の写真・振り返りメモを回ごとに保存
| 第1回_日程未定（フォルダ） | 第1回の写真・振り返りメモを格納 | Folder | 🔗 開く
| 第2回_日程未定（フォルダ） | 第2回の写真・振り返りメモを格納 | Folder | 🔗 開く
| 第3回_日程未定（フォルダ） | 第3回の写真・振り返りメモを格納 | Folder | 🔗 開く
| 第4回_日程未定（フォルダ） | 第4回の写真・振り返りメモを格納 | Folder | 🔗 開く
| 第5回_日程未定（フォルダ） | 第5回の写真・振り返りメモを格納 | Folder | 🔗 開く
06_外部共有用（IDA・外部向け） — デザイナーIDAさんとのやり取り・受領ファイルを管理
| 第3回キーワードまとめ（IDA共有用） | 第3回WSで出た言葉・雰囲気をIDAさんに渡すためにまとめたシート | Sheet | 🔗 開く
| デザイン候補案（IDAから受領）（フォルダ） | IDAさんから受け取ったロゴ・スライド候補を格納するフォルダ | Folder | 🔗 開く

## 参考資料
Old | 導線設計 | Shapeコミュニティ_動線フローチャート
Old | サービス設計 | 【SFC】サービスデザイン
| 事業計画 | Shape_事業化融資戦略WB
融資戦略
スポンサーシップ計画