## 工数サマリ (2) (hidden)
WBSのサマリ
|  | 時期 | 清水 | 平松 | 菊池 | 中尾 | TBA | 合計
| PJ管理 | 5,６月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 標準設計 | 5,６月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合計 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
↓
手動で数字を切りよく変更 | [10 empty] | 要員一覧
|  | 時期 | 清水 | 平松 | 菊池 | TBA(リーダークラス) | TBA(メンバークラス) | 合計 | → | メンバ | 役割 | 期間 | 1月あたりの関与 | 工数
| PJ管理 | 8,8,10月 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | → | 清水 | PM | 3 | 0.5 | 1.5
| 標準設計 | 5,６月 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | → | 平松 | PM補佐 | 3 | 0.1 | 0.3
| 合計 |  | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 4.8 | → | 菊池 | 設計・開発 | 3 | 0.5 | 1.5
| 1月あたり | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | → | TBA(リーダークラス) | PL | 3 | 0.5 | 1.5
[10 empty] | TBA(メンバークラス) | 設計・開発 | 3 | 1 | 3
[11 empty] | 合計 |  |  | 7.8
PrimeNavi登録時
[10 empty] | メンバ | 役割 | 期間 | 1月あたりの関与
[10 empty] | 清水 | PM | 3 | 0.7
[10 empty] | 平松 | PM補佐 | 3 | 0.1
[10 empty] | 菊池 | 設計・開発 | 3 | 0.6
[10 empty] | TBA(リーダークラス) | PL | 3 | 0.7
[10 empty] | TBA(メンバークラス) | 設計・開発 | 3 | 0.8
合計
メンバ
清水
平松
菊池
TBA(リーダークラス)
TBA(メンバークラス)

## サマリ
工数サマリ
工程 | 伊藤 | 岩瀬 | 山口・滋賀 | （SAP）TAB | TAB | 合計
PJ管理 | 0.27453 | 0.054906 | 0.054906 | 0.054906 | 0.10981 | 0.54906
定例会参加 | 0.034375 | 0.034375 | 0.034375 | 0.034375 | 0.034375 | 0.17188
業務要件定義 | 0.13125 | 0.06875 | 0.06875 | 0.14375 | 0.25 | 0.6625
システム要件定義 | 0.0875 | 0.025 | 0.025 | 0.1125 | 0.1875 | 0.4375
現状データ分析 | 0.16875 | 0.10625 | 0.10625 | 0.19375 | 0.35 | 0.925
設計 | 0.10625 | 0.075 | 0.1375 | 0.13125 | 0.225 | 0.675
データ移行計画 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.06875 | 0.1 | 0.3
権限・WF設計 | 0.075 | 0.04375 | 0.10625 | 0.1 | 0.1625 | 0.4875
開発・設定 | 0.0625 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.4375 | 1
運用設計 | 0.075 | 0.04375 | 0.075 | 0.1 | 0.1625 | 0.45625
本番移行 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.125 | 0.375
合計工数 | 1.1214 | 0.68303 | 0.96428 | 1.1268 | 2.1442 | 6.0397
予定工数

## WBS・見積もりフォーム
稼働工数
| フェーズ(Lv1) |  | フェーズ(Lv2) |  | 作業項目 | 前提・条件 | 1回あたりの人時工数 | 回数 | 合計人数 | 伊藤 | 岩瀬 | 山口 勇 滋賀 泰樹 | （SAP）TAB | TAB | 工数合計 | 伊藤 | 岩瀬 | 山口 勇 滋賀 泰樹 | （SAP）TAB | TAB
[15 empty] | 契約工数 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.8
[15 empty] | 積上工数 | 1.1214 | 0.68303 | 0.96428 | 1.1268 | 2.0344 | 5.9299
0 | PJ管理 | 0 | 管理工数 | 0 | 進捗入力/課題起票/品質入力 | 全体の10%（メンバの進捗管理：3%、顧客調整：3%、品質管理：4%） | [8 empty] | 87.85 | 43.925 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 17.57
0 | 定例会参加 | 0 | 打ち合わせ参加 | 1 | 週次定例会 | 1.5h×週1回×15週×2人（1月中旬～3月末） | 0.5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 1 | データ戦略確認会 | 1h×全2回×５人 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 2 | 要件整理・方針検討 | 10h×全１回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 3 | 要件定義書作成 | 1h×10ページ×全2回×1人 | 10 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 40 | 10 |  |  | 10 | 20
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 4 | 要件定義書内部レビュー | 1h×全2回×2人 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 5 | 要件定義書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 6 | 要件定義書顧客レビュー | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 業務要件定義 | 1 | 要件定義 | 7 | 要件定義書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 1 | 概念データモデリング確認 | 1h×全2回×2人 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 2 | 要件トレーサビリティ整理 | 1h×全2回×2人 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 3 | 要件トレーサビリティ定義書作成 | 1h×10ページ×全2回×1人 | 10 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 40 | 10 |  |  | 10 | 20
４ | システム要件定義 | 3 | データモデリング | 4 | 要件トレーサビリティ定義書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 5 | 要件トレーサビリティ定義書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 6 | 要件トレーサビリティ定義書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | システム要件定義 | 2 | データモデリング | 7 | 要件トレーサビリティ定義書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 1 | 現状分析（対象システム・テーブル調査） | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 2 | データ品質プロファイリング | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 3 | 課題整理 | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 4 | データ整備方針書作成 | 1h×10ページ×全2回×1人 | 10 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 40 | 10 |  |  | 10 | 20
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 2 | データ整備方針書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 3 | データ整備方針書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 4 | データ整備方針書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
３ | 現状データ分析 | ３ | 開発支援 | 5 | データ整備方針書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 1 | MDM論理・物理設計 | 10h×全１回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 2 | 画面・連携設計 | 10h×全１回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 3 | 設計書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 1 | 30 | 5 |  | 10 | 5 | 10
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 4 | 設計書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 5 | 設計書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 6 | 設計書顧客レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
４ | 設計 | ４ | 分析・業務設計 | 7 | 設計書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 1 | データ移行計画書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 2 | データ移行計画書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 3 | データ移行計画書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 4 | データ移行計画書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
５ | データ移行計画 | ５ | 分析・業務設計 | 5 | データ移行計画書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 1 | 権限・WF設計 | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 2 | 権限・WF設計設計書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 1 | 30 | 5 |  | 10 | 5 | 10
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 3 | 権限・WF設計書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 4 | 権限・WF設計書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 5 | 権限・WF設計書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
６ | 権限・WF設計 | ６ | 権限・WF設計 | 6 | 権限・WF設計書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 1 | Informatica環境構築 | 10h×全1回×2人 | 10 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 2 | MDM設定・カスタマイズ | 10h×全1回×2人 | 10 | 2 | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 50 |  | 10 | 10 | 10 | 20
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 3 | 単体・結合テスト | 10h×全1回×1人 | 10 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
７ | 開発・設定 | ７ | 開発 | 4 | 総合テスト | 10h×全1回×1人 | 10 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 20 |  |  | 10 |  | 10
| 開発・設定 | ７ | 開発 | 5 | 受入支援 | 10h×全1回×1人 | 10 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 20 |  |  | 10 |  | 10
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 1 | 運用プロセス設計 | 10h×全1回×2人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 2 | 運用プロセス設計設計書作成 | 1h×10ページ×全1回×2人 | 10 | 1 | 2.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 25 | 5 |  | 5 | 5 | 10
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 3 | 運用プロセス設計計書内部レビュー | 1h×全1回×４人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 4 | 運用プロセス設計書内部レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 5 | 運用プロセス設計書顧客レビュー | 1h×全1回×５人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
８ | 運用設計 | ８ | 運用設計 | 6 | 運用プロセス設計書顧客レビュー後修正 | 1h×全2回×1人 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 2
９ | 本番移行 | 9 | 移行リハーサル | 1 | 移行リハーサル | 10h×全1回×２人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
９ | 本番移行 | 9 | 本番移行 | 2 | 本番移行・切替 | 10h×全1回×３人 | 10 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10

## Sample
[14 empty] | 単価計算のため | [6 empty] | 稼働工数
| フェーズ(Lv1) |  | フェーズ(Lv2) |  | 作業項目 | フロント依頼事項 | 前提・条件 | 標準役務フラグ（1:標準、0:オプション） | 標準メニューでの範囲（データ量、回数等） | 算出根拠 | 1回あたりの人時工数 | 回数 | 合計人数 | TBA1(D-N) | TBA2(D-N) | TBA2(D-N BI担当) | TBA3(フロント) | TBA4(フロント) | TBA | 工数合計 | TBA1(D-N) | TBA2(D-N) | TBA2(D-N BI担当) | TBA3(フロント) | TBA4(フロント)
0 | PJ管理 | 0 | 管理工数 | 0 | 進捗入力/課題起票/品質入力 |  | 全体の10% | [12 empty] | 54.2 | 29.5 | 4.8 | 10.7 | 9.6 | 1.2
0 | PJ管理 | 1 | 打ち合わせ参加 | 3 | 内部定例参加 月・水・金（毎週3回) |  | 0.5h×月12回×4ヶ月×4人 |  |  |  | 0.5 | 46 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 69 | 23 | 23 |  | 23
0
0 | PJ管理 | 2 | キックオフ | 1 | キックオフ 資料作成 |  | 4h×全1回×1人(清水) |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 4
0 | PJ管理 | 2 | キックオフ | 2 | キックオフ 資料レビュー |  | 1h×全3回×2人(清水) |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 | 3 |  | 3
0 | PJ管理 | 2 | キックオフ | 3 | キックオフ 資料レビュー後修正 |  | 1h×全3回×1人(清水) |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 3 | 3
0 | PJ管理 | 2 | キックオフ | 4 | キックオフ実施 | アプリ側確認 | 1h×全1回×3人（全員） |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
0
0 | PJ管理 | 1 | 打ち合わせ参加 | 1 | 社外定例会参加(進捗報告パート) | アプリ側確認 | 0.5h×月4回×4ヶ月で全16回×4人 | アプリ側確認 | 1h×月5回×3ヶ月で全15回×4人 |  | 0.5 | 16 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 16 | 8 |  | 8
0 | PJ管理 | 1 | 打ち合わせ参加 | 1 | 社外定例用資料作成(進捗報告パート) |  | 1h×月4回×4ヶ月で全16回×1人 |  |  |  | 1 | 16 | 1 | 1 | [5 empty] | 16 | 16
0
1 | 活動方針合せ | 1 | 対象業務の洗出し |  | 対象業務一覧のアウトプット | [14 empty] | 0
1 | 活動方針合せ | 1 | 対象業務の洗出し |  | 対象業務一覧のアウトプット情報確認＋資料化 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 1 | 対象業務の洗出し |  | 既存環境整理 | アプリ側＋インフラ確認 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 6 | 2 |  |  | 2 | 2
1 | 活動方針合せ | 1 | 対象業務の絞り込み |  | 対象業務の選定資料作成 | アプリ側確認 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
1 | 活動方針合せ | 3 | 対象業務の絞り込み |  | 内部レビュー |  | 1h(清水＋PM補佐) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 4 | 対象業務の絞り込み |  | 内部レビュー後修正 |  | 1h |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 5 | 対象業務の絞り込み |  | 資料顧客説明実施 |  | 1h |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 6 | 対象業務の絞り込み |  | 資料顧客レビュー後修正 |  | 1h |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
0
1 | 活動方針合せ | 2 | 対象データの洗出し |  | 対象データ一覧のアウトプット | [14 empty] | 0
1 | 活動方針合せ | 2 | 対象データの洗出し |  | 対象データ一覧のアウトプット情報確認＋資料化 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 2 | 対象データの絞り込み |  | 対象データの選定資料作成 | アプリ側確認 | 1h×全1回×3人（全員） |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2 |  | 2 | 2
1 | 活動方針合せ | 4 | 対象データの絞り込み |  | 内部レビュー |  | 1h(清水＋PM補佐) |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 5 | 対象データの絞り込み |  | 内部レビュー後修正 |  | 1h |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 6 | 対象データの絞り込み |  | 資料顧客説明実施 |  | 1h |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
1 | 活動方針合せ | 7 | 対象データの絞り込み |  | 資料顧客レビュー後修正 |  | 1h |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
0
2 | ヒアリング |  | ヒアリング進め方の合意 | 1 | ヒアリング進め方資料作成 | アプリ側確認 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 2
2 | ヒアリング |  | ヒアリング進め方の合意 | 2 | ヒアリング進め方資料内部レビュー | アプリ側確認 | 1h(清水＋PM補佐) |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1
2 | ヒアリング |  | ヒアリング進め方の合意 | 3 | ヒアリング進め方資料内部レビュー後修正 | アプリ側確認 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1
2 | ヒアリング |  | ヒアリング進め方の合意 | 4 | ヒアリング進め方資料顧客説明実施 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2 | ヒアリング |  | ヒアリング進め方の合意 | ５ | ヒアリング進め方資料顧客レビュー後修正 | [14 empty] | 0
0
0
0
2 | ヒアリング | 1 | 資料作成 | 1 | ヒアリング資料作成 | アプリ側確認 | 8h×全1回×2人(清水) |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 8 |  |  | 8
2 | ヒアリング | 1 | 打ち合わせ参加 | 3 | ヒアリング資料レビュー | アプリ側確認 | 2h×全2回×3人(清水/TBA/TBA) |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2
2 | ヒアリング | 1 | 打ち合わせ参加 | 4 | 資料レビュー後修正 | アプリ側確認 | 1h×全3回×1人(清水) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
0
0
2 | ヒアリング | 1 | ヒアリング実施 | 1 | 部署①ヒアリング1回目資料作成 | アプリ側確認 | 4h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 |  |  | 4
2 | ヒアリング | 1 | ヒアリング実施 | 2 | 部署①ヒアリング1回目資料内部レビュー | アプリ側確認 | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
2 | ヒアリング | 2 | ヒアリング実施 | 3 | 部署①ヒアリング1回目実施 | アプリ側確認 | 2h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2 |  | 2 | 2
2 | ヒアリング | 3 | ヒアリング実施 | 4 | 部署①ヒアリング2回目資料作成 | アプリ側確認 | 4h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 |  |  | 4
2 | ヒアリング | 4 | ヒアリング実施 | 5 | 部署①ヒアリング2回目資料内部レビュー | アプリ側確認 | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
2 | ヒアリング | 5 | ヒアリング実施 | 6 | 部署①ヒアリング2回目実施 | アプリ側確認 | 2h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2 |  | 2 | 2
0
2 | ヒアリング | 1 | ヒアリング実施 | 13 | 部署②ヒアリング1回目資料作成 | アプリ側確認 | 4h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 |  |  | 4
2 | ヒアリング | 1 | ヒアリング実施 | 14 | 部署②ヒアリング1回目資料内部レビュー | アプリ側確認 | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
2 | ヒアリング | 2 | ヒアリング実施 | 15 | 部署②ヒアリング1回目実施 | アプリ側確認 | 2h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2 |  | 2 | 2
2 | ヒアリング | 3 | ヒアリング実施 | 16 | 部署②ヒアリング2回目資料作成 | アプリ側確認 | 4h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 4 |  |  | 4
2 | ヒアリング | 4 | ヒアリング実施 | 17 | 部署②ヒアリング2回目資料内部レビュー | アプリ側確認 | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
2 | ヒアリング | 5 | ヒアリング実施 | 18 | 部署②ヒアリング2回目実施 | アプリ側確認 | 2h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 2 |  | 2 | 2
0
2 | ヒアリング | 1 | ヒアリング結果まとめ(現データ活用の業務まとめ) | 1 | 現データ活用の業務まとめ資料作成 | アプリ側確認 | 8h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 | 8
2 | ヒアリング | 2 | ヒアリング結果まとめ(現データ活用の業務まとめ) | 2 | 現データ活用の業務まとめ資料内部レビュー | アプリ側確認 | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
2 | ヒアリング | 3 | ヒアリング結果まとめ(現データ活用の業務まとめ) | 3 | 現データ活用の業務まとめ資料内部レビュー後修正 | アプリ側確認 | 1h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2 | ヒアリング | 4 | ヒアリング結果まとめ(現データ活用の業務まとめ) | 4 | 現データ活用の業務まとめ資料顧客説明実施 | アプリ側確認 | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
2 | ヒアリング |  | ヒアリング結果まとめ(現データ活用の業務まとめ) | ５ | 現データ活用の業務まとめ資料顧客レビュー後修正 | アプリ側確認 | 1h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
0
1 | システム要望の定義 | 7 | 他社事例紹介 |  | 他社紹介用の資料収集 | 基盤案件の情報収集 | 1社紹介＋フロント営業からの支援 資料選定:2h 協議:2h |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 4
1 | システム要望の定義 | 7 | 他社事例紹介 |  | 他社紹介用の資料作成 |  | 資料再整備:4h |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 4
2 | システム要望の定義 | 8 | 他社事例紹介 |  | 内部レビュー | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
3 | システム要望の定義 | 9 | 他社事例紹介 |  | 内部レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
4 | システム要望の定義 | 10 | 他社事例紹介 |  | 資料顧客説明実施 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
5 | システム要望の定義 | 11 | 他社事例紹介 |  | 資料顧客レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
0
3 | システム要望の定義 | 1 | 自動化方針検討 | 7 | 業務に必要なデータフロー確認 |  | データ連携フローの確認 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
3 | システム要望の定義 | 1 | 自動化方針検討 | 8 | 業務に必要なデータフロー資料作成 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
3 | システム要望の定義 | 1 | 自動化方針検討 | 9 | データ連携対象確定 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
3 | システム要望の定義 | 1 | 自動化方針検討 | 9 | 資料顧客説明実施 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | システム要望の定義 | 1 | 自動化方針検討 | 10 | ロードマップ策定時の開発対象確定 | 前提条件：1件分を想定 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
3 | システム要望の定義 | 1 | 開発費用見積もり | 11 | BI |  | 見積もり作業 6h ＋レビュー 2h |  |  |  | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 8
3 | システム要望の定義 | 1 | 開発費用見積もり | 12 | データ加工 |  | 見積もり作業 6h ＋レビュー 2h |  |  |  | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 8
3 | システム要望の定義 | 1 | 開発費用見積もり | 13 | データ収集 |  | 見積もり作業 6h ＋レビュー 2h |  |  |  | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 8
3 | システム要望の定義 | 1 | 開発費用見積もり | 11 | BI→顧客レビュー |  | 顧客レビュー2h ×2人 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 |  | 2
3 | システム要望の定義 | 1 | 開発費用見積もり | 12 | データ加工→顧客レビュー |  | 顧客レビュー2h ×2人 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 |  | 2
3 | システム要望の定義 | 1 | 開発費用見積もり | 13 | データ収集→顧客レビュー |  | 顧客レビュー2h ×2人 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 |  | 2
0
0
3 | システム要望の定義 | 2 | 機能・非機能要件（インフラ） | 1 | 既存の過去案件のオンプレ環境情報提供・ヒアリング | インフラ側確認 | フロントＳEからの情報提供 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1
3 | システム要望の定義 | 2 | 機能要件（インフラ） | 1 | 情報収集 |  | 情報の内容精査＋ヒアリング結果まとめ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
3 | システム要望の定義 | 2 | 機能要件（インフラ） | 1 | 資料化 |  | 資料化 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
3 | システム要望の定義 | 2 | 非機能要件（インフラ） | 2 | 情報収集 |  | フロントＳEからの情報提供 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 0
3 | システム要望の定義 | 2 | 非機能要件（インフラ） | 3 | 資料化 |  | 情報の内容精査＋ヒアリング結果まとめ |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
3 | システム要望の定義 | 2 | 機能要件（MW） | 4 | 情報収集 |  | 資料化 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
3 | システム要望の定義 | 2 | 機能要件（MW） | 5 | 資料化 |  | 情報の内容精査＋ヒアリング結果まとめ |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 2
3 | システム要望の定義 | 2 | 非機能要件（MW） | 6 | 情報収集 |  | 資料化 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 2
3 | システム要望の定義 | 2 | 非機能要件（MW） | 7 | 資料化 |  | 情報の内容精査＋ヒアリング結果まとめ |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
0
3 | システム要望の定義 | 2 | 製品検討（インフラ） | 1 | クラウド前提 |  | 2製品前提：一資料2.5時間想定×2 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 | 5
3 | システム要望の定義 | 2 | 製品検討（アプリ） | 2 | MW検討 |  | 2製品前提：一資料2.5時間想定×2 |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 5 |  | 5
3 | システム要望の定義 | 2 | 推奨製品の検討（インフラ） | 1 | クラウド前提 |  | 推奨製品の確認：内部打合せ:1h 資料作成:4h |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 | 5
3 | システム要望の定義 | 2 | 推奨製品の検討（アプリ） | 2 | MW検討 |  | 推奨製品の確認：内部打合せ:1h 資料作成:4h |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 5 |  | 5
3 | システム要望の定義 | 2 | ライセンス見積もり（インフラ） | 5 | クラウド前提 | [5 empty] | 8 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 | 8
3 | システム要望の定義 | 2 | 導入費用見積もり（インフラ） | 6 | クラウド前提 | [5 empty] | 8 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 | 8
3 | システム要望の定義 | 2 | ライセンス見積もり（アプリ） | 7 | MW検討 | [5 empty] | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 8
3 | システム要望の定義 | 2 | 導入費用見積もり（アプリ） | 8 | MW検討 | [5 empty] | 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 8
3 | システム要望の定義 | 2 | 概要設計作成 | 8 | 概要設計 | インフラ側確認 |  |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 8 |  |  | 8
3 | システム要望の定義 | 2 | 連携時のオンプレ環境変更見積もり | 7 | NW変更（＋あればサーバ導入） | インフラ側確認 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 | システム要望の定義 | 2 | オンプレ設計変更時の構成情報連携 | 7 | NW変更（＋あればサーバ導入） | インフラ側確認 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 | システム要望の定義 | 2 | 連携時の既存システム変更見積もり | 7 | 連携用設定があれば、依頼 | アプリ側確認 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 | システム要望の定義 | 2 | 各資料レビュー |  | 内部レビュー | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1
3 | システム要望の定義 | 3 | 各資料レビュー |  | 内部レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
3 | システム要望の定義 | 4 | 各資料レビュー |  | 資料顧客説明実施 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1
3 | システム要望の定義 | 5 | 各資料レビュー |  | 資料顧客レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
0
3 | システム要望の定義 | 2 | 顧客用資料整備 | 8 | システム要望の策定資料作成 |  | システム概要整理（事前ヒアリング時に整理した内容を再整理） |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4 | 4
3 | システム要望の定義 | 2 | 顧客用資料整備 | 8 | システム要望の策定資料作成(データ連携） |  | システム概要整理（事前ヒアリング時に整理した内容を再整理） |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 4
3 | システム要望の定義 | 2 | 顧客用資料整備 | 8 | システム要望の策定資料作成(BI） |  | システム概要整理（事前ヒアリング時に整理した内容を再整理） |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 4
3 | システム要望の定義 | 2 | 顧客用資料整備 | 8 | システム要望の策定資料資料内部レビュー | [5 empty] | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | システム要望の定義 | 2 | 顧客用資料整備 | 8 | システム要望の策定資料資料内部レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
3 | システム要望の定義 | 2 | 顧客用資料整備 | 8 | システム要望の策定資料策定資料顧客説明実施 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
3 | システム要望の定義 | 2 | 顧客用資料整備 | 8 | システム要望の策定資料資料顧客レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
0
0
4 | 計画策定 | 1 | スケジュール策定（基盤） | 2 | スケジュールの資料作成 |  | システム基盤スケジュール作成:4h その他:4h |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 | 8
4 | 計画策定 | 1 | スケジュール策定（基盤） | 2 | オンプレ変更がある際は、上記のスケジュールに追加依頼 | インフラ側確認 | フロント側スケジュール資料化＋レビュー |  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 8 |  |  |  | 8
4 | 計画策定 | 2 | スケジュール策定（基盤） |  | 内部レビュー | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
4 | 計画策定 | 3 | スケジュール策定（基盤） |  | 内部レビュー後修正 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2
4 | 計画策定 | 4 | スケジュール策定（基盤） |  | 資料顧客説明実施 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 1
4 | 計画策定 | 5 | スケジュール策定（基盤） |  | 資料顧客レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
0
4 | 計画策定 | 1 | スケジュール策定（分析・BI） | 2 | スケジュールの資料作成 |  | 開発スケジュール作成:4h その他:4h |  |  |  | 8 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 16 | 8 |  | 8
4 | 計画策定 | 2 | スケジュール策定（分析・BI） |  | 内部レビュー | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
4 | 計画策定 | 3 | スケジュール策定（分析・BI） |  | 内部レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
4 | 計画策定 | 4 | スケジュール策定（分析・BI） |  | 資料顧客説明実施 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1
4 | 計画策定 | 5 | スケジュール策定（分析・BI） |  | 資料顧客レビュー後修正 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
0
4 | 計画策定 | 1 | ロードマップ計画書 策定 | 5 | 進め方/運営/役割分担作成 | インフラ＋アプリ側確認 | 16h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 16 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 16 | 16
4 | 計画策定 | 1 | 計画書 策定 | 6 | レビュー |  | ２h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
4 | 計画策定 | 1 | 計画書 策定 | 7 | レビュー後修正 |  | ２h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
4 | 計画策定 | 1 | 計画書 策定 | 8 | 顧客レビュー(個別Mtg) |  | ２h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
0
4 | 計画策定 | 2 | 計画書 承認 | 1 | マージ |  | 8h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 | 8
4 | 計画策定 | 2 | 計画書 承認 | 2 | レビュー |  | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
4 | 計画策定 | 2 | 計画書 承認 | 3 | レビュー後修正 |  | 1h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
4 | 計画策定 | 2 | 計画書 承認 | 4 | 顧客レビュー(個別Mtg) |  | 1h×全1回×2人(PM/構想策定メンバ) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
0
0
4 | 計画策定 | 1 | 次工程推進準備 | 1 | 次工程推進準備 |  | 8h×全1回×1人(構想策定メンバ) |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 8 | 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
1 | [19 empty] | 0
0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
2 | [19 empty] | 0
0
3 | [19 empty] | 0
0 | [19 empty] | 0
0 | [19 empty] | 0
0 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
3 | [19 empty] | 0
0
0
0
596.2
3.7263