## 施策実装計画（C・D群）
SFF2026 施策実装計画シート｜C群・D群（フォーマット確認用）
Grp | 施策名 | 優先度 | 担当 | タスクステップ（大まかな進め方） | 外注・発注
C | MCによる 選手の過程の実況 | 今年本番実施 | しおんさん | ① MCへの出演依頼・スケジュール確認 ② 選手プロフィール・挑戦背景の情報収集フォーマット設計 ③ MC向けブリーフィング資料の作成（C-2と連動） ④ 当日運営フローへの組み込み・リハーサル確認 | －
C | 選手の属性・ 初出場割合の掲示 | 今年仕込みのみ | ななこちゃん | ① エントリーフォームに収集項目を追加（初出場・職業・年代など） ② 収集データの集計・管理方法を設計 ③ 大会期間中にデータを蓄積 ④ 大会後にデータ整理・来年の掲示用フォーマットを作成 | － ※掲示物制作は来年
C | 応援の仕方レクチャー （シール・MC・動画） | 今年本番実施 | しおんさん | ① 伝える内容・流れを設計（何を・どのタイミングで） ② 実施方式の決定（動画 or MCの口頭 or 両方） ③ 動画制作の場合：台本作成→撮影→編集 ④ グッズ（シール・バルーン等）との連携方法を設計 ⑤ 当日リハーサルで実施確認 | 動画制作の場合： 外注要（6月末までに発注）
C | 出口での 挑戦ボード設置 | 来年以降 | ぼんちゃん | ① 他大会・イベントの事例調査 ② ボードのオペレーション・動線を設計（仕込みのみ） ③ 来年の担当者への引き継ぎ資料として整理 | －
C | SNSキャンペーン・ 投稿フォーマット配布 | 今年仕込みのみ | ななこちゃん | ① SNS投稿フォーマット（テンプレ画像）のデザイン・作成 ② ハッシュタグ・キャンペーン内容の決定 ③ 投稿数・リーチ数の集計方法（KPI）を設計 ④ 大会当日に配布・促進 ⑤ 大会後にデータ集計→スポンサー提案書用に保管 | デザイン：外注 or 内製 （7月末までに完成）
C | 昨年観客→今年選手 になった率のシェア | 今年仕込みのみ | ななこちゃん | ① エントリーフォームに「昨年観戦経験あり」の項目を追加 ② 大会期間中にデータ収集 ③ 大会後に集計・数値として算出 ④ SNS投稿・スポンサー提案書用のコンテンツとして整理 | －
D | オープニング映像 （選手のストーリー映像） | 今年本番実施 | ぼんちゃん | ① ぼんちゃん・しおんさんで映像コンセプト・構成を決定 └ なーすけさん・おしりちゃんに確認 ② 外注先の選定・見積もり依頼 ③ 素材収集（選手インタビュー・写真・エントリー動画） ④ 初稿確認・フィードバック・修正 ⑤ 納品・本番上映テスト | 外注：必須 ⚠️ 6月中旬までに発注完了
D | カテゴリー登場映像 ・バック映像 | 今年本番実施 | なーすけさん | ① ぼんちゃん・しおんさんでコンセプト決定→なーすけさん・おしりちゃんに確認 ② カテゴリーごとのカラー・BGM・テーマ方針を決定 ③ 素材（写真・選手動画）の収集 ④ 制作・初稿確認・修正 ⑤ 全カテゴリー分の納品・本番テスト | 内製（なーすけさん担当） ⚠️ 仕様の詳細確認が必要（別途）
D | バックステージ 中継・収録映像 | 条件付きOK | おしりちゃん | ① カメラ・中継体制が整えられるか確認（5月末までに実施判断） ② 実施する場合：機材・スタッフ手配 ③ 撮影ルートと中継タイミングの設計 ④ 当日リハーサルで動線確認 | 機材レンタル：状況次第 実施判断期限：5月末
D | 協賛企業の ストーリー映像 | 今年本番実施 | しおんさん | ① ぼんちゃん・しおんさんでコンセプト決定→なーすけさん・おしりちゃんに確認 ② 協賛企業ごとに映像制作の要否を確認 ③ 企業へのヒアリング・素材収集（インタビュー等） ④ 制作（ステディさん分は完成済み） ⑤ 上映タイミング・尺を運営フローに組み込む | 企業によって外注要 ※ステディさん分：制作済み ※来年以降の参考にする
D | 表彰・振り返り映像 | 条件付きOK | おしりちゃん | ① 映像予算の確認・確保（実施判断の前提） ② 実施判断（7月中旬までに決定） ③ 当日撮影素材から制作する体制を確認 ④ 実施する場合：撮影ポイント・編集フローを設計 | 外注：予算次第（内製でできたらうれしいなー） 実施判断期限：7月中旬 ※去年の経験で意見が欲しい
D | エンディング映像 （自分ごとへの橋渡し） | 今年本番実施 | ぼんちゃん | ① ぼんちゃん・しおんさんでコンセプト決定→なーすけさん・おしりちゃんに確認 ② 当日即時編集方式 or 事前制作方式かを決定（⚠️最優先） ③ 即時編集の場合：編集担当者の確保・役割分担の明確化 ④ 撮影ポイントリスト・素材リストを事前設計 ⑤ 本番リハーサル（タイムライン・時間管理の確認） | 即時編集人材の確保：必須 ⚠️ 昨年は終演ギリギリ →方式決定を5月末までに
D | 選手当日MTGでの 成長実感動画 | 今年本番実施 | おしりちゃん | ① エントリー動画の収集フロー設計（いつ・どうやって集めるか） ② before/after編集方針の決定（全選手分 or カテゴリー代表） ③ 大会前までに素材収集完了 ④ 動画編集・完成 ⑤ 当日MTGでの上映タイミングの確認 | 編集：内製（おしりちゃん） 素材収集：エントリー時に設計要
▼ 担当者別 施策数 集計
担当者 | 施策数（C群） | 施策数（D群） | 合計
なーすけさん | 0 | 1 | 1
しおんさん | 2 | 1 | 3
かおんさん | 0 | 0 | 0
おしりちゃん | 0 | 3 | 3
ななこちゃん | 3 | 0 | 3
ぼんちゃん | 1 | 2 | 3
てんゆう | 0 | 0 | 0
佐久間 | 0 | 0 | 0
香さん | 0 | 0 | 0
合計 | 6 | 7 | 13
【優先度】 緑＝今年本番実施 オレンジ＝今年仕込みのみ グレー＝来年以降 黄＝条件付きOK ｜ 【担当】 D列のセルをクリックするとドロップダウンで選択できます