## EF群_施策実装計画
SFF2026 施策実装計画シート ▶ E群（会場内回遊・グッズ体験設計）／ F群（来場前の招待・期待形成）
Grp | 施策名 | 優先度 | 担当 | タスクステップ（大まかな進め方） | 外注・発注
F | 選手からの招待メッセージ（テンプレ） | 今年本番実施 | しおんさん | ①テンプレの骨子・訴求トーン（想い強め/ライト）を決定し、なーすけさんに方向性確認 ②ビジュアル方向性を整理しおしりちゃんへ制作依頼 ③文章テンプレを2〜3パターン作成（軽め・想い強め・シンプル） ④招待リンクコンテンツ（F群6）との連動フローをセットで設計 ⑤選手説明会で配布・使い方を案内し実際に送ってもらう仕組みをつくる | ビジュアル制作はおしりちゃんへ依頼（内製） ※デザイン外注が必要な場合は要別途調整
F | 初来場者向け「楽しみ方ガイド」の整備 | 今年仕込みのみ | ななこちゃん | ①F群7番（招待リンクコンテンツ）との役割分担を確認・整理 ②今年のリール・スライドでカバーする範囲と、来年独立させるガイドの棲み分けを文書化 ③来年の本制作に向けてコンテンツ構成案（章立て・掲載情報）を草案化 ④今年の大会でガイドに使える素材（写真・動画）を収集するリストを作成 | 今年は外注なし（仕込み・構成案の作成のみ） 来年制作時に外注要否を再検討
F | 申込フォームと導線のシンプル化 | 今年本番実施 | ぼんちゃん | ①現状の申込フォーム・LPの導線をユーザー目線で確認し課題を洗い出す ②改善ポイントを整理しベンダー（フレアネスト・三浦）へ修正依頼 ③チケット販売前倒し（F群8番）と連動した公開タイミングを調整 ④テスト確認 → 修正対応 ⑤しおんさんへ最終確認・承認後に本番公開 | ⚠️ システム修正はベンダー外注 （フレアネスト or 三浦に依頼） 発注前にしおんさんのコスト承認必須
F | 事前リマインド＆期待感を高める連絡 | 今年本番実施 | ななこちゃん | ①配信スケジュールを設計（大会4週前・2週前・1週前・前日など） ②各回の配信テーマ・コンテンツを決定（雰囲気・見どころ・選手紹介） ③文章・ビジュアルを準備（ビジュアルはおしりちゃんへ依頼） ④LINE/メール配信ツールで配信設定・テスト送信 ⑤配信後の開封率・クリック率を確認し次回以降に反映 | 外注なし（LINE/メールツール内製運用） ビジュアルはおしりちゃんへ社内依頼
F | 選手の想いで来場を誘う発信施策（別紙詳細） | 今年仕込みのみ | ななこちゃん | ①別紙の詳細内容を確認し施策全体像を把握 ②選手の発信を促すSNS投稿テンプレ・ハッシュタグ・投稿頻度の型を設計 ③今年の大会でパイロット実施し、発信率・リーチ数を計測 ④来年の本格展開に向けて改善点・継続型の仕組みをドキュメント化 | 外注なし（テンプレ・型の設計のみ） 来年の本格展開時に外注要否を再検討
F | 招待リンクへの大会紹介コンテンツ整備（リール・写真） | 今年仕込みのみ | おしりちゃん | ①動画コンセプト・構成の決定：ぼんちゃん・しおんさんで決定 → なーすけさん・おしりちゃんに確認 ②昨年の写真・動画素材の有無を確認（クリエイティブチームに照会） ③素材あり → リール・写真スライドを作成し招待リンクに組み込む 素材なし → 今年を素材収集年として設計し撮影プランをぼんちゃんと共有 ④招待テンプレ（F群1番）のリンクへ埋め込み・動作確認 | ⚠️ 素材がない場合はカメラマン外注を検討 （関西8/15 or 関東9/22で撮影） 発注前にしおんさんのコスト承認必須
F | チケット販売開始時期の前倒し | 今年本番実施 | しおんさん | ①現状の販売開始日（大会〇週前）を確認・理想の前倒し目標を設定 ②決済・チケットシステム（Stripe等）への影響をベンダーに確認 ③コスト・財務インパクトをしおんさんで確認・承認（財務変更は必ずしおんさん経由） ④申込フォーム改善（F群3番）と連動した公開スケジュールを確定 ⑤販売開始後に購入タイミングデータを取得し効果測定 | ⚠️ システム変更はベンダー外注 （フレアネスト or 三浦に依頼） 財務インパクト確認はしおんさん必須
E | パンフ・シール・応援グッズ・ショッパー配布 | 今年本番実施 | おしりちゃん | ①配布物の種類・数量・仕様を確定（しおんさんと方向性確認） ②各アイテムのデザインを作成（方向性はぼんちゃん・しおんさんで決定 → なーすけさん・おしりちゃんに確認） ③印刷・製造の発注先を選定し見積もり取得（コスト承認はしおんさん経由） ④発注・納品・大会会場への搬入計画を確定 ⑤当日の配布オペレーション（誰が・どこで・どのタイミング）をスタッフマニュアルに記載 | ⚠️ 印刷・製造は外注確定 大会6〜8週前を目安に発注 （関西：6/20〜、関東：8/1〜） デザイン外注も要否を別途確認
E | 協賛ブース体験・選手情報掲示の回遊設計 | 来年以降 | ぼんちゃん | ①今年の大会でブース配置・動線の課題を現場観察・記録 ②協賛企業数・ブース配置が確定するタイミングで回遊設計の要件を整理 ③来年の設計に向けた仕様書（動線図・ゾーニング案）の雛形を作成 ※今年は仕込み（観察・記録・設計準備）のみ | 今年は外注なし 来年の本格設計時に外注要否を検討
E | 休憩中のスタンプラリー設置 | 今年本番実施 | ぼんちゃん | ①スタンプラリーの仕組み・台紙仕様・参加ブース数を設計 ②参加ブースを確定し各スタンプ設置場所を調整 ③台紙・スタンプのデザインをおしりちゃんへ依頼（発注コスト確認はしおんさん経由） ④当日オペレーション（台紙配布→回遊→ゴール）をスタッフマニュアルに記載 ⑤スタンプコンプリート特典（景品・特典）があれば調達・用意 | ⚠️ 台紙・スタンプの印刷は外注 大会4週前を目安に発注 コスト承認はしおんさん経由
E | 推し選手を見つける導線設計 | 今年本番実施 | おしりちゃん | ①表示する選手情報の種類・デザインテイストを決定（しおんさんと方向性確認） ②パンフ・掲示物に盛り込むコンテンツ構成をしおんさんと確認 ③掲示物・パンフのデザインを作成（E群1番のパンフ制作と連動） ④会場内の設置場所・サイズ・点数を確定し印刷発注（コスト確認はしおんさん経由） | ⚠️ 掲示物の印刷は外注 E群1番（グッズ発注）と同タイミングで 一括発注が効率的
▼ 担当者別 施策数 集計
担当者名 | 施策数（F群） | 施策数（E群） | 合計
なーすけさん | 0 | 0 | 0
しおんさん | 2 | 0 | 2
かおんさん | 0 | 0 | 0
おしりちゃん | 1 | 2 | 3
ななこちゃん | 3 | 0 | 3
ぼんちゃん | 1 | 2 | 3
てんゆう | 0 | 0 | 0
佐久間 | 0 | 0 | 0
香さん | 0 | 0 | 0
合計 | 7 | 4 | 11
【凡例】優先度の色：■緑＝今年本番実施 ■オレンジ＝今年仕込みのみ ■グレー＝来年以降 ■黄＝条件付きOK ｜ 担当列（D列）はドロップダウンで変更可能。変更すると集計表が自動更新されます。