## SFF_2026_タスク管理_インポート用
ID | 修正後タスク名 | タスク | カテゴリ | ロールアップ | 期限 | 次のタスクにより保留中： | 次のタスクにより保留中： 1 | 開始日 | 🤖 タスクカテゴリ概要
| 物語ノート内容検討 | 物語ノート内容検討 | 物語ノート | 物語ノート | 2025年11月10日 → 2025年11月14日 | 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 (https://www.notion.so/275163ffb491818a85f9d726ce7a981d?pvs=21) |  | 2025-11-10 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
18 | 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 | 物語ノートの発注業者リサーチ | 物語ノート | 物語ノート | 2025年11月10日 → 2025年11月14日 |  |  | 2025-11-10 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
17 | 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 | 物語ノートの発注業者リサーチをもとにサンプル取り寄せ | 物語ノート | 物語ノート | 2025年11月17日 → 2025年11月21日 | 物語ノートの発注業者リサーチ (https://www.notion.so/29c163ffb49180bebc08e35e6db5713f?pvs=21) |  | 2025-11-17 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
| 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 | 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 | 選手 |  | 2025-11-07 |  |  | 2025-11-22
16 | 物語ノートの発注業者決定 | 物語ノートの発注業者決定 | 物語ノート | 物語ノート | 2025年11月24日 → 2025年11月28日 | 物語ノートの発注業者リサーチをもとにサンプル取り寄せ (https://www.notion.so/2a6163ffb49180d49d45ea5e7eb4e446?pvs=21) |  | 2025-11-24 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
| 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 | 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 | 物語ノート | 物語ノート | 2025年11月17日 → 2025年11月28日 | 物語ノート内容検討 (https://www.notion.so/275163ffb491811286b8f9a938bf9056?pvs=21) |  | 2025-11-24 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
21 | 物語ノートデザインの作成（表紙・中身） | 物語ノートデザインの作成（表紙・中身） | 物語ノート | 物語ノート | 2025年12月12日 → 2026年1月15日 | 物語ノート仕様を検討・デザイン依頼者検討 (https://www.notion.so/275163ffb49181f78f8bd1f87b8d7793?pvs=21) |  | 2025-12-01 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
| 物語ノート入稿データ完成 | 物語ノート入稿データ完成 | 物語ノート | 物語ノート | 2026-02-02 |  |  | 2026-02-02 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
19 | 物語ノートのサンプルから変更点修正 | 物語ノートのデータサンプル確認 | 物語ノート | 物語ノート | 2026-02-09 |  |  | 2026-02-09 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
| 物語ノート入稿・発注 | 物語ノート入稿・発注 | 物語ノート | 物語ノート | 2026-02-16 |  |  | 2026-02-16 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
20 | 物語ノートのカード | 物語ノートのカード | 物語ノート |  | 2026年2月18日 → 2026年4月13日 |  |  | 2026-02-18
25 | 物語ノート メッセージカードはいつまでにイエローテールにあれば良いか確認、発送先の確認 | 物語ノート メッセージカードはいつまでにイエローテールにあれば良いか確認、発送先の確認 | 物語ノート |  | 2026年2月18日 → 2026年2月19日 |  |  | 2026-02-18
26 | 物語ノート メッセージカードの内容決め | 物語ノート メッセージカードの内容決め | 物語ノート |  | 2026年3月2日 → 2026年3月6日 |  |  | 2026-03-02
27 | 物語ノート メッセージカードのデザイン作成 | 物語ノート メッセージカードのデザイン作成 | 物語ノート |  | 2026年3月9日 → 2026年3月16日 |  |  | 2026-03-09
28 | データ入稿 | 物語ノート メッセージカードのデータ入稿・発注（発送先はイエローテール） | 物語ノート |  | 2026年3月17日 → 2026年4月1日 |  |  | 2026-03-17
| 物語ノート入稿データ完成 | 物語ノート入稿データ完成 | 選手 |  | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-17
| 物語ノートのサンプル入稿・発注 | 物語ノートのサンプル入稿・発注 | 選手 |  | 2026-03-27 |  |  | 2026-03-24
24 | 物語ノート 現品到着・検品 | 物語ノート 完成 | 物語ノート | 物語ノート | 2026-03-30 |  |  | 2026-03-30 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
23 | 物語ノート 現品到着・検品 | 物語ノート 日吉に現品到着（数冊） | 物語ノート | 物語ノート | 2026-04-06 |  |  | 2026-04-06 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
29 | 物語ノート イエローテールに移動依頼 | 物語ノート イエローテールに移動依頼 | 物語ノート | 物語ノート | 2026-04-13 |  |  | 2026-04-13 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
| 物語ノートのサンプル到着・変更点洗い出し | 物語ノートのサンプル到着・変更点洗い出し | 選手 |  | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-14
| 物語ノートのサンプルから変更点修正 | 物語ノートのサンプルから変更点修正 | 選手 |  | 2026-04-19 |  |  | 2026-04-16
| 物語ノート入稿・発注 | 物語ノート入稿・発注 | 選手 |  | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-21
22 | 物語ノート 郵送リスト整理・業者へ共有 | 物語ノート 郵送リスト整理・業者へ共有 | 物語ノート | 物語ノート | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-01 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
14 | 物語ノート選手へ発送開始 | 物語ノート選手へ発送開始 | 物語ノート | 物語ノート | 2026-05-04 |  |  | 2026-05-04 | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)
| 物語ノート 現品到着・検品 | 物語ノート 現品到着・検品 | 選手 |  | 2026-05-24 |  |  | 2026-05-21
30 | 物語ノート | 物語ノート | 物語ノート | 物語ノート |  |  |  |  | 物語ノート (https://www.notion.so/2b2163ffb491801881ccd62e2fb18878?pvs=21)